**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**щодо внесення змін до переліку (об’єктів, заходів), які запропоновано реалізувати за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. № 534-р,**

**у Миколаївській області**

**ЗМЕНШЕННЯ – 121967,846 тис. грн.**

**ЗБІЛЬШЕННЯ – 121967,846 тис. грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Затверджено розпорядженням КМУ від 16.06.2023 № 534-р** | **Зміни до розпорядження КМУ  від 16.06.2023 № 534-р** | **Обґрунтування змін** |
|  | **Миколаївська область** |  |
| **59624,573 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по мікрорайону Богоявленський від водопровідних очисних споруд за адресою: вул. Янтарна, 324є, до вул. 2-га Січова, м. Миколаїв | **ЗБІЛЬШЕННЯ**  **102 702,593 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по мікрорайону Богоявленський від водопровідних очисних споруд за адресою: вул. Янтарна, 324є, до вул. 2-га Січова, м. Миколаїв  **+ 43 078,020 тис. грн.** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **60692,178 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по мікрорайону Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв | **ЗМЕНШЕННЯ**  **55 625,721 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по мікрорайону Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв  **- 5 066,457 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **55047,151 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбіна, м. Миколаїв | **ЗБІЛЬШЕННЯ**  **94796,266 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбіна, м. Миколаїв  **+ 39 749,115 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **57737,268 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбіна до насосних станцій водопроводу III за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв | **ЗБІЛЬШЕННЯ**  **88 991,677** **тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбіна до насосних станцій водопроводу III за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв  **+31 254,409 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **43482,856 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 500 мм по просп. Центральний від вул. Маршала Василевського до вул. 3-тя Слобідська, м. Миколаїв | **ЗБІЛЬШЕННЯ**  **44 577,980 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 500 мм по просп. Центральний від вул. Маршала Василевського до вул. 3-тя Слобідська, м. Миколаїв  **+1 095,124 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **41346,487 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбіна, м. Миколаїв | **ЗБІЛЬШЕННЯ**  **42 445,722 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 1000 мм по мікрорайону Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв  **+ 1 099,235 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **35665,581 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Садовій від вул. Чкалова до вул. Нікольська, м. Миколаїв | **ЗБІЛЬШЕННЯ**  **40 112,046 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Садовій від вул. Чкалова до вул. Нікольська, м. Миколаїв  **+ 4 446,465 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **38759,630 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Садовій та по вул. Набережна від вул. Нікольська до р. Інгул, м. Миколаїв | **ЗБІЛЬШЕННЯ**  **40 005,108 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Садовій та по вул. Набережна від вул. Нікольська до р. Інгул, м. Миколаїв  **+ 1 245,478 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **48303,952 тис. грн** – реконструкція дюкеру в мікрорайоні Соляні через р. Інгул, 2 нитки діаметром 500 мм, м. Миколаїв | **ЗМЕНШЕННЯ**  **5 040,662 тис. грн** – реконструкція дюкеру в мікрорайоні Соляні через р. Інгул, 2 нитки діаметром 500 мм, м. Миколаїв  **- 43 263,290 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **83084,779 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по просп. Героїв України та по пров. Парусний від дюкеру до вул. Флотська, м. Миколаїв | **ЗМЕНШЕННЯ**  **74 545,028 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по просп. Героїв України та по пров. Парусний від дюкеру до вул. Флотська, м. Миколаїв  **- 8 539,751 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **52926,03 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Флотська від пров. Парусний до вул. А. Шептицького, м. Миколаїв | **ЗМЕНШЕННЯ**  **41 923,589 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Флотська від пров. Парусний до вул. А. Шептицького, м. Миколаїв  **- 11 002,441 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |
| **93320,051 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Флотська від вул. А. Шептицького до насосних станцій водопроводу “Північний” за адресою: вул. Архітектора Старова, 3/1, м. Миколаїв | **ЗМЕНШЕННЯ**  **39 224,144 тис. грн** – реконструкція водогону діаметром 600 мм по вул. Флотська від вул. А. Шептицького до насосних станцій водопроводу “Північний” за адресою: вул. Архітектора Старова, 3/1, м. Миколаїв  **- 54 095,907 тис. грн** | Після отримання проєктно кошторисної документації **з експертним звітом** було визначено календарний план виконання робіт з реконструкції водогону, згідно з яким обсяги робіт скореговано. |