**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**щодо внесення змін до переліку проектів (об’єктів, заходів), фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії**

**Зменшення -10 082,012 тис. грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Затверджено розпорядженням КМУ від 16.06.2023 № 534-р** | **Зміни до розпорядження КМУ від 16.06.2023 № 534-р** | **Обґрунтування змін** |
| **1** | **2** | **3** |
| 19 006,990 тис. грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 11 | **13173,297 тис. грн** - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 11  **- 5833,693 тис. грн. (фонд ліквідації наслідків)** | Зміна загальної кошторисної вартості об’єкта згідно експертного звіту та затвердженої проектної документації |
| 14 757,987 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 1 | **11450,945** тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 1  **- 3307,042 тис. грн. (фонд ліквідації наслідків)** | Зміна загальної кошторисної вартості об’єкта згідно експертного звіту та затвердженої проектної документації |
| 11 275,105 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 9 | **11 194,512 тис.грн** - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 9  **- 80,593 тис. грн. (фонд ліквідації наслідків)** | Зміна загальної кошторисної вартості об’єкта згідно експертного звіту та затвердженої проектної документації |
| 11 484,893 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 10 | 11122,371 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 10  **- 362,522 тис. грн. (фонд ліквідації наслідків)** | Зміна загальної кошторисної вартості об’єкта згідно експертного звіту та затвердженої проектної документації |
| 11 299,000 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 12 | 11245,369 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 12  **- 53,631 тис. грн. (фонд ліквідації наслідків)** | Зміна загальної кошторисної вартості об’єкта згідно експертного звіту та затвердженої проектної документації |
| 10 800,01 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 13 | 10355,479 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 13  **- 444,531 тис. грн. (фонд ліквідації наслідків)** | Зміна загальної кошторисної вартості об’єкта згідно експертного звіту та затвердженої проектної документації |
| 2 790,266 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. 1-го Травня, 25 | 2 790,266 тис.грн - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. 1-го Травня, 25. **Коригування** | Зміна назви проекту у зв’язку з коригуванням |