**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**щодо внесення змін до переліку (об’єктів, заходів), які запропоновано реалізувати за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. № 534-р,**

**у Київській області**

**Зменшення обсягу фінансування у 2023 році на 44 185,43 тис. грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Затверджено розпорядженням КМУ від 16.06.2023 № 534-р** | **Зміни до розпорядження КМУ  від 16.06.2023 № 534-р** | **Обґрунтування змін** |
|  | **Київська область** |  |
| **16335,582 тис. грн** - Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на 390 осіб за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, 52 | **ЗМЕНШЕННЯ**  **16297,126 тис. грн** - Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на 390 осіб за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, 52  **- 38,420 тис. грн** | Згідно експертного звіту ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА ГРУП» від 19 липня 2023 року № 00-0203/01-23/ЦБ |
| **10805,963 тис. грн -** капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпені Бучанського району Київської області по вул. Білокур, 7, 8, 9, 10, який постраждав внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України (в тому числі проектування) | **ЗМЕНШЕННЯ**  **8883,162 тис. грн -** капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпені Бучанського району Київської області по вул. Білокур, 7, 8, 9, 10, який постраждав внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України (в тому числі проектування)   * **1922,801 тис.грн** | Згідно експертного звіту ТОВ «ДН-Консталтинг» від 05 червня 2023 року № 05-124-23 |
| **36203,938 тис. грн -** капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпені Київської області по вул. Миру, 10, який постраждав внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України (в тому числі проектування) | **ЗМЕНШЕННЯ**  **31667,278 тис. грн -** капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпені Київської області по вул. Миру, 10, який постраждав внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України (в тому числі проектування)   * **4536,660 тис.грн** | Згідно експертного звіту ТОВ «ДН-Консталтинг» від 05 липня 2023 року № 05-141-23 |
| **32 182,789 тис. грн** - капітальний ремонт пошкоджених будівельних конструкцій житлового будинку, які виникли внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричинені збройною агресією Російської Федерації за адресою: вул. Декабристів, 52, м. Васильків, Київської області | **ЗМЕНШЕННЯ**  **28 330,890 тис. грн**.- капітальний ремонт пошкоджених будівельних конструкцій житлового будинку, які виникли внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричинені збройною агресією російської федерації за адресою: вул. Декабристів, 52, м. Васильків, Київської області  **-3851,899 тис.грн.** | Згідно експертного звіту ТОВ «БУДЕКСП ЮКРЕЙН» від 01 квітня 2023 року № 0006-4840-23/БЕ/А |
| **63 996,726 тис. грн.** - капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії Російської Федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт Макарів, вул. Садова, 1 | **ЗМЕНШЕННЯ ТА ЗМІНА НАЗВИ ПРОЄКТУ**  **58 000,000 тис.грн. -** капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1  **- 5996,726 тис. грн** | Згідно експертного звіту ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» від 14 липня 2023 року № 0101-4299-23/УЕГ/А  Можливість не освоєння коштів у повному обсязі протягом 2023 року, збільшення строку реалізації до 2024 року |
| **54020,44 тис.грн** - капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії Російської Федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт Макарів, вул. Садова, 1а | **ЗМЕНШЕННЯ ТА ЗМІНА НАЗВИ ПРОЄКТУ**  **50000,00 тис. грн. -** капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1 а  **-4020,440 тис. грн** | Згідно експертного звіту ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» від 12 червня 2023 року № 0079-4299-23/УЕГ/А  Можливість не освоєння коштів у повному обсязі протягом 2023 року, збільшення строку реалізації до 2024 року |
| **96795,713 тис.грн** - капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 101 у м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | **ЗМЕНШЕННЯ**  **90000,000 тис.грн** - капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 101 у м. Буча, Бучанського району, Київської області — заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді  **ЗМЕНШЕННЯ ТА ЗМІНА НАЗВИ ПРОЄКТУ**  **-6795,713 тис.грн.** | Можливість не освоєння коштів у повному обсязі протягом 2023 року, збільшення строку реалізації до 2024 року |
| **89624,961 тис.грн.** - капітальний ремонт будівлі Олізарівського ліцею Іванківської селищної ради, розташованого за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Олізарівка, пров. Шевченка, буд. 12 | **ЗМЕНШЕННЯ**  **80000,000 тис.грн**. - капітальний ремонт будівлі Олізарівського ліцею Іванківської селищної ради, розташованого за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Олізарівка, пров. Шевченка, буд. 12  **-9624,961 тис.грн.** | Можливість не освоєння коштів у повному обсязі протягом 2023 року, збільшення строку реалізації до 2024 року |
| **97397,797 тис. грн**. - капітальний ремонт Макарівського закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) “Пролісок” Макарівської селищної ради з облаштуванням укриття та благоустроєм прибудинкової території за адресою: селище міського типу Макарів, вулиця Проектна, 5, Бучанський район, Київська область — заходи з усунення аварій в закладі освіти | **ЗМЕНШЕННЯ**  **90000,000 тис.грн.** - капітальний ремонт Макарівського закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) “Пролісок” Макарівської селищної ради з облаштуванням укриття та благоустроєм прибудинкової території за адресою: селище міського типу Макарів, вулиця Проектна, 5, Бучанський район, Київська область — заходи з усунення аварій в закладі освіти  **-7397,797 тис.грн.** | Можливість не освоєння коштів у повному обсязі протягом 2023 року, збільшення строку реалізації до 2024 року |