## Потреба на 2024
Додаток 1
Пропозиції щодо фінансування в 2024 році проектів (об’єктів, заходів) , які реалізувались у 2023 році за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (далі - Фонд), зокрема, Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (розпорядження Кабінету Міністрів від 16.06.2023 р. № 534 (із змінами)
№ п/п | Область | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Назва проекту | Термін реалізації проекту |  | Вартість проекту, тис. грн |  | Фонд у 2023 році, тис. гривень |  | Завершено реалізацію проекту (Так/Ні) | Обсяг невикористаних асигнувань Фонду в 2023 році, тис. гривень | Потреба у фінансуванні на 2024 рік (у тому числі погашення кредиторської заборгованості), тис. гривень |  |  |  | Завершено тендерні процедури (Так/Ні) | Форма власності | Напрям використання коштів Фонду, відповідно до Порядку використання коштів Фонду (постанова КМУ від 10.02.2023 № 118 із змінами), № | Чи було пошкоджено\зруйновано об’єкт внаслідок військової агресії рф (так, ні) | У разі відповіді "Так" у графі 20, вказати реєстр.№ об'єкта в Державному реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації | ID проєкту в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови інфраструктури | Затвреджено програму комплексного відновлення області (відповідно до постанови КМУ від 14.10.2022 № 1159) (так/ні) | У разі відповіді "Так" у графі 23 | Затверджено програму комплексного відновлення території територіальної громади (її частини), (відповідно до постанови КМУ від 14.10.2022 № 1159) (так/ні) | У разі відповіді "Так" у графі 25 | Соціальна складова проєкту |  | Примітка
[8 empty] | Передбачено у 2023 році | Касові видатки у 2023 році |  |  | Усього | Фонд | Місцеві бюджети | Інші джерела | [7 empty] | Вказати номер проєкту (об’єкту, заходу) у плані виконання програми комплексного відновлення області |  | Вказати номер проєкту (об’єкту, заходу) у плані програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) | Кількість осіб, які користува-тимуться послугою | у тому числі ВПО
|  |  |  | рік початку | рік завершення | Загальна кошторисна вартість | Залишок загальної кошторисної вартості станом на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
6 | Дніпропетровська | х | х | х | х | 527745.997 | 288827.9497 | 307420.162 | 57962.1869 | 0 | 249457.9751 | 368161.763 | 362980.411 | 5181.352 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 165791 | 38797 | х
1 | Дніпропетровська | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади | Будівництво ІІІ черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі | 2023 | 2024 | 166967.198 | 11907.91 | 22024.541 | 13840.3587 | Ні | 8184.1823 | 11907.91 | 11286.022 | 621.888 |  | Так | комунальна | №2)-будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема пов’язаних з наданням послуг водопостачання | Ні |  | 200923-E7A24425 | Ні |  | Ні |  | 15500 | 4630 | Будівельні роботи, розпочаті у 2023 році, знаходяться на завершальному етапі. Обсяги коштів фонду, які пропонуються до фінансування, розраховані, виходячи з умов укладених договорів.
2 | Дніпропетровська | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади | Реконструкція Павлоградського водозабору І - черги, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Привовчанське, вул. Надрічна 59 | 2023 | 2024 | 72613.824 | 65352.442 | 65352.442 | 0 | Ні | 65352.442 | 144686.256 | 144686.256 |  |  | ні | комунальна власність | №2)-будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема пов’язаних з наданням послуг водопостачання | ні |  | 200923-E7A3EC18
3 | Дніпропетровська | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади | Реконструкція гуртожитку по вул. Промислова, 9/2 у м. Павлоград Дніпропетровської області (житло для внутрішньо переміщених осіб) | 2023 | 2024 | 165216.61 | 112616.4194 | 114849.482 | 22114.2695 | Ні | 92735.2125 | 112616.419 | 112616.419 |  |  | Так | комунальна власність | 3) нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України | так | ОНМ-30.01.2024-284253 | 200923-34A5FFDE | ні |  | ні |  | 170 | 170
4 | Дніпропетровська | Бюджет Межівської селищної територіальної громади | Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб по вул. Сонячна, 10А в смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Коригування | 2023 | 2024 | 81221.245 | 80812.735 | 71812 | 0 | Ні | 71812 | 80812.735 | 79306.876 | 1505.859 |  | так |  | 3) нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України | ні |  | 200923-2FAA6ECD | ні |  | ні |  | 135 | 135 | Розпорядження голови Дніпропетровської ОДА від 06.03.2023 № Р-69/0/3/-23 "Про розроблення проекту Програми комплексного відновлення Дніпропетровської області на 2023 - 2025 роки"; рішення виконавчого комітету Межівської селищної ради від 12.04.2023 №100 "Про розроблення Програми комплексного відновлення території Межівської селищної територіальної громади на 2023 - 2027 роки" (зі змінами від 01.11.2023 № 240). Проект Програми підготовлений для надання на погодження Управлінню містобудування та архітектури Дніпропетровської ОДА
5 | Дніпропетровська | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 12834 по вул. Старокозацькій, 65 в м. Дніпрі | 2023 | 2024 | 20398.15 | 13294.3934 | 16318.521 | 6166.6292 | Ні | 10151.8918 | 13294.393 | 11295.957 | 1998.436 |  | Так | комунальна | №1)-капітальний ремонт споруд цівільного захисту | Ні |  | 200923-A3951993 | Ні |  | Ні |  | 74993 | 16931 | Будівельні роботи, розпочаті у 2023 році, знаходяться на завершальному етапі. Обсяги коштів фонду, які пропонуються до фінансування, розраховані, виходячи з умов укладених договорів.
6 | Дніпропетровська | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 12831 по вул. Старокозацькій, 52 А в м. Дніпрі | 2023 | 2024 | 21328.97 | 4844.0499 | 17063.176 | 15840.9295 | Ні | 1222.2465 | 4844.05 | 3788.881 | 1055.169 |  | Так | комунальна | №1)-капітальний ремонт споруд цівільного захисту | Ні |  | 200923-E53B916D | Ні |  | Ні |  | 74993 | 16931 | Будівельні роботи, розпочаті у 2023 році, знаходяться на завершальному етапі. Обсяги коштів фонду, які пропонуються до фінансування, розраховані, виходячи з умов укладених договорів.