## Потреба на 2024
Додаток 1
Пропозиції щодо фінансування в 2024 році проектів (об’єктів, заходів) , які реалізувались у 2023 році за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (далі - Фонд), зокрема, Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (розпорядження Кабінету Міністрів від 16.06.2023 р. № 534 (із змінами)
№ п/п | Область | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Назва проекту | Термін реалізації проекту |  | Вартість проекту, тис. грн |  | Фонд у 2023 році, тис. гривень |  | Завершено реалізацію проекту (Так/Ні) | Обсяг невикористаних асигнувань Фонду в 2023 році, тис. гривень | Потреба у фінансуванні на 2024 рік (у тому числі погашення кредиторської заборгованості), тис. гривень |  |  |  | Завершено тендерні процедури (Так/Ні) | Форма власності | Напрям використання коштів Фонду, відповідно до Порядку використання коштів Фонду (постанова КМУ від 10.02.2023 № 118 із змінами), № | Чи було пошкоджено\зруйновано об’єкт внаслідок військової агресії рф (так, ні) | У разі відповіді "Так" у графі 20, вказати реєстр.№ об'єкта в Державному реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації | ID проєкту в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови інфраструктури | Затвреджено програму комплексного відновлення області (відповідно до постанови КМУ від 14.10.2022 № 1159) (так/ні) | У разі відповіді "Так" у графі 23 | Затверджено програму комплексного відновлення території територіальної громади (її частини), (відповідно до постанови КМУ від 14.10.2022 № 1159) (так/ні) | У разі відповіді "Так" у графі 25 | Соціальна складова проєкту |  | Примітка
[8 empty] | Передбачено у 2023 році | Касові видатки у 2023 році |  |  | Усього | Фонд | Місцеві бюджети | Інші джерела | [7 empty] | Вказати номер проєкту (об’єкту, заходу) у плані виконання програми комплексного відновлення області |  | Вказати номер проєкту (об’єкту, заходу) у плані програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) | Кількість осіб, які користува-тимуться послугою | у тому числі ВПО
|  |  |  | рік початку | рік завершення | Загальна кошторисна вартість | Залишок загальної кошторисної вартості станом на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
86 | Київська | х | х | х | х | 4890126.7681 | 4222964.4906 | 1440838.677 | 715714.8074 |  | 725123.8696 | 2823619.7331 | 2811695.6411 | 11824.092 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 45775 | 3885 | х
1 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Києво-Мироцька, 104Б м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 41390.985 | 25836.9777 | 30000 | 15554.0073 | ні | 14445.9927 | 25736.978 | 25736.978 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-25.04.2023-53574 | BR-6/4/23-37641918-4986 | так |  | ні | ні | 144 | 12 | Проведено касові видатки, виконанно більше 45% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Акти виконаних робіт в повному обсязі не зареєстровані у звязку з закінченням бюджетного періоду | 2814361.017
2 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Центральна, 17Є с. Бузова Бучанського району Київської області | 2023 | 2025 | 184966.505 | 136309.9422 | 60000 | 48656.5628 | ні | 11343.4372 | 123851.2512 | 123851.2512 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-06.02.2023-6530 | CO-6/4/23-37641918-4991 | так |  | ні | ні | 144 | 0 | Проведено касові видатки, винанно 20% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Заплановано строк завершення робіт на 2024 рік. Акти виконаних робіт в повному обсязі не закриті у зв'язку з закінченням бюджетного періоду | 396631.3439
3 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по Гостомельському шосе, 24/1 в м. Ірпінь Бучанського району Київської області (з метою усунення аварій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій) | 2023 | 2025 | 639480.142 | 555414.8818 | 115000 | 84065.2602 | ні | 30934.7398 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-27.01.2023-4794 | BR-6/4/23-37641918-4992 | так |  | ні | ні | 560 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 20 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024.Заплановано строк завершення робіт на 2025 рік.
4 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 30685.865 | 18755.1088 | 20000 | 11930.7562 | ні | 8069.2438 | 18655.109 | 18655.109 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-19.04.2023-46493 | BR-7/4/23-04360586-5088 | так |  | ні | ні | 101 | 20 | Проведено касові видатки, виконанно більше 40 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
5 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 11 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 37610.384 | 36108.47 | 2000 | 0 | ні | 2000 | 11108.47 | 11108.47 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-20.04.2023-48430 | BR-7/4/23-04360586-5089 | так |  | ні | ні | 275 | 60 | Договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
6 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 101 у м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 115068.789 | 55077.6568 | 65000 | 59991.1322 | ні | 5008.8678 | 50077.657 | 50077.657 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-18.04.2023-45573 | BR-7/4/23-04360586-5090 | так |  | ні | ні | 227 | 45 | Проведено касові видатки, виконанно білеше 60 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
7 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по вул. Енергетиків, 2 у м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 14701.163 | 5728.826 | 9000 | 8972.337 | ні | 27.663 | 5628.826 | 5628.826 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-19.04.2023-46506 | BR-7/4/23-04360586-5091 | так |  | ні | ні | 188 | 35 | Проведено касові видатки, виконанно білеше 75 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
8 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт на відновлення пошкоджень будівельних конструкцій житлового будинку, які виникли внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричинені збройною агресією російської федерації на за адресою: вул. Декабристів, 46, м. Васильків, Київської області | 2023 | 2025 | 21714.585 | 16904.0541 | 12000 | 4626.1709 | ні | 7373.8291 | 16804.054 | 16804.054 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-23.03.2023-21526 | BR-6/4/23-21467647-5074 | так |  | ні | ні | 210 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 25 % робіт від кошторисної вартості проєкту, розпочато будівельні роботи робіт, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
9 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт пошкоджених будівельних конструкцій житлового будинку , які виникли внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричинені збройною агресією російської федерації за адресою: вул. Декабристів, 52, м. Васильків, Київської області | 2023 | 2025 | 23864.074 | 13112.4356 | 22000 | 10610.6124 | ні | 11389.3876 | 13012.436 | 13012.436 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-24.03.2023-22098 | BR-6/4/23-21467647-5065 | так |  | ні | ні | 324 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більне ніж 45% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
10 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Свято Покровська,буд. 73-Е, селище Гостомель, Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 21627.829 | 15092.608 | 8000 | 6062.691 | ні | 1937.309 | 14992.608 | 14992.608 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-05.05.2023-70354 | BR-6/4/23-21467647-5068 | так |  | ні | ні | 600 | 0 | Проведено касові видатки, розпочаті будівельні роботи, виконанно більше 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань до 31.12.2024
11 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт житлового будинку у зв'язку з бойовими діями внаслідок військової агресії російської федерації проти України, за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь,вул. Університетська, 2к | 2023 | 2025 | 15425.169 | 4418.2404 | 13014.728 | 11006.9286 | ні | 2007.7994 | 4318.24 | 4318.24 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-24.02.2023-11134 | BR-6/4/23-21467647-5078 | так |  | ні | ні | 178 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше ніж 85 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
12 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт житлового будинку, що виник у зв’язку з бойовими діями внаслідок військової агресії російської федерації проти України, по вул. Київська, 51 в м. Ірпінь, Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 12736.957 | 12210.794 | 2000 | 0 | ні | 2000 | 7210.794 | 7210.794 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-31.01.2023-5268 | BR-6/4/23-21467647-5079 | так |  | ні | ні | 60 | 0 | Розпочаті роботи з відновлення, 27.12. 2023 внесені зміни договору щодо подовження дії строку договору до 31.12.2023
13 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області | 2023 | 2025 | 24643.078 | 17811.1223 | 12000 | 6717.0577 | ні | 5282.9423 | 17711.122 | 17711.122 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-03.01.2023-341 | BR-6/4/23-21467647-5080 | так |  | ні | ні | 126 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, розпочаті будівельні роботи, договір на виконання робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
14 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинкув м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 9782.092 | 9740.2853 | 4881.07 | 41.8067 | ні | 4839.2633 | 9640.285 | 9640.285 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-24.02.2023-11139 | BR-6/4/23-21467647-5081 | так |  | ні | ні | 60 | 0 | Проведено касові видатки, виконано більне ніж 45% робітвід кошторисної вартості проєкту, договір на виконання робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
15 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинкув м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе 7-б, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 7658.128 | 7605.879 | 4446.056 | 52.249 | ні | 4393.807 | 7505.879 | 7505.879 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-04.05.2023-68137 | BR-6/4/23-21467647-5082 | так |  | ні | ні | 62 | 0 | Проведено касові видатки, виконано більне ніж 55% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання робіт укладений на строк реаліазації 2023-2025
16 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт Макарів, вул. Садова, 1 | 2023 | 2025 | 79384.45 | 52193.3388 | 45000 | 27191.1112 | ні | 17808.8888 | 52093.339 | 52093.339 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-26.04.2023-55229 | BR-5/4/23-04362183-4982 | так |  | ні | ні | 189 | 23 | Проведено касові видатки, виконанно понад 45% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
17 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт Макарів, вул. Садова, 1а | 2023 | 2025 | 56253.61 | 39795.3831 | 16000 | 15457.3469 | ні | 542.6531 | 39695.383 | 39695.383 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-05.05.2023-70621 | BR-5/4/23-04362183-4983 | так |  | ні | ні | 171 | 27 | Проведено касові видатки, виконанно понад 25% робіт від кошторисної вартості проєкту, 28.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024
18 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Комарова, 38 с. Мила Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 13798.844 | 11160.5804 | 8000 | 2638.2636 | ні | 5361.7365 | 11060.58 | 11060.58 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-08.02.2023-7365 | NS-16/03/2023-37641918-2795 | так |  | ні | ні | 99 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, розпочаті будівельні роботи, 28.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
19 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного двосекційного житлового будинку за адресою: вул. Центральна, 17А, с. Бузова Бучанського району Київської області | 2023 | 2025 | 5740.848 | 4634.6956 | 3688.589 | 1106.1524 | ні | 2582.4366 | 4534.696 | 4534.696 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-15.02.2023-9341 | NS-16/03/2023-37641918-2796 | так |  | ні | ні | 92 | 0 | Проведено касові видатки, розпосчаті будівельні роботи, виконанно більше 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, 25.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
20 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Відновлювальні роботи капітальний ремонт пошкодженого майна багатоквартирний житловий будинок за адресою: вул. Садова, 8 в селі Дмитрівка Бучанського району Київської області | 2023 | 2025 | 3202.826 | 1726.166 | 3000 | 1476.6597 | ні | 1523.3403 | 1626.166 | 1626.166 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-01.03.2023-11953 | NS-16/03/2023-37641918-2791 | так |  | ні | ні | 120 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно 35% робіт від кошторисної вартості проєкту, 25.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
21 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Відновлювальні роботи капітальний ремонт пошкодженого майна багатоквартирний житловий будинок за адресою: вул. Садова, 10 в селі Дмитрівка Бучанського району Київської області | 2023 | 2025 | 4924.71 | 2991.033 | 4000 | 1933.6768 | ні | 2066.3232 | 2891.033 | 2891.033 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-01.03.2023-11912 | NS-16/03/2023-37641918-2790 | так |  | ні | ні | 62 | 0 | Проведено касові видатки, виконануються будівельні роботи, виконанно більше 35 % робіт від кошторисної вартості проєкту, 25.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
22 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Бориса Гмирі, 2 у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 23011.861 | 14901.206 | 2000 | 0 | ні | 2000 | 4901.206 | 4901.206 | 0 | 0 | ні | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-20.04.2023-48365 | BR-27/5/23-21467647-7307 | так |  | ні | ні | 225 | 25 | Проект знаходиться на коригуванні, залишкова вартість 2 пуску. За рахунок обласного бюджету виконані роботи на суму 10689,726 тис.грн.
23 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Декабристів, 10, смт. Ворзель, Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 74843.97 | 54028.722 | 5000 | 0 | ні | 5000 | 4028.722 | 4028.722 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-24.04.2023-51603 | BR-27/5/23-21467647-7308 | так |  | ні | ні | 200 | 30 | Виконано коригування проекту, Експертний звіт від 18.12.2023 року, ведуться підготовчі роботи для проведення тендерних закупівель
24 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Котляревського, 52а, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 71828.612 | 54601.7469 | 33000 | 14427.2221 | ні | 18572.7779 | 54501.747 | 54501.747 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-16.03.2023-15597 | br-13/5/23-21467647-6638 | так |  | ні | ні | 396 | 21 | Проведено касові видатки, виконанно 20% робіт від кошторисної вартості проєкту, 25.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
25 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Гостомельське шосе, 5а в м. Ірпінь, Бучанського району, Київської області ( з метою усунення аварій, що виникли внаслідок воєних (бойових) дій) (в т.ч. проектуваня) | 2023 | 2025 | 6017.798 | 5586.11 | 4000 | 431.688 | ні | 3568.312 | 5586.11 | 5486.11 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-04.04.2023-31262 | br-13/5/23-21467647-6639 | так |  | ні | ні | 85 | 10 | Проведено касові видатки, виконанно майже 10% робіт від кошторисної вартості проєкту, 27.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
26 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 125237.429 | 109621.2636 | 30000 | 15116.1635 | ні | 14883.8365 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-13.06.2023-122361 | br-13/5/23-21467647-6657 | так |  | ні | ні | 284 | 29 | Виконанно більше 15 % робіт від кошторисної вартості проєкту, 29.12.2023 внесені зміни договору щодо покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, договір укладено на строк реалізації 2023-2024
27 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський район, сел. Гостомель, пров.Мальовничий 3 | 2023 | 2025 | 24282.7621 | 24280.6681 | 3000 | 2.094 | ні | 2997.906 | 24180.668 | 24180.668 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-03.05.2023-65754 | BR-15/5/23-21467647-6836 | так |  | ні | ні | 42 | 42 | Проведено касові видатки, 26.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку, акти виконаних робіт не зареєстровані у звязку з закінченням бюджетного періоду
28 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський район, сел. Гостомель, пров.Мальовничий 5 | 2023 | 2025 | 24263.533 | 24263.533 | 2000 | 0 | ні | 2000 | 24163.533 | 24163.533 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-03.05.2023-65760 | BR-15/5/23-21467647-6842 | так |  | ні | ні | 42 | 42 | Проведені тендерні закупівлі, визначено переможця, оголошено про намір укласти договір
29 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, будинок 67, селище Гостомель, Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 48193.986 | 39586.1464 | 25000 | 8607.8396 | ні | 16392.1604 | 39486.146 | 39486.146 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-23.06.2023-137281 | BR-23/5/23-21467647-7218 | так |  | ні | ні | 48 | 48 | Проведено касові видатки, виконанно понад 25% робіт від кошторисної вартості проєкту, догоівр укладено на строк реалізації 2023-2024 відповідно до календарного плану
30 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанського р-н., смт Макарів, вул. Довженка Олександра, 34 | 2023 | 2025 | 26516.212 | 25463.6809 | 1000 | 571.2021 | ні | 428.7979 | 25363.681 | 25363.681 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-06.06.2023-113896 | BR-16/5/23-04362183-6891 | так |  | ні | ні | 78 | 0 | Проведено касові видатки, догоівр укладено на строк реалізації 2023-2024 відповідно до календарного плану
31 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по вул. Леха Качинського, 4А, м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 15002.048 | 14818.71 | 14818.714 | 0 | ні | 14818.714 | 14818.71 | 14818.71 | 0 | 0 | ні | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-11.05.2023-76076 | BR-3/5/23-04360586-6249 | так |  | ні | ні | 192 | 35 | Розроблена ПКД, проводятьсґ тендерні закупівлі
32 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203а у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 6037.203 | 1709.712 | 7808.769 | 4327.491 | ні | 3481.278 | 1709.712 | 1709.712 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-12.05.2023-78936 | BR-3/5/23-04360586-6258 | так |  | ні | ні | 98 | 12 | Проведено касові видатки, виконанно більше 70 % робіт від кошторисної вартості проєкту, частково виконані будівельні роботи
33 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 203Б у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 34352.576 | 31462.576 | 19150.786 | 2890 | ні | 16260.786 | 31462.576 | 31462.576 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110454 | BR-3/5/23-04360586-6259 | так |  | ні | ні | 119 | 10 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи, виконанно більше 10 % робіт від кошторисної вартості проєкту, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
34 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 203В у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 19537.68 | 19287.68 | 7910.794 | 250 | ні | 7660.794 | 19287.68 | 19287.68 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110457 | BR-3/5/23-04360586-6260 | так |  | ні | ні | 67 | 9 | Проведено касові видатки за ПКД, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
35 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203г у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 20676.159 | 6786.3041 | 24320.488 | 13889.8549 | ні | 10430.6331 | 6786.3041 | 6786.3041 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110449 | BR-3/5/23-04360586-6261 | так |  | ні | ні | 201 | 32 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи, виконанно більше 60 % робіт від кошторисної вартості проєкту, зменшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
36 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203д у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 14810.478 | 5727.3889 | 13845.361 | 9083.0891 | ні | 4762.2719 | 5727.3889 | 5727.3889 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-26.04.2023-55517 | BR-3/5/23-04360586-6262 | так |  | ні | ні | 229 | 40 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи
37 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 318а у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 21256.161 | 5461.2176 | 23080.94 | 15794.9434 | ні | 7285.9966 | 5461.2176 | 5461.2176 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-08.05.2023-71254 | BR-3/5/23-04360586-6263 | так |  | ні | ні | 248 | 38 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи, зменьшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
38 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд.2 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 7600.042 | 1044.8598 | 7600.042 | 6555.1822 | ні | 1044.8598 | 1044.8598 | 1044.8598 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110451 | BR-3/5/23-04360586-6264 | так |  | ні | ні | 76 | 14 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи
39 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 5 у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 10289.81 | 2914.7044 | 10106.476 | 7375.1056 | ні | 2731.3704 | 2914.7044 | 2914.7044 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110455 | BR-3/5/23-04360586-6266 | так |  | ні | ні | 196 | 38 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи
40 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 6 у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 18907.426 | 16265.1226 | 8775.924 | 2642.3034 | ні | 6133.6206 | 16265.1226 | 16265.1226 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-26.04.2023-56416 | BR-3/5/23-04360586-6267 | так |  | ні | ні | 119 | 22 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
41 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд.7 у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 35570.869 | 35320.869 | 17557.379 | 250 | ні | 17307.379 | 35320.869 | 35320.869 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110456 | BR-3/5/23-04360586-6268 | так |  | ні | ні | 92 | 18 | Проведено касові видатки за ПКД, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
42 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 8 у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 21493.654 | 21243.654 | 8210.214 | 250 | ні | 7960.214 | 21243.654 | 21243.654 | 0 | 0 | ні | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110457 | BR-3/5/23-04360586-6269 | так |  | ні | ні | 86 | 13 | Проведено касові видатки за ПКД, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
43 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд.9 у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 79040.383 | 75206.3321 | 13543.914 | 3834.0509 | ні | 9709.8631 | 75206.3321 | 75206.3321 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-25.04.2023-54105 | BR-3/5/23-04360586-6270 | так |  | ні | ні | 268 | 27 | Проведено касові видатки за ПКД, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
44 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, буд.129Г у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 32696.326 | 30754.9455 | 15197.854 | 1941.3805 | ні | 13256.4735 | 30754.9455 | 30754.9455 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110420 | BR-3/5/23-04360586-6273 | так |  | ні | ні | 60 | 8 | Проведено касові видатки за ПКД, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
45 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове шосе, буд.15 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 20802.748 | 7039.0389 | 22676.248 | 13763.7091 | ні | 8912.5389 | 7039.0389 | 7039.0389 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110416 | EX-3/5/23-04360586-6280 | так |  | ні | ні | 249 | 32 | Проведено касові видатки частково виконані роботи
46 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове шосе, буд.17 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 20043.336 | 3459.345 | 22058.376 | 16583.991 | ні | 5474.385 | 3459.345 | 3459.345 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110458 | EX-3/5/23-04360586-6281 | так |  | ні | ні | 249 | 32 | Проведено касові видатки частково виконані роботи, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
47 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова буд.26 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 11458.226 | 2506.813 | 8954.154 | 8951.413 | ні | 2.741 | 2506.813 | 2506.813 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110444 | EX-3/5/23-04360586-6277 | так |  | ні | ні | 112 | 13 | Проведено касові видатки частково виконані роботи, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
48 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 10 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 19541.058 | 13580.962 | 8337.024 | 5960.096 | ні | 2376.928 | 13580.962 | 13580.962 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110439 | BR-3/5/23-04360586-6271 | так |  | ні | ні | 98 | 20 | Проведено касові видатки частково виконані роботи, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
49 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Соборна, 107, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)" | 2023 | 2025 | 80599.14 | 79850.429 | 33021.628 | 151.64 | ні | 32869.988 | 79750.429 | 79750.429 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-15.05.2023-81701 | BR-7/5/23-21467647-6448 | так |  | ні | ні | 415 | 25 | Проведені касові видатки, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
50 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Полтавська, 61, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в.т.ч. проектування)» | 2023 | 2025 | 38526.91 | 37776.006 | 38226.907 | 765.852 | ні | 37461.055 | 37676.006 | 37676.006 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-06.06.2023-113021 | BR-7/5/23-21467647-6451 | так |  | ні | ні | 232 | 16 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
51 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Бучанський район, Київської області по вул. Білокур, 7,8,9,10, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 9143.16 | 8569.302 | 8883.162 | 319.735 | ні | 8563.427 | 8469.302 | 8469.302 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-14.03.2023-14349; ОНМ-30.01.2023-5124; ОНМ-24.01.2023-213120; ОНМ-13.06.2023-122536 | br-13/5/23-21467647-6647 | так |  | ні | ні | 214 | 14 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
52 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Соборна, 109, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 27151.02 | 26610.09 | 26651.016 | 41.856 | ні | 26609.16 | 26510.09 | 26510.09 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-13.06.2023-122499 | br-13/5/23-21467647-6637 | так |  | ні | ні | 238 | 22 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
53 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Миру, 10, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в.т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 32167.02 | 31491.04 | 31667.278 | 179.697 | ні | 31487.581 | 31391.04 | 31391.04 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-07.04.2023-35391 | br-13/5/23-21467647-6653 | так |  | ні | ні | 228 | 30 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
54 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області по вул. Привокзальна площа, 2 який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в.т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 6960.96 | 5603.416 | 6560.96 | 1058.915 | ні | 5502.045 | 5503.416 | 5503.416 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-13.06.2023-122372 | br-13/5/23-21467647-6640 | так |  | ні | ні | 249 | 24 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
55 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області по вул. Соборна, 146 який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 42041.25 | 37155.99 | 20000 | 4976.757 | ні | 15023.243 | 37055.99 | 37055.99 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-25.02.2023-11150 | br-13/5/23-21467647-6641 | так |  | ні | ні | 181 | 16 | Проведені касові видатки, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
56 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь по вул. Шевченко, 4, який постраждав в наслідок військової агресії Російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 59170.32 | 48291.395 | 20000 | 11088.558 | ні | 8911.442 | 48191.395 | 48191.395 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-12.05.2023-79257 | br-13/5/23-21467647-6655 | так |  | ні | ні | 353 | 30 | Проведені касові видатки, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
57 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області по вул. Котляревського, 54-а, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України. (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 21296.7 | 21190.944 | 21046.7 | 107.852 | ні | 20938.848 | 21090.944 | 21090.944 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | 8 | так | ОНМ-21.01.2023-3355 | br-13/5/23-21467647-6636 | так |  | ні | ні | 215 | 23 | Проведені касові видатки, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
58 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво Бишівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Каштан» Бишівської сільської ради Фастівського району Київської області за адресою: вул. Захисників України, буд. 7 в с. Бишів Фастівського району Київської області | 2023 | 2025 | 134868.76 | 115815.1206 | 25000 | 19053.6394 | ні | 5946.3606 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | Так | ОНМ-25.04.2023-54529 | RE-6/4/23-37641918-4999 | так |  | ні | ні | 80 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно 3% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
59 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Будівництво Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул.Курортна 37, в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 546321.803 | 536136.6668 | 50000 | 10185.1362 | ні | 39814.8638 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | Так | ОНМ-27.04.2023-58307 | CO-6/4/23-37641918-5002 | так |  | ні | ні | 445 | 45 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Заплановано строк завершення робіт 2025 рік.
60 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Веселка" Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: вул. Рекунова, 3-б, сел.Гостомель, Бучанський район, Київська область | 2023 | 2025 | 35259.84 | 26799.84 | 11000 | 8460 | ні | 2540 | 26699.84 | 26699.84 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | Так | ОНМ-05.05.2023-70384 | BR-6/4/23-37641918-5005 | так |  | ні | ні | 327 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно частково відновлювальні роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
61 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Реконструкція дошкільного навчального закладу №2«Веснянка» (ясла-садок) Ірпінської міської ради Київської області за адресою: вул. Полтавська, 5, м Ірпінь, Київська обл. (усунення аварій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій) | 2023 | 2025 | 192920.821 | 160661.9743 | 45000 | 32258.8467 | ні | 12741.1533 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | Так | ОНМ-27.04.2023-57775 | RE-6/4/23-37641918-5008 | так |  | ні | ні | 300 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно 5% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Заплановано строк завершення робіт на 2025 рік.
62 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт Макарівського закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) "Пролісок" Макарівської селищної ради з облаштуванням укриття та благоустроєм прибудинкової території за адресою: селище міського типу Макарів, вулиця Проектна, 5, Бучанський район, Київська область - заходи з усунення аварій в закладі освіти | 2023 | 2025 | 96858.05 | 89381.29 | 2000 | 0 | ні | 2000 | 49381.29 | 49381.29 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | Так | ОНМ-05.05.2023-70624 | BR-6/4/23-37641918-5011 | так |  | ні | ні | 320 | 0 | Проведені тендерні закупівлі, визначено переможця, оголошено про намір укласти договір
63 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт Васильківського закладу дошкільної освіти №12 "Дюймовочка" за адресою: вул. Коцюбинського, 15А, м. Васильків, Київська область | 2023 | 2025 | 78661.981 | 77195.3734 | 3000 | 343.7836 | ні | 2656.2164 | 77095.373 | 77095.373 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | Так | ОНМ-26.03.2023-22980 | BR-6/4/23-21467647-5076 | так |  | ні | ні | 240 | 0 | Проведено касові видатки, частково виконані роботи договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
64 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Джерельце" Броварської міської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Петлюри Симона, 13-б | 2023 | 2025 | 172893.01 | 156394.6107 | 45000 | 14399.6553 | ні | 30600.3447 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-13.06.2023-123580 | RE-13/5/23-26146617-6635 | так |  | ні | ні | 270 | 31 | Проведено касові видатки, частково виконані роботи договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Заплановано строк завершення робіт на 2025 рік.
65 | Київська | Обласний бюджет Київської області | "Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням службових приміщень для проживання медичних працівників зі статусом ВПО (реконструкція), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, с. Жорнівка, пров. Озерний, 4 " | 2023 | 2025 | 39758.722 | 39454.4878 | 2000 | 4.2342 | ні | 1995.7658 | 39354.488 | 39354.488 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-27.03.2023-24164 | RE-7/5/23-21467647-6531 | так |  | ні | ні | 3200 | 95 | Проведено касові видатки, виконані роботи договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
66 | Київська | Обласний бюджет Київської області | «Капітальний ремонт частини елементів покрівлі лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня" за адресою: Київська обл., Києво -Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 83.»(коригування)" | 2023 | 2025 | 24470.476 | 17164.1838 | 9000 | 4634.5802 | ні | 4365.4198 | 17064.184 | 17064.184 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | ні | ОНМ-09.06.2023-118926 | BR-9/5/23-21467647-6590 | так |  | ні | ні | 770 | 125 | Проведено касові видатки, частково виконані роби договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
67 | Київська | Обласний бюджет Київської області | "Капитальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м.Боярка, вул. Є.Коновальця, 27А" | 2023 | 2025 | 13281.882 | 4319.6434 | 11000 | 8330.4936 | ні | 2669.5064 | 4219.643 | 4219.643 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | BR-7/5/23-21467647-6534 | так |  | ні | ні | 316 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 35 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
68 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Переяславської гімназії № 5, Переяславської міської ради по вул. Космонавтів, 22, у м. Переяслав Бориспільського району Київської області | 2023 | 2025 | 31742.149 | 23603.9011 | 12000 | 8138.2479 | ні | 3861.7521 | 23503.901 | 23503.901 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-8/5/23-21467647-6575 | так |  | ні | ні | 160 | 25 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
69 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди (тимчасового сховища) на території Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №8 «Теремок» - центру Софії Русової Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Славутич, Добринінський квартал, буд.2 | 2023 | 2025 | 14919.045 | 14911.6873 | 4000 | 7.3577 | ні | 3992.6423 | 14811.687 | 14811.687 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-9/5/23-21467647-6587 | так |  | ні | ні | 250 | 30 | Проведено касові видатки, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
70 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ) Узинського ліцею “Обдарованість” Узинської міської ради Київської області по вул. Незалежності, 29 м. Узин, Білоцерківський район Київська область | 2023 | 2025 | 28575.476 | 16575.476 | 12000 | 12000 | ні | 0 | 16475.476 | 16475.476 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-6/5/23-41973438-6418 | так |  | ні | ні | 500 | 0 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 50 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
71 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ) Узинського ліцею “Успіх” Узинської міської ради Київської області по вул. Лесі Українки, 64а м. Узин, Білоцерківський район Київська область | 2023 | 2025 | 29442.692 | 17442.692 | 12000 | 12000 | ні | 0 | 17342.692 | 17342.692 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-6/5/23-41973438-6414 | так |  | ні | ні | 500 | 0 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 50 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2025
72 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Бідівництво захисної споруди цивільного захисту Фурсівського ліцію-гімназії по вул. Шкільна, 26 в с. Фурси Білоцерківського району Київської області | 2023 | 2025 | 24955.532 | 12357.7582 | 13000 | 12597.7738 | ні | 402.2262 | 12257.758 | 12257.758 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-6/5/23-04363225-6415 | так |  | ні | ні | 400 | 20 | Проведено касові видатки, виконанно більше 50 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
73 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво споруди цивільного захисту (укриття) в опорному закладі освіти "Ржищівська гімназія "Гармонія""Ржищівської міської ради Київської області за адресою: вул. Адмірала Петренка, 2, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська обл." | 2023 | 2025 | 16724.975 | 16724.6035 | 3000 | 0.37146 | ні | 2999.6285 | 16624.975 | 16624.975 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні | - | CO-6/5/23-20628456-6390 | так |  | ні | - | 220 | 22 | Договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
74 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха | 2023 | 2025 | 41452.895 | 33073.2944 | 17000 | 8379.6006 | ні | 8620.3994 | 32973.294 | 32973.294 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-6/5/23-44080284-6402 | так |  | ні | ні | 400 | 2 | Проведено касові видатки, виконанно більше 25 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
75 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на території Мархалівської гімназії Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області по вул. Шкільна, 3 в с. Мархалівка | 2023 | 2025 | 26993.892 | 22529.5264 | 7000 | 4464.3656 | ні | 2535.6344 | 22429.526 | 22429.526 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-6/5/23-44080284-6399 | так |  | ні | ні | 235 | 1 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 20 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
76 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Іванківського ліцею по вул. Центральна,2 в с. Іванків Бориспільського району Київської області | 2023 | 2025 | 23196.087 | 15910.2037 | 10000 | 5759.9685 | ні | 4240.0315 | 15810.204 | 15810.204 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-16/5/23-21467647-6916 | так |  | ні | ні | 465 |  | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 25 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2025
77 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Бориспільського ліцею «Патріот» по вул.Глибоцька, 122 в м.Бориспіль Київської області | 2023 | 2025 | 42207.512 | 33874.8393 | 10000 | 5810.6799 | ні | 4189.3201 | 33774.839 | 33774.839 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-16/5/23-21467647-6917 | так |  | ні | ні | 1025 |  | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 25 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
78 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території парку культури та відпочинку по вул. Київський Шлях, 69-а у м. Бориспіль Київської області | 2023 | 2025 | 121110.662 | 119952.806 | 2000 | 0 | ні | 2000 | 80551.258 | 80551.258 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | CO-16/5/23-21467647-6918 | так |  | ні | ні | 900 |  | Договір на виконання будівництва укладений на строк реаліазації 2023-2024. Розпочаті роботи. Заплановано завершення робіт на 2025 рік
79 | Київська | Бюджет Петрівської сільської територіальної громади | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на 390 осіб за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, 52" | 2023 | 2025 | 23099.098 | 19298.154 | 16297.126 | 3170.396 | ні | 13126.73 | 19198.154 | 19198.154 | 0 | 0 | так | комунальна | 1 | ні |  | BR-12/4/23- 20583699-5551 | так |  | ні | ні | 390 | 35 | Проведено касові видатки, розпочаті будівельні роботи, виконанно більше 15% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
80 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Київська 2 в с. Плоске Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України | 2023 | 2025 | 170150.182 | 126791.2403 | 45000 | 43358.9417 | ні | 1641.0583 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-09.05.2023-73296 | BR-6/4/23-37641918-5003 | так |  | ні | ні | 244 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
81 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт будівлі Олізарівського ліцею Іванківської селищної ради, розташованого за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Олізарівка, пров. Шевченка, буд. 12 | 2023 | 2025 | 91392.527 | 80664.2535 | 12000 | 10728.2735 | ні | 1271.7265 | 80664.253 | 80664.253 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-05.05.2023-70673 | BR-6/4/23-37641918-5007 | так |  | ні | ні | 192 | 5 | Проведено касові видатки, виконанно 5 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
82 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт Дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Троїцькій 40 в м. Ірпені Бучанського р-ну Київської області | 2023 | 2025 | 281508.209 | 281508.209 | 2000 | 0 | ні | 2000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | ні | комунальна | 8 | Так | ОНМ-27.04.2023-57748 | BR-6/4/23-37641918-5009 | так |  | ні | ні | 5000 | 0 | Проведені тендерні закупівлі, визначено переможця, оголошено про намір укласти договір. Заплановано строк виконання робіт 2025 рік.
83 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування) | 2023 | 2025 | 45844.025 | 44908.9011 | 5000 | 656.0879 | ні | 4343.912 | 44808.901 | 44808.901 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | Так | ОНМ-04.05.2023-67730 | BR-5/4/23-37641918-4976 | так |  | ні | ні | 510 | 12 | Проведено касові видатки, частково виконані роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
84 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №13" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Травнева, 70а (утеплення фасадів) - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій | 2023 | 2025 | 14439.326 | 13420.2613 | 1000 | 691.9097 | ні | 308.0903 | 13320.261 | 13320.261 | 0 | 0 | так | комунальна | 8 | так | ОНМ-02.06.2023-110421 | BR-3/5/23-04360586-6295 | так |  | ні | ні | 370 | 70 | Проведено касові видатки, частково виконані роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
85 | Київська | Бюджет Петрівської сільської територіальної громади | Капітальний ремонт з заходами енергосбереження, енергоефективності, термомодернізацією Новопетрівської Гімназії № 1 Петрівської сільської ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівціі, вулиця Свято-Покровська, будинок 52 (будівлі літери А, Д та Е) | 2023 | 2025 | 12047.28 | 11762.17 | 500 | 0 | ні | 500 | 11662.17 | 10662.17 | 1000 | 0 | ні | комунальна | 8 | так | ОНМ-11.05.2023- 77185 | BR-12/4/23- 20583699-5551 | так |  | ні | ні | 270 | 35 | Роботи призупинено у звязку з судовими справами. Необхідність ремонту школи, яка зазнала пошкоджень від збройної агресії
86 | Київська | Гатненська сільська територіальна громада Фастівського району | Реконструкція з добудовою Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Юрівка, вул. Шевченка, 3, Києво-Святошинського району Київської області | 2023 | 2025 | 108 240,92 | 108240.92 | 30000 | 0 | ні | 30000 | 50000 | 39175.908 | 10824.092 | 0 | ні | комунальна | 1 | ні |  | RE-21/5/23-04358508-6982 | так |  | ні | ні | 17000 | 2250 | Проведені тендерні закупівлі, визначено переможця, оголошено про намір укласти договір. Заплановано строк виконання робіт 2025 рік.