## Потреба на 2024
Додаток 1
Пропозиції щодо фінансування в 2024 році проектів (об’єктів, заходів) , які реалізувались у 2023 році за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (далі - Фонд), зокрема, Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (розпорядження Кабінету Міністрів від 16.06.2023 р. № 534 (із змінами) МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
№ п/п | Область | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Назва проекту | Термін реалізації проекту |  | Вартість проекту, тис. грн |  | Фонд у 2023 році, тис. гривень |  | Завершено реалізацію проекту (Так/Ні) | Обсяг невикористаних асигнувань Фонду в 2023 році, тис. гривень | Потреба у фінансуванні на 2024 рік (у тому числі погашення кредиторської заборгованості), тис. гривень |  |  |  | Завершено тендерні процедури (Так/Ні) | Форма власності | Напрям використання коштів Фонду, відповідно до Порядку використання коштів Фонду (постанова КМУ від 10.02.2023 № 118 із змінами), № | Чи було пошкоджено\зруйновано об’єкт внаслідок військової агресії рф (так, ні) | У разі відповіді "Так" у графі 20, вказати реєстр.№ об'єкта в Державному реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації | ID проєкту в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови інфраструктури | Затвреджено програму комплексного відновлення області (відповідно до постанови КМУ від 14.10.2022 № 1159) (так/ні) | У разі відповіді "Так" у графі 23 | Затверджено програму комплексного відновлення території територіальної громади (її частини), (відповідно до постанови КМУ від 14.10.2022 № 1159) (так/ні) | У разі відповіді "Так" у графі 25 | Соціальна складова проєкту |  | Примітка
[8 empty] | Передбачено у 2023 році | Касові видатки у 2023 році |  |  | Усього | Фонд | Місцеві бюджети | Інші джерела | [7 empty] | Вказати номер проєкту (об’єкту, заходу) у плані виконання програми комплексного відновлення області |  | Вказати номер проєкту (об’єкту, заходу) у плані програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) | Кількість осіб, які користува-тимуться послугою | у тому числі ВПО
|  |  |  | рік початку | рік завершення | Загальна кошторисна вартість | Залишок загальної кошторисної вартості станом на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
16 | Миколаївська | х | х | х | х | 1948391.104 | 1808598.2022 | 788978.599 | 121604.6028 |  | 667373.9962 | 1589398.1363 | 1589398.1363 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1042000 | 21600 | х
1 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 134928.361 | 99700.8698 | 120625.721 | 33737.4912 | ні | 86888.2298 | 99700.87 | 99700.87 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6874 | ні |  | ні |  | 87000 | 2000 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 16.10.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 51%
2 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбінна, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 265321.381 | 251399.6601 | 143647.563 | 12427.7209 | ні | 131219.8421 | 251399.66 | 251399.66 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6876 | ні |  | ні |  | 87000 | 2000 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 16.10.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 12%
3 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбінна до НСВ III за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 269647.954 | 242902.7247 | 137842.973 | 25265.2293 | ні | 112577.7437 | 242902.7247 | 242902.7247 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6877 | ні |  | ні |  | 87000 | 2000 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 16.10.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 17%
4 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 500 мм по просп. Центральний від вул. Маршала Василевського до вул. 3-тя Слобідська, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 49531.089 | 48301.089 | 24577.98 |  | ні | 24577.98 | 48301.089 | 48301.089 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6878 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 21.11.2023. Будівельні роботи розпочато.
5 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 500 мм по просп. Центральний від вул. 3-тя Слобідська до вул. Мала Морська, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 47161.913 | 45927.913 | 22445.722 |  | ні | 22445.722 | 45927.913 | 45927.913 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6880 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 21.11.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність %
6 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Садовій від вул. Чкалова до вул. Нікольська, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 44568.94 | 43228.94 | 40112.046 |  | ні | 40112.046 | 43228.94 | 43228.94 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6881 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 15.11.2023. Будівельні роботи розпочато.
7 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Садовій та по вул. Набережна від вул. Нікольська до р. Інгул, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 44450.12 | 39466.6953 | 40005.108 | 3587.4247 | ні | 36417.6833 | 39466.6953 | 39466.6953 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6883 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 21.11.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 12%
8 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція дюкеру в мкр. Соляні через р. Інгул, 2 нитки Д 500 мм, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 50406.621 | 48916.621 | 5040.662 |  | ні | 5040.662 | 48916.621 | 48916.621 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6884 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 12.10.2023. Будівельні роботи розпочато.
9 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 600 мм по просп. Героїв України та по пров. Парусний від дюкеру до вул. Флотська, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 82827.809 | 70490.162 | 74545.028 | 10857.647 | ні | 63687.381 | 70490.162 | 70490.162 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6885 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 21.11.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 22%
10 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Флотська від пров. Парусний до вул. А. Шептицького, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 46581.766 | 40877.9253 | 41923.589 | 4507.8407 | ні | 37415.7483 | 40877.9253 | 40877.9253 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6886 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 15.11.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 13%
11 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Флотська від вул. А. Шептицького до НСВ «Північний» за адресою: вул. Архітектора Старова, 3/1, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 43582.382 | 42090.382 | 19224.144 |  | ні | 19224.144 | 42090.382 | 42090.382 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6887 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 13.12.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 2%
12 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Нове будівництво будівель психоневрологічного відділення КНП "Миколаївський обласний центр психічного здоров'я" Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. 2-а Екіпажна, 4 | 2023 | 2025 | 200253.401 | 199665.401 | 5000 |  | ні | 5000 | 139765.781 | 139765.781 |  |  | так | Комунальна обласна | 8 | так | ОНМ-26.04.2023-56297 | CO-8/4/23-35989356-5195 | ні |  | ні |  | 120000 | 3000 | Отримано позитивну експертну оцінку на підготовчі роботи від 08.12.2023 №15-0191/03-23. Розпочато підготовчі роботи, здійснюється демонтаж зруйнованих будівель.
13 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція будівлі поліклініки КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3 | 2023 | 2025 | 196939.935 | 182892.3952 | 43000 | 13258.5398 | ні | 29741.4602 | 146313.916 | 146313.916 |  |  | так | Комунальна міська | 8 | так | ОНМ-16.03.2023-15759. | RE-9/4/23-35989356-5346 | ні |  | ні |  | 141500 |  | Укладено договір на будівельні роботи 29.09.2023
14 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3 | 2023 | 2025 | 143058.098 | 130992.6085 | 38000 | 11615.4895 | ні | 26384.5105 | 104794.087 | 104794.087 |  |  | так | Комунальна міська | 8 | так | ОНМ-16.03.2023-15860 | RE-9/4/23-35989356-5349 | ні |  | ні |  | 141500 |  | Укладено договір на будівельні роботи 29.09.2023
15 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам'ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві | 2023 | 2025 | 217788.784 | 213657.509 | 16498.063 | 3091.976 | ні | 13406.087 | 149560.256 | 149560.256 |  |  | так | Комунальна міська | 8 | так | OHM-05.05.2023-68934 | RS-9/4/23-35989356-5351 | ні |  | ні |  | 45000 | 300 | З 28.11.2023 року розпочато будівельні роботи згідно з постановою КМУ від 07.06.2017 №406 (зі змінами). Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 6%
16 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Нове будівництво Миколаївського ліцею № 60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1а | 2023 | 2025 | 111342.55 | 108087.3062 | 16490 | 3255.2438 | ні | 13234.7562 | 75661.114 | 75661.114 |  |  | так | Комунальна міська | 8 | так | ОНМ-17.03.2023-16850 | CO-9/4/23-35989356-5356 | ні |  | ні |  | 45000 | 300 | Укладено договір на будівельні роботи 25.12.2023