	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101030
	
	0484
	
	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства тарегіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на основі науково-обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах для найбільш ефективного, наукового, культурного, рекреаційного використання.  

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторовогопланування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктівкритичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України,нормування у будівництві та у сфері стандартизації

	2)  Забезпечення впровадження в України національних документів у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловостібудівельних виробів (продукції), житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій таінфраструктури, проєктування будівельних конструкції, будівель та споруд, в тому числі, гармонізованих з міжнародними та європейськими

	3)  Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чиннібудівельні норми
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	4)  Догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція

	5)  Утримання існуючих ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин, занесених до Червоної книги України

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	24 862,0
	25 531,3
	19 448,9
	669,3
	-6 082,4

	у тому числі:
	загальний фонд
	24 562,0
	22 895,5
	17 818,9
	-1 666,5
	-5 076,6

	
	спеціальний фонд
	300,0
	2 635,8
	1 630,0
	2 335,8
	-1 005,8

	Прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки зпріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового плануваннятериторій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житловоїполітики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичноїінфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждаливнаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, нормування у будівництвіта стандартизації у визначених сферах, всього
	18 248,5
	17 582,0
	13 494,4
	-666,5
	-4 087,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	18 248,5
	17 582,0
	13 494,4
	-666,5
	-4 087,6

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Послуги з національної стандартизації, всього
	1 600,0
	600,0
	0,0
	-1 000,0
	-600,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 600,0
	600,0
	0,0
	-1 000,0
	-600,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному(актуалізованому) стані, доступності інформації про будівельні норми, всього
	1 968,5
	1 968,5
	1 967,7
	0,0
	-0,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 968,5
	1 968,5
	1 967,7
	0,0
	-0,8

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Забезпечення діяльності Сирецького дендрологічного парку загальнодержавногозначення, всього
	3 045,0
	5 380,8
	3 986,8
	2 335,8
	-1 394,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	2 745,0
	2 745,0
	2 356,8
	0,0
	-388,2

	
	спеціальний фонд
	300,0
	2 635,8
	1 630,0
	2 335,8
	-1 005,8

	Пояснення щодо відхилень:

	      Відхилення (зменшення) обсягу використаних коштів за напрямом 1 зумовлено зменшенням (оптимізацією) кількості прикладних наукових досліджень, науково-технічних(експериментальних) розробок;
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	      Відхилення (зменшення) обсягу використаних коштів за напрямом 2 зумовлено не наданням у звітному бюджетному періоді державним підприємством «УкрНДНЦ»відповідних послуг;

	      Відхилення від запланованих обсягів касових видатків за напрямом 3 виникло у зв’язку з нарахуванням та виплатою лікарняних та відпускних працівникам відповідно довимог чинного законодавства (відповідні пояснення ДП «НДІБВ ім. В.С. Балицького» надіслано листом від 20.01.2026 № 40/01-03/1).

	      Відхилення по Сирецькому дендрологічному парку факту від плану зі змінами за загальним фондом  на 388,2 тис. грн. пов’язано з тим, що фактичні виявились меншими,ніж заплановано по кошторису  внаслідок  економії коштів. Відхилення за спеціальним фондом  зумовлено понадплановими надходженнями коштів від послуг, що надаютьсябюджетними установами згідно із законодавством та залишком коштів на рахунку станом на 01.01.2025 року.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2111
	1 903,9
	150,0
	1 903,9
	1 112,8
	1 903,8
	994,5
	0,0
	962,8
	-0,1
	-118,3

	2120
	418,9
	33,0
	418,9
	244,8
	417,5
	207,3
	0,0
	211,8
	-1,4
	-37,5

	2210
	2,1
	30,0
	2,1
	456,7
	1,6
	178,5
	0,0
	426,7
	-0,5
	-278,2

	2240
	1,1
	30,0
	1,1
	274,5
	1,1
	122,3
	0,0
	244,5
	0,0
	-152,2

	2250
	0,0
	3,0
	0,0
	3,0
	0,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2272
	33,2
	15,0
	33,2
	165,0
	32,8
	1,5
	0,0
	150,0
	-0,4
	-163,5

	2273
	385,8
	24,0
	385,8
	124,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	-385,8
	-124,0

	2275
	0,0
	8,0
	0,0
	58,0
	0,0
	8,0
	0,0
	50,0
	0,0
	-50,0

	2281
	21 817,0
	0,0
	20 150,5
	0,0
	15 462,1
	0,0
	-1 666,5
	0,0
	-4 688,4
	0,0

	2800
	0,0
	7,0
	0,0
	37,0
	0,0
	6,4
	0,0
	30,0
	0,0
	-30,6

	3110
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	108,5
	0,0
	160,0
	0,0
	-51,5

	Всього:
	24 562,0
	300,0
	22 895,5
	2 635,8
	17 818,9
	1 630,0
	-1 666,5
	2 335,8
	-5 076,6
	-1 005,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 4 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	       Щодо КЕКВ 2281.В результаті проведеної роботи щодо оптимізації кількості та пріоритизації виконання розробок, удосконалення процедур подальшого планування таорганізації виконання нових розробок і підходів щодо визначення їх очікуваної вартості, було забезпечено зменшення у 2025 році фактичної кількості розробок, щофінансувались за бюджетною програмою, що зумовило економію коштів в обсязі 4 688,4 тис. грн, з яких 1 666,50 тис. грн було направлено на збільшення обсягу видатківспоживання за програмою 3101070 “Функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки” (на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від20.08.2025 р. № 877-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік»). При цьому булозабезпечено досягнення цілей державної політики, визначених у Паспорті бюджетної програми.
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	      Відхилення  по Сирецькому Дендропарку від запланованого результативного показника за загальним фондом  на 388,2 тис. грн. пов’язано з тим, що фактичні витративиявились меншими, ніж заплановано по кошторису  внаслідок  економії коштів. Відхилення за спеціальним фондом  зумовлено  понадплановими надходженнями коштів відпослуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством та залишком коштів на рахунку станом на 01.01.2025 року.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій таархітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів,територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, нормування у будівництві та стандартизації у визначених сферах

	Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних)розробок  (одиниць)
	23,0
	21,0
	19,0
	-2,0
	-2,0

	Кількість організацій, які залучено до виконання прикладних наукових досліджень,науково-технічних (експериментальних) розробок (одиниць)
	13,0
	13,0
	9,0
	0,0
	-4,0

	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної (експериментальної) розробки  (тис. гривень)
	793,4
	837,2
	710,2
	43,8
	-127,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    Відхилення (зменшення) кількості прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок зумовлено зменшенням (оптимізацією) їх кількості – відповідно до найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, за результатами виконання яких отримано важливий для галузі будівництва та житлово-комунального господарства науково-технічний (прикладний) результат та забезпеченні досягнення цілей державної політики, визначених у Паспорті бюджетної програми; 

	     Відхилення (зменшення) кількості організацій, які залучено до виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зумовлено результатами тендерних процедур; 

	     Відхилення (зменшення) середніх витрат на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної (експериментальної) розробки зумовлено уточненням планового обсягу робіт, виконання яких передбачено в рамках однієї розробки – відповідно до затверджених технічних специфікацій, а також результатами проведення тендерних процедур. 
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	Послуги з національної стандартизації

	Кількість укладених договорів на послуги з національної стандартизації  (одиниць)
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	-7,0

	Середні витрати на виконання одного договору на послуги з національної стандартизації(тис. гривень)
	228,6
	85,7
	0,0
	-142,9
	-85,7

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	       Відхилення кількості укладених договорів на послуги з національної стандартизації від запланованого та середніх витрат на виконання одного договору на послуги з національної стандартизації зумовлено ненаданням у звітному бюджетному періоді державним підприємством «УкрНДНЦ» відповідних договорів. 

	Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про будівельні норми

	Кількість розроблених та опублікованих каталогів державних і галузевих будівельнихнорм, чинних в Україні (одиниць)
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0

	Кількість справ будівельних норм, що зберігаються, підлягають систематизації таактуалізації
 (одиниць)
	374,0
	374,0
	392,0
	0,0
	18,0

	Середні витрати на зберігання, систематизацію та актуалізацію будівельних норм (тис.гривень)
	5,3
	5,3
	5,0
	0,0
	-0,3

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	        Відхилення (збільшення) кількості справ будівельних норм, що зберігаються, підлягають систематизації та актуалізації зумовлено тим, що впродовж 2025 року до утримувача центрального фонду будівельних норм (ДП «НДІБВ» ім. В.С. Балицького») Мінрозвитку в установленому законодавством порядку передано справи 18 державних будівельних норм; 

	        Відхилення (зменшення) показника середніх витрат на зберігання, систематизацію та актуалізацію будівельних зумовлено наступним: 

	згідно з внутрішньогосподарським обліком ДП «НДІБВ ім. В.С. Балицького» витрати на зберігання, систематизацію та актуалізацію будівельних норм складаються з витрат на оплату праці відповідного персоналу, нарахувань на оплату праці та витрат на необхідні предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Показник «Середні витрати на зберігання, систематизацію та актуалізацію будівельних норм» обчислюється як співвідношення відповідних витрат та кількості справ будівельних норм. Збільшення кількості справ будівельних норм не призвело до збільшення відповідних загальних витрат за напрямом використання бюджетних коштів «Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про будівельні норми». Водночас, це зумовило зниження показника «Середні витрати на зберігання, систематизацію та актуалізацію будівельних норм». 

	Забезпечення діяльності Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення

	Кількість штатних одиниць Сирецького дендропарку на 01.01.2025 (одиниць)
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0

	Кількість штатних одиниць Сирецького дендропарку на 01.01.2026 (одиниць)
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0

	Середня чисельність штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у томучислі: (одиниць)
	30,0
	30,0
	20,0
	0,0
	-10,0

	наукових працівників (одиниць)
	4,0
	4,0
	2,0
	0,0
	-2,0

	інших працівників (одиниць)
	26,0
	26,0
	18,0
	0,0
	-8,0

	Загальна площа території Сирецького дендропарку для дослідження та створення умовдля збереження і вивчення різноманітних видів рослин (гектарів)
	7,5
	7,5
	7,5
	0,0
	0,0

	Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин з високимипоказниками акліматизації (одиниць)
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	Кількість видів рослин збережених та вивчених (одиниць)
	1 281,0
	1 281,0
	1 281,0
	0,0
	0,0

	Кількість відвідувачів Сирецького дендропарку (осіб)
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	0,0
	0,0

	Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин (гривень)
	2 287,8
	4 042,7
	2 995,3
	1 754,9
	-1 047,4

	Збільшення кількості відвідувачів Сирецького дендропарку порівняно з фактом 2024 року(відсотків)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
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	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	     Відхилення результативного показника по чисельності зумовлено наявністю вакантних посад у зв'язку з обмеженим фонду заробітної плати  на 2025  рік  (не враховані виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, доплата за науковий ступінь кандидата наук, надбавки) та плинністю кадрів, що пов'язано з низьким рівнем оплати праці.  

	     Відхилення  результативного показника «Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин»  плану зі змінами від плану + 1754,9 грн. пов’язано із понадплановими надходженнями коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;   відхилення факту від плану зі змінами – 1047,4 грн.  пов’язано із залишком на рахунку спеціального фонду станом на 01.01.2026 року. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок  (одиниць)
	10,0
	13,0
	13,0
	3,0
	0,0

	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості  (відсотків)
	43,5
	61,9
	68,4
	18,4
	6,5

	Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва текстамидержавних будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, які затверджено тапідлягають реєстрації у поточному році
 (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Кількість  національних нормативних документів, прийнятих національним органомстандартизації (ДП “УкрНДНЦ”) (одиниць)
	16,0
	0,0
	0,0
	-16,0
	0,0

	Частка прийнятих проєктів національних нормативних документів, у загальній кількостізавершених у поточному році (відсотків)
	50,0
	0,0
	0,0
	-50,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	       Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25.03.2025 № 899 «Про затвердження переліків прикладних науково-технічних (експериментальних) розробок на 2025 рік» зі змінами, внесеними наказами Мінрозвитку від 14.08.2025 № 1259, від 17.11.2025 № 1610, від 30.12.2025 № 1893 щодо яких здійснюватиметься фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 3101030 до виконання заплановано 19 наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, з яких у 2025 році заплановано до завершення та фактично завершено 13. 

	       Показник «Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості» розраховується як співвідношення кількості завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок та загальної кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок. Оскільки загальну кількість розробок було оптимізовано (зменшено), при одночасному забезпеченні досягнення запланованої кількості завершених розробок, відбулося збільшення відповідного показника. 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій таархітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів,територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, нормування у будівництві та стандартизації у визначених сферах (тис.грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	9 757,8
	13 494,4
	3 736,6

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетнихнапрямів діяльності (одиниць)
	18,0
	0,0
	-18,0
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	Кількість організацій, які залучено до виконання прикладних наукових досліджень,науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності (одиниць)
	9,0
	0,0
	-9,0

	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності (тис. гривень)
	542,1
	0,0
	-542,1

	Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних)розробок  (одиниць)
	0,0
	19,0
	19,0

	Кількість організацій, які залучено до виконання прикладних наукових досліджень,науково-технічних (експериментальних) розробок (одиниць)
	0,0
	9,0
	9,0

	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної (експериментальної) розробки  (тис. гривень)
	0,0
	710,2
	710,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	      Планові обсяги витрат бюджетних коштів за відповідними напрямками та середні витрати на виконання однієї розробки розраховано з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, зокрема у частині прогнозованого індексу споживчих та середньомісячної заробітної плати для працівників галузі «Професійна, наукова та технічна діяльність, з неї наукові дослідження та розробки» згідно з даними Державної служби статистики України за відповідний рік. 

	      У 2024 році за результатами проведених тендерних процедур середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності становили 542,1 тис. грн, при цьому відповідний плановий показник згідно з Паспортом бюджетної програми на 2024 рік, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 лютого 2024 року № 175 зі змінами становив 661,8 тис. грн. 

	      У 2025 році середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної (експериментальної) розробки за результатами проведених тендерних процедур становили 710,2 тис. грн, при цьому відповідинй плановий показник відповідно до Паспорта бюджетної програми на 2025 рік, затвердженого наказом Мінрозвитку від 31.03.2025 № 635 зі зміною, затвердженою наказом Мінрозвитку від 25.09.2025 №1422 становив 837,2 тис. грн. 

	Послуги з національної стандартизації (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про будівельні норми (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	1 967,7
	1 967,7

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Кількість розроблених та опублікованих каталогів державних і галузевих будівельнихнорм, чинних в Україні (одиниць)
	0,0
	4,0
	4,0

	Кількість справ будівельних норм, що зберігаються, підлягають систематизації таактуалізації
 (одиниць)
	0,0
	392,0
	392,0

	Середні витрати на зберігання, систематизацію та актуалізацію будівельних норм (тис.гривень)
	0,0
	5,0
	5,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	         У 2025 році до паспорта бюжетної програми включено новий напрямок “Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про будівельні норми”, передбачений Порядком, оскільки показник “Підготовка до реєстрації та оприлюднення текстів будівельних норм у контрольному стані” не відображав реальний стан наповнення ЄДЕССБ.  

	Підготовка до реєстрації та оприлюднення текстів будівельних норм у контрольному стані (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	385,5
	0,0
	-385,5

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
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	Кількість підготовлених  до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державноїелектронної системи  у сфері будівництва у контрольному стані текстів  державнихбудівельних норм, затверджених у 2023-2024 роках (одиниць)
	8,0
	0,0
	-8,0

	Середні витрати на підготовку до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиноїдержавної електронної системи у сфері будівництва у контрольному стані одногозатвердженого у 2023-2024 роках проєкту будівельних норм (тис. гривень)
	48,2
	0,0
	-48,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	     У 2025 році до паспорта бюжетної програми включено новий напрямок “Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про будівельні норми”, передбачений Порядком, оскільки показник “Підготовка до реєстрації та оприлюднення текстів будівельних норм у контрольному стані” не відображав реальний стан наповнення ЄДЕССБ.  

	Забезпечення діяльності Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	2 343,3
	2 356,8
	13,5

	
	спеціальний фонд
	864,4
	1 630,0
	765,6

	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2024(одиниць)
	30,0
	0,0
	-30,0

	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2025(одиниць)
	30,0
	0,0
	-30,0

	Кількість штатних одиниць Сирецького дендропарку на 01.01.2025 (одиниць)
	0,0
	30,0
	30,0

	Кількість штатних одиниць Сирецького дендропарку на 01.01.2026 (одиниць)
	0,0
	30,0
	30,0

	Середня чисельність штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у томучислі: (одиниць)
	20,0
	20,0
	0,0

	наукових працівників (одиниць)
	2,0
	2,0
	0,0

	інших працівників (одиниць)
	18,0
	18,0
	0,0

	Загальна площа території Сирецького дендропарку для дослідження та створення умовдля збереження і вивчення різноманітних видів рослин (гектарів)
	7,5
	7,5
	0,0

	Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин з високимипоказниками акліматизації (одиниць)
	50,0
	50,0
	0,0

	Кількість видів рослин збережених та вивчених (одиниць)
	1 281,0
	1 281,0
	0,0

	Кількість відвідувачів Сирецького дендропарку (осіб)
	0,0
	15 000,0
	15 000,0

	Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин (гривень)
	2 506,0
	2 995,3
	489,3

	Збільшення кількості відвідувачів Сирецького дендропарку порівняно з фактом 2024 року(відсотків)
	0,0
	1,0
	1,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    З метою забезпечення ефективного використаня бюджетних коштів та досягнення належної оцінки бюджетної програми  у 2025 році застосовано нові показники продукту та якості.   

	     Відхилення результативного показника середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин 489,3 грн. пояснюється понадплановими надходженнями коштів від послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності (одиниць)
	17,0
	0,0
	-17,0
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	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності (відсотків)
	89,5
	0,0
	-89,5

	Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництваактуалізованими державними  будівельними нормами, затвердженими у 2023-2024 роках,у загальній кількості чинних державних будівельних норм (відсотків)
	100,0
	0,0
	-100,0

	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок  (одиниць)
	0,0
	13,0
	13,0

	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості  (відсотків)
	0,0
	68,4
	68,4

	Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва текстамидержавних будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, які затверджено тапідлягають реєстрації у поточному році
 (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	       У паспорті бюджетної програми на 2025 рік поріняно з паспортом 2024 року уточнено назви результативних показників, а саме: показник “Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності (од.)” замінено на показник “Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, од.” ; “Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності (відс.)” замінено на показник “Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості, відс.”; “Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва актуалізованими державними будівельними нормами, затвердженими у 2023-2024 роках, у загальній кількості чинних державних будівельних норм (відс.)” замінено на показник “Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва текстами державних будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, які затверджено та підлягають реєстрації у поточному році, відс.”. 

	       Паспортом бюджетної програми на 2024 рік, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 лютого 2024 року № 175 зі змінами у 2024 році було передбачено виконання 18 прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльностіз яких 17 було заплановано до завершення і фактично завершено у 2024 році, що зумовило показник “Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності” на рівні 89,5 %. 

	       Паспортом бюджетної програми на 2025 рік, затвердженим наказом Мінрозвитку від 31.03.2025 № 635 зі зміною, затвердженою наказом Мінрозвитку від 25.09.2025 №1422, у 2025 році передбачено виконання 19 прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, з яких заплановано до завершення і фактично завершено у 2025 році 13 од., що відповідає показнику “Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості” 68,4 %. Зменшення кількості завершених розробок порівняно з попереднім звітним періодом зумовлене комплексним характером розробок, збільшенням їх планової трудомісткості та тривалості виконання. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	       Напрями використання бюджетних коштів визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для наукової і науково- технічної діяльності усфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створенихумовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від “18” березня 2025 року № 332.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	       Ефективність бюджетної програми досягається, шляхом: 
       виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово- комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, що направлені на вирішення актуальних проблем будівельної галузі, та впровадження їх результатів; 
       актуалізації державних будівельних норм (ДБН) із використанням кращого міжнародного досвіду, зокрема параметричного методу нормування у будівництві, усунення з  
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	державних будівельних норм правових норм та корупційних чинників відповідно до вимог Закону України «Про будівельні норми», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471 (виконання пріоритету «8.3.Містобудування, нормування та технічне регулювання у будівництві»), Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2025 р. № 1173; Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2025р. № 1003-р (Операційна ціль 2. Дерегуляція діяльності у сфері будівництва та оновлення вимог до проектування та будівництва будівель і споруд), забезпеченні вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чинні будівельні норми; 
        створенням умов для запровадження інноваційних та прогресивних технологій, в тому числі енергоефективних технологій та матеріалів у будівництві; 
        забезпечення впровадження в України національних нормативних документів у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, проєктування будівельних конструкції, будівель та споруд, в тому числі, гармонізованих з міжнародними та європейськими. 
        У 2025 році забезпечено виконання основнї мети Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення - дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах  для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного використання. Кошторисом на 2025 рік затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 2745,0 тис. грн, касові видатки становлять 2356,8 тис. грн. Виділені кошти спрямовано  на: виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2321,3 тис. грн., придбання товарів і послуг - 1,6 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 1,1 тис. грн. та оплату водопостачання та водовідведення  – 32,8 тис. грн. У звітному періоді здійснювався догляд за колекцією із 1281 рослин  на площі 7,5 га, кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин з високими показниками акліматизації складає 50 од., середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин склали  2995,3 грн. Протягом року проведено ґрунтовні наукові дослідження з інтродукції та акліматизації нових таксонів і культиварів рослин, вивчення їх біологічних особливостей та розмноження найбільш цінних і перспективних інтродуцентів.  За підсумками наукових досліджень  надруковано 4 статі в наукових збірниках.  

	ефективність надання публічних послуг

	        Збільшення надходжень Сирецького дендропарку за спеціальним фондом державного бюджету пов’язано із понадплановими надходженнями коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, що свідчить про  ефективність наданняґ публічних послуг.  Кошторисом на 2025 рік (зі змінами) затверджено надходження у сумі 2635,8 тис. грн.,  касові видатки становлять 1630,0 тис. гривень.  
        

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	           У попередньому звітному періоді виконання бюджетної програми здійснювалось без затвердженого порядку використання коштів. З метою удосконалення існуючих механізмів використання бюджетних коштів, підвищеня ефективності системи планування показників бюджетної програми та підвищення ефективності та результативності виконання бюджетної програми Мінрозвитку розроблено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для наукової і науково-технічної діяльності у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від “18” березня 2025 року № 332. 
          В результаті проведеної роботи щодо оптимізації кількості та пріоритизації виконання розробок, удосконалення процедур подальшого планування та організації виконання нових прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, нормування у будівництві та стандартизації у визначених сферах, і підходів щодо визначення їх очікуваної вартості, та планового обсягу послуг з національної стандартизації забезпечено зменшення у 2025 році фактичної кількості розробок, що фінансувались за бюджетною програмою, що зумовило економію коштів в обсязі 4 687,55 тис. грн, з яких 1 666,50 тис. грн направлено на збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3101070 “Функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки” (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2025 р. № 877-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік»). 
         При плануванні  показників бюджетної програми (по Сирецькому дендропарку) враховується дінаміка попередніх періодів, з метою забезпечення ефективного використаня бюджетних коштів та досягнення належної оцінки бюджетної програми  у 2025 році застосовано нові показники продукту та якості.  

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетною програмою відсутні. 

	врахування результатів контрольних заходів
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	 Протягом 2025 року контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, за бюджетною програмою не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	     Головним розпорядником коштів та виконавцем заходів програми вживаються заходи щодо ефективного використання бюджетних коштів за програмою. 
     У 2025 році паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінрозвитку від 31.03.2025 № 635 (після затвердження постановою Кабінету Міністрів України Порядку використання коштів за відповідною бюджетною програмою); на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2025 р. № 877-р до паспорта внесено зміну, затверджену наказом Мінрозвитку від 25.09.2025 №1422. Перелік прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок на 2025 рік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25.03.2025 № 899 «Про затвердження переліків прикладних науково- технічних (експериментальних) розробок на 2025 рік» зі змінами, внесеними наказами Мінрозвитку від 14.08.2025 № 1259, від 17.11.2025 № 1610 та від 30.12.2025 № 1893. Державні закупівлі розробок здійснюється Мінрозвитку відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	      
      Бюджетна програма спрямована на досягнення цілі державної політики «Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв’язку та інфраструктури» (відповідно до програмних документів Кабінету Міністрів України). Довгостроковими наслідками бюджетної програми є формування державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та моніторинг реалізації державної політики у визначених сферах з використанням сучасних досягнень науки та техніки. За результатами виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок отримано важливий для галузі будівництва та житлово- комунального господарства науково-технічний (прикладний) результат та забезпечено досягнення цілей державної політики, визначених у Паспорті бюджетної програми. 
       Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечено виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності та досягнення цілей державної політики за бюджетною програмою. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Забезпечення екологічної безпеки, припинення втрат біологічного  різноманіття.
	Зебезпечити  створення умов  для збереження і вивчення різноманітних видів флори длянайбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.

	2
	Підвищення ефективності планування бюджетної програми з урахуванням результативнихпоказників попередніх періодів
	Удосконалення внутрішніх процедур планування та організації виконання наукових (науково-технічних) робіт на замовлення Міністерства розвитку громад та територій України.

	3
	Підвищення ефективності виконання бюджетної програми за напрямком використаннябюджетних коштів «Прикладні наукові дослідження, науково-технічні розробки зпріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територійта архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житло-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновленнярегіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресійРосійської Федерації проти України, нормування та стандартизації у визначених сферах» зурахуванням результативних показників попередніх періодів
	       Удосконалення роботи Науково-технічної ради Міністерства, в тому числі шляхомзабезпечення роботи існуючих /створення нових (у разі необхідності) постійно діючихтематичних робочих груп для забезпечення більш широкого фахового обговореннярезультатів досліджень та підвищення якості виконання розробок.
        Розширення переліку базових організацій у будівництві з метою створенняконкурентного середовища та підвищення якості розробок, удосконалення кваліфікаційнихкритеріїв до учасника публічних закупівель з метою забезпечення участі більшкомпетентних виконавців розробок.
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	4
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами за напрямкомвикористання бюджетних коштів «Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстівбудівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації пробудівельні норми»
	У 2026 році, відповідно до Закону України “Про особливості регулювання діяльностіюридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднаньюридичних осіб” та Порядку перетворення  державного підприємства в акціонернетовариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) якогоналежать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2025 №1104, ведеться робота щодо перетворення Державного підприємства «НДІБВ ім.В.С.Балицького», на яке покладено функції утримувача центрального фонду будівельнихнорм буде реорганізовано у товариство з обмеженою дповідальністю шляхом реорганізації.У зв’язку з цим виникає необхідність внесення відповідних змін до Порядку використаннякоштів, передбачених у державному бюджеті для наукової і науково-технічної діяльності усфері будівництва, житлової політики, житлово- комунального господарства тарегіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціальностворених умовах, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від “18”березня 2025 року № 332, після завершення процесу реорганізації зазначеного підприємства.
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