	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101070
	
	0824
	
	Функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу тажитлово-комунального господарства.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	11 155,5
	13 445,9
	12 948,5
	2 290,4
	-497,4

	у тому числі:
	загальний фонд
	11 025,5
	12 692,0
	12 250,8
	1 666,5
	-441,2

	
	спеціальний фонд
	130,0
	753,9
	697,7
	623,9
	-56,2
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	Забезпечення функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотекиімені В. Г. Заболотного, всього
	11 155,5
	13 445,9
	12 948,5
	2 290,4
	-497,4

	у тому числі:
	загальний фонд
	11 025,5
	12 692,0
	12 250,8
	1 666,5
	-441,2

	
	спеціальний фонд
	130,0
	753,9
	697,7
	623,9
	-56,2

	Пояснення щодо відхилень:

	  Відхилення показників плану від плану зі змінами пояснюється збільшенням видатків для забезпечення основного завдання бюджетної програми і надходжень у натуральнійформі.

	

	 На відхилення касових видатків від планового показника вплинули: у загальному фонді бюджету - фактичні видатки виявилися меншими, ніж заплановано, у спеціальномуфонді бюджету -  надходження у натуральній формі.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2111
	7 840,7
	0,0
	7 840,7
	0,0
	7 840,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2120
	1 725,0
	0,0
	1 725,0
	0,0
	1 670,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-54,9
	0,0

	2210
	30,0
	2,0
	30,0
	2,0
	30,0
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,4

	2240
	719,5
	107,0
	1 448,0
	105,9
	1 443,0
	51,2
	728,5
	-1,1
	-5,0
	-54,7

	2272
	12,6
	0,0
	16,5
	0,0
	14,7
	0,0
	3,9
	0,0
	-1,8
	0,0

	2273
	695,5
	0,0
	1 629,6
	0,0
	1 250,1
	0,0
	934,1
	0,0
	-379,5
	0,0

	2275
	2,2
	0,0
	2,2
	1,1
	2,2
	1,1
	0,0
	1,1
	0,0
	0,0

	2800
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	3110
	0,0
	20,0
	0,0
	643,9
	0,0
	643,8
	0,0
	623,9
	0,0
	-0,1

	Всього:
	11 025,5
	130,0
	12 692,0
	753,9
	12 250,8
	697,7
	1 666,5
	623,9
	-441,2
	-56,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 15 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	     Відхилення показників плану від плану зі змінами пояснюється збільшенням видатків для забезпечення основного завдання бюджетної програми і надходжень у натуральнійформі.

	

	     Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється - у загальному фонді державного бюджету за КЕКВ 2120 це різниця між нарахуванням єдиноггосоціального внеску на заробітну плату осіб з інвалідністю, за КЕКВ 2240 і 2272 - фактичні видатки виявилися меншими ніж заплановано, у тому числі і через економневитрачання коштів, за КЕКВ 2273 - видатки виявилися меншими ніж заплановано через стабілізаційні та екстренні відключення електропостачання та у спеціальному фондідержавного бюджету фактичні видатки виявилися меншими ніж заплановано.
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	7,1
	7,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	7,1
	7,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	                2800
	7,1
	7,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	  Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету становить 7,1 тис. грн  – це забезпечувальний депозит, згідно Договору оренди нерухомого майна, що належить додержавної власності.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного

	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2025  (осіб)
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2026 (осіб)
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі: (осіб)
	50,0
	50,0
	38,0
	0,0
	-12,0

	керівних працівників (осіб)
	16,0
	16,0
	14,0
	0,0
	-2,0

	спеціалістів (осіб)
	20,0
	20,0
	13,0
	0,0
	-7,0

	спеціалістів наскрізних професій (осіб)
	8,0
	8,0
	5,0
	0,0
	-3,0

	робітників (осіб)
	6,0
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0

	Бібліотечний фонд (тис. одиниць)
	428,3
	428,3
	429,1
	0,0
	0,8

	Оцифрований бібліотечний фонд станом на 01.01.2026 (тис. одиниць)
	60,9
	60,9
	56,7
	0,0
	-4,2

	Охорона бібліотеки (тис. гривень)
	44,4
	44,4
	44,4
	0,0
	0,0

	Кількість користувачів, у тому числі: (осіб)
	15 000,0
	15 000,0
	28 001,0
	0,0
	13 001,0

	віддалених користувачів (осіб)
	14 095,0
	14 095,0
	27 210,0
	0,0
	13 115,0

	кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них: (осіб)
	905,0
	905,0
	791,0
	0,0
	-114,0

	жінки (осіб)
	453,0
	453,0
	530,0
	0,0
	77,0
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	чоловіки (осіб)
	452,0
	452,0
	261,0
	0,0
	-191,0

	Кількість книговидач (тис. одиниць)
	246,0
	246,0
	254,5
	0,0
	8,5

	Кількість придбаних книжкових видань (одиниць)
	20,0
	20,0
	3 817,0
	0,0
	3 797,0

	Кількість оцифрованих матеріалів бібліотечного фонду (одиниць)
	8 200,0
	8 200,0
	3 967,0
	0,0
	-4 233,0

	Середні витрати на обслуговування одного користувача (гривень)
	742,4
	853,5
	439,4
	111,1
	-414,1

	Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції (гривень)
	1 000,0
	1 000,0
	168,7
	0,0
	-831,3

	Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2024 року (відсотків)
	1,3
	1,3
	89,1
	0,0
	87,8

	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2024 року (відсотків)
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	-0,1

	Рівень оцифрування бібліотечного фонду (відсотків)
	14,2
	14,2
	13,2
	0,0
	-1,0

	Рівень використання книжкового фонду (відсотків)
	57,4
	57,4
	59,3
	0,0
	1,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    Наявність вакантних посад пояснюється плинністю кадрів та низьким рівнем заробітної плати. 

	   У звітному періоді бібліотечний фонд поповнився на 3,8 тис. прим. видань, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, одержаних як обов’язковий безоплатний примірник і подарованих користувачами, з метою оптимізації бібліотечного фонду вилучено 3,0 тис. прим. зношених видань. 

	     Кількість оцифрованих документів зменьшилася в зв'язку з оцифруванням багатосторінкових документів, а також на виконання плану негативно вплинули тривалі стабілізаційні та екстренні відключення електропостачання. 

	     Перевиконання показника "Кількість користувачів" пояснюється значним збільшенням кількості віддалених користувачів. 

	     Показник "кількість книговидач" збільшився за рахунок активного використання користувачами документів бібліотечного фонду, в т. ч. завантаження повнотекстових копій оцифрованих документів. 

	     Показник "кількість придбаних книжкових видань" збільшився за рахунок безоплатних надходжень видань у натуральній формі. 

	     Недовиконання планового показника "Кількість оцифрованих матеріалів бібліотечного фонду" пояснюється тривалими стабілізаційними та екстренними відключеннями електропостачання.  

	     Зменшення показника "середні витрати на обслуговування одного користувача" пов'язане зі збільшенням кількості користувачів. 

	     Показник "середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції" зменшився у зв'язку з надходженням видань від видавців за собівартістю та подарованих маловартісних видань користувачами бібліотеки. 

	     Перевиконання показника "збільшення кількості користувачів порівняно з фактом попереднього року" пояснюється збільшенням кількості віртуальних користувачів, що пояснюється активною промоцією інформаційного ресурсу бібліотеки. 

	     Недовиконання показника "збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом попереднього року" пояснюється створенням оцифрованих копій багатосторінкових документів, а саме: книжкові, цінні галузеві видання, графічні документи (комплекти планів, кресленників тощо) та тривалими стабілізаційними і екстренними відключеннями електропостачання. 

	     Недовиконання показника "рівень оцифрування бібліотечного фонду"  пояснюється стабілізаційними та екстренними відключеннями електропостачання. 

	     Показник "рівень використання книжкового фонду"- для задоволення інформаційних потреб користувачів використовувався інформаційний галузевий ресурс, у т. ч. повнотекстові копії документів. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Забезпечення функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	12 250,8
	12 250,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47727
	13-03-2026 14:10:37
	АІС "ГРК"
	cc5fe8e4-2862-4826-ad10-bdafcafb1ae4
	4 з 7





	
	спеціальний фонд
	0,0
	697,7
	697,7

	Кількість установ (одиниць)
	1,0
	0,0
	-1,0

	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2025  (осіб)
	50,0
	50,0
	0,0

	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2026 (осіб)
	50,0
	50,0
	0,0

	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі: (осіб)
	39,0
	38,0
	-1,0

	керівних працівників (осіб)
	13,0
	14,0
	1,0

	спеціалістів (осіб)
	16,0
	13,0
	-3,0

	спеціалістів наскрізних професій (осіб)
	5,0
	5,0
	0,0

	робітників (осіб)
	5,0
	6,0
	1,0

	Бібліотечний фонд (тис. одиниць)
	428,3
	429,1
	0,8

	Оцифрований бібліотечний фонд станом на 01.01.2026 (тис. одиниць)
	52,7
	56,7
	4,0

	Охорона бібліотеки (тис. гривень)
	67,7
	44,4
	-23,3

	Кількість користувачів, у тому числі: (осіб)
	14 806,0
	28 001,0
	13 195,0

	віддалених користувачів (осіб)
	13 861,0
	27 210,0
	13 349,0

	кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них: (осіб)
	945,0
	791,0
	-154,0

	жінки (осіб)
	618,0
	530,0
	-88,0

	чоловіки (осіб)
	327,0
	261,0
	-66,0

	Кількість книговидач (тис. одиниць)
	245,6
	254,5
	8,9

	Кількість придбаних книжкових видань (одиниць)
	6 041,0
	3 817,0
	-2 224,0

	Кількість оцифрованих матеріалів бібліотечного фонду (одиниць)
	8 190,0
	3 967,0
	-4 223,0

	Середні витрати на обслуговування одного користувача (гривень)
	721,0
	439,4
	-281,6

	Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції (гривень)
	25,5
	168,7
	143,2

	Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2024 року (відсотків)
	0,0
	89,1
	89,1

	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2024 року (відсотків)
	82,9
	0,0
	-82,9

	Рівень оцифрування бібліотечного фонду (відсотків)
	12,3
	13,2
	0,9

	Рівень використання книжкового фонду (відсотків)
	57,3
	59,3
	2,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад та плинністю кадрів. 

	    Збільшення показника "бібліотечний фонд" пояснюється надходженням подарованих користувачами видань і надходженням обов'язкового примірника від видавничих організацій. 

	    Розбіжність показника "оцифрований бібліотечний фонд станом на 01.01.2026 рік" пояснюється планомірною і результативною роботою бібліотеки, спрямованою на надання користувачам оперативного доступу до інформаційних ресурсів та збереження галузевого бібліотечного фонду. 

	    Розбіжність показника "охорона бібліотеки" пояснюється вимушеною відмовою, через брак коштів, від послуг фізичної охорони сторонніх організацій та введенням посад сторожів до штатного розпису з метою забезпечення цілодобової охорони майна бібліотеки. 

	    Відхилення показників "кількості користувачіву тому числі та за Єдиною реєстраційною картотекою" пояснюється значним збільшенням кількості віддалених користувачів. 

	    Розбіжність показника "кількість книговидач" пояснюється активним використанням користувачами документів бібліотечного фонду, в т. ч. повнотекстових копій оцифрованих документів. 

	    Розбіжність показника "кількість придбаних книжкових видань" пояснюється зменшенням надходжень у вигляді благодійних допомоги у натуральній формі. 

	    Зменшення показника "кількість оцифрованих матеріалів бібліотечного фонду" пояснюється тривалими стабілізаційними та екстренними відключеннями електропостачання.  

	    Розбіжність показника "середні витрати на 1 користувача " пояснюється збільшенням кількості користувачів. 
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	    Розбіжність  показника "середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції" пояснюється надходженням подарованих дорожчих видань користувачами бібліотеки. 

	    Розбіжність "збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2024 року " пояснюється значним збільшенням кількості віддалених користувачів. 

	    Розбіжність показника "збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2024 року" пояснюється тривалими стабілізаційними та екстренними відключеннями електропостачання. 

	    Розбіжність показника "рівень оцифрованого бібліотечного фонду" пояснюється виконанням оцифрування відповідно до перспективного плану оцифрування і зменшенням кількості замовлень на сканування документів бібліотечного фонду на інформаційні запити користувачів. 

	   Розбіжність показника "рівень використання книжкового фонду" пояснюється активним використанням користувачами документів бібліотечного фонду, в т. ч. повнотекстових копій оцифрованих документів. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	    Ефективність бюджетної програми характеризується високим рівнем досягнення мети та виконання її завдань. Негативним фактором залишається російська-українська війна, як наслідок перебої з електропостачанням, повітряні тривоги, плинність кадрів. Також програма потребує забезпечення видатків розвитку (систематичне поповнення галузевого бібліотечного ресурсу, його збереження, зберігання і оцифрування та модернізація матеріально-технічної бази бібліотеки). 

	ефективність надання публічних послуг

	   Завдяки програмі забезпечено високий ступінь задоволення інформаційних потреб користувачів. Показники кількість користувачів і книговидачі свідчать про високий рівень обслуговування, швидкий пошук документів, доступність інформаційного ресурсу. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	    Суттєве збільшення результативних показників у порівнянні з попереднім періодом свідчать про ефективність системи планування показників бюджетної програми. 

	стан фінансової дисципліни

	    Бібліотека чітко дотримується норм бюджетного законодавства при складанні та виконанні кошторису. Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками бібліотека немає. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється на постійній основі. 

	врахування результатів контрольних заходів

	    Серед пріоритетів - підвищення фахового рівня працівників, оптимізація ресурсів (облік, збереження, зберігання, створення цифрових страхових  копій документів бібілотечного фонду). 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	    Виконання результативних показників бюджетної програми свідчать про ефективність системи управління бюджетними коштами для досягнення запланованих цілей 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	     За бюджетною програмою відповідно до державної політики бібліотека формує інформаційний галузевий ресурс, що сприяє розвитку наукової, науково-технічної та виробничої діяльності користувачів. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3
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	1
	Збереження галузевого бібліотечного інформаційного ресурсу, складової культурногонадбання України.
	Забезпечити створення умов для фізичного збереження і зберігання цінних і рідкіснихвидань бібліотечного фонду, продовжити комплекс робіт по створенню галузевогоінформаційного ресурсу  (введення в науковий обіг і оцифрування цінних видів документівбібліотечного фонду)
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