	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101080
	
	1060
	
	Компенсація за знищене житло (HOME)

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	 Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Фінансування придбання об’єкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування/ фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташованотакий об’єкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресіїРосійської Федерації

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	462 160,0
	4 860 000,0
	4 852 950,0
	4 397 840,0
	-7 050,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	462 160,0
	4 860 000,0
	4 852 950,0
	4 397 840,0
	-7 050,0

	Надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, всього
	462 160,0
	4 860 000,0
	4 852 950,0
	4 397 840,0
	-7 050,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	462 160,0
	4 860 000,0
	4 852 950,0
	4 397 840,0
	-7 050,0

	Пояснення щодо відхилень:

	 Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України за бюджетною програмою 3101080 «Компенсація зазнищене житло (НОМЕ)» передбачено бюджетні  призначення за спеціальним фондом на суму 462 160,0 тис. гривень.

	

	Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1029 «Деякі питання використання у 2025 році коштів позики від Банку розвитку Ради Європидля реалізації інвестиційного проекту «HOME: Компенсація за знищене житло», якою передбачено спрямування Міністерству розвитку громад та територій кошти позики в сумі4 860 000 тис. гривень, що надійшли відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проект «HOME: Компенсація за знищене житло»)від 10 липня 2025 р. № LD 2185 Add.1 (100 млн. євро), внесено зміни до розпису державного бюджету за спеціальним фондом.

	Кошти позики Банку розвитку Ради Європи надходили на рахунок, відкритий в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» у 2025 році 2траншами (24 вересня 2025 року  в обсязі 70 млн. євро та 10 грудня 2025 року в сумі 30 млн. євро відповідно).

	Відхилення обсягів касових видатків за 2025 рік спричинене курсовою різницею, що виникла під час обміну сум траншів позики Банку Розвитку Ради Європи, яка склала 7050,0 тис. грн. У зв’язку з вищезазначеним, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29 грудня 2025 року № 1762 «Про внесення змін до пункту 1 постановиКабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1029», яка передбачає внесення змін в частині загальної суми позики. У зв'язку з обмеженістю у часі, пов'язану іззавершенням бюджетного року, зміни до розпису державного бюджету за спеціальним фондом та до паспорта бюджетної програми не вносилися.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3240
	0,0
	462 160,0
	0,0
	4 860 000,0
	0,0
	4 852 950,0
	0,0
	4 397 840,0
	0,0
	-7 050,0

	Всього:
	0,0
	462 160,0
	0,0
	4 860 000,0
	0,0
	4 852 950,0
	0,0
	4 397 840,0
	0,0
	-7 050,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 Відхилення плану зі змінами від плану пов’язано з прийняттям  постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1029 «Деякі питання використання у 2025році коштів позики від Банку розвитку Ради Європи для реалізації інвестиційного проекту «HOME: Компенсація за знищене житло», якою передбачено спрямуванняМіністерству розвитку громад та територій кошти позики в сумі 4 860 000 тис. гривень, що надійшли відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвиткуРади Європи (проект «HOME: Компенсація за знищене житло») від 10 липня 2025 р. № LD 2185 Add.1 (100 млн. євро).
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	Відхилення факту від плану зі змінами спричинене курсовою різницею, що виникла під час обміну сум траншів позики Банку Розвитку Ради Європи, яка склала              7 050,0тис. грн. У зв’язку з вищезазначеним, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29 грудня 2025 року № 1762 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КабінетуМіністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1029», яка передбачає внесення змін в частині загальної суми позики. Зміни до розпису державного бюджету та до паспортабюджетної програми не  внесено з причини закриття бюджетного року.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна

	Загальна кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (одиниць)
	9 067,0
	19 379,0
	29 709,0
	10 312,0
	10 330,0

	Загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористанихжитлових сертифікатів (тис. гривень)
	11 800 000,0
	25 988 411,5
	39 400 000,0
	14 188 411,5
	13 411 588,5

	Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів (одиниць)
	355,0
	3 624,0
	3 659,0
	3 269,0
	35,0

	Загальна площа знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію з використаннямжитлових сертифікатів (тис. кв. метрів)
	22,9
	224,0
	242,6
	201,1
	18,6

	Середній розмір житлового сертифіката (тис. гривень)
	1 301,4
	1 341,1
	1 326,2
	39,7
	-14,9

	Середній розмір компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, щоздійснюється за рахунок житлових сертифікатів (тис. гривень)
	20,2
	21,7
	20,0
	1,5
	-1,7

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	За період з дати затвердження паспорта бюджетної програми (зі змінами) значно зросла кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (на 10 330 од.), а відповідно, і загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (на 13 411 588,5 тис. грн). Таке збільшення спричинене постійними інтенсивними обстрілами з боку країни-агресора, а відтак, і кількості зруйнованих об’єктів житлової нерухомості, власники яких потребують надання компенсації. 

	Загальна кількість фактично профінансованих житлових сертифікатів від запланованих збільшилась на 35 од. у зв’язку зі зменшенням середнього розміру однієї компенсації даного виду на 14,9 тис. грн. 
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	Показник  загальної площі знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію у вигляді житлових сертифікатів, збільшився на  18,6 тис. кв м у зв’язку зі зменшенням середнього розміру компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, що здійснюється за рахунок житлових сертифікатів, на 1,7 тис. грн/кв. м. 

	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками середнього розміру компенсації у вигляді житлових сертифікатів, а також середнього розміру компенсацій у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта пояснюються тим, що розрахунки здійснювались на підставі вихідних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна, взятих за різні періоди часу. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих таневикористаних житлових сертифікатів (відсотків)
	86,6
	97,6
	91,7
	11,0
	-5,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення фактичного результативного показника частки профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів, від планового показника (зменшення на 5,9%) зумовлене значним зростанням кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (показник збільшився на 10 330 од.). 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	4 520 900,0
	4 852 950,0
	332 050,0

	Загальна кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (одиниць)
	8 491,0
	29 709,0
	21 218,0

	Загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористанихжитлових сертифікатів (тис. гривень)
	11 327 658,2
	39 400 000,0
	28 072 341,8

	Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів (одиниць)
	1 981,0
	3 659,0
	1 678,0

	Загальна площа знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію з використаннямжитлових сертифікатів (тис. кв. метрів)
	137,7
	242,6
	104,9

	Середній розмір житлового сертифіката (тис. гривень)
	1 666,9
	1 326,2
	-340,7

	Середній розмір компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, щоздійснюється за рахунок житлових сертифікатів (тис. гривень)
	24,0
	20,0
	-4,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Збільшення загальної кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів, а відповідно, і загального обсягу коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористаних житлових сертифікатів, загальної кількості профінансованих житлових сертифікатів, а також загальної площі знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію з використанням житлових сертифікатів пояснюється збільшенням обстрілів з боку країни-агресора, що призводить до значного збільшення руйнувань.  

	Показники середнього розміру житлового сертифіката та середнього розміру компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, що здійснюється за рахунок житлових сертифікатів, зменшились на 340,7 тис грн та 4 тис грн/кв м відповідно, оскільки збільшилась кількість сертифікатів за знищене житло, виданих у регіонах, де вартість житла є нижчою. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих таневикористаних житлових сертифікатів (відсотків)
	23,3
	91,7
	68,4

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Збільшення показника пов’язане зі збільшенням фактичного фінансування бюджетної програми. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47905
	13-03-2026 12:57:33
	АІС "ГРК"
	8bc26691-d9f5-45b0-8e4e-a5ae6d05449d
	4 з 6





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних  коштів.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Контрольні заходи за бюджетною програмою у 2025 році непроводились
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Метою бюджетної програми є забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. 
Завдання бюджетної програми полягають у фінансуванні відбудови знищеного житла, а також фінансуванні придбання нового житла для громадян, які втратили свої домівки внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 
За завітний період фактично досягнуто результату на 91,7% .За результатами аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що мета програми досягнута та завдання виконані в межах наявного фінансування з урахуванням бюджетного законодавства. Використання бюджетних коштів є ефективним та відповідає поставленим завданням. 

	ефективність надання публічних послуг

	Публічні послуги надавались відповідно до встановлених стандартів та у межах затвердженого фінансування. Виявлено невелику кількість випадків порушень терміну розгляду  заяв. Вжито відповідних заходів щодо недопущення повторення аналогічних ситуацій в майбутніх періодах. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Планування показників бюджетної програми здійснено з урахуванням наявного фінансового ресурсу та фактичних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна. 

	стан фінансової дисципліни

	У звітному періоду забезпечено дотримання вимог бюджетного законодавства. Видатки здійснювались в межах бюджетних призначень. Порушень фінансової дисципліни не виявлено. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи за бюджетною програмою у 2025 році не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Видатки проводилися в межах затверджених асигнувань, забезпечено їх цільове та раціональне використання. Ефективність управління бюджетними коштами оцінюється як достатня. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми забезпечила досягнення визначених цілей державної політики у відповідній сфері в межах наявного фінансового ресурсу. Проведено ряд заходів для підвищення якості публічних послуг та раціональне використання бюджетних коштів. Вплив програми оцінюється як позитивний. 
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності бюджетної програми на якості надання публічних послуг.
	 1.	Проведення переговорів з міжнародними партнерами щодо залученнядодаткового фінансування бюджетної програми.
 2.	Проведення періодичних навчань для членів комісій з розгляду питань та щодонадання компенсацій за знищені об’єкти житлової нерухомості стосовно порядку розгляду іприйняття рішень, внесення відповідних рішень до Реєстру пошкодженого та знищеногомайна, а також технічного функціоналу зазначеного реєстру для оптимізації роботивідповідних комісій.
 3.	Проведення навчань для надавачів адміністративних послуг щодо функціоналуРеєстру пошкодженого та знищеного майна.
 4.	Здійснення щотижневого аналізу використання коштів, виділених длязабезпечення виплат за знищені житлові об’єкти нерухомого майна.
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