	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101140
	
	0470
	
	Розширення критично важливих Дунайських логістичних ланцюгів (RELINC)

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Придбання спеціалізованого портового флоту

	2)  Придбання перевантажувальної та іншої портової техніки і обладнання

	3)  Придбання обладнання для автоматизованої системи управління рухом та обліку транспортної інформації

	4)  Впровадження та управління проектом, моніторинг та його оцінка, підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції тарозвитку та центральним органам виконавчої влади за проектом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	1 389 150,0
	1 389 150,0
	115 845,0
	0,0
	-1 273 305,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 389 150,0
	1 389 150,0
	115 845,0
	0,0
	-1 273 305,0

	Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групивпровадження проекту,
проектних менеджерів, консультаційні послуги з підготовки інвестицій та закупівель,включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка) на ДП "АМПУ",всього
	6 283,0
	6 283,0
	2 848,5
	0,0
	-3 434,5

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	6 283,0
	6 283,0
	2 848,5
	0,0
	-3 434,5

	Підтримка для підвищення пропускної спроможності дунайських морських портів,результативності та ефективності портових операцій шляхом закупівлі обладнання длядоставки та перевалки, суден та
інформаційно-технологічних систем управління рухом суден у морських портахотримувача (Рені та Ізмаїл) на річці Дунай для суб'єктів господарювання державногосектора економіки, всього
	1 382 867,0
	1 382 867,0
	112 996,5
	0,0
	-1 269 870,5

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 382 867,0
	1 382 867,0
	112 996,5
	0,0
	-1 269 870,5

	Пояснення щодо відхилень:

	Напрям "Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту, проектних менеджерів, консультаційні послуги з підготовкиінвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка) на ДП "АМПУ".

	

	Касові видатки у 2025 році за напрямом використання коштів склали 2 848,5 тис. грн., що становить 45,3% бюджетних призначень звітного періоду за проєктом. Відхиленняпов'язане з тим, що заплановані кошти на оплату послуг консультантів ГУП використано не в повному обсязі (з 2 консультантами (керівник ГУП та фінансовий експерт)договори укладено з березня 2025 року, з 1 консультантом (спеціаліст із закупівель) - з червня 2025 року). Крім того, фактичний курс долара при обміні валюти для проведенняплатежів був нижче від запланованого, що створило курсову різницю, яка вплинула на відхилення показника.

	Напрям "Підтримка для підвищення пропускної спроможності дунайських морських портів, результативності та ефективності портових операцій шляхом закупівлі обладнаннядля доставки та перевалки, суден та інформаційно-технологічних систем управління рухом суден у морських портах отримувача (Рені та Ізмаїл) на річці Дунай для суб'єктівгосподарювання державного сектора економіки".

	Касові видатки у 2025 році за напрямом використання коштів склали 112 996,5 тис. грн., що становить 8,2% бюджетних призначень звітного періоду за проєктом. Зарезультатами проведених закупівель у звітному році укладено 3 договори (RLNC-USPA-E-3 на закупівлю буксира для річки Дунай, RLNC-USPA-E-7 на закупівлюнавантажувача, RLNC-USPA-E-1 на закупівлю багатофункціонального портового судна) та сплачено авансовий платіж на закупівлю буксира для річки Дунай та навантажувача урозмірі 40% від ціни договорів, що в гривневому еквіваленті склало 112 996,5 тис. гривень. Не всі заплановані видатки були здійснені у зв'язку з довгостроковими процедурамиузгодження плану закупівель з МБРР та проведення закупівель за Правилами та принципами закупівель для позичальників МБРР у рамках фінансових інвестиційних проєктів,укладання договорів за результатами закупівель та підготовкою необхідних для проведення оплат документів (гарантій забезпечення авансових платежів), проведенняавансування спеціальних рахунків у рамках гранту  RELINC, а  також коливання обмінних курсів валют у 2025 році.
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	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2610
	0,0
	6 283,0
	0,0
	6 283,0
	0,0
	2 848,5
	0,0
	0,0
	0,0
	-3 434,5

	3210
	0,0
	1 382 867,0
	0,0
	1 382 867,0
	0,0
	112 996,5
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 269 870,5

	Всього:
	0,0
	1 389 150,0
	0,0
	1 389 150,0
	0,0
	115 845,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 273 305,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Видатки здійснювались за рахунок залучення грантових коштів до спеціального фонду бюджету за ККД 42020700 "Грант МБРР для проєкту «Відновлення критично важливоїлогістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» відповідно до  Грантової угоди Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови тареформування України (Проєкт «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)») між Україною та Міжнародним банкомреконструкції та розвитку що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України від 12 червня 2024 року№TF0C4970.

	

	Відхилення фактичних видатків від планових показників на кінець звітного періоду зумовлене особливостями реалізації інвестиційного проєкту, що фінансується за рахунокгрантових коштів МБРР у межах проєкту RELINC. Проведення видатків здійснюється відповідно до процедур МБРР та умов грантової угоди, що передбачає послідовнепроходження етапів підготовки та погодження закупівельної документації, проведення міжнародних процедур закупівель, укладення контрактів та виконання передбаченихконтрактами умов для здійснення платежів. Частина запланованих видатків у звітному періоді перебувала на етапах завершення закупівельних процедур, оформленняконтрактних документів та виконання умов для проведення оплат (зокрема оформлення банківських гарантій забезпечення авансових платежів), що зумовило перенесенняфактичних платежів на наступні бюджетні періоди. Додатковим фактором відхилення стало коригування гривневого еквівалента видатків унаслідок коливань валютного курсупри здійсненні операцій з коштами гранту.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
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	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту,
проектних менеджерів, консультаційні послуги з підготовки інвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка) на ДП "АМПУ"

	Оплата послуг консультантів (тис. гривень)
	5 685,0
	5 685,0
	2 828,4
	0,0
	-2 856,6

	Кількість консультантів (осіб)
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0

	Кількість наданих звітів консультантів (одиниць)
	36,0
	36,0
	24,0
	0,0
	-12,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта (тис. гривень)
	157,9
	157,9
	114,9
	0,0
	-43,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Значення показника сформувалося з урахуванням фактичного стану реалізації заходів бюджетної програми, що забезпечують виконання компоненту Е проєкту RELINC, спрямованого на підвищення пропускної спроможності дунайських портів. У звітному періоді значна частина робіт була пов’язана з підготовкою та проведенням процедур закупівель відповідно до Правил закупівель МБРР, а також із початком виконання укладених контрактів на будівництво спеціалізованого портового флоту для потреб АМПУ. За результатами проведених процедур укладено три договори з індивідуальними консультантами, а також три договори на будівництво та поставку спеціалізованого портового флоту і техніки. Оскільки залучення консультантів ГУП відбулося не з початку бюджетного року, це вплинуло на підсумкові значення фактичних результативних показників за даним напрямом використання у звітному періоді.  

	Підтримка для підвищення пропускної спроможності дунайських морських портів, результативності та ефективності портових операцій шляхом закупівлі обладнання для доставки таперевалки, суден та
інформаційно-технологічних систем управління рухом суден у морських портах отримувача (Рені та Ізмаїл) на річці Дунай для суб'єктів господарювання державного сектора економіки

	Придбання лоцманських комплектів  (тис. гривень)
	9 000,0
	9 000,0
	0,0
	0,0
	-9 000,0

	Придбання спеціалізованого портового флоту (тис. гривень)
	553 500,0
	553 500,0
	109 153,7
	0,0
	-444 346,3

	Придбання багатофункціонального портового судна (тис. гривень)
	225 000,0
	225 000,0
	0,0
	0,0
	-225 000,0

	Придбання службового (сервісного) судна (тис. гривень)
	126 000,0
	126 000,0
	0,0
	0,0
	-126 000,0

	Придбання портальних кранів (тис. гривень)
	352 350,0
	352 350,0
	0,0
	0,0
	-352 350,0

	Придбання фронтальних колісних навантажувачів (тис. гривень)
	9 000,0
	9 000,0
	3 842,8
	0,0
	-5 157,2

	Автоматизована система організації руху та обліку транспортної інформації (тис.гривень)
	108 017,0
	108 017,0
	0,0
	0,0
	-108 017,0

	Кількість придбаних лоцманських комплектів  (одиниць)
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	-50,0

	Кількість  придбаних одиниць спеціалізованого портового флоту (одиниць)
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	-2,0

	Кількість придбаних багатофункціональних портових суден (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Кількість придбаних службових (сервісних) суден (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Кількість придбання портальних кранів (одиниць)
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	-2,0

	Кількість придбаних фронтальних колісних навантажувачів (одиниць)
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	-2,0
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	Кількість придбаних автоматизованих систем організації руху та обліку транспортноїінформації (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Середня вартість придбання одного лоцманського комплекту (тис. гривень)
	180,0
	180,0
	0,0
	0,0
	-180,0

	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованого портового флоту (тис. гривень)
	292 500,0
	292 500,0
	267 923,7
	0,0
	-24 576,3

	Середня вартість придбання одного портального крану (тис. гривень)
	195 750,0
	195 750,0
	0,0
	0,0
	-195 750,0

	Середня вартість придбання одного фронтального колісного навантажувача (тис. гривень)
	4 500,0
	4 500,0
	9 611,2
	0,0
	5 111,2

	Рівень придбання спеціалізованого портового флоту (відсотків)
	94,6
	94,6
	40,0
	0,0
	-54,6

	Рівень придбання портальних кранів (відсотків)
	90,0
	90,0
	0,0
	0,0
	-90,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У межах реалізації заходів, спрямованих на підвищення пропускної спроможності дунайських морських портів Рені та Ізмаїл, у звітному періоді здійснювалися підготовка та проведення процедур закупівель відповідно до Правил закупівель МБРР, а також початок реалізації укладених контрактів на придбання спеціалізованого портового флоту та техніки для потреб Адміністрації морських портів України. 

	Плановий обсяг видатків на придбання спеціалізованого портового флоту становив 553 500,0 тис. грн, з яких у звітному періоді профінансовано 109 153,7 тис. грн, що пов’язано з початковими етапами виконання контрактів на будівництво суден. Середня вартість придбання одиниці спеціалізованого портового флоту при плановому показнику 292 500,0 тис. грн фактично становить 267 923,7 тис. грн, що відповідає умовам укладених контрактів. У звітному періоді укладено договір на придбання буксира-штовхача для річки Дунай, відповідно до умов якого здійснено авансовий платіж у розмірі 40 відсотків від загальної вартості контракту, що і відображено у фактичних видатках звітного періоду. 

	За показником придбання фронтальних колісних навантажувачів плановий обсяг видатків становив 9 000,0 тис. грн, з яких у звітному періоді фактично використано 3 842,8 тис. грн. У ході реалізації проєкту було погоджено уточнення параметрів закупівлі, відповідно до якого передбачено придбання однієї одиниці фронтального колісного навантажувача замість двох, що було визначено первинними плановими показниками. За результатами проведення процедури закупівлі укладено один договір на поставку фронтального колісного навантажувача, відповідно до умов якого у звітному періоді здійснено авансовий платіж у розмірі 40 відсотків вартості контракту. У зв’язку з цим фактична середня вартість одиниці техніки становить 9 611,2 тис. грн при плановому показнику 4 500,0 тис. грн, що зумовлено зміною кількості закуповуваної техніки та уточненням її технічних характеристик. 

	Разом з тим, у звітному періоді фактичні видатки за окремими напрямами не здійснювалися. Зокрема, планові показники щодо придбання лоцманських комплектів (9 000,0 тис. грн), багатофункціонального портового судна (225 000,0 тис. грн), службового (сервісного) судна (126 000,0 тис. грн), портальних кранів (352 350,0 тис. грн) та автоматизованої системи організації руху та обліку транспортної інформації (108 017,0 тис. грн) у звітному періоді не були профінансовані, оскільки відповідні закупівлі на момент звітного періоду ще не були погоджені до оголошення у межах реалізації проєкту RELINC відповідно до вимог Правил закупівель МБРР. 

	У зв’язку з цим показники продукту у звітному році не досягнуті: при плані придбання 50 лоцманських комплектів, 2 одиниць спеціалізованого портового флоту, 1 багатофункціонального портового судна, 1 службового судна, 2 портальних кранів, 2 фронтальних колісних навантажувачів та 1 автоматизованої системи управління рухом суден фактичне придбання зазначеного обладнання у звітному періоді не відбулося. 

	У результаті рівень придбання спеціалізованого портового флоту при плановому значенні 94,6 відсотка фактично становить 40,0 відсотків, а рівень придбання портальних кранів при плані 90,0 відсотка у звітному періоді становить 0 відсотків. 

	Зазначені відхилення зумовлені особливостями реалізації інфраструктурних закупівель у межах проєкту RELINC, необхідністю проведення процедур закупівель відповідно до Правил закупівель МБРР, а також етапністю реалізації контрактів і тривалим виробничим циклом виготовлення спеціалізованого портового флоту та портового обладнання. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на впровадження та управління проектом вчастині водного сполучення (тис. гривень)
	1 575 000,0
	1 575 000,0
	117 150,0
	0,0
	-1 457 850,0

	Рівень реалізації проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктурита мережевого сполучення («RELINC»)» (відсотків)
	88,2
	88,2
	7,9
	0,0
	-80,3

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Загальний обсяг грантових коштів за проєктом передбачає залучення 35 000,0 тис. дол. США на період до 2027 року, що в гривневому еквіваленті становить 1 575 000,0 тис. гривень (по курсу 45,0 грн/дол. США).  
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	У звітному періоді забезпечено підготовку та проведення процедур закупівель відповідно до Правил закупівель МБРР, а також розпочато виконання окремих контрактів у межах проєкту. Зокрема, укладено договір на придбання буксира-штовхача для річки Дунай та договір на поставку фронтального колісного навантажувача, за якими відповідно до умов контрактів здійснено авансові платежі у розмірі 40 відсотків їх вартості. Крім того, у межах забезпечення управління та реалізації проєкту укладено договори з 3 індивідуальними консультантами, за якими у звітному періоді також здійснювалися видатки. 

	 У 2025 році при запланованих до вибірки коштів гранту в сумі 30 870,0 тис. дол. США фактична вибірка становить 2 786,961 тис. дол. США (або 9,0% від річного плану), що в гривневому еквіваленті по курсу на дату вибірки склало 117 150,0 тис. гривень.  

	Інші заплановані закупівлі обладнання та суден перебували на етапі підготовки та погодження до оголошення відповідно до вимог Правил закупівель МБРР. З огляду на це рівень реалізації проєкту RELINC у звітному періоді становив 7,9 відсотка при плановому значенні 88,2 відсотка, а досягнення основних результатів бюджетної програми очікується на наступних етапах реалізації проєкту після проведення відповідних процедур закупівель та виконання укладених контрактів. 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту,
проектних менеджерів, консультаційні послуги з підготовки інвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка) на ДП "АМПУ" (тис.грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	2 848,5
	2 848,5

	Оплата послуг консультантів (тис. гривень)
	0,0
	2 828,4
	2 828,4

	Кількість консультантів (осіб)
	0,0
	3,0
	3,0

	Кількість наданих звітів консультантів (одиниць)
	0,0
	24,0
	24,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта (тис. гривень)
	0,0
	114,9
	114,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У 2024 році відсутні результативні показники для порівняння, оскільки паспорт бюджетної програми не було затверджено і відповідно видатки не здійснювались.   

	Підтримка для підвищення пропускної спроможності дунайських морських портів, результативності та ефективності портових операцій шляхом закупівлі обладнання для доставки таперевалки, суден та
інформаційно-технологічних систем управління рухом суден у морських портах отримувача (Рені та Ізмаїл) на річці Дунай для суб'єктів господарювання державного сектора економіки(тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	112 996,5
	112 996,5

	Придбання спеціалізованого портового флоту (тис. гривень)
	0,0
	109 153,7
	109 153,7

	Придбання фронтальних колісних навантажувачів (тис. гривень)
	0,0
	3 842,8
	3 842,8

	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованого портового флоту (тис. гривень)
	0,0
	267 923,7
	267 923,7

	Середня вартість придбання одного фронтального колісного навантажувача (тис. гривень)
	0,0
	9 611,2
	9 611,2

	Рівень придбання спеціалізованого портового флоту (відсотків)
	0,0
	40,0
	40,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У 2024 році відсутні результативні показники для порівняння, оскільки паспорт бюджетної програми не було затверджено і відповідно видатки не здійснювались.   
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	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на впровадження та управління проектом вчастині водного сполучення (тис. гривень)
	0,0
	117 150,0
	117 150,0

	Рівень реалізації проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктурита мережевого сполучення («RELINC»)» (відсотків)
	0,0
	7,9
	7,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У 2024 році відсутні результативні показники для порівняння, оскільки паспорт бюджетної програми не було затверджено і відповідно видатки не здійснювались.   

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У 2025 році розпочато практичну реалізацію бюджетної програми, спрямованої на підтримку підвищення пропускної спроможності дунайських морських портів у межах проєкту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)». У звітному періоді забезпечено виконання основних організаційних та підготовчих завдань програми, зокрема формування інституційної спроможності для управління проєктом, підготовку та проведення процедур закупівель відповідно до Правил закупівель МБРР, а також укладення перших інвестиційних контрактів. 

	ефективність надання публічних послуг

	  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Зміни до розпису державного бюджету та паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду не вносились. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та на кінець звітного періоду за бюджетною програмою відсутні. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному періоді не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2024 № 1162 "Деякі питання відновлення критично важливої логістичної інфраструктури" затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, наданих Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно з Угодою про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, від 12 червня 2024 р. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 "Деякі питання використання у 2025 році коштів за не виконаними у 2023 та 2024 роках бюджетними програмами" у тексті Порядку слово “Мінінфраструктури” замінено словом “Мінрозвитку”. 
Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінрозвитку від 31.03.2025 № 636. 
Система управління бюджетними коштами забезпечила належну організацію виконання бюджетної програми, включаючи планування, проведення закупівель, укладення контрактів та початок їх виконання. У звітному періоді здійснено видатки на оплату послуг консультантів для забезпечення управління проєктом, а також авансові платежі за контрактами на придбання спеціалізованого портового флоту та фронтального колісного навантажувача. 
Проведення закупівель організовано відповідно до вимог Правил закупівель МБРР, що забезпечує прозорість, конкурентність та ефективність використання коштів міжнародної технічної допомоги. Також забезпечено належну взаємодію з одержувачем бюджетних коштів – ДП «АМПУ». 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяє досягненню цілей державної політики щодо відновлення та розвитку критично важливої логістичної інфраструктури, підвищення  
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	ефективності функціонування дунайських портів та зміцнення транспортно-логістичної спроможності України. У довгостроковій перспективі очікується покращення умов здійснення портових операцій, підвищення ефективності перевалки вантажів, а також забезпечення стабільного функціонування логістичних ланцюгів у регіоні. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Покращення управлінського обліку та забезпечення своєчасності прийняття необхіднихуправлінських рішень на всіх етапах реалізації бюджетної програми.
Прискорення термінів підписання контрактів та отримання погодження банку.
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