	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101160
	
	0453
	
	Співфінансування проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунок структурних фондівЄвропейського Союзу

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Реалізація заходів з розвитку транспортних коридорів мережі TEN-T, колії шириною 1435 мм, а також інтеграції залізничної інфраструктури України в єдину транспортну систему Європейського Союзу 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Співфінансування реалізації проекту модернізації та розвитку залізничної інфраструктури для підвищення її ефективності та інтеграції в транспортнумережу ЄС, за підтримки структурних фондів Європейського Союзу (Connecting Europe Facility)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	128 209,0
	128 209,0
	75 699,6
	0,0
	-52 509,4

	у тому числі:
	загальний фонд
	128 209,0
	128 209,0
	75 699,6
	0,0
	-52 509,4

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реконструкція одержувачем бюджетних коштів та/або залученими ним підряднимиорганізаціями об’єктів залізничної інфраструктури в рамках проектів розвиткузалізничної інфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунок структурнихфондів Європейського Союзу, за переліком проектів, який затверджується головнимрозпорядником бюджетних коштів за поданням одержувача бюджетних коштів, у томучислі проектування (коригування проекту) та здійснення авторського і технічногонагляду, придбання основних і допоміжних матеріалів та устаткування, а такожфінансування витрат на утримання служби замовника, надання інженерно-консультаційних послуг, послуг з проведення експертизи проекту будівництва, підготовкизвіту з оцінки впливу на довкілля та інших витрат., всього
	128 209,0
	128 209,0
	75 699,6
	0,0
	-52 509,4

	у тому числі:
	загальний фонд
	128 209,0
	128 209,0
	75 699,6
	0,0
	-52 509,4

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	 Відхилення між показниками факту від плану зі змінами становить 52 509,4 тис. грн та обумовлене сукупністю факторів, що пов’язані з особливостями реалізаціїінфраструктурних проектів в рамках бюджетної програми. Зокрема, з огляду на чинники організаційного та виробничо-технологічного характеру при реалізації проекту«Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» не відбулось укладання договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей на суму 9 400 тис. грн, при цьому за укладеними договорами не поставлені вчасно матеріально-технічні цінності на суму 23 883 тис. грн, щоунеможливило їх оплату у поточному бюджетному періоді. Крім того відбулось блокування податкових накладних на суму 2 606 тис. грн. Разом з тим досягнуто економії коштівна вартості робіт з проєктування стадії ТЕО за проєктом «Реконструкція об’єктів інфраструктури залізничного транспорту дільниці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон вЧернівецькій області» у сумі 1 429 тис. грн та під час закупівлі послуг з експертизи проєктно-кошторисної документації стадії ТЕО за цим проєктом у сумі 587 тис. грн, а такожза результатами процедур відкритих торгів із закупівлі товарно-матеріальних цінностей за проектом «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж зелектрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» у сумі 14 604 тис. грн.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3210
	128 209,0
	0,0
	128 209,0
	0,0
	75 699,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-52 509,4
	0,0

	Всього:
	128 209,0
	0,0
	128 209,0
	0,0
	75 699,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-52 509,4
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:
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	 Відхилення між показниками факту від плану зі змінами у сумі 52 509,4 тис. грн зумовлене особливостями реалізації інфраструктурних проєктів у межах бюджетної програми.Зокрема, за проєктом «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» не укладено договорів назакупівлю ТМЦ на 9 400 тис. грн, а також не здійснено своєчасну поставку матеріально-технічних цінностей за укладеними договорами на 23 883 тис. грн, що унеможливилопроведення оплати у звітному періоді. Додатково мало місце блокування податкових накладних на 2 606 тис. грн.

	Водночас досягнуто економії бюджетних коштів: 1 429 тис. грн за рахунок зниження вартості робіт з проєктування стадії ТЕО, 587 тис. грн за результатами закупівлі послуг зекспертизи проєктно-кошторисної документації (проєкт дільниці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон), а також 14 604 тис. грн за результатами відкритих торгів із закупівліТМЦ за проєктом Чоп – Ужгород.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція одержувачем бюджетних коштів та/або залученими ним підрядними організаціями об’єктів залізничної інфраструктури в рамках проектів розвитку залізничноїінфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунок структурних фондів Європейського Союзу, за переліком проектів, який затверджується головним розпорядником бюджетнихкоштів за поданням одержувача бюджетних коштів, у тому числі проектування (коригування проекту) та здійснення авторського і технічного нагляду, придбання основних і допоміжнихматеріалів та устаткування, а також фінансування витрат на утримання служби замовника, надання інженерно-консультаційних послуг, послуг з проведення експертизи проектубудівництва, підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля та інших витрат.

	Загальна вартість проєкту «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж зелектрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» (тис. гривень)
	1 137 663,4
	1 137 663,4
	1 137 663,4
	0,0
	0,0

	Середня вартість проведення заходів з встановлення опор контактної мережі та анкерів на1 км колії за проєктом «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж зелектрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» (тис. гривень)
	10 852,6
	10 852,6
	10 852,6
	0,0
	0,0

	Загальна вартість проєктних робіт за проєктом «Реконструкція об’єктів інфраструктуризалізничного транспорту дільниці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькійобласті» (тис. гривень)
	65 548,4
	65 548,4
	65 548,4
	0,0
	0,0
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	Рівень виконання робіт за проєктом «Реконструкція споруд інфраструктури таінженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст.Ужгород» (відсотків)
	21,1
	21,1
	21,1
	0,0
	0,0

	Рівень готовності експертиз проєктної документації (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Кількість завершених експертиз проєктної документації (одиниць)
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0

	Протяжність дільниці Чоп – Ужгород, на якій проведено заходи з встановлення опорконтактної мережі та анкерів (кілометрів)
	22,0
	22,0
	22,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	За результатами звітного періоду всі визначені результативні показники виконано у повному обсязі відповідно до затверджених планових значень. 

	Загальна вартість реалізації проєкту «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» становить 

	1 137 663,4 тис. грн, що відповідає запланованому показнику. Також загальна вартость проєктних робіт за проєктом «Реконструкція об’єктів інфраструктури залізничного транспорту на дільниці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькій області» відповідає запланованому показнику. 

	Забезпечено проведення 2 експертиз проєктної документації із рівнем готовності 100%, що свідчить про своєчасне завершення відповідних процедур та належну організацію підготовчого етапу реалізації проєктів. 

	У межах виконання робіт за проєктом Чоп – Ужгород проведено заходи зі встановлення опор контактної мережі та анкерів на протяжності 22,0 км, що повністю відповідає плану. Середня вартість виконання зазначених заходів на 1 км колії становить 10 852,6 тис. грн та відповідає затвердженим показникам. Рівень виконання робіт за проєктом досяг 21,1%, що узгоджується плановим. 

	Таким чином, реалізація проєктів здійснюється відповідно до затверджених фінансових та виробничих параметрів, заплановані результативні показники досягнуті у повному обсязі. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реконструкція одержувачем бюджетних коштів та/або залученими ним підрядними організаціями об’єктів залізничної інфраструктури в рамках проектів розвитку залізничноїінфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунок структурних фондів Європейського Союзу, за переліком проектів, який затверджується головним розпорядником бюджетнихкоштів за поданням одержувача бюджетних коштів, у тому числі проектування (коригування проекту) та здійснення авторського і технічного нагляду, придбання основних і допоміжнихматеріалів та устаткування, а також фінансування витрат на утримання служби замовника, надання інженерно-консультаційних послуг, послуг з проведення експертизи проектубудівництва, підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля та інших витрат. (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	75 699,6
	75 699,6

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Загальна вартість проєкту «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж зелектрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» (тис. гривень)
	0,0
	1 137 663,4
	1 137 663,4

	Середня вартість проведення заходів з встановлення опор контактної мережі та анкерів на1 км колії за проєктом «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж зелектрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» (тис. гривень)
	0,0
	10 852,6
	10 852,6

	Загальна вартість проєктних робіт за проєктом «Реконструкція об’єктів інфраструктуризалізничного транспорту дільниці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькійобласті» (тис. гривень)
	0,0
	65 548,4
	65 548,4
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	Рівень виконання робіт за проєктом «Реконструкція споруд інфраструктури таінженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст.Ужгород» (відсотків)
	0,0
	21,1
	21,1

	Рівень готовності експертиз проєктної документації (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Кількість завершених експертиз проєктної документації (одиниць)
	0,0
	2,0
	2,0

	Протяжність дільниці Чоп – Ужгород, на якій проведено заходи з встановлення опорконтактної мережі та анкерів (кілометрів)
	0,0
	22,0
	22,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників відсутня у зв’язку з тим, що у 2024 році відповідна бюджетна програма не виконувалася. У зв’язку з відсутністю базового (попереднього) періоду реалізації програми порівняльний аналіз показників не здійснюється. Оцінка ефективності та результативності проводиться виключно в межах звітного бюджетного періоду. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	За підсумками звітного періоду забезпечено повне виконання встановлених обсягів робіт: план за результативними показниками виконано на 100%. Мета щодо реалізації заходів з розвитку коридорів TEN-T та інтеграції залізничної інфраструктури в систему ЄС реалізується відповідно до затверджених графіків. 

	ефективність надання публічних послуг

	Ефективність оцінюється як висока з огляду на стратегічну спрямованість проєкту на розвиток колії шириною 1435 мм. У звітному періоді забезпечено функціональну готовність об'єктів на дільниці Чоп – Ужгород (22 км контактної мережі) та завершення експертиз проєктної документації, що створює базу для подальшої розбудови транспортної мережі. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Система планування демонструє високу точність у частині визначення натуральних показників. Проте фінансове планування отребує коригування, рівень касових видатків склав 59% від запланованих. 

	стан фінансової дисципліни

	Фінансова дисципліна відповідає вимогам законодавства: дебіторська та кредиторська заборгованість станом на кінець 2025 року відсутня, бюджетні зобов’язання бралися в межах бюджетних призначень.  

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи уповноваженими органами не проводилися.  

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління коштами було спрямоване на мінімізацію витрат, що дозволило досягти економії у сумі 16 620 тис. грн (за рахунок тендерних процедур та оптимізації вартості ТЕО). Разом з тим, виявлено організаційні ризики: несвоєчасне виконання контрактних зобов’язань постачальниками на суму 23 883 тис. грн та адміністрування ПДВ (блокування накладних на 2 606 тис. грн). 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація програми має позитивний вплив на забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту та інфраструктури, а також сприяє виконанню міжнародних зобов’язань щодо розвитку коридорів мережі TEN-T. Співфінансування за рахунок структурних фондів ЄС (Connecting Europe Facility) підсилює інтеграційні процеси, забезпечує відновлення залізничних потужностей згідно з європейськими стандартами. 
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Системи закупівель
	Посилення контролю за термінами укладання договорів

	2
	Управління контрактами та поставками
	Впровадження суворішого моніторингу графіків поставок підрядниками,з метоюзапобігання зривів оплат у поточному бюджетному періоді.

	3
	Бюджетне планування
	Проведення прогнозування касових видатків з урахуванням помісячного розпису, термініввиробництва та логістики ТМЦ з метою підвищення рівня касового виконання.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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