	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101280
	
	0490
	
	Підтримка регіональної політики України

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Реалізація заходів в рамках секторальної підтримки з боку Європейського Союзу. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	1 000,0
	597 554,7
	531 791,8
	596 554,7
	-65 762,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 000,0
	597 554,7
	531 791,8
	596 554,7
	-65 762,9
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	Реалізація проектів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подоланнянаслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, всього
	1 000,0
	597 554,7
	531 791,8
	596 554,7
	-65 762,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 000,0
	597 554,7
	531 791,8
	596 554,7
	-65 762,9

	Пояснення щодо відхилень:

	   Постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 року № 691 «Деякі питання розподілу у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримкирегіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України»затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів звідновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

	

	   До розподілу включено проекти Харківської області, спрямовані на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації протиУкраїни, зокрема відновлення п’яти багатоквартирних житлових будинків (капітальний ремонт) та трьох закладів охорони здоров’я (капітальний ремонт та реставрація).

	   За інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради відхилення обсягів касових видатків від планових показників на 65 762,9 тис.гривень обумовлено економією коштів, уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень, невиконанням підрядною організацією умов договору, зокрема щододотримання строків виконання робіт, а також необхідністю коригування проєктної документації, та як результат проведення нової процедури закупівлі та визначення іншоїпідрядної організації. Зазначені обставини унеможливили використання коштів в повному обсязі до кінця 2025 року. У 2025 році використання складає 89% від затвердженогообсягу.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2281
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 000,0
	0,0
	0,0

	3131
	0,0
	0,0
	0,0
	357 000,0
	0,0
	313 108,6
	0,0
	357 000,0
	0,0
	-43 891,4

	3132
	0,0
	0,0
	0,0
	190 738,7
	0,0
	168 867,2
	0,0
	190 738,7
	0,0
	-21 871,5

	3143
	0,0
	0,0
	0,0
	49 816,0
	0,0
	49 816,0
	0,0
	49 816,0
	0,0
	0,0

	Всього:
	0,0
	1 000,0
	0,0
	597 554,7
	0,0
	531 791,8
	0,0
	596 554,7
	0,0
	-65 762,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 2 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	   Постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 року № 691 «Деякі питання розподілу у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримкирегіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України»  (зізмінами) затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійсненнязаходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

	

	   До розподілу включено проекти Харківської області, спрямовані на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації протиУкраїни, зокрема відновлення п’яти багатоквартирних житлових будинків (капітальний ремонт) та трьох закладів охорони здоров’я (капітальний ремонт та реставрація).
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	   Згідно Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333 (уредакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754):

	   - видатки на капітальний ремонт житлових будівель та приміщень  здійснюються за кодом економічної класифікації видатків 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)».

	   - видатки на капітальний ремонт інших об'єктів мають здійснюватися за кодом економічної класифікації видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

	   - видатки на ремонт (реставраційний) та пристосування (збереження) об’єктів культурної спадщини мають здійснюватися за кодом економічної класифікації видатків 3143«Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури».

	   Відповідно до розпису витрат спеціального фонду державного бюджету Мінрозвитку за бюджетною програмою «Підтримка регіональної політики України» (код 3101280)передбачалися кошти за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм».

	   Таким чином, затвердження розподілу призвело до необхідності здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету, в розрізі економічноїкласифікації видатків бюджету відповідно до пропозицій Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради.

	   Крім того, за інформацією  Харківської  обласної  військової  адміністрації  та  Харківської  міської  ради  відхилення  обсягів  касових  видатків  від  планових  показників  на65 762,9 тис. гривень обумовлено економією коштів, уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень, невиконанням підрядною організацією умов договору, зокремащодо дотримання строків виконання робіт, а також необхідністю коригування проєктної документації, та як результат проведення нової процедури закупівлі та визначення іншоїпідрядної організації.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Кредиторська та дебіторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація проектів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житловоїінфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис. гривень)
	0,0
	885 078,2
	1 052 186,9
	885 078,2
	167 108,7
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	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з капітального ремонту та реставраціїоб’єктів медичної інфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис. гривень)
	0,0
	249 940,1
	265 064,1
	249 940,1
	15 124,0

	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонтуоб'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)
	0,0
	357 000,0
	357 000,0
	357 000,0
	0,0

	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту тареставрації об'єктів медичної інфраструктури (тис. гривень)
	0,0
	240 554,7
	240 554,7
	240 554,7
	0,0

	Кількість завершених об’єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи зкапітального ремонту
 (одиниць)
	0,0
	6,0
	4,0
	6,0
	-2,0

	Кількість завершених об’єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи зкапітального ремонту та реставрації (одиниць)
	0,0
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0

	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житловоїінфраструктури у 2025 році (тис. гривень)
	0,0
	59 500,0
	71 400,0
	59 500,0
	11 900,0

	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації одного об’єктумедичної інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)
	0,0
	80 184,9
	80 184,9
	80 184,9
	0,0

	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житловоїінфраструктури (тис. гривень)
	0,0
	147 513,0
	210 437,3
	147 513,0
	62 924,3

	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту та реставрації одного об’єктумедичної інфраструктури (тис. гривень)
	0,0
	83 313,4
	88 354,7
	83 313,4
	5 041,3

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житлової інфраструктури(відсотків)
	0,0
	100,0
	93,0
	100,0
	-7,0

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реставрації об’єктів медичноїінфраструктури (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0

	Частка завершених об’єктів житлової інфраструктури у загальній кількості об’єктівжитлової інфраструктури (відсотків)
	0,0
	100,0
	80,0
	100,0
	-20,0

	Частка завершених об’єктів медичної інфраструктури у загальній кількості об’єктівмедичної інфраструктури (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 року № 691 «Деякі питання розподілу у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України»    затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області було виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. 

	   В листопаді 2025 року за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу, зокрема перерозподілу 69 781,201 тис. гривень, а саме:  

	   - по 2 проектах зменшення фінансування за рахунок економії коштів обумовленої уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень; 

	   - виключення одного проекту (житлового будинку) у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф; 

	   - збільшення обсягу фінансування 3 проектів з метою їх завершення у 2025 році. 

	   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. 

	   Враховуючи зазначене, сформувались розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками. 
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	   Разом з тим, за інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради станом на 01.01.2026 року було завершено реалізацію 7 проектів (3 об’єкти медичної та 4 житлової інфраструктури), що становить 88 відсотків від затвердженої кількості. Касові видатки склали 531 791,778 тис. гривень, що становить 89% від затвердженого обсягу.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реалізація проектів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	531 791,8
	531 791,8

	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житловоїінфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис. гривень)
	0,0
	1 052 186,9
	1 052 186,9

	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з капітального ремонту та реставраціїоб’єктів медичної інфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис. гривень)
	0,0
	265 064,1
	265 064,1

	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонтуоб'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)
	0,0
	357 000,0
	357 000,0

	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту тареставрації об'єктів медичної інфраструктури (тис. гривень)
	0,0
	240 554,7
	240 554,7

	Кількість завершених об’єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи зкапітального ремонту
 (одиниць)
	0,0
	4,0
	4,0

	Кількість завершених об’єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи зкапітального ремонту та реставрації (одиниць)
	0,0
	3,0
	3,0

	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житловоїінфраструктури у 2025 році (тис. гривень)
	0,0
	71 400,0
	71 400,0

	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації одного об’єктумедичної інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)
	0,0
	80 184,9
	80 184,9

	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житловоїінфраструктури (тис. гривень)
	0,0
	210 437,3
	210 437,3

	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту та реставрації одного об’єктумедичної інфраструктури (тис. гривень)
	0,0
	88 354,7
	88 354,7

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житлової інфраструктури(відсотків)
	0,0
	93,0
	93,0

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реставрації об’єктів медичноїінфраструктури (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Частка завершених об’єктів житлової інфраструктури у загальній кількості об’єктівжитлової інфраструктури (відсотків)
	0,0
	80,0
	80,0
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	Частка завершених об’єктів медичної інфраструктури у загальній кількості об’єктівмедичної інфраструктури (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників пояснюється тим, що у 2024 році кошти бюджетної програми за напрямами та проектами не розподілено. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Протягом 2025 року контрольні заходи органами,уповноваженими на здійснення контролю за дотриманнямбюджетного законодавства, за бюджетною програмою непроводилися.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	   Мінрозвитку у 2025 році за рахунок залишку коштів, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики «Підтримка регіональної політики України», укладеної Урядом України та ЄС 27 листопада 2014 року, передбачено кошти в обсязі 597 554,727 тис. гривень. 
   Відповідно до підпункту 10 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827, визначено, що за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, може здійснюватися, зокрема,  реалізація проєктів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України. 
   Фінансування проєктів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, здійснюється на підставі протокольного рішення Кабінету Міністрів України, прийнятого згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій. Розподіл бюджетних коштів за зазначеними проєктами затверджується Кабінетом Міністрів України. 
   Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742  внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. 
   За інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради станом на 01.01.2026 року завершено у повному обсязі реалізацію 7 проектів (3 об’єкти медичної та 4 житлової інфраструктури), що становить 88 відсотків від затвердженої кількості. Касові видатки склали 531 791,778 тис. гривень, що становить 89% від затвердженого обсягу.  
   Рівень виконання кількісних і фінансових показників свідчить про досягнення мети бюджетної програми та виконання її основних завдань.  

	ефективність надання публічних послуг

	   У межах реалізації програми завершено 3 об’єкти медичної та 4 об’єкти житлової інфраструктури. Реалізація проєктів забезпечила відновлення доступу населення до медичних  
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	послуг та покращення житлових умов громадян.  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	   Планування показників бюджетної програми здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства, показники визначені з урахуванням запланованих обсягів фінансування та характеру реалізації заходів програми, що забезпечує контроль за досягненням мети та виконанням завдань у межах бюджетного періоду.   
   Протягом 2025 року до розпису державного бюджету внесено 2 зміни: 
   - збільшення планових показників за спеціальним фондом за бюджетною програмою  на обсяг залишку коштів на початок року; 
   - здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 року № 691 «Деякі питання розподілу у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України». 

	стан фінансової дисципліни

	   Фінансування здійснювалося в межах бюджетних призначень та відповідно до вимог бюджетного законодавства. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня. Порушень фінансової  дисципліни у процесі виконання бюджетної програми не виявлено. 

	врахування результатів контрольних заходів

	   У звітному періоді контрольні заходи не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	   Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики (далі Порядок використання бюджетних коштів), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827, протягом 2025 року зміни до нього не вносилися. Паспорт бюджетної програми затверджено після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 року № 691 «Деякі питання розподілу у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України» та здійснення у межах бюджетних призначень розподілу бюджетних коштів за заходами щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади у відповідності до абзацу другого пункту 7 Порядку використання бюджетних коштів. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	   Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню цілей державної політики у сфері забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Програма має позитивний соціально-економічний ефект та відповідає стратегічним пріоритетам державної політики у сфері регіонального розвитку та відновлення територій, що постраждали внаслідок збройної агресії. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Покращення фінансової дисципліни
	Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторськоїзаборгованостей.
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