	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101490
	
	1060
	
	Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведенняантитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об'єднаних сил (ООС) житлом 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Пільгове кредитування внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операціїОб'єднаних сил (ООС) на придбання житла

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	22 000,0
	34 750,2
	33 342,5
	12 750,2
	-1 407,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	22 000,0
	26 750,2
	25 342,5
	4 750,2
	-1 407,7

	Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщенимособам на придбання житла, всього
	11 000,0
	17 375,1
	16 628,7
	6 375,1
	-746,4

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	11 000,0
	13 375,1
	12 628,7
	2 375,1
	-746,4

	Надання пільгового довгострокового державного кредиту учасникам проведенняантитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил(ООС) на придбання житла, всього
	11 000,0
	17 375,1
	16 713,8
	6 375,1
	-661,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	11 000,0
	13 375,1
	12 713,8
	2 375,1
	-661,3

	Пояснення щодо відхилень:

	   Внесення змін до планового показника за програмою проведено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2025 № 1067-р «Про перерозподіл деякихвидатків та надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік», яким здійснено перерозподіл прогнозного залишкуневикористаних бюджетних асигнувань за програмами 3101400 та 3101470 на бюджетну програму 3101490 «Надання пільгового довгострокового державного кредитувнутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла»на суму 8 000,0 тис. грн.

	

	   Також, протягом 2025 року за рахунок залишку коштів на початок року за програмою було збільшено річний обсяг асигнувань спеціального фонду на суму 4 750,2 тис. грн

	   Відхилення касових видатків від суми, затвердженої паспортом бюджетної програми за спеціальним фондом, пов’язано із тим, що залишок коштів, що сформувався за кожнимнапрямом використання бюджетних коштів, був меншим, ніж необхідний обсяг кредитних коштів наступному кандидату за чергою. Залишок коштів спеціального фондудержавного бюджету, невикористаних з об’єктивних причин у 2025 році, буде спрямований на надання кредитів у 2026 році.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4113
	0,0
	22 000,0
	8 000,0
	26 750,2
	8 000,0
	25 342,5
	8 000,0
	4 750,2
	0,0
	-1 407,7

	Всього:
	0,0
	22 000,0
	8 000,0
	26 750,2
	8 000,0
	25 342,5
	8 000,0
	4 750,2
	0,0
	-1 407,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 2 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2 . 

	Пояснення щодо відхилень:
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	   Внесення змін до планового показника за програмою проведено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2025 № 1067-р «Про перерозподіл деякихвидатків та надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік», яким здійснено перерозподіл прогнозного залишкуневикористаних бюджетних асигнувань за програмами 3101400 та 3101470 на бюджетну програму 3101490 «Надання пільгового довгострокового державного кредитувнутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла»на суму 8 000,0 тис. грн.

	   Також, протягом 2025 року за рахунок залишку коштів на початок року за програмою було збільшено річний обсяг асигнувань спеціального фонду на суму 4 750,2 тис. грн

	   Відхилення касових видатків від суми, затвердженої паспортом бюджетної програми за спеціальним фондом, пов’язано із тим, що залишок коштів, що сформувався за кожнимнапрямом використання бюджетних коштів, був меншим, ніж необхідний обсяг кредитних коштів наступному кандидату за чергою. Залишок коштів спеціального фондудержавного бюджету, невикористаних з об’єктивних причин у 2025 році, буде спрямований на надання кредитів у 2026 році.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	51 284,5
	81 337,7
	0,0
	51 298,0
	81 343,0
	0,0

	Загальний фонд, всього
	12 700,8
	19 777,6
	0,0
	12 705,4
	19 777,6
	0,0

	                4113
	12 700,8
	19 777,6
	0,0
	12 705,4
	19 777,6
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	38 583,7
	61 560,1
	0,0
	38 592,6
	61 565,4
	0,0

	                4113
	38 583,7
	61 560,1
	0,0
	38 592,6
	61 565,4
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості пов'язані із спрямуванням коштів за програмою на надання пільгових кредитів учасникам АТО та ВПО на придбання житла, а саме:дебіторська заборгованість відображає заборгованість позичальників перед Держмолодьжитлом за кредитними договорами, кредиторська заборгованість - заборгованістьДержмолодьжитла перед державним бюджетом по поверненню  кредитної заборгованості, сплаченої позичальниками. Збільшення заборгованості на кінець звітного рокупояснюється наданням кредитів у 2025 році за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

	

	Разом з тим, за бюджетними програмами, за якими здійснювалось спрямування коштів  державного бюджету на надання кредитів учасникам АТО та ВПО на придбання житлана умовах порядку використання коштів, затвердженого постановою КМУ від 27.11.2019 № 980, а саме: бюджетні програми 2751390 та 2751490, обліковується дебіторськазаборгованість на кінець звітного року на загальну суму 156 864,6  тис. грн та кредиторська заборгованість на кінець звітного року на загальну суму 157 021,5 тис. грн.

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

	Кількість осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житластаном на 01.01.2025 (внутрішньо переміщені особи) (осіб)
	8 389,0
	8 389,0
	8 389,0
	0,0
	0,0

	Кількість кредитів, наданих на придбання житла (внутрішньо переміщеним особам)(одиниць)
	5,0
	8,0
	8,0
	3,0
	0,0

	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, якізареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла, станом на01.01.2025 (внутрішньо переміщені особи) (відсотків)
	0,1
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення показників відповідно до плану зі змінами від показників відповідно до плану на 2025 рік за бюджетною програмою 3101490 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла» за напрямом пояснюється збільшенням обсягу коштів на реалізацію програми. 

	За результатами реалізації бюджетної програми 3101490 за напрямом у 2025 році надано 8 кредитів внутрішньо переміщеним особам на придбання житла, що відповідає плановим показникам та свідчить про виконання основного завдання бюджетної програми. 

	Надання пільгового довгострокового державного кредиту учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) напридбання житла

	Кількість осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житластаном на 01.01.2025 (учасники проведення антитерористичної операції (АТО) та/абоучасники проведення операції Об’єднаних сил (ООС) (осіб)
	4 598,0
	4 598,0
	4 598,0
	0,0
	0,0

	Кількість кредитів, наданих на придбання житла (учасникам проведенняантитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил(ООС) (одиниць)
	5,0
	8,0
	8,0
	3,0
	0,0

	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, якізареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла, станом на01.01.2025 (учасники проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникипроведення операції Об’єднаних сил (ООС) (відсотків)
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення показників відповідно до плану зі змінами від показників відповідно до плану на 2025 рік за бюджетною програмою 3101490 за напрямом пояснюється збільшенням обсягу коштів на реалізацію програми. 

	За результатами реалізації бюджетної програми 3101490 за напрямом у 2025 році надано 8 кредитів учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, що відповідає плановим показникам та свідчить про виконання основного завдання бюджетної програми. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Площа придбаного житла (кв. метрів)
	543,0
	868,8
	920,5
	325,8
	51,7

	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів(тис. гривень)
	2 149,3
	3 394,9
	6 509,2
	1 245,6
	3 114,3

	Середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю / одиноку
особу (кв. метрів)
	54,3
	54,3
	57,5
	0,0
	3,2

	Середній розмір кредиту на одну сім’ю / одиноку особу (тис. гривень)
	1 957,7
	1 937,3
	2 083,9
	-20,4
	146,6

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення показників продукту відповідно до плану зі змінами від показників відповідно до плану на 2025 рік пояснюється збільшенням обсягу коштів на реалізацію програми. 
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	За результатами реалізації бюджетної програми 3101490 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла» у 2025 році за двома напрямами надано 16 кредитів внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО (ООС) на придбання житла, що відповідає плановим показникам та свідчить про виконання основного завдання бюджетної програми. 

	Відхилення основних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється насамперед більшою середньою площею придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю / одиноку особу ніж заплановано (заплановано – 54,3 тис. грн за 1 кв. м житла, фактично – 57,5 тис. грн). Це вплинуло на виконання показників площа придбаного житла ( перевищення на 51,7 кв. м) та середній розмір кредиту на одну сім’ю / одиноку особу ( перевищення на 146,6 тис. грн). Більший обсяг коштів населення (власних внесків), залучених відповідно до кредитних договорів, на 3 114,3 тис. грн пояснюється меншою вартістю 1 кв. м житла ніж планувалось, а також тим, що при визначенні показників паспорту бюджетної програми враховано власні внески громадян на рівні 8,9% від вартості житла, фактичний показник в цілому по програмі більше планового та становить 16,3%. 

	Показник виконання бюджетної програми щодо питомої ваги осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла станом на 01.01.2025, є дуже низьким і складає лише 0,1%. 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам на придбання житла (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	3 400,0
	4 000,0
	600,0

	
	спеціальний фонд
	13 802,4
	12 628,7
	-1 173,7

	Кількість осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житластаном на 01.01.2025 (внутрішньо переміщені особи) (осіб)
	8 434,0
	8 389,0
	-45,0

	Кількість кредитів, наданих на придбання житла (внутрішньо переміщеним особам)(одиниць)
	9,0
	8,0
	-1,0

	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, якізареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла, станом на01.01.2025 (внутрішньо переміщені особи) (відсотків)
	0,1
	0,1
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Менший обсяг коштів, що було спрямовано на надання кредитів у 2025 році, а також більший середній розмір кредиту вплинули на меншу кількість наданих кредитів у 2025 році за напрямом 1. 

	Зменшення кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла, пояснюється виключенням із черги осіб, які отримали кредит за даною програмою або за іншими програмами пільгового державного кредитування, відмовою від отримання кредиту. 

	Надання пільгового довгострокового державного кредиту учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) напридбання житла (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	3 400,0
	4 000,0
	600,0

	
	спеціальний фонд
	13 018,4
	12 713,8
	-304,6

	Кількість осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житластаном на 01.01.2025 (учасники проведення антитерористичної операції (АТО) та/абоучасники проведення операції Об’єднаних сил (ООС) (осіб)
	4 640,0
	4 598,0
	-42,0

	Кількість кредитів, наданих на придбання житла (учасникам проведенняантитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил(ООС) (одиниць)
	10,0
	8,0
	-2,0
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	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, якізареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла, станом на01.01.2025 (учасники проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникипроведення операції Об’єднаних сил (ООС) (відсотків)
	0,2
	0,2
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Більший середній розмір кредиту вплинув на меншу кількість наданих кредитів у 2025 році за напрямом 2. 

	Зменшення кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла, пояснюється виключенням із черги осіб, які отримали кредит за даною програмою або за іншими програмами пільгового державного кредитування, відмовою від отримання кредиту. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Площа придбаного житла (кв. метрів)
	1 100,7
	920,5
	-180,2

	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів(тис. гривень)
	4 137,8
	6 509,2
	2 371,4

	Середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю / одиноку
особу (кв. метрів)
	57,9
	57,5
	-0,4

	Середній розмір кредиту на одну сім’ю / одиноку особу (тис. гривень)
	1 769,5
	2 083,9
	314,4

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Менший обсяг коштів, що було спрямовано на надання кредитів у 2025 році, а також більший середній розмір кредиту вплинули на меншу кількість наданих кредитів у 2025 році у порівнянні з 2024 роком на 3 од. 

	Це вплинуло на менший показник площі придбаного житла у 2025 році на 180,2 кв. метри. 

	Більший обсяг коштів населення (власних внесків), залучених відповідно до кредитних договорів, на 2 371,4 тис. грн, пояснюється більшою питомою вагою власних внесків у 2025 році (у 2024 році - 11%, у 2025 році - 16,3%). 

	Менший фактичний показник середньої площі за договорами, укладеними у 2025 році на 0,4 кв. м пояснюється фактичними пропозиціями об’єктів фінансування, а також фінансовими можливостями позичальників. 

	Більший середній розмір кредиту на 314,4 тис. грн пояснюється збільшенням цін на ринку житла. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відсутні

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Протягом 2025 року контрольні заходи органами,уповноваженими на здійснення контролю за дотриманнямбюджетного законодавства, за бюджетною програмою непроводилися.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми
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	У 2025 році забезпечено досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми 3101490, а саме, забезпечено житлом 16 сімей внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об’єднаних сил (ООС) шляхом надання пільгових іпотечних кредитів. 

	ефективність надання публічних послуг

	З метою забезпечення прозорості формування черги кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту на умовах порядку, затвердженого постановою КМУ від 27.11.2019 № 980 (далі - Порядок №980), встановлення черговості такої участі та забезпечення громадського контролю її дотримання, Держмолодьжитлом ведеться Реєстровий перелік кандидатів для отримання пільгових кредитів на умовах Порядку № 980, який розміщений на веб-сайтах відділень Держмолодьжитла. Громадяни можуть зареєструватися для отримання кредиту як особисто, так і з застосовуванням електронних засобів зв’язку, через офіційний веб-сайт відповідного відділення Держмолодьжитла. Реєстраційний номер кандидата в реєстрі визначається в порядку черговості подання відповідної заяви-анкети з урахуванням дати та часу її подання та є незмінним. Кандидати отримують кредит з урахуванням місця реєстрації заяви-анкети про намір отримати кредит. Працівники Держмолодьжитла здійснюють відповідне консультування громадян на всіх етапах кредитного процесу: від подання заяв-анкет на участь у Програмі, оформлення документів для надання кредитів до супроводження кредитних договорів протягом терміну їх дії. 
Станом на 01.01.2026 кількість зареєстрованих заяв ВПО та учасників АТО/ООС, які приймають участь у програмі становить 12 721 од. Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла станом на 01.01.2025 складає 0,1%, що свідчить про значну потребу в коштах на реалізацію основної мети програми щодо забезпечення постійним житлом ВПО та учасників АТО/ООС шляхом надання пільгових іпотечних кредитів. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	При визначенні результативних показників бюджетної програми використовувались фактичні результативні показники за останні три роки, а також нормативні документи, які визначають граничну вартість житла. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованості пов'язані із спрямуванням коштів за програмою на надання пільгових кредитів учасникам АТО та ВПО на придбання житла. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Протягом 2025 року контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, за бюджетною програмою не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Головним розпорядником коштів та Виконавцем заходів програми вживаються заходи щодо оперативного та ефективного використання бюджетних коштів. Протягом 2025 року було надано 16 пільгових кредитів. 
Виконавцем заходів програми застосовується система контролю відповідно до технологічної карти, кредитних процедур та інших внутрішніх нормативних актів. Контроль щодо забезпечення укладання/розірвання або внесення змін до кредитних договорів відповідно до умов Порядку №980 здійснюється Кредитним комітетом Держмолодьжитла та правлінням Держмолодьжитла. Облік та моніторінг виконання умов укладених кредитних договорів здійснюється з використанням сучасної інформаційної системи обліку. 
Система моніторингу та контролю дозволяє своєчасно вживати заходів щодо роботи с простроченою заборгованістю, що сприяє забезпеченню біьшої кількості громадян житлом за рахунок револьверного фінансування. 
Механізм спрямовування коштів від повернення кредитів та частини відсотків за користування ними на надання нових кредитів забезпечить у наступних роках більшу кількість громадян житлом та відповідно більша сума коштів буде спрямована на розвиток економіки України. 
З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, а саме залишку коштів на початок бюджетного року, вносились зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми у 2025 році дала можливість забезпечити власним житлом 16 сімей ВПО та учасників АТО/ООС. Враховуючи актуальність бюджетної програми в існуючих умовах покращенню її показників може сприяти виділення додаткових бюджетних асигнувань державного бюджету, що зумовить забезпечення житлом у наступних роках більшої кількості сімей та відповідно більший обсяг коштів буде спрямовано на розвиток економіки України. 
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Забезпечення більшої кількості внутрішньо переміщених осіб, учасників проведенняантитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об’єднаних сил(ООС) житлом шляхом надання пільгових довгострокових державних кредитів напридбання житла
	Затвердження асигнувань із загального фонду державного бюджету на надання кредитівВПО, учасникам АТО (ООС) у обсягах, що забезпечать надання кредитів протягом трьохроків зареєстрованим на отримання пільгового кредиту громадянам.
Враховуючи реверсне використання коштів від повернення кредитів, більший обсяг коштівможе бути спрямований на надання пільгових кредитів.
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