	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101550
	
	0640
	
	Реалізація проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)»

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Підвищення якості реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)" 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Забезпечення реалізації процесів необхідних для відновлення житла, для реалізації програми відновлення пошкодженого житлового фонду

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	63 195,6
	130 695,6
	82 406,7
	67 500,0
	-48 288,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	63 195,6
	130 695,6
	82 406,7
	67 500,0
	-48 288,9
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	Управління проектом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей(HOPE)» та зміцнення інституційної спроможності, у тому числі підтримка належногофункціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідокбойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РосійськоїФедерації проти України, всього
	63 195,6
	130 695,6
	82 406,7
	67 500,0
	-48 288,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	63 195,6
	130 695,6
	82 406,7
	67 500,0
	-48 288,9

	Пояснення щодо відхилень:

	Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" бюджетні призначення на початок року були затверджені в сумі 63 195,6 тис. грн. за рахунок коштів грантувідповідно до Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Ремонт житла для відновлення праві можливостей людей (НОРЕ)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністраторМультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) від 5 вересня 2023 р. № TF0C2310.

	

	Відхилення плану зі змінами від плану виникло, оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 "Деякі питання реалізації проекту “Ремонтжитла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” Міністерству розвитку громад та територій за спеціальним фондом державного бюджету на бюджетну програму3101550 “Реалізація проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” спрямовано кошти кредиту в сумі 67 500,0 тис. гривень. Кошти надійшливідповідно до Угоди про фінансування (Додаткове фінансування для проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” між Україною та Міжнародноюасоціацією розвитку від 15 травня 2025 р. № 7802-UA.

	На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 довідкою Мінфіну від 28.07.2025 № 19/21105 внесено зміни до розпису державного бюджету запрограмою та збільшено бюджетні призначення на відповідну суму.

	Загальна сума бюджетних призначень на 2025 рік з урахуванням внесених змін склала 130 695,6 тис. грн, з яких 63 195,6 тис. грн за рахунок грантових коштів (код 42020900) та67 500,0 тис. грн за рахунок кредитних коштів (код 401201).

	За підсумками 2025 року касові видатки склали 82 406,7 тис. грн (або 63% від річного плану), з яких за рахунок грантових коштів 27 839,0 тис. грн (44,1% від плану) та зарахунок кредитних коштів 54 567,7 тис грн (80,8% від річного плану).

	Відхилення факту від плану зі змінами в сумі -48 288,9 тис. грн пояснюється тим, що оплата послуг консультантів ГУП та РПЗМ здійснена в меншому розмірі ніж планувалась,відрядження не здійснювались через військовий стан в Україні, а також не в повному обсязі здійснено заплановані оплати за послуги стороннього моніторингового агентства(СМА) у поточному році.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2210
	0,0
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-200,0

	2240
	0,0
	62 571,6
	0,0
	129 711,6
	0,0
	82 406,7
	0,0
	67 140,0
	0,0
	-47 304,9

	2250
	0,0
	424,0
	0,0
	784,0
	0,0
	0,0
	0,0
	360,0
	0,0
	-784,0

	Всього:
	0,0
	63 195,6
	0,0
	130 695,6
	0,0
	82 406,7
	0,0
	67 500,0
	0,0
	-48 288,9
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	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 «Деякі питання реалізації Проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей(HOPE)»» на виконання бюджетної програми було додатково  спрямовано 67 500,00 тис.грн., які залучені до спеціального фонду відповідно до Угоди про фінансування(Кредитні кошти відповідно до  Угоди про фінансування (Додаткове фінансування для проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” міжУкраїною та Міжнародною асоціацією розвитку від 15 травня 2025 р. № 7802-UA в сумі 1 500,00 тис. дол. США (код класифікації фінансування бюджету за типом борговогозобов'язання 401201 "Довгострокові зобов'язання").

	

	На 2025 рік використання бюджетних коштів було заплановано за наступними кодами економічної класифікації видатків:

	КЕКВ 2210 – закупівля канцтоварів була проведена в кінці 2024 року та були закуплені всі необхідні матеріали для забезпечення функціонування ГУП, тому в 2025 році невиникло потреби в закупівлі.

	КЕКВ 2240 - економія виникла за рахунок того, що плата послуг сторонньої моніторингової агенції - Particip GmbH наразі здійснена не в повній мірі, оскільки графік наданняпослуг було переглянуто через законодавчі обмеження щодо доступу до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Ці обмеження завадили консультанту вчасно підготуватиперший звіт у повній відповідності до Технічного завдання, що є необхідною умовою для проведення платежу. Наразі термін дії контракту продовжено, а питання доступувирішується на урядовому рівні для відновлення повноцінної роботи та здійснення подальших розрахунків. за послуги  стороннього моніторингового агентства (СМА) употочному році. Крім того,  фінансування деяких контрактів з консультантами ГУП та РПЗМ здійснювалися не з початку звітного періоду, що теж призвело до економіїбюджетних коштів у звітному році.

	КЕКВ 2250 - відрядження у звітному році не здійснювались, що пов'язане із введенням воєнного стану. Всі питання вирішувались дистанційно.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	  Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управління проектом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» та зміцнення інституційної спроможності, у тому числі підтримка належного функціонуванняДержавного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
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	Оплата послуг консультантів Групи управління проектом (ГУП) для проекту НОРЕ (тис.гривень)
	14 871,6
	14 871,6
	11 758,7
	0,0
	-3 112,9

	Кількість консультантів ГУП для проекту НОРЕ (чол.)
	11,0
	11,0
	13,0
	0,0
	2,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ГУП (тис. гривень)
	112,7
	112,7
	101,4
	0,0
	-11,3

	Оплата службових відряджень консультантів ГУП в рамках проекту НОРЕ (тис. гривень)
	424,0
	424,0
	0,0
	0,0
	-424,0

	Кількість відряджень консультантів ГУП (одиниць)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	-100,0

	Середні витрати на одне відрядження консультанта ГУП в рамках проекту НОРЕ (тис.гривень)
	4,2
	4,2
	0,0
	0,0
	-4,2

	Оплата послуг сторонньої моніторингової агенції в рамках проекту НОРЕ (тис. гривень)
	43 200,0
	43 200,0
	11 488,3
	0,0
	-31 711,7

	Кількість залучених сторонніх моніторингових агенств (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Середня вартість послуг стороннього моніторингового агентства (тис. гривень)
	43 200,0
	43 200,0
	11 488,3
	0,0
	-31 711,7

	Оплата послуг з проведення аудиту проекту (тис. гривень)
	4 500,0
	4 500,0
	4 556,7
	0,0
	56,7

	Кількість здійснених аудиторських перевірок (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Середня вартість проведення аудиту проекту НОРЕ (тис. гривень)
	4 500,0
	4 500,0
	4 556,7
	0,0
	56,7

	Оплата послуг консультантів команди Державного реєстру майна, пошкодженого тазнищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройноюагресією Російської Федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	9 040,5
	2 121,8
	9 040,5
	-6 918,7

	Кількість консультантів команди Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеноговнаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресієюРосійської Федерації проти України (осіб)
	0,0
	11,0
	7,0
	11,0
	-4,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта команди Державногореєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (тис.гривень)
	0,0
	117,4
	106,1
	117,4
	-11,3

	Оплата службових відряджень консультантів команди Державного реєстру майна,пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	360,0
	0,0
	360,0
	-360,0

	Кількість відряджень консультантів команди Державного реєстру майна, пошкодженогота знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричиненихзбройною агресією Російської Федерації проти України (одиниць)
	0,0
	80,0
	0,0
	80,0
	-80,0

	Середні витрати на одне відрядження консультанта команди Державного реєстру майна,пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	4,5
	0,0
	4,5
	-4,5

	Оплата послуг з розробки програмного забезпечення Державного реєстру майна,пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	29 700,0
	27 904,7
	29 700,0
	-1 795,3

	Кількість розроблених версій оновлення програмного забезпечення Державного реєструмайна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (одиниць)
	0,0
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
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	Середня вартість послуг з розроблення оновлення однієї версії програмного забезпеченняДержавного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій,терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федераціїпроти України (тис. гривень)
	0,0
	9 900,0
	9 301,6
	9 900,0
	-598,4

	Рівень розроблення та впровадження програмного забезпечення   (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0

	Оплата послуг з техпідтримки Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеноговнаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресієюРосійської Федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	28 394,1
	24 541,3
	28 394,1
	-3 852,8

	Кількість оброблених запитів техпідтримкою Державного реєстру майна, пошкодженогота знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричиненихзбройною агресією Російської Федерації проти України (одиниць)
	0,0
	3 000,0
	17 420,0
	3 000,0
	14 420,0

	Середня вартість послуг з обробки одного запиту техпідтримкою Державного реєструмайна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (тис.гривень)
	0,0
	9,5
	1,4
	9,5
	-8,1

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Економія коштів в сумі 3 112,9 тис. грн. виникла у зв'язку із наступним: по деяким консультантам контракти укладені не з початку бюджетного року, як планувалось, оплата послуг за грудень була перенесена на 2026 рік, мали місце і коливання курсу валют протягом року. Планові показники були розраховані з обмінного курсу 45,00 грн/дол. США, фактичний курс при оплаті протягом року коливався від 41,00 до 43,00 гривень за 1 дол. США.  

	2. Планувалося залучити до Групи управління проєктом 11 консультантів. З початку року уже було залучено 9 консультантів і протягом року було підписано ще 4 контракти з консультантами, оскільки виникла необхідність в підтримці місцевих груп управління проєктом.  

	3. Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ГУП менша за заплановану, оскільки фактичні оплати по декільком консультантам були не за повний місяць та мали місце і коливання курсу дол. США до гривні протягом року 

	4,5,6. Службові відрядження у 2025 за рахунок коштів проекту не проводились. Всі питання вирішувались дистанційно. 

	7,9. Оплата послуг сторонньої моніторингової агенції - Particip GmbH наразі здійснена не в повній мірі, оскільки графік надання послуг було переглянуто через законодавчі обмеження щодо доступу до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Ці обмеження завадили консультанту вчасно підготувати перший звіт у повній відповідності до Технічного завдання, що є необхідною умовою для проведення платежу. Наразі термін дії контракту продовжено, а питання доступу вирішується на урядовому рівні для відновлення повноцінної роботи та здійснення подальших розрахунків. 

	10,12. Аудит за 2024 рік був успішно проведений. Фактична сума перевищує заплановану у зв'язку з тим, що на закупівлю аудиту планувалось спрямувати 100 тис. дол. США (еквівалент 4 500 тис. грн). Проте за результатами проведених тендерних процедур, вимог технічного завдання, погоджених Світовим банком, було заключено додаткову угоду від 26 березня 2025 № 1 до контракту від 08 серпня 2024 року № HOPE-C3-13 на здійснення аудиторських послуг на суму 109 460,00 дол. США, що на дату оплати в гривневому еквіваленті становило 4 556 743,18 грн.  

	13. Економія коштів в сумі 6 918,7 тис. грн. на оплату послуг консультантів РПЗМ пов'язана з тим, що планувалось залучення 11 консультантів з оплатою послуг за 7 місяців, проте фактично було залучено 4 консультанти з оплатою послуг за 5 місяців.  

	14. Із запланованих до залучення 11 консультантів РПЗМ фактично було залучено 7 відповідно до потреби.  

	15. Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта РПЗМ менша за заплановану у зв'язку із коливанням курсу дол. США до гривні протягом року. Також оплати здійснювались лише 4 консультантам з 11 запланованих, в яких мала б бути більша вартість контрактів.  

	16,17,18. Службові відрядження у 2025 не проводились. Всі питання вирішувались дистанційно. 

	19. Планові показники розраховані з обмінного курсу 45,00 грн/дол.США, фактичний курс коливався від 41,00 до 43,00 гривень за 1 дол.США протягом року. 

	21. Середня вартість послуг з розроблення оновлення однієї версії програмного забезпечення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України менша за заплановану із за коливання курсу валют. 

	23. Планові показники розраховані з обмінного курсу 45,00 грн/дол.США, фактичний курс коливався від 41,00 до 43,00 гривень за 1 дол.США 

	24. Всього на технічну пітримку з 01.02.2025 по 31.12.2025 надійшло 17 420 запитів (телефон - 11547; пошта - 5873). На збільшення запитів вплинув запуск нової послуги на базі Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України - "Допомога для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. 
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	25. Середня вартість послуг з обробки одного запиту техпідтримкою Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України менша за заплановану, оскільки протягом періоду реалізації контракту надійшло та виконано значно більше запитів, чим планувалось. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на управління проектом та зміцненняінституційної спроможності (тис. гривень)
	112 500,0
	112 500,0
	41 667,4
	0,0
	-70 832,6

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів на управління проектом та зміцненняінституційної спроможності (тис. гривень)
	0,0
	67 500,0
	55 252,2
	67 500,0
	-12 247,8

	Рівень реалізації заходів по управлінню проектом у поточному році (відсотків)
	56,2
	72,6
	48,8
	16,4
	-23,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. В рамках реалізації Грантової угода Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) від 05.09.2023 № TF0C2310 до спеціального фонду державного бюджету надійшло (вибірка коштів ) - 1 010,0 тис. дол.США. Реалізація проєкту продовжена до 30.11.2027 року тому вибірка всіх залучених грантових коштів на управління проєктом та зміцнення інституційної спроможності буде досягнута 100 % в наступних періодах. 2. В рамках реалізації Угоди про фінансування (Додаткове фінансування для Проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)») між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку від 15.05.2025 № 7802-UA вибірка коштів склала 1 311,0 тис. дол. США. Реалізація проєкту продовжена до 30.11.2027 року тому вибірка всіх залучених кредитних коштів на управління проєктом та зміцнення інституційної спроможності буде досягнута 100 % в наступних періодах. 	 

	2. В рамках реалізації Угоди про фінансування (Додаткове фінансування для Проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)») між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку від 15.05.2025 № 7802-UA вибірка коштів склала 1 311,0 тис. дол. США. Реалізація проєкту продовжена до 30.11.2027 року тому вибірка всіх залучених кредитних коштів на управління проєктом та зміцнення інституційної спроможності буде досягнута 100 % в наступних періодах. 	 

	3. Рівень реалізації заходів по управлінню проєктом в поточному році менший від запланованого в зв'язку з відсутністю відряджень через військовий стан в Україні, не всіх запланованих оплат за послуги стороннього моніторингового агентства (СМА), та не всіх консультантів ГУП та команди РПЗМ у поточному році. 	 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Управління проектом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» та зміцнення інституційної спроможності, у тому числі підтримка належного функціонуванняДержавного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України(тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	12 064,6
	82 406,7
	70 342,1

	Оплата послуг консультантів Групи управління проектом (ГУП) для проекту НОРЕ (тис.гривень)
	8 394,7
	11 758,7
	3 364,0

	Кількість консультантів ГУП для проекту НОРЕ (чол.)
	9,0
	13,0
	4,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ГУП (тис. гривень)
	93,3
	101,4
	8,1

	Оплата послуг сторонньої моніторингової агенції в рамках проекту НОРЕ (тис. гривень)
	0,0
	11 488,3
	11 488,3

	Кількість залучених сторонніх моніторингових агенств (одиниць)
	0,0
	1,0
	1,0

	Середня вартість послуг стороннього моніторингового агентства (тис. гривень)
	0,0
	11 488,3
	11 488,3

	Оплата послуг з проведення аудиту проекту (тис. гривень)
	3 553,1
	4 556,7
	1 003,6
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	Кількість здійснених аудиторських перевірок (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0

	Середня вартість проведення аудиту проекту НОРЕ (тис. гривень)
	3 553,1
	4 556,7
	1 003,6

	Оплата послуг консультантів команди Державного реєстру майна, пошкодженого тазнищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройноюагресією Російської Федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	2 121,8
	2 121,8

	Кількість консультантів команди Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеноговнаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресієюРосійської Федерації проти України (осіб)
	0,0
	7,0
	7,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта команди Державногореєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (тис.гривень)
	0,0
	106,1
	106,1

	Оплата послуг з розробки програмного забезпечення Державного реєстру майна,пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	27 904,7
	27 904,7

	Кількість розроблених версій оновлення програмного забезпечення Державного реєструмайна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (одиниць)
	0,0
	3,0
	3,0

	Середня вартість послуг з розроблення оновлення однієї версії програмного забезпеченняДержавного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій,терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федераціїпроти України (тис. гривень)
	0,0
	9 301,6
	9 301,6

	Рівень розроблення та впровадження програмного забезпечення   (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Оплата послуг з техпідтримки Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеноговнаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресієюРосійської Федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	24 541,3
	24 541,3

	Кількість оброблених запитів техпідтримкою Державного реєстру майна, пошкодженогота знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричиненихзбройною агресією Російської Федерації проти України (одиниць)
	0,0
	17 420,0
	17 420,0

	Середня вартість послуг з обробки одного запиту техпідтримкою Державного реєструмайна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (тис.гривень)
	0,0
	1,4
	1,4

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Показник 2025 року більший в зв'язку з залученням,  додатково, чотирьох консультантів протягом року. 	 

	2. У 2025 році до Групи управління проектом залучено 4 консультанти, а саме:  спеціаліст із закупівель та 3 інженери для підтримки місцевих груп впровадження проектів. 	 

	3. Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ГУП зросла внаслідок коливання курсу валют в порівнянні з минулим роком. 	 

	4,5,6.  Контракт заключено в 2025 році, здійснений перший платіж за контрактом. 	 
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	7,9. Показник більший за минулорічний, оскільки щороку вартість аудиту оцінюється виходячи з кількості здійснених за рік транзакцій, перевірку яких здійснено аудитором. Кількість транзакцій за 2025 рік значно перевищувала минулорічну,  що в свою чергу призвело до зростання  ціни контракту. 	 

	8-19. Показники для порівняння у 2024 році відсутні. 	 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на управління проектом та зміцненняінституційної спроможності (тис. гривень)
	101 750,0
	41 667,4
	-60 082,6

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів на управління проектом та зміцненняінституційної спроможності (тис. гривень)
	0,0
	55 252,2
	55 252,2

	Рівень реалізації заходів по управлінню проектом у поточному році (відсотків)
	11,9
	48,8
	36,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. В рамках реалізації Грантової угода Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) від 05.09.2023 № TF0C2310 до спеціального фонду державного бюджету надійшло (вибірка коштів ) - 1 010,0 тис. дол.США. Реалізація проєкту продовжена до 30.11.2027 року тому вибірка всіх залучених грантових коштів на управління проєктом та зміцнення інституційної спроможності буде досягнута 100 % в наступних періодах. 	 

	2. Результативний показник у 2024 році відсутній, що унеможливлює здійснення порівняння. 	 

	3. Аналіз показників результативності у динаміці за 2024–2025 роки свідчить про стабільну тенденцію до зростання ефективності програми. Зокрема, показник  зріс на 36,9 % порівняно з 2024 роком. Позитивна динаміка пояснюється впровадженням нових підходів до планування, що дозволило збільшити охоплення цільової групи при збереженні стабільного обсягу фінансування. 	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" на початок року за бюджетною програмою КПКВК 3101550 “Реалізація проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” було затверджено бюджетні призначення в сумі 63 195,6 тис. грн. за рахунок коштів гранту відповідно до Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) від 5 вересня 2023 р. № TF0C2310. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 "Деякі питання реалізації проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” Міністерству розвитку громад та територій за спеціальним фондом державного бюджету на бюджетну програму 3101550 “Реалізація проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” спрямовано кошти кредиту в сумі 67 500,0 тис. грн., які надходять відповідно до Угоди про фінансування (Додаткове фінансування для проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку від 15 травня 2025 р. № 7802-UA.  
Розписом державного бюджету (із змінами) передбачено річні бюджетні призначення у сумі 130695,6 тис. гривень.  Протягом звітного року здійснено касові видатки у сумі 82 406,7 тис. грн., або 63 відсотки від запланованого обсягу видатків. 
Протягом року здійснено заходи з підтримки Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ),  у повному обсязі забезпечено розроблення та впровадження оновлень програмного забезпечення РПЗМ; Оброблено 17 420 запитів, що майже у 6 разів перевищує план (3 000 запитів). Таке зростання пояснюється запуском нових послуг для внутрішньо переміщених осіб.  Рівень реалізації заходів зріс на 36,9% порівняно з 2024 роком. До Групи управління проєктом (ГУП) залучено 13 консультантів (при плані 11) для підтримки місцевих громад, а також успішно проведено аудит проєкту за 2024 рік. 
Реалізація бюджетної програми у 2025 році забезпечила виконання основних завдань, спрямованих на управління проєктом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» та підтримку функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок збройної агресії. Попри часткове невиконання окремих планових  
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	показників, обумовлене особливостями реалізації міжнародних проєктів та дією воєнного стану, основні результати програми досягнуті. Забезпечено функціонування реєстру, розробку та впровадження програмного забезпечення, а також підтримку управління проєктом. 

	ефективність надання публічних послуг

	Надання публічних послуг у межах бюджетної програми здійснювалося на належному рівні. Значне перевиконання показника кількості оброблених запитів технічної підтримки Державного реєстру свідчить про високу затребуваність сервісу та ефективність організації роботи відповідних служб. Запуск нових послуг для внутрішньо переміщених осіб сприяв підвищенню доступності державної підтримки для громадян. показник «Кількість оброблених запитів техпідтримкою» перевиконано майже у 6 разів (17 420 при плані 3 000). Це відбулося через запуск нової послуги для внутрішно переміщених осіб, що свідчить про надвисоку затребуваність результатів програми. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Паспорт бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101550 "Реалізація проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06.02.2025 №154. Затвердження паспорта бюджетної програми було здійснено з дотриманням термінів передбачених Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002  №1098 (зі змінами). 
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 "Деякі питання реалізації проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)”  Міністерство розвитку громад та територій України листом  від 22.07.2025 №27888/34/14-25 надало пропозиції щодо внесення змін до річного та помісячного розпису Державного бюджету України на 2025 рік за КПКВК 3101550 "Реалізація проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)", які було внесено на підставі довідок Міністерства фінансів України від 28.07.2025 №19/21105. 
Система планування показників загалом є ефективною, проте окремі планові значення потребують коригування з урахуванням реальних умов реалізації міжнародних проєктів, валютних коливань та змін у графіках виконання робіт. Відхилення між плановими та фактичними показниками здебільшого пов’язані з поетапним залученням консультантів, переглядом графіків виконання робіт та обмеженнями доступу до інформаційних ресурсів. 

	стан фінансової дисципліни

	Використання коштів здійснювалось відповідно до затверджених процедур, вимог міжнародних угод та нормативно-правових актів. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи уповноваженими органами у звітному періоді не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 "Деякі питання реалізації проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)”  Міністерство розвитку громад та територій України листом  від 22.07.2025 №27888/34/14-25, у зв'язку із внесення змін до розпису державного бюджету внесено зміни до затвердженого паспорта бюджетної програми наказом від 22.08.2025 №1295 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми КПКВК 3101550". 
Система управління бюджетними коштами в межах програми є ефективною та забезпечує раціональне використання фінансових ресурсів. Управління проєктом здійснюється з урахуванням вимог міжнародних фінансових інституцій, що сприяє прозорості, підзвітності та ефективності використання коштів. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяє досягненню цілей державної політики у сфері відновлення та розвитку територій, зокрема відновлення пошкодженого житлового фонду та підтримки громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії. Функціонування Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна створює основу для ефективного управління процесами відновлення житла та забезпечення прозорості надання державної допомоги. Програма є соціально важливою та актуальною для подальшої реалізації. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3
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	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Покращення управлінського обліку та забезпечення своєчасності прийняття необхіднихуправлінських рішень на всіх етапах реалізації бюджетної програми. Прискорення термінівпідписання контрактів та отримання погодження банку.
Автоматизація процесів технічної підтримки бенефіціарів для обробки зростаючої кількостізвернень.
Врегулювання питання розширеного доступу до РПЗМ для консультантів моніторинговогоагентства.
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