	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101570
	
	0620
	
	Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Оновлення стану міської інфраструктури м. Миколєва 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Реабілітація інфраструктури в м. Миколаєві

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	145 800,0
	146 615,7
	54 210,0
	815,7
	-92 405,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	145 800,0
	146 615,7
	54 210,0
	815,7
	-92 405,7
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	Реконструкція та модернізація насосних станцій водопостачання другого підйому,cекторизація пілотної зони мережі водопостачання міста, всього
	145 800,0
	146 615,7
	54 210,0
	815,7
	-92 405,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	145 800,0
	146 615,7
	54 210,0
	815,7
	-92 405,7

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення плану зі змінами від плану в сумі +815,7 тис. грн пов'язане із необхідністю збільшення кошторисних призначень з метою забезпечення подальшого відображення узвітності отриманого 28.11.2025 траншу грантових коштів від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища на впровадженняпроєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» у сумі 3 000,0 тис. євро, що в еквіваленті на дату отримання склало 146 615,7 тис. грн.

	

	Відхилення факту від плану зі змінами в сумі -92 405,7 тис. грн є складність виконання підрядниками, один з яких є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повномуобсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3210
	0,0
	145 800,0
	0,0
	146 615,7
	0,0
	54 210,0
	0,0
	815,7
	0,0
	-92 405,7

	Всього:
	0,0
	145 800,0
	0,0
	146 615,7
	0,0
	54 210,0
	0,0
	815,7
	0,0
	-92 405,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Видатки здійснювались за рахунок залучення грантових коштів до спеціального фонду бюджету за ККД 42020800 "Грант ЄІБ для проекту «Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв» відповідно до  Грантової угоди (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) заПрограмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписаної 19 жовтня 2018 року в м. Києві.

	

	Відхилення плану зі змінами від плану в сумі +815,7 тис. грн пов'язане із необхідністю збільшення кошторисних призначень з метою забезпечення подальшого відображення узвітності отриманого 28.11.2025 траншу грантових коштів від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища на впровадженняпроєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» у сумі 3000,0 тис. євро, що в еквіваленті на дату отримання склало 146 615,7 тис. гривень.

	Відхилення факту від плану зі змінами в сумі -92 405,7 тис. грн є складність виконання підрядниками, один з яких є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повномуобсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція та модернізація насосних станцій водопостачання другого підйому, cекторизація пілотної зони мережі водопостачання міста

	Загальний обсяг наданих грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства зпитань енергоефективності та екології на впровадження проекту Розвиток системиводопостачання та водовідведення в місті Миколаїв, з них: (тис. гривень)
	394 146,0
	394 146,0
	394 146,0
	0,0
	0,0

	Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій другого підйому (тис.гривень)
	72 900,0
	72 900,0
	40 491,9
	0,0
	-32 408,1

	Секторизація пілотної зони мережі водопостачання міста (тис. гривень)
	72 900,0
	72 900,0
	13 718,0
	0,0
	-59 182,0

	Загальна кількість встановлених нових енергоефективних насосних агрегатів зперетворювачами частоти на насосних станціях водопостачання другого підйому(одиниць)
	9,0
	9,0
	0,0
	0,0
	-9,0

	Загальна кількість встановлених магістральних камер моніторингу, обладнаних новимизасувками, лічильниками води та передавачами даних в пілотній зоні секторизації мережіводопостачання міста (одиниць)
	16,0
	16,0
	0,0
	0,0
	-16,0

	Середні витрати на встановлення одного нового насосного агрегату на насосних станціяхводопостачання другого підйому (тис. гривень)
	8 100,0
	8 100,0
	0,0
	0,0
	-8 100,0

	Середні витрати на встановлення однієї камери моніторингу в пілотній зоні секторизаціїмережі водопостачання міста (тис. гривень)
	4 556,3
	4 556,3
	0,0
	0,0
	-4 556,3

	Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейськогопартнерства з питань енергоефективності та екології (відсотків)
	77,5
	77,5
	54,3
	0,0
	-23,2

	Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів нанасосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системиводопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (відсотків)
	72,5
	72,5
	59,8
	0,0
	-12,7

	Рівень виконання робіт з встановлення камер моніторингу в пілотній зоні секторизаціїмережі водопостачання міста за проектом «Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв» (відсотків)
	100,0
	100,0
	23,3
	0,0
	-76,7

	Рівень зменшення використання електроенергії завдяки встановленню нових агрегатів нанасосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системиводопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (відсотків)
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	-20,0
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	Рівень зменшення втрат води в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста запроектом
«Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»
 (відсотків)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є складність виконання підрядниками, один з яких є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора. Крім цього, показники середні витрати на встановлення одного насосного агрегату на насосних станціях водопостачання другого підйому та середні витрати на встановлення однієї камери моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста будуть визначені після здійснення всіх остаточних розрахунків за відповідними контрактами та вводу об'єктів в експлуатацію. Показники щодо рівня зменшення використання електроенергії завдяки встановленню нових агрегатів  на насосних станціях водопостачання другого підйому та зменшення втрат води в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста також будуть визначені після здійснення всіх остаточних розрахунків за відповідними контрактами та вводу об'єктів в експлуатацію. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реконструкція та модернізація насосних станцій водопостачання другого підйому, cекторизація пілотної зони мережі водопостачання міста (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	50 273,5
	54 210,0
	3 936,5

	Загальний обсяг наданих грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства зпитань енергоефективності та екології на впровадження проекту Розвиток системиводопостачання та водовідведення в місті Миколаїв, з них: (тис. гривень)
	126 782,2
	394 146,0
	267 363,8

	Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій другого підйому (тис.гривень)
	50 273,5
	40 491,9
	-9 781,6

	Секторизація пілотної зони мережі водопостачання міста (тис. гривень)
	0,0
	13 718,0
	13 718,0

	Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейськогопартнерства з питань енергоефективності та екології (відсотків)
	40,6
	54,3
	13,7

	Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів нанасосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системиводопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (відсотків)
	64,4
	59,8
	-4,6

	Рівень виконання робіт з встановлення камер моніторингу в пілотній зоні секторизаціїмережі водопостачання міста за проектом «Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв» (відсотків)
	0,0
	23,3
	23,3

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Наведена динаміка демонструє, що контракти виконуються, незважаючи на збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора та складність виконання підрядниками, один з яких є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі. Підрядником з реконструкції та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому здійснювалось постачання необхідних установок та обладнання та розпочати будівельно-монтажні роботи. Невелике відносне зменшення об’єму виконання контракту в порівнянні з попереднім роком пояснюється тим, що в зв’язку із збільшенням загальної вартості контрактної угоди. Підрядником з секторизації пілотної зони мережі водопостачання міста розпочато будівельно-монтажні роботи, завершення яких планується в ІІІ кварталі 2026 р. 
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	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Динаміка рівня досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми демонструє, що незважаючи на збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора та складність виконання підрядниками контрактних зобов'язань в повному обсязі, здійснювалось постачання частині обладнання та будівельно-монтажні роботи в рамках виконання контракту з реконструкції та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому та будівельно-монтажні роботи в рамках виконання контракту з секторизації пілотної зони мережі водопостачання міста. Завершення реконструкції насосних станцій 2-го підйому планується в грудні 2026 р. Завершення будівельно-монтажні роботи з секторизації пілотної зони мережі водопостачання міста планується в ІІІ кварталі 2026 р. 

	ефективність надання публічних послуг

	   

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №3460-IX бюджетні призначення за програмою встановлено в обсязі 145 800,0 тис. гривень. 
З огляду на отримання запланованого траншу від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища на впровадження проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» в сумі 3 000,0 тис. євро, що в гривневому еквіваленті на дату здійснення операції 28.11.2025 перевищило затверджені бюджетні призначення, виникла необхідність збільшення кошторисних призначень з метою забезпечення подальшого відображення у звітності отриманих коштів гранту.  
У зв'язку з цим довідкою Мінфіну від 12.12.2025 № 19/36426 внесено зміни до розпису Державного бюджету України на 2025 рік та збільшено бюджетні призначення за бюджетною програмою на 815,7 тис. грн. 
На підставі внесених змін до розпису державного бюджету відповідно до вимог Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами), Міністерство розвитку громад та територій України листом від 18.12.2025 №37928/34/14-25 надіслало на погодження до Мінфіну проєкт паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101570 «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв». У відповідь Мінфін листом від 24.12.2025 № 19030-08/04-5/38240 повернув паспорт на доопрацювання, як такий, що потребує рішення Стратегічної інвестиційної ради з приводу збільшення обсягів гранту для проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв». 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та на кінець звітного періоду за бюджетною програмою відсутні.  

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному періоді не проводились.  

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2023 № 885 "Деякі питання реалізації Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» затверджено Порядок використання коштів, наданих згідно з Грантовою угодою (Проект “Миколаївводоканал” (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою “E5P” між Україною та Європейським інвестиційним банком. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 "Деякі питання використання у 2025 році коштів за не виконаними у 2023 та 2024 роках бюджетними програмами" у тексті Порядку слово “Мінінфраструктури” замінено словом “Мінрозвитку”. 
Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінрозвитку від 06.02.2025 № 153. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяє досягненню відповідних цілей державної політики. Остаточні висновки щодо впливу бюджетної програми на досягнення відповідних цілей  
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	державної політики може бути визначений після всіх остаточних розрахунків за контрактами та вводу об'єктів в експлуатацію. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності планування потреби у бюджетних коштах за бюджетноюпрограмою
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми. Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми заминулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетнийперіод з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби уперерозподілі затверджених бюджетних призначень.

	2
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Покращення управлінського обліку та забезпечення своєчасності прийняття необхіднихуправлінських рішень на всіх етапах реалізації бюджетної програми.
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