| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101580 |  |  |  |  |  |  | 0620 |  | Посилення місцевого самоврядування в Україні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 260,2 |  | 312 260,2 |  |  | 107 366,7 |  | 0,0 |  | -204 893,5 |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 260,2 |  | 312 260,2 |  |  | 107 366,7 |  | 0,0 |  | -204 893,5 |  |  |  |
| 49086 |  |  |  |  |  |  | 16-03-2026 11:52:54 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | b85c22ea-e889-4036-bc93-85dd5ba6613d |  |  |  |  |  |  |  | 1 з 6 |  |

| Реконструкція міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях, всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 260,2 |  |  | 312 260,2 |  |  |  | 107 366,7 |  |  | 0,0 |  |  | -204 893,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі: |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 312 260,2 |  |  | 312 260,2 |  |  |  | 107 366,7 |  |  | 0,0 |  |  | -204 893,5 |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення обсягів касових видатків за спеціальним фондом зумовлено, зокрема, особливостями надходження грантових коштів KfW до спеціального фонду, які у звітному періоді надійшли в менших обсягах відповідно до фактичних витрат за Проєктом (згідно з умовами Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування в Україні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року фінансування здійснюється переважно за процедурою прямих виплат підрядникам, у зв’язку з чим надходження коштів до спеціального фонду та касові видатки залежать від фактичного підтвердження витрат (акти/рахунки) та погодження відповідних виплат у межах процедур KfW). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами пов’язано з низкою чинників. Зокрема, після отримання дозволу на спецводокористування № 23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024, яким визначено суттєве підвищення вимог до гранично допустимих концентрацій (далі -ГДК) забруднюючих речовин, що спричинило основну затримку із завершенням проєктування реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в межах іншого проєкту МТД, а зміни ГДК вимагали додаткових вишукувань, коригування матеріалів оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) та додаткових проєктних робіт, у період травень–серпень 2024 року проводилися переговори за участі міжнародного консультанта COWI та KfW щодо узгодження технічних рішень і продовження проєктних робіт. Проєктування було продовжено з вересня 2024 року. На теперішній час розроблення ПКД стадії “П” завершено, а технічний звіт подано на розгляд KfW у лютому 2025 року разом із документами щодо оголошення попередньої кваліфікації. Водночас у зв’язку з тривалими процедурами коментування та надання пояснень процедуру попередньої кваліфікації оголошено 12.11.2025, а 27.11.2025 проведено ознайомчий візит на об’єкт для потенційних учасників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За заходом “придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних” у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання, договір виконано на 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таким чином, основними причинами відхилення/невиконання окремих показників бюджетної програми є: посилення вимог ГДК, що зумовило необхідність додаткових вишукувань, проєктування та внесення змін до ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проєкту з банком KfW і залежність фінансування від фактичного підтвердження витрат у межах механізму прямих виплат підрядникам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК |  | План |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |  |
|  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
| 3210 |  | 0,0 |  |  |  | 312 260,2 | 0,0 | 312 260,2 |  |  | 0,0 |  |  | 107 366,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -204 893,5 |
| Всього: |  | 0,0 |  |  |  | 312 260,2 | 0,0 | 312 260,2 |  |  | 0,0 |  |  | 107 366,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -204 893,5 |
| Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джерелом доходів спеціального фонду є надходження грантових коштів KfW згідно з умовами Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування в Україні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року, між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства розвитку громад та територій України, KfW, Франкфурт-на-Майні та комунальним підприємством «Чернівціводоканал» за ККД 42021100 "Грант KfW для проекту "Посилення місцевого самоврядування в Україні". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49086 |  |  |  |  | 16-03-2026 11:52:54 |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  |  |  | b85c22ea-e889-4036-bc93-85dd5ba6613d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 з 6 |  |

| Відхилення обсягів касових видатків за спеціальним фондом зумовлено, зокрема, особливостями надходження грантових коштів KfW до спеціального фонду, які у звітному періоді надійшли в менших обсягах відповідно до фактичних витрат за Проєктом (згідно з умовами Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування в Україні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року фінансування здійснюється переважно за процедурою прямих виплат підрядникам, у зв’язку з чим надходження коштів до спеціального фонду та касові видатки залежать від фактичного підтвердження витрат (акти/рахунки) та погодження відповідних виплат у межах процедур KfW). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відхилення факту від плану зі змінами пов’язано з низкою чинників. Зокрема, після отримання дозволу на спецводокористування № 23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024, яким визначено суттєве підвищення вимог до гранично допустимих концентрацій (далі -ГДК) забруднюючих речовин, що спричинило основну затримку із завершенням проєктування реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в межах іншого проєкту МТД, а зміни ГДК вимагали додаткових вишукувань, коригування матеріалів оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) та додаткових проєктних робіт, у період травень–серпень 2024 року проводилися переговори за участі міжнародного консультанта COWI та KfW щодо узгодження технічних рішень і продовження проєктних робіт. Проєктування було продовжено з вересня 2024 року. На теперішній час розроблення ПКД стадії “П” завершено, а технічний звіт подано на розгляд KfW у лютому 2025 року разом із документами щодо оголошення попередньої кваліфікації. Водночас у зв’язку з тривалими процедурами коментування та надання пояснень процедуру попередньої кваліфікації оголошено 12.11.2025, а 27.11.2025 проведено ознайомчий візит на об’єкт для потенційних учасників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За заходом “придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних” у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання, договір виконано на 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таким чином, основними причинами відхилення/невиконання окремих показників бюджетної програми є: посилення вимог ГДК, що зумовило необхідність додаткових вишукувань, проєктування та внесення змін до ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проєкту з банком KfW і залежність фінансування від фактичного підтвердження витрат у межах механізму прямих виплат підрядникам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |
| КЕКВ / ККК |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  | всього |  | з неї прострочена |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Реконструкція міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала: (тис. гривень) |  |  |  |  |  | 685 114,2 |  | 685 114,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -685 114,2 |  |
| в тому числі у поточному році (тис. гривень) |  |  |  |  |  | 200 334,4 |  | 200 334,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -200 334,4 |  |
| 49086 |  | 16-03-2026 11:52:54 |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  | b85c22ea-e889-4036-bc93-85dd5ba6613d |  |  |  |  |  |  | 3 з 6 |

| Загальна вартість придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних: (тис. гривень) |  |  | 111 925,8 | 111 925,8 |  | 107 366,7 | 0,0 | -4 559,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в тому числі у поточному році (тис. гривень) |  |  | 111 925,8 | 111 925,8 |  | 107 366,7 | 0,0 | -4 559,1 |  |
| Кількість реконструйованих очисних споруд каналізації в с. Магала (одиниць) |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 | -1,0 |  |
| Кількість реконструйованих споруд механічної очистки (одиниць) |  |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,0 | 0,0 | -6,0 |  |
| Кількість реконструйованих споруд біологічної очистки (одиниць) |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,0 | 0,0 | -4,0 |  |
| Кількість придбаних вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних (одиниць) |  |  | 2 021,0 | 2 021,0 |  | 2 021,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість встановлених повітродувок (одиниць) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | -3,0 |  |
| Кількість встановленого обладнання для зневоднення осаду (одиниць) |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | -5,0 |  |
| Середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних (тис. гривень) |  |  | 55,4 | 55,4 |  | 53,1 | 0,0 | -2,3 |  |
| Рівень виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала (відсотків) |  |  | 29,2 | 29,2 |  | 0,0 | 0,0 | -29,2 |  |
| Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По об'єкту "Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Магала" відхилення фактичних результативних показників від плану зі змінами пов'язане із тим, що отриманий дозвіл на спецводокористування № 23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024, яким визначено суттєве підвищення вимог до гранично допустимих концентрацій (далі -ГДК) забруднюючих речовин, спричинив основну затримку із завершенням проєктування реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в межах іншого проєкту МТД, а зміни ГДК вимагали додаткових вишукувань, коригування матеріалів оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) та додаткових проєктних робіт, у період травень–серпень 2024 року проводилися переговори за участі міжнародного консультанта COWI та KfW щодо узгодження технічних рішень і продовження проєктних робіт. Проєктування було продовжено з вересня 2024 року. На теперішній час розроблення ПКД стадії “П” завершено, а технічний звіт подано на розгляд KfW у лютому 2025 року разом із документами щодо оголошення попередньої кваліфікації. Водночас у зв’язку з тривалими процедурами коментування та надання пояснень процедуру попередньої кваліфікації оголошено 12.11.2025, а 27.11.2025 проведено ознайомчий візит на об’єкт для потенційних учасників. Як наслідок, компонент з реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала не перейшов до стадії виконання робіт/оплат у звітному році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За заходом “придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних” у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання, договір виконано на 100%, а відхилення фактичних результативних показників від плану зі змінами в частині гривневого еквіваленту в сумі 4 559,1 тис. грн. пов'язане із курсовою різницею обміну валюти на дату здійснення платежів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проектом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" (тис. гривень) |  |  | 797 040,0 | 797 040,0 |  | 107 366,7 | 0,0 | -689 673,3 |  |
| Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" (відсотків) |  |  | 39,2 | 39,2 |  | 14,0 | 0,0 | -25,2 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення загального обсягу залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проєктом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" виникло внаслідок того, що показник є накопичувальним за весь період реалізації проєкту. Загальна вартість проєкту складає 16 400,0 тис. євро, що в гривневому еквіваленті становить 797 040,0 тис. гривень (по плановому курсу на 2025 рік 48,6 грн). Вибірка коштів за проєктом розпочалась у 2025 році. У звітному році здійснено два платежі за рахунок коштів гранту (вибірка) в заг. сумі 2 303,0 тис. євро, що в гривневому еквіваленті на дату здійснення операції склало 107 366,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рівень виконання проєкту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства (в рамках проєкту «Посилення місцевого самоврядування в Україні») менше від плану через нерівномірність реалізації компонентів: у 2025 році повністю виконано захід із придбання вузлів комерційного обліку (2021 од., 100%), але не досягнуто результатів по реконструкції очисних споруд у с. Магала, що зменшило загальний рівень виконання проєкту у звітному році, який склав 14,0% відповідно до здійсненої вибірки коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49086 | 16-03-2026 11:52:54 | АІС "ГРК" |  |  | b85c22ea-e889-4036-bc93-85dd5ba6613d |  |  |  | 4 з 6 |

| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  |  |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  |  | 2025 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Реконструкція міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 107 366,7 |  |  | 107 366,7 |  |  |
| Загальна вартість придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних: (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 107 366,7 |  |  | 107 366,7 |  |  |
| в тому числі у поточному році (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 107 366,7 |  |  | 107 366,7 |  |  |
| Кількість придбаних вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних (одиниць) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2 021,0 |  |  | 2 021,0 |  |  |
| Середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 53,1 |  |  | 53,1 |  |  |
| Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних (відсотків) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2024 році відсутні фактичні результативні показники для порівняння, оскільки виконання робіт та оплати за проєктом розпочались у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проектом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 107 366,7 |  |  | 107 366,7 |  |  |
| Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" (відсотків) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2024 році відсутні фактичні результативні показники для порівняння, оскільки виконання робіт та оплати за проєктом розпочались у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мету бюджетної програми – модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях – у 2025 році досягнуто частково. Фактичне фінансування за спеціальним фондом становило 107 366,7 тис. грн при плані 312 260,2 тис. грн, у зв'язку з невиконанням частини запланованих робіт щодо реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Водночас окремий компонент (придбання вузлів комерційного обліку з дистанційною передачею даних) виконано в повному обсязі – поставлено 2021 од. (100%). Основні причини відхилення – зміни вимог до ГДК згідно дозволу на спецводокористування, необхідність додаткових вишукувань/коригувань та тривалі процедури погодження з KfW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49086 |  |  |  |  | 16-03-2026 11:52:54 | АІС "ГРК" |  |  |  | b85c22ea-e889-4036-bc93-85dd5ba6613d |  |  |  |  |  |  | 5 з 6 |

| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміни до розпису державного бюджету та паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду не вносились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та на кінець звітного періоду за бюджетною програмою відсутні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольні заходи у звітному періоді не проводились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок використання коштів за бюджетною програмою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 № 504 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для посилення місцевого самоврядування в Україні". Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 "Деякі питання використання у 2025 році коштів за не виконаними у 2023 та 2024 роках бюджетними програмами" до Порядку використання коштів внесено зміни в частині заміни у тексті Порядку слова “Мінінфраструктури” словом “Мінрозвитку”. Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінрозвитку від 10.02.2025 № 184. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма спрямована на модернізацію комунальної інфраструктури та підтримує ціль державної політики щодо відновлення та сталого розвитку громад. У 2025 році ціль досягнуто частково: створено суттєву основу для підвищення ефективності системи через комерційний облік, однак ключовий інфраструктурний ефект у частині очищення стічних вод відкладено внаслідок коригувань проєкту та процедур погодження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  | Захід |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Прискорення погоджувальних процедур та взаємодії з донором |  |  |  |  | Встановити регулярні спільні робочі сесії з KfW/консультантом із фіксацією протоколів рішень, дедлайнів і відповідальних; застосовувати “пакетний” підхід до коментування (консолідація питань/відповідей) для скорочення циклів узгодження. |  |  |  |
|  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  | РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-49086 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101580, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 25.03.2026 16:07:23 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 25.03.2026 17:18:58 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) b85c22ea-e889-4036-bc93-85dd5ba6613d |  |  |  |  |  |
| 49086 |  |  | 16-03-2026 11:52:54 |  | АІС "ГРК" |  | b85c22ea-e889-4036-bc93-85dd5ba6613d |  | 6 з 6 |

.