	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101580
	
	0620
	
	Посилення місцевого самоврядування в Україні

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	312 260,2
	312 260,2
	107 366,7
	0,0
	-204 893,5

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	312 260,2
	312 260,2
	107 366,7
	0,0
	-204 893,5
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	Реконструкція міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях,всього
	312 260,2
	312 260,2
	107 366,7
	0,0
	-204 893,5

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	312 260,2
	312 260,2
	107 366,7
	0,0
	-204 893,5

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення обсягів касових видатків за спеціальним фондом зумовлено, зокрема, особливостями надходження грантових коштів KfW до спеціального фонду, які у звітномуперіоді надійшли в менших обсягах відповідно до фактичних витрат за Проєктом (згідно з умовами Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування вУкраїні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року фінансування здійснюється переважно за процедурою прямих виплат підрядникам, у зв’язку з чим надходження коштів доспеціального фонду та касові видатки залежать від фактичного підтвердження витрат (акти/рахунки) та погодження відповідних виплат у межах процедур KfW).

	

	Відхилення факту від плану зі змінами пов’язано з низкою чинників. Зокрема, після отримання дозволу на спецводокористування № 23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024, якимвизначено суттєве підвищення вимог до гранично допустимих концентрацій (далі -ГДК) забруднюючих речовин, що спричинило основну затримку із завершенням проєктуванняреконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в межах іншого проєкту МТД, а зміни ГДК вимагалидодаткових вишукувань, коригування матеріалів оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) та додаткових проєктних робіт, у період травень–серпень 2024 року проводилисяпереговори за участі міжнародного консультанта COWI та KfW щодо узгодження технічних рішень і продовження проєктних робіт. Проєктування було продовжено з вересня2024 року. На теперішній час розроблення ПКД стадії “П” завершено, а технічний звіт подано на розгляд KfW у лютому 2025 року разом із документами щодо оголошенняпопередньої кваліфікації. Водночас у зв’язку з тривалими процедурами коментування та надання пояснень процедуру попередньої кваліфікації оголошено 12.11.2025, а27.11.2025 проведено ознайомчий візит на об’єкт для потенційних учасників.

	За заходом “придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних” у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання, договірвиконано на 100%.

	Таким чином, основними причинами відхилення/невиконання окремих показників бюджетної програми є: посилення вимог ГДК, що зумовило необхідність додатковихвишукувань, проєктування та внесення змін до ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проєкту з банком KfW і залежність фінансування від фактичногопідтвердження витрат у межах механізму прямих виплат підрядникам.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3210
	0,0
	312 260,2
	0,0
	312 260,2
	0,0
	107 366,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-204 893,5

	Всього:
	0,0
	312 260,2
	0,0
	312 260,2
	0,0
	107 366,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-204 893,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Джерелом доходів спеціального фонду є надходження грантових коштів KfW згідно з умовами Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування в Україні»BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року, між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства розвитку громад та територій України, KfW, Франкфурт-на-Майні такомунальним підприємством «Чернівціводоканал» за ККД 42021100 "Грант KfW для проекту "Посилення місцевого самоврядування в Україні".
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	Відхилення обсягів касових видатків за спеціальним фондом зумовлено, зокрема, особливостями надходження грантових коштів KfW до спеціального фонду, які у звітномуперіоді надійшли в менших обсягах відповідно до фактичних витрат за Проєктом (згідно з умовами Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування вУкраїні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року фінансування здійснюється переважно за процедурою прямих виплат підрядникам, у зв’язку з чим надходження коштів доспеціального фонду та касові видатки залежать від фактичного підтвердження витрат (акти/рахунки) та погодження відповідних виплат у межах процедур KfW).

	Відхилення факту від плану зі змінами пов’язано з низкою чинників. Зокрема, після отримання дозволу на спецводокористування № 23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024, якимвизначено суттєве підвищення вимог до гранично допустимих концентрацій (далі -ГДК) забруднюючих речовин, що спричинило основну затримку із завершенням проєктуванняреконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в межах іншого проєкту МТД, а зміни ГДК вимагалидодаткових вишукувань, коригування матеріалів оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) та додаткових проєктних робіт, у період травень–серпень 2024 року проводилисяпереговори за участі міжнародного консультанта COWI та KfW щодо узгодження технічних рішень і продовження проєктних робіт. Проєктування було продовжено з вересня2024 року. На теперішній час розроблення ПКД стадії “П” завершено, а технічний звіт подано на розгляд KfW у лютому 2025 року разом із документами щодо оголошенняпопередньої кваліфікації. Водночас у зв’язку з тривалими процедурами коментування та надання пояснень процедуру попередньої кваліфікації оголошено 12.11.2025, а27.11.2025 проведено ознайомчий візит на об’єкт для потенційних учасників.

	За заходом “придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних” у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання, договірвиконано на 100%.

	Таким чином, основними причинами відхилення/невиконання окремих показників бюджетної програми є: посилення вимог ГДК, що зумовило необхідність додатковихвишукувань, проєктування та внесення змін до ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проєкту з банком KfW і залежність фінансування від фактичногопідтвердження витрат у межах механізму прямих виплат підрядникам.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях

	Загальна вартість реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала: (тис. гривень)
	685 114,2
	685 114,2
	0,0
	0,0
	-685 114,2

	в тому числі у поточному році (тис. гривень)
	200 334,4
	200 334,4
	0,0
	0,0
	-200 334,4
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	Загальна вартість придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційноїпередачі даних: (тис. гривень)
	111 925,8
	111 925,8
	107 366,7
	0,0
	-4 559,1

	в тому числі у поточному році (тис. гривень)
	111 925,8
	111 925,8
	107 366,7
	0,0
	-4 559,1

	Кількість реконструйованих очисних споруд каналізації в с. Магала (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Кількість реконструйованих споруд механічної очистки (одиниць)
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0
	-6,0

	Кількість реконструйованих споруд біологічної очистки (одиниць)
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	-4,0

	Кількість придбаних вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних(одиниць)
	2 021,0
	2 021,0
	2 021,0
	0,0
	0,0

	Кількість встановлених повітродувок (одиниць)
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	-3,0

	Кількість встановленого обладнання для зневоднення осаду (одиниць)
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	-5,0

	Середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку з системою дистанційноїпередачі даних (тис. гривень)
	55,4
	55,4
	53,1
	0,0
	-2,3

	Рівень виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала(відсотків)
	29,2
	29,2
	0,0
	0,0
	-29,2

	Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних(відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	По об'єкту "Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Магала" відхилення фактичних результативних показників від плану зі змінами пов'язане із тим, що отриманий дозвіл на спецводокористування № 23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024, яким визначено суттєве підвищення вимог до гранично допустимих концентрацій (далі -ГДК) забруднюючих речовин, спричинив основну затримку із завершенням проєктування реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в межах іншого проєкту МТД, а зміни ГДК вимагали додаткових вишукувань, коригування матеріалів оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) та додаткових проєктних робіт, у період травень–серпень 2024 року проводилися переговори за участі міжнародного консультанта COWI та KfW щодо узгодження технічних рішень і продовження проєктних робіт. Проєктування було продовжено з вересня 2024 року. На теперішній час розроблення ПКД стадії “П” завершено, а технічний звіт подано на розгляд KfW у лютому 2025 року разом із документами щодо оголошення попередньої кваліфікації. Водночас у зв’язку з тривалими процедурами коментування та надання пояснень процедуру попередньої кваліфікації оголошено 12.11.2025, а 27.11.2025 проведено ознайомчий візит на об’єкт для потенційних учасників. Як наслідок, компонент з реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала не перейшов до стадії виконання робіт/оплат у звітному році. 

	За заходом “придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних” у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання, договір виконано на 100%, а відхилення фактичних результативних показників від плану зі змінами в частині гривневого еквіваленту в сумі 4 559,1 тис. грн. пов'язане із курсовою різницею обміну валюти на дату здійснення платежів. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ запроектом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" (тис. гривень)
	797 040,0
	797 040,0
	107 366,7
	0,0
	-689 673,3

	Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту "Проект посилення місцевого самоврядування вУкраїні" (відсотків)
	39,2
	39,2
	14,0
	0,0
	-25,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення загального обсягу залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проєктом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" виникло внаслідок того, що показник є накопичувальним за весь період реалізації проєкту.  Загальна вартість проєкту складає 16 400,0 тис. євро, що в гривневому еквіваленті становить 797 040,0 тис. гривень (по плановому курсу на 2025 рік 48,6 грн). Вибірка коштів за проєктом розпочалась у 2025 році. У звітному році здійснено два платежі за рахунок коштів гранту (вибірка) в заг. сумі 2 303,0 тис. євро, що в гривневому еквіваленті на дату здійснення операції склало 107 366,7 тис. гривень.  

	Рівень виконання проєкту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства (в рамках проєкту «Посилення місцевого самоврядування в Україні») менше від плану через нерівномірність реалізації компонентів: у 2025 році повністю виконано захід із придбання вузлів комерційного обліку (2021 од., 100%), але не досягнуто результатів по реконструкції очисних споруд у с. Магала, що зменшило загальний рівень виконання проєкту у звітному році, який склав 14,0% відповідно до здійсненої вибірки коштів. 
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	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реконструкція міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	107 366,7
	107 366,7

	Загальна вартість придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційноїпередачі даних: (тис. гривень)
	0,0
	107 366,7
	107 366,7

	в тому числі у поточному році (тис. гривень)
	0,0
	107 366,7
	107 366,7

	Кількість придбаних вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних(одиниць)
	0,0
	2 021,0
	2 021,0

	Середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку з системою дистанційноїпередачі даних (тис. гривень)
	0,0
	53,1
	53,1

	Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних(відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У 2024 році відсутні фактичні результативні показники для порівняння, оскільки виконання робіт та оплати за проєктом розпочались у 2025 році.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ запроектом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" (тис. гривень)
	0,0
	107 366,7
	107 366,7

	Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту "Проект посилення місцевого самоврядування вУкраїні" (відсотків)
	0,0
	14,0
	14,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У 2024 році відсутні фактичні результативні показники для порівняння, оскільки виконання робіт та оплати за проєктом розпочались у 2025 році.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Мету бюджетної програми – модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях – у 2025 році досягнуто частково. Фактичне фінансування за спеціальним фондом становило 107 366,7 тис. грн при плані 312 260,2 тис. грн, у зв'язку з невиконанням частини запланованих робіт щодо реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Водночас окремий компонент (придбання вузлів комерційного обліку з дистанційною передачею даних) виконано в повному обсязі – поставлено 2021 од. (100%). Основні причини відхилення – зміни вимог до ГДК згідно дозволу на спецводокористування, необхідність додаткових вишукувань/коригувань та тривалі процедури погодження з KfW. 

	ефективність надання публічних послуг
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	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Зміни до розпису державного бюджету та паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду не вносились. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та на кінець звітного періоду за бюджетною програмою відсутні. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному періоді не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Порядок використання коштів за бюджетною програмою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 № 504 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для посилення місцевого самоврядування в Україні". Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 "Деякі питання використання у 2025 році коштів за не виконаними у 2023 та 2024 роках бюджетними програмами" до Порядку використання коштів внесено зміни в частині заміни у тексті Порядку слова “Мінінфраструктури” словом “Мінрозвитку”. 
Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінрозвитку від 10.02.2025 № 184. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Бюджетна програма спрямована на модернізацію комунальної інфраструктури та підтримує ціль державної політики щодо відновлення та сталого розвитку громад. У 2025 році ціль досягнуто частково: створено суттєву основу для підвищення ефективності системи через комерційний облік, однак ключовий інфраструктурний ефект у частині очищення стічних вод відкладено внаслідок коригувань проєкту та процедур погодження. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Прискорення погоджувальних процедур та взаємодії з донором
	Встановити регулярні спільні робочі сесії з KfW/консультантом із фіксацією протоколіврішень, дедлайнів і відповідальних; застосовувати “пакетний” підхід до коментування(консолідація питань/відповідей) для скорочення циклів узгодження.
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