	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101600
	
	0620
	
	Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція тарозвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Підвищенні якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами у сфері водопостачання та водовідведення 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	2 455 725,7
	2 367 837,3
	1 110 827,0
	-87 888,4
	-1 257 010,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 455 725,7
	2 367 837,3
	1 110 827,0
	-87 888,4
	-1 257 010,3
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	Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод тарозширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів урамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв",всього
	405 364,8
	405 364,8
	46 585,2
	0,0
	-358 779,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	405 364,8
	405 364,8
	46 585,2
	0,0
	-358 779,6

	Виконання заходів з  поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження зтвердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2",всього
	1 460 007,0
	1 372 118,6
	879 644,8
	-87 888,4
	-492 473,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 460 007,0
	1 372 118,6
	879 644,8
	-87 888,4
	-492 473,8

	Виконання заходів з  реконструкції та розвитку системи комунального водногогосподарства  м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, стадія 1", всього
	278 871,7
	278 871,7
	26 711,3
	0,0
	-252 160,4

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	278 871,7
	278 871,7
	26 711,3
	0,0
	-252 160,4

	Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку  системи комунального водногогосподарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, стадія 2", всього
	311 482,2
	311 482,2
	157 885,7
	0,0
	-153 596,5

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	311 482,2
	311 482,2
	157 885,7
	0,0
	-153 596,5

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення плану зі змінами від плану

	

	Відхилення  виникло у зв'язку із зменшенням бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3101600 "Розвиток міськоїінфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці" на87888,4 тис. грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів здержавного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджетумісцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міськоїінфраструктури - 2”.

	Відхилення фактичного виконання  від плану зі змінами

	1. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактичним виконанням в рамках проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» єнеможливість виконання підрядником -(іноземна компанія) контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли містаМиколаєва військами агресора, було розірвано контракт з зазначеним підрядником, проведено новий міжнародний тендер та укладено нову контрактну угоду на здійсненняреконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником. Підряднику було сплачено аванс в розмірі 46585,17 тис. грн. Підрядник здійснював проєктування реконструкціїочисних споруд каналізації. На кінець року проєктування реконструкції очисних споруд каналізації ще не було завершено. Акти постачання обладнання або наданих послугпідрядником не надавались.
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	2. У рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2» фактичний  показник менший від планового на 492 473,8 тис.грн. Виконано значну кількість запланованих заходів.Фактичний показник менший від планового на 492 473,8 тис. грн., внаслідок введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року No 64/2022зі змінами) призвело до оголошення форс мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту, а також через незавершенуреструктуризацію проекту від січня 2022 р. та від грудня 2025 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело додисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів. У зв'язку з завершенням реалізації проекту 30.06.2025 не усі заплановані роботи було завершено устрок доступності коштів, тому деякі договори було оптимізовано і залишки робіт виконується за інші ніж кредитні кошти. Завдяки проведення активної завершальної фазиреалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здіснення робіт, включаючи коливання курсупротягом звітного року.

	3-4. Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів Проектів "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" та "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" пов’язано з затримками у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв’язку з відтокомкваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також, несприятливі погодні умови – сильні дощів період з серпня по листопад 2025 року не дозволяли проводити роботи на ділянках,які знаходяться в зоні зсувів. Так, у зв’язку з затримками з вищезазначених питань, задіючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред’явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4112
	0,0
	2 455 725,7
	0,0
	2 367 837,3
	0,0
	1 110 827,0
	0,0
	-87 888,4
	0,0
	-1 257 010,3

	Всього:
	0,0
	2 455 725,7
	0,0
	2 367 837,3
	0,0
	1 110 827,0
	0,0
	-87 888,4
	0,0
	-1 257 010,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державногобюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевимбюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міськоїінфраструктури - 2” бюджетні призначення спеціального фонду державного бюджету у сумі 87 888,4 тис. грн. переспрямовано з бюджетної програми КПКВК 3101600 “Розвитокміської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м.Чернівці” на бюджетну програму КПКВК 3121680 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільногоз Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2”.

	

	       З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів здержавногобюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджетумісцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міськоїінфраструктури - 2"  Міністерства розвитку громад та територій України листом  від 20.03.2025 № 4416/34/14-25 надало пропозиції щодо внесення змін до розпису Державногобюджету України на 2025 рік за КПКВК 3101600 "“Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція тарозвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці”.  Відповідні зміни у сумі - 87888,400 тис. грн. внесенно до річного та помісячного розпису бюджету на 2025рік на підставі довідок Міністерства фінансів України  від 26.03.2025 № 19/8933/1.
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	11 525 493,0
	13 739 033,5
	0,0
	11 525 493,0
	13 739 033,5
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	11 525 493,0
	13 739 033,5
	0,0
	11 525 493,0
	13 739 033,5
	0,0

	                4112
	11 525 493,0
	13 739 033,5
	0,0
	11 525 493,0
	13 739 033,5
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Кредитоська заборгованість державного бюджету обліковує довгострокові зобов'язання (код 401201) за надані кінцевим бенефіціарам для виконання заходів публічнихінвестиційних проектів кредитні кошти.

	

	Обгяги дебіторської та кредиторської заборгованості одночасно збільшується під час отримання кредитних коштів та зменшується на суми повернення коштів кредитукінцевими бенефіціарами. Повернення коштів позики та сплата відсотків за користування позикою здійснюється у відповідності до положень та ставок визначенихФінансовими угодами між Україною та міжнародними фінансовими організаціями та  строків і ставок, визначених в Угодах про передачу коштів позики кінцевим бенефіціарам.

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів урамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" (тис. гривень)
	755 244,0
	755 244,0
	755 244,0
	0,0
	0,0

	Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації за проектом"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" (тис. гривень)
	405 364,8
	405 364,8
	46 585,2
	0,0
	-358 779,6

	Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд каналізації запроектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в містіМиколаїв" (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Рівень виконання робіт  з реконструкції та технічного переобладнання очисних спорудканалізації  за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в містіМиколаїв" (відсотків)
	83,2
	83,2
	10,1
	0,0
	-73,1
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	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очисткистічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають відзабруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв" (відсотків)
	89,1
	89,1
	42,3
	0,0
	-46,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Основною причиною відхилення фактичного виконання від запланованих результатів  є неможливість виконання підрядником (іноземна компанія) контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора, було розірвано контракт з зазначеним підрядником, проведено новий міжнародний тендер та укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником. Підряднику було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Підрядник здійснював проєктування реконструкції очисних споруд каналізації. На кінець року проєктування реконструкції очисних споруд каналізації ще не було завершено. Акти постачання обладнання або наданих послуг підрядником не надавались. 

	Виконання заходів з  поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	11 787 232,2
	11 787 232,2
	11 787 232,2
	0,0
	0,0

	Кількість підприємств залучених до проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (одиниць)
	10,0
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0

	Контракти укладені  за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2", в т.ч. у поточномуроці: (тис. гривень)
	10 217 439,0
	10 217 439,0
	10 333 044,0
	0,0
	115 605,0

	Придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (тис. гривень)
	83 871,2
	83 871,2
	56 026,0
	0,0
	-27 845,2

	Консультаційні  послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	60 111,0
	60 111,0
	40 154,1
	0,0
	-19 956,9

	Реконструкція та модернізація каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	735 694,8
	735 694,8
	491 635,5
	0,0
	-244 059,3

	Реконструкція водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	153 000,0
	153 000,0
	102 204,0
	0,0
	-50 796,0

	Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	21 870,0
	21 870,0
	14 609,2
	0,0
	-7 260,8

	Реконструкція та модернізація каналізаційних мереж та мереж водопостачання запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	262 000,0
	262 000,0
	175 016,0
	0,0
	-86 984,0

	Будівництво полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (тис. гривень)
	143 550,0
	55 661,6
	0,0
	-87 888,4
	-55 661,6

	Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (одиниць)
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0

	Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (одиниць)
	6,0
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0

	Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (одиниць)
	13,0
	13,0
	13,0
	0,0
	0,0

	Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (одиниць)
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0

	Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризаціїSCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (одиниць)
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
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	Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мережводопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (кілометрів)
	29,6
	29,6
	29,6
	0,0
	0,0

	Кількість збудованих полігонiв  твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (одиниць)
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	-4,0

	Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	20 967,8
	20 967,8
	14 006,5
	0,0
	-6 961,3

	Середня вартість однієї консультаційної послуги з технічного нагляду та супроводженняпроекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	10 018,5
	10 018,5
	6 692,4
	0,0
	-3 326,1

	Середня вартість реконструкції  та модернізації каналізаційної очисної споруди запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	56 591,9
	56 591,9
	37 818,1
	0,0
	-18 773,8

	Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (тис. гривень)
	51 000,0
	51 000,0
	34 068,0
	0,0
	-16 932,0

	Середня вартість придбання та  встановлення одного приладу обліку та диспетчеризаціїSCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	7 260,0
	7 260,0
	4 869,7
	0,0
	-2 390,3

	Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційних мереж тамереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	8 851,4
	8 851,4
	5 912,7
	0,0
	-2 938,7

	Середня вартість будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	35 887,5
	13 915,4
	0,0
	-21 972,1
	-13 915,4

	Рівень виконання  проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводженняз твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (відсотків)
	100,0
	99,6
	95,8
	-0,4
	-3,8

	Рівень  придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мережводопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (відсотків)
	100,0
	100,0
	95,4
	0,0
	-4,6

	Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризаціїSCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових вiдходiв запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	100,0
	96,5
	91,4
	-3,5
	-5,1

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	У звітному періоді реалізація заходів у межах проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2» забезпечила виконання більшості запланованих результативних показників за напрямом поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами. Обсяг залучених кредитних коштів та кількість підприємств – учасників проекту відповідають плановим показникам. Обсяг укладених контрактів перевищив плановий показник у зв’язку з уточненням вартості окремих контрактів у процесі їх реалізації. Зменшення фактичних обсягів витрат за окремими напрямами (придбання техніки та обладнання, консультаційні послуги, реконструкція очисних споруд, впровадження систем SCADA, реконструкція мереж) зумовлено уточненням фактичної вартості виконаних робіт, економією коштів за результатами закупівель та завершенням контрактів із меншими витратами порівняно з плановими. Показники продукту (кількість техніки, консультаційних послуг, реконструйованих споруд, встановлених систем SCADA та протяжність мереж) відповідають плановим значенням. 

	Відхилення за показниками будівництва полігонів твердих побутових відходів зумовлено відсутністю фінансування відповідних заходів у межах проекту після його реструктуризації у попередні роки. Загальний рівень виконання проекту становить 99,6 відсотка, що свідчить про практично повне досягнення запланованих результатів. Станом на кінець звітного  року реалізацію проекту завершено. 

	Виконання заходів з  реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства  м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,стадія 1"

	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (тис. гривень)
	826 200,0
	826 200,0
	847 560,5
	0,0
	21 360,5

	Реконструкція мереж з водопостачання за проектом
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга) (тис.гривень)
	106 499,1
	106 499,1
	15 380,6
	0,0
	-91 118,5

	Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга) (тис. гривень)
	114 812,1
	114 812,1
	0,0
	0,0
	-114 812,1

	Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга) (тис. гривень)
	57 560,6
	57 560,6
	11 330,7
	0,0
	-46 229,9

	Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга) (кілометрів)
	5,8
	5,8
	4,6
	0,0
	-1,2

	Кількість одиниць реконструйованих поверхневих водозаборів та очисних спорудводопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,стадія 1" (3 черга) (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1" (6 черга) (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,4
	0,0
	-0,6

	Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж з водопостачання за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга) (тис.гривень)
	18 361,9
	18 361,9
	18 836,6
	0,0
	474,7

	Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарствам. Чернівці, стадія 1" (відсотків)
	57,0
	57,0
	26,0
	0,0
	-31,0

	Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання запроектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1" (1 черга)(відсотків)
	90,0
	90,0
	59,0
	0,0
	-31,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції поверхневого водозабору та очисних спорудводопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,стадія 1" (3 черга) (відсотків)
	26,0
	26,0
	0,0
	0,0
	-26,0

	Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга) (відсотків)
	90,0
	90,0
	45,0
	0,0
	-45,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	Відхилення Відхилення  фактичних від запланованих результативних показників пов’язано з декількома чинниками, серед яких – затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв’язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв’язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред’явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати. 

	Скасування закупівлі за “Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга)» - суттєво погіршила стан фактичного виконання бюджетної програми 

	Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку  системи комунального водного господарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 2"

	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" (тис. гривень)
	1 047 330,0
	1 047 330,0
	1 074 407,6
	0,0
	27 077,6

	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону"Дністер-Чернівці" - 5 ділянок" (тис. гривень)
	129 479,4
	129 479,4
	146 768,4
	0,0
	17 289,0

	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском" (тис. гривень)
	50 442,1
	50 442,1
	11 117,2
	0,0
	-39 324,9

	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніціпальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж" (тис. гривень)
	131 560,8
	131 560,8
	0,0
	0,0
	-131 560,8

	Протяжність реконструйованих водогонів за проектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок" (кілометрів)
	5,0
	5,0
	5,6
	0,0
	0,6

	Кількість одиниць реконструйованих камер регулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском" (одиниць)
	12,0
	12,0
	4,0
	0,0
	-8,0

	Протяжність реконструйованих міських мереж за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж" (кілометрів)
	2,8
	2,8
	0,0
	0,0
	-2,8

	Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж водопостачання за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкціямагістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок" (тис. гривень)
	25 895,9
	25 895,9
	26 565,4
	0,0
	669,5

	Середня вартість реконструкції однієї камери регулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском" (тис. гривень)
	4 203,5
	4 203,5
	4 312,2
	0,0
	108,7

	Середня вартість реконструкції 1 км міських мереж з водопостачання та водовідведенняза проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Замінаміських мереж" (тис. гривень)
	46 986,0
	46 986,0
	48 200,8
	0,0
	1 214,8

	Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарствам. Чернівці, стадія 2" (відсотків)
	30,0
	30,0
	16,0
	0,0
	-14,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції магістральних мереж водопостачання за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкціямагістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок (відсотків)
	39,0
	39,0
	47,0
	0,0
	8,0
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	Рівень виконння робіт з реконструкції камер регулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском" (відсотків)
	90,0
	90,0
	20,0
	0,0
	-70,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції систем водопостачання у м. Чернівці за проектом"Проект муніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міськихмереж" (відсотків)
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	-20,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення  фактичних від запланованих результативних показників  пов’язано з декількома чинниками, серед яких – затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв’язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв’язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред’явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати. 

	Разом з тим тривалі процедури закупівель, а саме підготовка та погодження з KfW всіх необхідних документів займає значно більше, ніж очікувалось часу. 

	Виконання заходів у рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій навпровадження проектів, з них: (тис. гривень)
	14 416 006,2
	14 416 006,2
	14 464 444,3
	0,0
	48 438,1

	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ(відсотків)
	69,0
	68,9
	45,3
	-0,1
	-23,6

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому виникло внаслідок того, що фактичні обсяги залучення кредитних коштів і здійснення касових видатків виконано на  рівні, нижчому ніж було заплановано паспортом бюджетної програми. 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів урамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	46 585,2
	46 585,2

	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" (тис. гривень)
	689 401,0
	755 244,0
	65 843,0

	Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації за проектом"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" (тис. гривень)
	0,0
	46 585,2
	46 585,2

	Рівень виконання робіт  з реконструкції та технічного переобладнання очисних спорудканалізації  за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в містіМиколаїв" (відсотків)
	0,0
	10,1
	10,1

	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очисткистічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають відзабруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв" (відсотків)
	36,0
	42,3
	6,3
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	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Після розірвання контрактної угоди через неможливість виконання підрядником (іноземна компанія) контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора мало позитивний ефект було проведено новий міжнародний тендер та укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником. Підряднику було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Підрядник розпочав виконання контракту, здійснював проєктування реконструкції очисних споруд каналізації.  

	Виконання заходів з  поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	801 157,4
	879 644,8
	78 487,4

	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	10 660 896,7
	11 787 232,2
	1 126 335,5

	Кількість підприємств залучених до проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (одиниць)
	10,0
	10,0
	0,0

	Контракти укладені  за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2", в т.ч. у поточномуроці: (тис. гривень)
	9 345 664,2
	10 333 044,0
	987 379,8

	Придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (тис. гривень)
	73 616,0
	56 026,0
	-17 590,0

	Консультаційні  послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	94 267,9
	40 154,1
	-54 113,8

	Реконструкція та модернізація каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	269 957,6
	491 635,5
	221 677,9

	Реконструкція водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	151 067,2
	102 204,0
	-48 863,2

	Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	2 245,9
	14 609,2
	12 363,3

	Реконструкція та модернізація каналізаційних мереж та мереж водопостачання запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	207 747,0
	175 016,0
	-32 731,0

	Будівництво полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (тис. гривень)
	1 955,8
	0,0
	-1 955,8

	Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (одиниць)
	8,0
	4,0
	-4,0

	Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (одиниць)
	7,0
	6,0
	-1,0

	Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (одиниць)
	13,0
	13,0
	0,0

	Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (одиниць)
	3,0
	3,0
	0,0

	Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризаціїSCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (одиниць)
	3,0
	3,0
	0,0

	Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мережводопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (кілометрів)
	64,6
	29,6
	-35,0
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	Кількість збудованих полігонiв  твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (одиниць)
	1,0
	0,0
	-1,0

	Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	9 239,5
	14 006,5
	4 767,0

	Середня вартість однієї консультаційної послуги з технічного нагляду та супроводженняпроекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	13 466,8
	6 692,4
	-6 774,4

	Середня вартість реконструкції  та модернізації каналізаційної очисної споруди запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	20 766,0
	37 818,1
	17 052,1

	Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (тис. гривень)
	50 355,7
	34 068,0
	-16 287,7

	Середня вартість придбання та  встановлення одного приладу обліку та диспетчеризаціїSCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	748,6
	4 869,7
	4 121,1

	Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційних мереж тамереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	3 215,9
	5 912,7
	2 696,8

	Середня вартість будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (тис. гривень)
	1 955,8
	0,0
	-1 955,8

	Рівень виконання  проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводженняз твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (відсотків)
	89,3
	95,8
	6,5

	Рівень  придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2" (відсотків)
	92,0
	100,0
	8,0

	Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	93,4
	100,0
	6,6

	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мережводопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	90,7
	100,0
	9,3

	Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2" (відсотків)
	95,3
	95,4
	0,1

	Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризаціїSCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	90,6
	100,0
	9,4

	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	90,8
	100,0
	9,2

	Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових вiдходiв запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2" (відсотків)
	91,4
	91,4
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Збільшення обсягу залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом «Розвиток міської інфраструктури - 2» у гривневому еквіваленті порівняно з 2024 роком зумовлено переважно курсовою різницею, оскільки фінансування проекту здійснюється за рахунок позик міжнародних фінансових установ, що надаються Україні у доларах США, тоді як відображення показників у бюджетній звітності здійснюється у гривнях. 

	Кількість підприємств, залучених до реалізації проекту, у 2025 році залишилась незмінною та становить 10 підприємств, що пов’язано з відсутністю змін у переліку підприємств-бенефіціарів проекту. 

	Збільшення обсягу укладених контрактів у рамках проекту пов’язане як із впливом курсової різниці, так і з переходом частини контрактів у завершальну фазу виконання, що супроводжувалося проведенням остаточних розрахунків за виконані роботи та поставлене обладнання. 
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	Зменшення обсягів фінансування за напрямом придбання спеціальної техніки та обладнання пояснюється тим, що основна частина закупівель відповідної техніки була здійснена у попередні роки реалізації проекту. 

	Зменшення фінансування консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту пов’язане із завершенням значної частини відповідних контрактів у попередні періоди реалізації проекту. 

	Збільшення обсягів фінансування за напрямом реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд зумовлено переходом відповідних контрактів у завершальну фазу реалізації та здійсненням розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи. 

	Зменшення фінансування за напрямом реконструкції водоочисних споруд пов’язане із завершенням основної частини робіт за відповідними об’єктами у попередні роки реалізації проекту. 

	Збільшення фінансування за напрямом придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA пов’язане з проведенням розрахунків за поставлене обладнання та завершенням виконання відповідних контрактів у звітному періоді. 

	Зменшення фінансування за напрямом реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання пов’язане із завершенням значної частини робіт з реконструкції мереж у попередні роки реалізації проекту. 

	Зменшення показників, пов’язаних з будівництвом полігону твердих побутових відходів, зумовлено незавершеною реструктуризацією проекту, ініційованою у 2022 році, у зв’язку з чим у звітному періоді відсутня можливість фінансування відповідного інвестиційного заходу в рамках проекту. 

	Зменшення кількості придбаної спеціальної техніки та обладнання пояснюється завершенням основних закупівель техніки у попередні роки реалізації проекту. 

	Зменшення кількості консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту пов’язане із завершенням частини відповідних контрактів у попередні періоди реалізації проекту. 

	Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд у 2025 році залишилась на рівні попереднього року, що пов’язано із завершенням виконання робіт за відповідними об’єктами. 

	Кількість реконструйованих водоочисних споруд у звітному періоді також залишилась незмінною. 

	Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA залишилась на рівні попереднього року у зв’язку із завершенням виконання відповідних контрактів. 

	Зменшення протяжності реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання пов’язане із завершенням основних робіт з реконструкції мереж у попередні роки реалізації проекту. 

	Зменшення показників будівництва полігонів твердих побутових відходів пояснюється незавершеною реструктуризацією проекту та відсутністю фінансування відповідного заходу у звітному періоді. 

	Зниження показників середньої вартості виконання окремих робіт та послуг пов’язане зі специфікою методики розрахунку цих показників та тим, що у звітному періоді завершувались раніше укладені контракти. 

	Зростання рівня виконання проекту та окремих напрямів робіт у 2025 році пов’язане із завершенням виконання більшості контрактів у рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2» та досягненням запланованих результатів. 

	Виконання заходів з  реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства  м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,стадія 1" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	7 199,4
	26 711,3
	19 511,9

	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (тис. гривень)
	754 171,0
	847 560,5
	93 389,5

	Реконструкція мереж з водопостачання за проектом
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга) (тис.гривень)
	0,0
	15 380,6
	15 380,6

	Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга) (тис. гривень)
	7 199,4
	11 330,7
	4 131,3

	Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга) (кілометрів)
	0,0
	4,6
	4,6

	Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1" (6 черга) (одиниць)
	0,0
	0,4
	0,4
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	Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж з водопостачання за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга) (тис.гривень)
	0,0
	18 836,6
	18 836,6

	Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарствам. Чернівці, стадія 1" (відсотків)
	23,0
	26,0
	3,0

	Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання запроектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1" (1 черга)(відсотків)
	53,0
	59,0
	6,0

	Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга) (відсотків)
	33,0
	45,0
	12,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення виконання результативних показників бюджетної програми у 2025 році порівняно з 2024 роком зумовлено сукупністю взаємопов’язаних 

	чинників. Насамперед, мали місце затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт через відтік кваліфікованих кадрів, обмеженість людського 

	ресурсу, а також фактичну неможливість забезпечення бронювання від мобілізації ключового персоналу підрядників та їх субпідрядників (у т.ч. через неможливість отримання 

	статусу критичного підприємства). Як наслідок зазначених затримок, за діючими контрактами не були своєчасно пред’явлені акти виконаних робіт, що відповідно до умов 

	договорів спричинило відсутність підстав для проведення оплат у 2025 році. 

	Додатково на темпи будівельних робіт вплинули несприятливі погодні умови: з липня 2025 року значні атмосферні опади призвели до тимчасового призупинення робіт на 

	окремих ділянках (зокрема в зоні зсувів), а відновлення робіт залежало від стабілізації погоди та зменшення опадів. 

	Окремим фактором відхилення за частиною заходів стало узгодження змін до контрактних/цінових документів (зокрема адаптація опису видів робіт у таблицях цін), що 

	потребувало погодження з KfW та оформлення додаткових угод; після підписання змін підрядник встиг подати обмежену кількість актів, які були направлені на погодження 

	наприкінці 2025 року, але не були оплачені в межах звітного року. 

	Крім того, реалізація окремих компонентів відставала через тривалі процедури міжнародних закупівель та погодження кожного етапу з банком KfW. Зокрема, за одним із 

	ключових контрактів (Стадія 1, Черга 3) у 2025 році відхилення сформувалося через те, що закупівлю було скасовано за результатами оцінки міжнародним консультантом 

	(невідповідність технічним вимогам та фінансова пропозиція, що значно перевищувала очікуваний бюджет), а протягом 2025 року виконувалися роботи з часткового 

	коригування обсягів та підготовки нової тендерної документації. 

	У сукупності зазначені фактори (кадрові/мобілізаційні ризики, погодні обмеження, необхідність погодження змін і оформлення документів, тривалі процедури закупівель та 

	погодження з KfW, а також затримка пред’явлення актів) призвели до часткогвого виконання планових показників та недовиконання касових видатків у 2025 році. 

	Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку  системи комунального водного господарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 2" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	157 885,7
	157 885,7

	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" (тис. гривень)
	956 022,7
	1 074 407,6
	118 384,9

	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону"Дністер-Чернівці" - 5 ділянок" (тис. гривень)
	0,0
	146 768,4
	146 768,4

	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском" (тис. гривень)
	0,0
	11 117,2
	11 117,2
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	Протяжність реконструйованих водогонів за проектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок" (кілометрів)
	0,0
	5,6
	5,6

	Кількість одиниць реконструйованих камер регулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском" (одиниць)
	0,0
	4,0
	4,0

	Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж водопостачання за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкціямагістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок" (тис. гривень)
	0,0
	26 565,4
	26 565,4

	Середня вартість реконструкції однієї камери регулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском" (тис. гривень)
	0,0
	4 312,2
	4 312,2

	Середня вартість реконструкції 1 км міських мереж з водопостачання та водовідведенняза проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Замінаміських мереж" (тис. гривень)
	0,0
	48 200,8
	48 200,8

	Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарствам. Чернівці, стадія 2" (відсотків)
	0,0
	16,0
	16,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції магістральних мереж водопостачання за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкціямагістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок (відсотків)
	0,0
	47,0
	47,0

	Рівень виконння робіт з реконструкції камер регулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском" (відсотків)
	0,0
	20,0
	20,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення  фактичних результативних показників  бюджетної програми у 2025 році порівняно з попереднім роком пов’язано з декількома чинниками, серед яких – затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт у зв’язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв’язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред’явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати. 

	Разом з тим тривалі процедури закупівель, а саме підготовка та погодження з KfW всіх необхідних документів займає значно більше часу , ніж очікувалось . 

	Виконання заходів у рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	110 412,4
	0,0
	-110 412,4

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій навпровадження проектів, з них: (тис. гривень)
	0,0
	14 464 444,3
	14 464 444,3

	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ(відсотків)
	49,7
	45,3
	-4,4

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	Відхилення  фактичних результативних показників  бюджетної програми у 2025 році порівняно з попереднім роком зумовлено сукупністю взаємопов’язаних чинників. Насамперед, мали місце затримки у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт через відтік кваліфікованих кадрів, обмеженість людського ресурсу, а також фактичну неможливість забезпечення бронювання від мобілізації ключового персоналу підрядників та їх субпідрядників (у т.ч. через неможливість отримання статусу критичного підприємства). Як наслідок зазначених затримок, за діючими контрактами не були своєчасно пред’явлені акти виконаних робіт, що відповідно до умов договорів спричинило відсутність підстав для проведення оплат у 2025 році. 

	Додатково на темпи будівельних робіт вплинули несприятливі погодні умови: з липня 2025 року значні атмосферні опади призвели до тимчасового призупинення робіт на окремих ділянках (зокрема в зоні зсувів), а відновлення робіт залежало від стабілізації погоди та зменшення опадів.  

	Окремим фактором відхилення за частиною заходів стало узгодження змін до контрактних/цінових документів (зокрема адаптація опису видів робіт у таблицях цін), що потребувало погодження з KfW та оформлення додаткових угод; після підписання змін підрядник встиг подати обмежену кількість актів, які були направлені на погодження наприкінці 2025 року, але не були оплачені в межах звітного року.  

	У сукупності зазначені фактори (кадрові/мобілізаційні ризики, погодні обмеження, необхідність погодження змін і оформлення документів, тривалі процедури закупівель та погодження з KfW, а також затримка пред’явлення актів) призвели до недосягнення частини планових показників та недовиконання касових видатків у 2025 році. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Виконання заходів  проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (далі-Проект) в межах бюджетної програми КПКВК3101600 "Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водногогосподарства м. Чернівці" у 2025 році не здійснювалось у зв'язку із завершенням терміну дії проекту.

	

	У 2025 році завершено проект "Розвиток міської інфраструктури - 2", напрям використання коштів на наступний рік не заплановано.

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49222
	20-03-2026 16:18:26
	АІС "ГРК"
	44bbebcc-9b5e-456a-a44b-b78c12bf61e3
	15 з 22





	1
	Державний фінансовий аудит інвестиційного проекту«Другий проект розвитку міської інфраструктури»Державною аудиторською службою Укарїни за період з01.06.2014 по 31.12.2024
	1.1 Для посилення контролю використання коштів позик нарівні Мінфіну узгодити питання щодо здійснення платежів зарахунок коштів міжнародних фінансових операцій виключночерез Державну казначейську службу України.
1.2 Розробити план заходів із визначенням відповідальнихосіб та кінцевих строків виконання завдань.
	1.1 У межах реалізації Проєкту всі платежі здійснювалисявідповідно до положень Фінансової угоди та процедур МФО.Розрахунки проводилися через визначені у фінансовихдокументах механізми, зокрема із застосуванням рахунків,відкритих відповідно до вимог МФО та національного
законодавства. Станом на дату завершення Проєкту(30.06.2025) та повного завершення розрахунків (31.12.2025)фінансові операції припинені. Додаткових платежів заПроєктом не здійснюється. При цьому механізм взаємодії зДержавною казначейською службою України бувзабезпечений у повному обсязі в частині,передбаченійбюджетним законодавством та Порядкомвикористаннякоштів субвенції.
1.2 У період реалізації Проєкту функціонуваласистемапланування та контролю виконання завдань, щовключала:визначення відповідальних осіб; календарніграфікизакупівель та вибірки коштів; регулярний моніторингвиконання. Оскільки Проєкт завершено, додатковий планзаходів у його межах не розробляється. Водночас отриманийдосвід буде використано при підготовці тавпровадженнімайбутніх інвестиційних проєктів.
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	2
	Державний фінансовий аудит інвестиційного проекту«Другий проект розвитку міської інфраструктури»Державною аудиторською службою Укарїни за період з01.06.2014 по 31.12.2024
	1.3. Розробити та затвердити методику/ політику щодоконтролю дотримання строків вибірки коштів та вчасневиконання зобов’язань по діючих або майбутнє укладенихкредитних уходах.
1.4. Розробити та затвердити політику організації системироботи ЦГУП.
1.5 Розмістити на сайті Міністерства інформацію та відгукищодо задіяних у реалізації Проекту працівників ЦГУПвраховуючи встановлені аудитом недоліків.
1.6 Погодити із міжнародними фінансовими організаціями,які надають кошти на впровадження інвестиційних проектівзаборону участі на 10 років у закупівлях виконавців робіт,надавачів послуг, постачальників, тощо, з якими булорозірвано контракти через порушення ними умов контрактів
	1.3 Контроль строків вибірки коштів та виконаннязобов’язань здійснювався відповідно до: положеньФінансової угоди; Порядку проведення вибірки коштівМБРР; внутрішніх процедур фінансового моніторингу;системи подання середньострокових фінансових звітів тазаявок на вибірку. Проєкт завершено з повним закриттямрозрахунків 31.12.2025. Зазначені механізми контролювідповідають міжнародним стандартам управлінняпроєктами МФО. Напрацювання можуть бути формалізованіяк внутрішні рекомендації для майбутніх кредитних угод.
1.4 Проєкт завершено, діяльність ЦГУП у його межахприпинена після його закриття. Водночас практикиуправління, напрацьовані під час реалізації, відповідаютьстандартам МФО та можуть бути використані як модель длямайбутніх проєктів з урахуванням необхідних покращень,внесених в відповідні технічні завдання для спеціалістів.
1.5 Інформація про реалізацію Проєкту, його результати тадосягнуті показники була оприлюднена відповідно до вимогзаконодавства та політик прозорості МБРР. За результатамиаудиту виявлені зауваження були враховані в межахкоригувальних заходів під час реалізації Проєкту. Фінансовихпорушень, що призвели б до неврегульованих зобов’язаньпісля 31.12.2025, не залишилося.
1.6 Процедури закупівель у межах Проєкту здійснювалисявиключно відповідно до правил відповідної МФО. Механізмсанкціонування постачальників, виконавців та консультантіврегулюється: політикою санкцій МФО; процедурамиdebarment та cross-debarment; рішеннями спеціальних органівМФО. Національний замовник не має повноваженьсамостійно встановлювати заборону участі в закупівляхМФО строком на 10 років поза межами санкційних процедур,визначених МФО. У випадках розірвання контрактів черезпорушення умов договору інформація належним чиномвідображалася в документації та звітності, а подальшірішення щодо санкцій належать до компетенції МФО. Зогляду на завершення Проєкту, питання додатковихобмежень у його межах не є актуальним.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	       Відповідно до розпису державного бюджету на 2025 рік  (зі  змінами) за бюджетною програмою КПКВК 3101600 "Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці" Міністерству розвитку громад та територій України, як головному розпоряднику бюджетних коштів,   було передбачено бюджетні призначення у сумі 2367837,3  тис. гривень. Протягом звітного року здійснено касові видатки у сумі 1 110 827,0 тис. грн, або 46,9 відсотків від запланованого обсягу. В межах бюджетної програми здійснюється реалізація заходів чотирьох публічних інвестиційних проектів, а саме: 
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       1. Проект: «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект)  
Проект реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») від 20.06.2012 № 4987-VІ, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 19.12.2019 року № 416-IX. Вибірка  кредитних коштів Європейського інвестиційного банку станом на кінець звітного року становить 15,54 млн. євро. 
       Річні бюджетні призначення на 2025 рік на виконання заходів Проекту 405364,8 тис.грн., здійснено касові видатки 46585,2  тис.грн., або 11,5 відсотків. 
На реалізацію бюджетної програми в 2025 р. впливав фактор того, що через неможливість виконання підрядником- іноземною компанією контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора було розірвано контракт з зазначеним підрядником, проведено новий міжнародний тендер та укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником. Новому підряднику було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Підрядник здійснював проєктування реконструкції очисних споруд каналізації. На кінець року проєктування реконструкції очисних споруд каналізації ще не було завершено. Акти постачання обладнання або наданих послуг підрядником не надавались. Реконструкція очисних споруд каналізації буде здійснюватися у 2026 та 2027 роках. Планується, що в 2026 р. підрядником буде завершено проєктування, отримано позитивний висновок державної експертизи проєкту, здійснено постачання частини обладнання та розпочато будівельно-монтажні роботи.   

       2. Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2"  (далі - Проект) 
Проект реалізується відповідно до Угоди про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (300,00 млн. дол.) та з Фондом чистих технологій (50 млн. дол.) підписані 26.05.2014 та набули чинності 21.11.2014. - 8 червня 2018 року Світовим банком було скасовано частину позики МБРР № 8391-UA на 7.893.000 дол. США. 31 липня 2020 року Світовим банком було скасовано частину позики МБРР № 8391-UA на 15.010.921,90 дол. США та частину позики ФЧТ № TF017112 на 528.334,73 дол. США. 09 серпня 2022 року Світовим банком було проведено реструктуризацію проєкту та запроваджено компонент «Реагування на надзвичайні ситуації». 
Проект складається із декількох субпроектів у сфері водопостачання, водовідведення та пілотного проекту з поводження з твердими побутовими відходами на 11 комунальних підприємствах 10 міст: Києва, Харкова, Кіровограда, Житомира, Краматорська, Коломиї, Тернополя, Вінниці, Черкас, та Нововолинська. 
       Річні бюджетні призначення на виконання заходів Проекту у 2025 році 1372118,6 тис.грн., здійснено касові видатки 879644,8 тис.грн., або 64,1 відсотки. 
       В рамках проведення місії Світового банку 20 листопада – 7 грудня 2017 р. було ініційовано скасування виділених коштів для КВП «Краматорський водоканал» до фактично витраченої суми станом на грудень 2017 року. В рамках місії Світового банку в серпні 2018 підприємство «Чугуїввода» повідомило про виниклі проблеми щодо укладення субкредитної угоди. Міськрада не змогла дійти консенсусу щодо участі підприємства у проекті. 02.10.2018 було отримано лист від КП «Чугуїввода» щодо відмови від подальшої участі в проекті. 06.11.2018 лист було направлено в Мінфін. 
Вибірка коштів станом на 01.01.2026 в рамках інвестиційного компонену - 250,9 млн.дол. США. 
       Реконструкція споруд водопостачання здійснена у 3 містах (Кропивницький, Тернопіль, Житомир); Реконструкція споруд очистки стічних вод здійснена у 4 містах (Кропивницький, Черкаси, Харків, Житомир); Переоснащення автоматизованої системи управління технологічними; процесами (АСУТП) з використанням SСADA здійснена в 3 містах (Кропивницький, Черкаси, Тернопіль); Насосні станції водопроводу переоснащено у 3 містах (Київ, Кропивницький, Житомир); Насосні станції каналізації переоснащено у 3 містах (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ); Замінено понад 103 км водопровідних мереж та близько замінено 22 км каналізаційних мереж (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ, Коломия, Житомир, Вінниця, Черкаси); 
У деяких містах труби та споруди, які складають міські водопровідні системи, старше 50 років, пошкоджені та крихкі аж до зламу. Це сприяло втраті до 50 відсотків води. Заміна негерметичних труб призвела не тільки до позитивного інфраструктурного ефекту (зупинка забруднення води в процесі її транспортування та руйнування доріг та будівельних баз), але також пропорційно зменшила витрати електроенергії на отримання та водопостачання 1м3 води. Ключові показники ефективності: 
У результаті реалізації "Розвиток міської інфраструкутри-2" досягнуто суттєвого підвищення енергоефективності у сфері водопостачання та водовідведення порівняно з початком проєкту. Зниження питомого споживання електроенергії на виробництво 1 м.куб води та очистку 1 м.куб стічних вод у середньому перевищило 30%. Зокрема, питоме споживання електроенергії у сфері водопостачання зменшилось з 0,60 до 0,387 кВт·год/м.куб, а у сфері водовідведення - з 0,90 до 0,56 кВт·год/м.куб. Фактична економія електроенергії, досягнута в межах реалізації проєкту, становить 183,79 ГВт·год на рік станом на другу половину 2025 року. 
Крім того, реалізація заходів з реконструкції та модернізації мереж водопостачання сприяла суттєвому скороченню втрат води, що, у свою чергу, призвело до додаткового зниження споживання електроенергії на транспортування та очистку води. 
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	Зазначені показники є проміжними, з урахуванням того, що не всі об’єкти введені в повну експлуатацію; подальше покращення показників очікується після завершення 
пусконалагоджувальних робіт та введення в дію всіх запланованих об’єктів. 

       3.Проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1» (далі - Проект)- станом на 31.12.2025 використано 4 445 842,19 євро (без ПДВ). 
       Річні бюджетні призначення на виконання заходів Проекту у 2025 році  278871,7 тис.грн., здійснено касові видатки 26711,3 тис.грн., або  9,6 відсотка. 
       Черга 1: Заміна аварійних ділянок магістральних водогонів– 5,86км. 
Поточний стан: За даним договором було встановлено 4600 метрів труб діаметром 800-1000 мм та влаштовано 61 палю глибиною від 16 до 22 метрів, діаметром 1000 мм – для надземної проклади труб у зоні зсувів. Підрядник готовий розпочати вс 
       Черга 3: Реконструкція поверхневого водозабору «Митків» та станції водоочищення «Вікно» 
Поточний стан виконання : Розроблено тендерну документацію у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку отримано 23.04.2024 р. погодження банку KfW. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено 29.04.2024 р. на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП «Чернівціводоканал». 09.07.2024 р. відбулося відкриття тендерних пропозицій. 
 Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW. 15.10.2024 р. отримано погодження від банку KfW Звіту про оцінку кваліфікації. 18.10.2024 р. відбулася друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій. Імплементаційний консультант здійснив запити на роз’яснення питань. Звіт щодо оцінки було погоджено KfW 21.02.2025 року та скасовано після відповідної публікації на веб сайті GTAI.de. Скасування закупівлі було здійснено у зв’язку з невідповідністю технічної пропозиції вимогам закупівлі та значному перевищенню цінової пропозиції у відповідності до очікуваної вартості. Наразі, Імплементаційний консультант спільно з КП «Чернівціводоканал» переглянули та узгодили відомості обсягів робіт (BoQ), на завершальному етапі оновлення тендерної документації, з метою визначення потенційних учасників тендеру Імплементаційний консультант проводить маркетинговий аналіз. Оголошення нової тендерної закупівлі очікується у лютому 2026. 
       Черга 6: Переобладнання системи знезараження з використанням гіпохлориту натрію (виробництво на місці) 
Поточний стан: 18.12.2024 р. надано Заявку на вибірку коштів для сплати проміжного платежу в сумі 250 000,00 євро, без ПДВ, яка була сплачена 20.03.2025 року. 
Розпочато поставку сталевої конструкції в червні 2025 року. Протягом звітного періоду було встановлено модульну будівлю на площадці. На даний час виконуються роботи по влаштуванню внутрішньо площадкових мереж. 

       4. Проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2» (далі - Проект)  
       Станом на 31.12.2025 на виконання заходів проекту спрямовано 3 435 227,27 євро (без ПДВ). 
       Річні бюджетні призначення на виконання заходів Проекту у 2025 році 311842,2 тис.грн., здійснено касові видатки 157885,7 тис.грн., або 50,7 відсотків. 
       Заходи в рамках другої стадії Проекту: продовження реконструкції магістральних водогонів; реконструкція подальших зон мереж системи водопостачання та заміна мереж водопостачання та водовідведення (разом з абонентськими підключеннями); реконструкція системи регулювання тиску. 
       I. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «Дністер - Чернівці» ~7 км» 
Поточний стан: Дата початку робіт за договором – 10.01.2025 року. Даний Договір умовно розбити на 2 секції роботи – детальне проектування та виконання робіт. 
Протягом 2025 року було проведено геологічні та топографічні вишукування, виконано телеінспекції та механічну очистку ділянок, які підлягають санації. 
Підрядником було підготовлено робочу документацію та розпочато безпосередні роботи, так станом на 31.12.2025 року замінено 5,6 км труб. 
       II. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, великих діаметрів >400мм. Протяжністю >7,5 км 
Поточний стан: Проведено додаткові вишукування на вулицях, де планується здійснити заміну водопровідних та каналізаційних мереж. КП «Чернівціводоканал» видано технічні умови та оновлено завдання на проектування у відповідності до окремих, узгоджених вулиць. Технічною службою погоджено трасування заміни мереж. 1 -6 ділянки мають 100% готовність проектно-кошторисної документації  та отримано позитивний висновок Експертизи; 
Розпочато розробку тендерної документації та технічних вимог до матеріалів на виконання робіт – оголошення закупівлі очікується в квітні 2026 року. 
       III. Встановлення обладнання для системи регулювання тиску 
Поточний стан: Договір підписано 02.04.2025 р. 11.04.2025 р. проведено Kick-off зустріч. Подано банківські гарантії та рахунку для здійснення авансового платежу. Сплачено авансовий платіж 23.06.2025 р. у сумі 230 645,12 євро. Підрядником підготовлено та подану проєктну документацію стадії Р в серпні 2025 року, наразі тривають роботи по влаштуванню камер регулювання тиску – вже завершено роботи з влаштування 4х камер регулювання. 
       Досягнення мети бюджетної програми та виконання її завдань демонструє позитивну динаміку.  
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	       Основними причинами відхилення між затвердженими та фактично виконаними  показниками стали об’єктивні фактори, пов’язані з безпековою ситуацією в країні, реалізацією міжнародних інфраструктурних проєктів, а також організаційними та технічними обставинами виконання контрактів. Зокрема, в рамках проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» виконання запланованих заходів було ускладнено через неможливість виконання підрядником – іноземною компанією – контрактних зобов’язань у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України та систематичними обстрілами міста Миколаєва. У результаті контракт із попереднім підрядником було розірвано, проведено нову процедуру міжнародного тендеру та укладено контрактну угоду з іншим підрядником на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації. Новому підряднику було сплачено авансовий платіж у розмірі 46 585,17 тис. грн, після чого розпочато роботи з проєктування реконструкції очисних споруд каналізації. Станом на кінець звітного року роботи з проєктування ще не були завершені, а акти щодо постачання обладнання або надання послуг підрядником не подавалися, що унеможливило проведення подальших оплат. 
       У межах проєкту «Розвиток міської інфраструктури – 2» фактичний показник виконання був меншим від планового. Водночас у межах проєкту було реалізовано значну частину запланованих заходів. Досягнення  планових показників не у повному обсязі зумовлено, зокрема, наслідками запровадження в Україні воєнного стану (Указ Президента України від  24 лютого 2022 року № 64/2022 зі змінами), що призвело до оголошення форс-мажорних обставин та тимчасового призупинення виконання робіт підрядними організаціями. Додатковим фактором стало незавершення реструктуризації проєкту, розпочатої у січні 2022 року та оновленої у грудні 2025 року, зокрема в частині збільшення частки фінансування за рахунок позики ФЧТ для окремих бенефіціарів. Це призвело до тимчасового дисбалансу між ресурсами позик МБРР та ФЧТ при фінансуванні чинних контрактів. Крім того, у зв’язку із завершенням реалізації зазначеного проєкту 30 червня 2025 року частину запланованих робіт не було завершено у межах строку доступності кредитних коштів. У зв’язку з цим окремі договори було оптимізовано, а завершення залишкових робіт передбачено здійснювати за рахунок інших джерел фінансування, не пов’язаних із кредитними коштами. 
       Незважаючи на реалізацію окремих успішних заходів, зокрема в рамках проєкту «Проєкт муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2», де під час реконструкції магістрального водогону «Дністер – Чернівці» було досягнуто перевиконання окремих фізичних показників, загальний рівень виконання бюджетної програми залишився нижчим від запланованого. Основним чинником такого результату стало суттєве недовиконання касових видатків спеціального фонду, що зумовлено сукупністю факторів, серед яких: затримки у проведенні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт через відтік кваліфікованих кадрів та обмежені можливості бронювання працівників підрядних і субпідрядних організацій; несприятливі погодні умови (зокрема сильні опади у серпні–листопаді 2025 року) на окремих ділянках виконання робіт, що розташовані у зонах зсувів; несвоєчасне подання підрядниками актів виконаних робіт за чинними контрактами, що унеможливило здійснення оплат у межах звітного бюджетного періоду. Водночас упродовж року забезпечувалося активне завершення окремих етапів реалізації проєктів, здійснювалися значні платежі за укладеними контрактами у валюті позики відповідно до погоджених графіків виконання робіт, а також враховувалися коливання валютного курсу протягом звітного року. 
Таким чином, незважаючи на суттєві зовнішні обмеження та об’єктивні фактори, пов’язані з воєнним станом і специфікою реалізації міжнародних інфраструктурних проєктів, бюджетна програма частково забезпечила досягнення визначених результатів та створила передумови для подальшого завершення запланованих заходів у наступних бюджетних періодах. 

	ефективність надання публічних послуг

	Надання публічних послуг в межах бюджетної програми не передбачено.  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Паспорт бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101600 затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 12.02.2025 №198. Затвердження паспорта бюджетної програми було здійснено з дотриманням термінів передбачених Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002  №1098 (зі змінами). 
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державногобюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2"  Міністерства розвитку громад та територій України листом  від 20.03.2025 № 4416/34/14-25 надало пропозиції щодо внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2025 рік за КПКВК 3101600 "“Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці”.  Відповідні зміни у сумі - 87888,400 тис. грн. внесенно до річного та помісячного розпису бюджету на 2025 рік на підставі довідок Міністерства фінансів України  від 26.03.2025 № 19/8933/1.   
Показники бюджетної програми сформовані відповідно до планів реалізації підпроєктів кінцевих бенефіціарів проектів.  
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	стан фінансової дисципліни

	Кредитоська заборгованість  державного бюджету обліковує довгострокові зобов'язання (код 401201) за надані кінцевим бенефіціарам для виконання заходів публічних інвестиційних проектів кредитні кошти. 
Обгяги дебіторської та кредиторської заборгованості одночасно збільшується під час отримання кредитних коштів та зменшується на суми повернення коштів кредиту кінцевими бенефіціарами. Повернення коштів позики та сплата відсотків за користування позикою здійснюється у відповідності до положень та ставок визначених  Фінансовими угодами між Україною та міжнародними фінансовими організаціями та  строків і ставок, визначених в Угодах про передачу коштів позики кінцевим бенефіціарам. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Протягом звітного періоду отримано рекомендації за результатами проведення у минулому році державного фінансового аудиту інвестиційного проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури» Державною аудиторською службою України за період з 01.06.2014 по 31.12.2024. Рекомендації, надані Державною аудиторською слуюбою (наведено в п. 8) частково враховано при фіналізації розрахунків за проектом та взято до уваги при подальшому виконанні Проекту у звітному році.  

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	З метою ефективного використання бюджетних коштів постановою Кабінету Міністрів України  від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2” бюджетні призначення спеціального фонду державного бюджету у сумі 87 888,4 тис. грн. переспрямовано з бюджетної програми КПКВК 3101600 “Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці” на бюджетну програму КПКВК 3121680 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2” та внесено відповідні зміни до розпису державного бюджетув на 2025 рік. 
Зміни до паспорта бюджетної програми КПКВК 3101600 внесено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 22.05.2025 №889.  

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяє досягненню цілей державної політики з відновлення та сталого розвитку громад, територій та інфраструктури. Залучені кредитні кошти міжнародних фінансових установ  спрямовуються на реабілітацію інфраструктури та заміну й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення, відновлення та сталий розвиток інфраструктури, що має прямий вплив на підвищення якості надання комунальних послуг та життєзабезпечення громад. Заходи бюджетної програми є соціально важливими,  внаслідок чого бюджетна програма залишається актуальною для подальшого її виконання.   

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності планування потреби у бюджетних коштах за бюджетноюпрограмою
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми. Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми заминулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетнийперіод з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби уперерозподілі затверджених бюджетних призначень.
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	2
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Покращення управлінського обліку та забезпечення своєчасності прийняття необхіднихуправлінських рішень на всіх етапах реалізації бюджетної програми.
З метою прискорення погоджувальних процедур та взаємодії з донором запровадитирегулярні спільні робочі сесії з KfW/консультантом із фіксацією протоколів рішень,дедлайнів і відповідальних; застосовувати “пакетний” підхід до коментування (консолідаціяпитань/відповідей) для скорочення циклів узгодження.
Посилити контроль календаря документального закриття (акти, рахунки, сертифікати) та їхпогодження; запровадити щомісячний “cut-off” контроль готовності документів до поданняна оплату

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
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