	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101640
	
	0620
	
	Програма розвитку муніципальної інфраструктури

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Оновлення та/або мінімізація погіршення стану міської інфраструктури України 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторі централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення,енергоефективності  будівель, зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з твердими відходами

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	9 411 128,6
	9 411 128,6
	897 271,7
	0,0
	-8 513 856,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	9 411 128,6
	9 411 128,6
	897 271,7
	0,0
	-8 513 856,9
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	Реалізація проектів у сфері централізованого теплопостачання, всього
	588 060,0
	588 060,0
	0,0
	0,0
	-588 060,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	588 060,0
	588 060,0
	0,0
	0,0
	-588 060,0

	Реалізація проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів, всього
	982 271,6
	982 271,6
	236 547,4
	0,0
	-745 724,2

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	982 271,6
	982 271,6
	236 547,4
	0,0
	-745 724,2

	Реалізація проектів у сфері поводження з твердими відходами, всього
	427 584,8
	427 584,8
	287 308,0
	0,0
	-140 276,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	427 584,8
	427 584,8
	287 308,0
	0,0
	-140 276,8

	Реалізація проектів у сфері водопостачання та водовідведення, всього
	4 906 313,8
	4 906 313,8
	20 629,8
	0,0
	-4 885 684,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	4 906 313,8
	4 906 313,8
	20 629,8
	0,0
	-4 885 684,0

	Реалізація проектів у сфері  енергоефективності будівель, всього
	2 506 898,4
	2 506 898,4
	352 786,5
	0,0
	-2 154 111,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 506 898,4
	2 506 898,4
	352 786,5
	0,0
	-2 154 111,9

	Пояснення щодо відхилень:

	     Відхилення від запланованого обсягу видатків за бюджетною програмою виникло через те, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угодипередбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здлійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року,було переглянуто план вибірки коштів за проєктам, що у свою чергу і фактичне фінансування проєктів також було переглянути. Водночас фактичне фінансування проектів у2025 році склало 897 271,7тис. грн. Фактична вибірка коштів позики у 2025 році склала 31,79 млн євро. у тому числі за напрямами:

	

	        Реалізація проєктів у сфері централізованого теплопостачання

	        Відхилення від запланованого обсягу видатків  виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладенняконтрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.

	Контракт на виконання робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" було підписано у вересні 2022 року та фактично було здійсненооплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту  "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року. У червні 2023 року розпочатофінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом, за яким було здійснено оплати за надані послуги. У 2025 році здійснювався перегляд  компонентів підписанихконтрактів, у зв’язку з чим фактичне фінансування проєкту не здійснювалось

	      Реалізація проєктів у сфері енергоефективності будівель

	      Відхилення від запланованого обсягу видатків виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладенняконтрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесеніта підписання контрактів відбулися у 2024-2025 роках.

	У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективності будівель у розмірі 19,42 млн євро, а саме  для реалізаціїпроєктів "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми " у розмірі 1 млн євро,  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя "у розмірі 2,9 млн євро, "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у розмірі 4,223 млн євро, "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науким. Тернопіль" у розмірі 11,3 млн євро.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48062
	13-03-2026 12:13:47
	АІС "ГРК"
	2eb32566-94fd-438d-9d00-76f934a33c48
	2 з 12





	 Фактично у 2025 році було здійснено оплату авансових платежів на суму 175 434,72  тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівельзакладів освіти на науки м. Тернопіль" , оплати за виконані роботи у 2025 році становлять  14 877,01 тис грн.  В рамках реалізації проєкту "Комплексний проект зтермомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " у 2025 році  було здійснено оплата авансового платежу для технічного нагляду у розмірі 3 305,78 тис грн та оплати завиконані роботи у розмірі 2 141,33 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у 2025 році здійснено оплати авансових платежівна суму 27 435,08 тис грн та оплати за виконані роботи та надані послуги технічного нагляду у розмірі 47 863,93 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Підвищенняенергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми " у 2025 році було здійснено оплати за виконані роботи у розмірі 81 728,69 тис грн.

	       Реалізація проєктів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів

	       Відхилення від запланованого обсягу видатків виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладенняконтрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесеніта підписання контрактів відбулися у 2024-2025 роках.    У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективностібудівель у розмірі 7,74 млн євро, а саме  для реалізації проєктів "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро" у розмірі 6,74 млн. євро та "Капітальний ремонт лініїзовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське" у розмірі 1 млн. євро. Фактично у 2025 році було здійснено оплату авансовогоплатежу на суму 232 194,48 тис грн та оплату за виконані проєктні роботи у розмірі 4352,89 тис грн в рамках проєкту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". Врамках реалізації проєкту  "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське" було підписано контракти навиконання робіт та здійснення технічного нагляду за проєктом, фактичного фінансування робіт за проєктом не здійснювалось.

	       Реалізація проєктів у сфері водопостачання та водовідведення

	       Відхилення від запланованого обсягу видатків виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладенняконтрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан та суттєві перебої у енергопостачанні, спричинені обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури по всій території України,потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.

	У жовтні 2025 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,33 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк ". Зарахунок вибраних коштів позики у 2025 році було здійснено оплату авансового платежу у розмірі  6 747,49 тис грн, оплачено будівельні роботи на суму 12 322,52 тис  грн таздійснено оплату послуг технічного нагляду у розмірі 1 559,85 тис грн.

	       Реалізація проєктів у сфері з управління та поводження з твердими побутовими відходами

	       У жовтні 2025 року було здійснено третю вибірку коштів позики у розмірі 3,3 млн євро з метою реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ ум. Львові". За рахунок вибраних коштів  позики у 2023-2025 роках було профінансовано робіт на загальну суму 287 307,95 млн гривень.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4112
	0,0
	9 411 128,6
	0,0
	9 411 128,6
	0,0
	897 271,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-8 513 856,9

	Всього:
	0,0
	9 411 128,6
	0,0
	9 411 128,6
	0,0
	897 271,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-8 513 856,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:
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	 Відхилення від запланованого обсягу видатків виникло через те, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025року та планувалося здлійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку  з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибіркикоштів за проєктам, що у свою чергу і фактичне фінансування проєктів також було переглянути. Водночас фактичне фінансування проектів у 2025 році склало 897 271,7 тис.гривень. Фактична вибірка коштів позики у 2025 році склала 31,79 млн євро.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	294 058,6
	2 969 720,3
	0,0
	294 058,6
	2 969 720,3
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	294 058,6
	2 969 720,3
	0,0
	294 058,6
	2 969 720,3
	0,0

	                4112
	294 058,6
	2 969 720,3
	0,0
	294 058,6
	2 969 720,3
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	Дебіторська та кредиторська заборгованість обліковує обсяг наданих кінцевим бенефіціарам кредитних коштів.  Дебіторська та кредиторська заборгованість одночаснозбільшується під час здійснення касових видатків та зменшується на суми повернення коштів бенефіціарами: повернення коштів позики та сплату відсотків за користуванняпозикою здійснюється у відповідності до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Програма розвитку муніципальної інфрастурктуриУкраїни») підписана 23 липня 2015 року, ратифікована Законом України від 03.02.2016 № 975-VIII та строків та ставок, визначених в Угодах про передачу коштів позикикінцевим бенефіціарам.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація проектів у сфері централізованого теплопостачання

	
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері централізованого теплопостачання
 (тис. гривень)
	590 578,1
	590 578,1
	2 518,2
	0,0
	-588 059,9

	Кількість проектів у сфері централізованого теплопостачання (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Рівень виконання проектів у сфері централізованого теплопостачання (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,4
	0,0
	-99,6

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  
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	Контракт на виконання робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" було підписано у вересні 2022 року та у грудні 2022 року було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проєкту. У червні 2023 року розпочато фінансування Контакту щодо нагляду за будівництвом, за яким було здійснено оплати за надані послуги. 

	У 2025 році здійснювався перегляд  компонентів підписаних контрактів, у зв’язку з чим фактичне фінансування проєкту не здійснювалось. 

	3.Оскільки фінансування за проектом здійснювалось в обсягах меньших, ніж заплановано, то відповідно показники  виконання проектів  нижче запланованного рівня. 

	Реалізація проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (тис. гривень)
	1 000 096,1
	1 000 096,1
	254 371,8
	0,0
	-745 724,3

	Кількість проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (одиниць)
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0

	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері зовнішнього освітлення населенихпунктів (тис. гривень)
	491 135,8
	491 135,8
	118 273,7
	0,0
	-372 862,1

	Рівень виконання проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (відсотків)
	100,0
	100,0
	25,4
	0,0
	-74,6

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективності будівель у розмірі 7,74 млн євро, а саме  для реалізації проєктів "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро" у розмірі 6,74 млн. євро та "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське" у розмірі 1 млн. євро.  

	У 2025 році було здійснено оплату авансового платежу на суму 232 194,48 тис грн та оплату за виконані проєктні роботи у розмірі 4 352,89 тис грн в рамках проєкту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". В рамках реалізації проєкту  "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське" було підписано контракти на виконання робіт та здійснення технічного нагляду за проєктом, фактичного фінансування робіт за проєктом не здійснювалось. 

	3. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	У 2025 році здійснювалось фактичне фінансування проєктів  у м. Кам'янське  та м. Дніпро, але в обсягах менших ніж заплановано. 

	4. Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованного рівня. 

	Реалізація проектів у сфері поводження з твердими відходами

	Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері поводження з твердими  відходами (тис. гривень)
	636 918,1
	636 918,1
	496 641,3
	0,0
	-140 276,8

	Кількість проєктів у сфері поводження з твердими відходами (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Рівень виконання проектів у сфері поводження з твердими відходами (відсотків)
	100,0
	100,0
	78,0
	0,0
	-22,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. У жовтні 2025 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 3,3 млн євро з метою реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові". За рахунок вибраних коштів  позики у 2023-2025 роках було профінансовано робіт на загальну суму 496,6 млн грн. 

	3. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що вибірка коштів позики для фінансування проєкту була здійснена у повній сумі, передбаченій для завершення 1-го із  контрактів в рамках проєкту.  

	Реалізація проектів у сфері водопостачання та водовідведення

	Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері водопостачання та водовідведення (тис. гривень)
	4 939 411,7
	4 939 411,7
	53 727,8
	0,0
	-4 885 683,9

	Кількість проектів у сфері водопостачання та водовідведення (одиниць)
	2,0
	2,0
	1,0
	0,0
	-1,0

	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері водопостачання та водовідведення(тис. гривень)
	2 453 156,9
	2 453 156,9
	20 629,8
	0,0
	-2 432 527,1
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	Рівень виконання проектів у сфері водопостачання та водовідведення (відсотків)
	100,0
	100,0
	1,1
	0,0
	-98,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	У жовтні 2025 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,33 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк". За рахунок вибраних коштів позики у 2025 році було здійснено оплату авансового платежу у розмірі  6 747,49 тис грн, оплачено будівельні роботи на суму 12 322,52 тис  грн та здійснено оплату послуг технічного нагляду у розмірі 1 559,85 тис грн. Фінансування за проєктом у м. Миколаїв не здійснювалось, було отримано Лист ЄІБ щодо фінансування проєкту та здійснюються заходи щодо підписання Угоди про передачу коштів позики, без якої фактичне фінансування проєкту не можливе. 

	2. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними.  

	За  проєктом  Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк " (м. Луцьк) продовжено фінансування. 

	За проєктом  "Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв"  фінансування не здійснювалось. Було отримано Лист ЄІБ щодо фінансування проєкту. Здійснюються заходи щодо підписання Угоди про передачу коштів позики, без якої фактичне фінансування проєкту не можливе. 

	3. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	Продовжено реалізацію проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк". Планом на 2025 рік було передбачено фінансування ще одного проєкту, який не було розпочато, та вартість виконання якого врахована в загальному обсязі проектів за цім напрямом. Що призвело до зменьшення показників  виконання за напрямом в цілому.  

	4. Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованого рівня. 

	Реалізація проектів у сфері  енергоефективності будівель

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері енергоефективності будівель (тис. гривень)
	2 538 183,1
	2 538 183,1
	384 071,2
	0,0
	-2 154 111,9

	Кількість проектів у сфері енергоефективності будівель (одиниць)
	5,0
	5,0
	4,0
	0,0
	-1,0

	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері енергоефективності будівель (тис.гривень)
	501 379,7
	501 379,7
	88 196,6
	0,0
	-413 183,1

	Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель (відсотків)
	100,0
	100,0
	15,1
	0,0
	-84,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективності будівель у розмірі 19,42 млн євро, а саме  для реалізації проєктів "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми " у розмірі 1 млн євро,  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя "у розмірі 2,9 млн євро, "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у розмірі 4,223 млн євро, "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у розмірі 11,3 млн євро.       

	У 2025 році було здійснено оплату авансових платежів на суму 175 434,72  тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" , оплати за виконані роботи у 2025 році становлять  14 877,01 тис грн.  В рамках реалізації проєкту "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " у 2025 році  було здійснено оплата авансового платежу для технічного нагляду у розмірі 3 305,78 тис грн та оплати за виконані роботи у розмірі 2 141,33 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у 2025 році здійснено оплати авансових платежів на суму 27 435,08 тис грн та оплати за виконані роботи та надані послуги технічного нагляду у розмірі 47 863,93 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми " у 2025 році було здійснено оплати за виконані роботи у розмірі 81 728,69 тис грн. 

	2. Касові видатки  у 2025 році було здійснено за 4 проектами: Тернопіль, Луцьк, Суми, Запоріжжя.  

	3.  Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів став можливий після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. У 2025 році здійснювалось фактичне фінансування проєктів  у м. Тернопіль, м. Суми, м.Запоріжжі та м. Луцьк, але в обсягах менших ніж заплановано. 

	4. Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованого рівня. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів, з них: (тис. гривень)
	9 705 187,2
	9 705 187,2
	1 191 330,3
	0,0
	-8 513 856,9

	Загальна кількість проектів, що впроваджуватимуться залученими підприємствами, зних: (одиниць)
	11,0
	11,0
	9,0
	0,0
	-2,0

	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ,з них: (відсотків)
	100,0
	100,0
	12,3
	0,0
	-87,7

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. За час реалізації програми здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проєктів у сфері централізованого теплопостачання (м. Лозова) у розмірі 1,7 млн євро, у сфері енергофективносіт будівель (м. Суми, м. Запоріжжя, м. Луцьк, м. Тернопівль) у розмірі 26,22 млн євро, у сефрі водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) у розмірі 3,03 млн. євро, у сфері зовнішнього освітлення у м. Дніпро та м. Кам?янське у розміріта 14,43 у сфері поводження з твердими побутовими відходами (м. Львів) у розмірі 14,083 млн євро. Загальна сума вибірки коштів за проєктами у 2021-2025 роках склала  59,57 млн євро. Фактичне фінансування проєктів за період реалізації програми склав 26,12 млн євро чи 1 919 330, тис грн. 

	2. В рамках програми здійснюється реалізація проєктів  у сфері централізованого теплопостачання (м. Лозова), у сфері енергофективносіт будівель (м. Суми, м. Запоріжжя, м. Луцьк, м. Тернопівль), у сефрі водопостачання та водовідведення (м. Луцьк), у сфері зовнішнього освітлення у м. Дніпро та м. Кам?янське та у сфері поводження з твердими побутовими відходами (м. Львів). Рішенням Координаційного комітету від травня 2025 року проєкт "Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам'янське"  було виключено з переліку проєктів Програми. За проєктом  "Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв"  здійснюються заходи щодо підписання угоди про передачу коштів позики. Інші проєкти знаходяться на активній стадії реалізації. 

	3. Відхилення від запланованого показника виникло через те, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здлійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв?язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проєктам, що у свою чергу і фактичне фінансування проєктів також було переглянути.  

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реалізація проектів у сфері централізованого теплопостачання (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері централізованого теплопостачання
 (тис. гривень)
	2 518,2
	2 518,2
	0,0

	Кількість проектів у сфері централізованого теплопостачання (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0

	Рівень виконання проектів у сфері централізованого теплопостачання (відсотків)
	0,4
	0,4
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1.У 2025 році здійснювався перегляд  компонентів підписаних контрактів, у зв?язку з чим фактичне фінансування проєкту не здійснювалось. 

	2. Продовжено фінансування робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова". 

	3. У 2025 році здійснювався перегляд  компонентів підписаних контрактів, у зв?язку з чим фактичне фінансування проєкту не здійснювалось 

	Реалізація проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	17 824,5
	236 547,4
	218 722,9
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	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (тис. гривень)
	17 824,5
	254 371,8
	236 547,3

	Кількість проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (одиниць)
	1,0
	2,0
	1,0

	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері зовнішнього освітлення населенихпунктів (тис. гривень)
	17 824,5
	118 273,7
	100 449,2

	Рівень виконання проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (відсотків)
	1,4
	25,4
	24,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективності будівель у розмірі 7,74 млн євро, а саме  для реалізації проєктів "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро" у розмірі 6,74 млн. євро та "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське" у розмірі 1 млн. євро. Фактично у 2025 році було здійснено оплату авансового платежу на суму 232 194,48 тис грн та оплату за виконані проєктні роботи у розмірі 4 352,89 тис грн в рамках проєкту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". В рамках реалізації проєкту  "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське" було підписано контракти на виконання робіт та здійснення технічного нагляду за проєктом, фактичного фінансування робіт за проєктом не здійснювалось. 

	2. Продовжено реалізацію проєкту "Модернізація вуличного  освітлення в м. Дніпро". Розпочато заходи щодо реалізації проекту "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське". 

	3. Рівень фінансування проєктів значно збільшився. 

	4. Рівень фінансування та виконання проєктів значно збільшився. 

	Реалізація проектів у сфері поводження з твердими відходами (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	37 316,8
	287 308,0
	249 991,2

	Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері поводження з твердими  відходами (тис. гривень)
	209 333,3
	496 641,3
	287 308,0

	Кількість проєктів у сфері поводження з твердими відходами (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0

	Рівень виконання проектів у сфері поводження з твердими відходами (відсотків)
	33,5
	78,0
	44,5

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1.  У жовтні 2025 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 3,3 млн євро з метою реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові". За рахунок вибраних коштів  позики у 2023-2025 роках було профінансовано робіт на загальну суму 287 307,95 тис грн. 

	2. Продовжено реалізацію проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові". 

	3. Продовжено реалізацію проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові". Проєкт має висовий ступень будівельної готовності та знаходиться на завершальної стадії. 

	Реалізація проектів у сфері водопостачання та водовідведення (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	23 680,8
	20 629,8
	-3 051,0

	Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері водопостачання та водовідведення (тис. гривень)
	33 097,9
	53 727,8
	20 629,9

	Кількість проектів у сфері водопостачання та водовідведення (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0

	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері водопостачання та водовідведення(тис. гривень)
	23 680,8
	20 629,8
	-3 051,0

	Рівень виконання проектів у сфері водопостачання та водовідведення (відсотків)
	1,4
	1,1
	-0,3

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	1. У жовтні 2025 року року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,33 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк". За рахунок вибраних коштів позики у 2025 році було здійснено оплату авансового платежу у розмірі  6 747,49 тис грн, оплачено будівельні роботи на суму 12 322,52 тис  грн та здійснено оплату послуг технічного нагліду у розмірі 1 559,85 тис грн. Фінансування за проєктом у м. Миколаїв не здійснювалось, було отримано Лист ЄІБ щодо фінансування проєкту та здійснюються заходи щодо підписання Угоди про передачу коштів позики, без якої фактичне фінансування проєкту не можливе. 

	2. Продовжено реалізацію проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк". 

	3. Продовжено реалізацію проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк". Рівень реалізації залишається стабильним відповідно до технологичних умов реалізації проєкту.  

	4. Продовжено реалізацію проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк". Планом на 2025 рік було передбачено фінансування ще одного проєкту, який не було розпочато. Вартість виконання цього проєкту була врахована в загальному обсязі проектів за цім напрямом, що призвело до зменьшення показників  виконання за напрямом в цілому. 

	Реалізація проектів у сфері  енергоефективності будівель (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	6 443,7
	352 786,5
	346 342,8

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері енергоефективності будівель (тис. гривень)
	31 284,7
	384 071,2
	352 786,5

	Кількість проектів у сфері енергоефективності будівель (одиниць)
	4,0
	4,0
	0,0

	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері енергоефективності будівель (тис.гривень)
	1 610,9
	88 196,6
	86 585,7

	Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель (відсотків)
	1,0
	15,1
	14,1

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективності будівель у розмірі 19,42 млн євро, а саме  для реалізації проєктів "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми" у розмірі 1 млн євро,  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя" у розмірі 2,9 млн євро, "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у розмірі 4,223 млн євро, "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у розмірі 11,3 млн євро.      

	Фактично у 2025 році було здійснено оплату авансових платежів на суму 175 434,72  тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" , оплати за виконані роботи у 2025 році становлять  14 877,01 тис грн.  В рамках реалізації проєкту "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя" у 2025 році  було здійснено оплата авансового платежу для технічного нагляду у розмірі 3 305,78 тис грн та оплати за виконані роботи у розмірі 2 141,33 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у 2025 році здійснено оплати авансових платежів на суму 27 435,08 тис грн та оплати за виконані роботи та надані послуги технічного нагляду у розмірі 47 863,93 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми" у 2025 році було здійснено оплати за виконані роботи у розмірі 81 728,69 тис грн. 

	2. Продовжено реалізацію проєктів "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми" (м. Суми), "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжі" (м. Запоріжжя), "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" (м. Тернопіль) та "Термореновація будівель медичних закладів Волині" (м. Луцьк) 

	3. Рівень фінансування проєктів значно збільшився. 

	4. Рівень фінансування та виконання проєктів значно збільшився. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження проектів, з них: (тис. гривень)
	294 058,6
	1 191 330,3
	897 271,7

	Загальна кількість проектів, що впроваджуватимуться залученими підприємствами, зних: (одиниць)
	8,0
	9,0
	1,0

	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ,з них: (відсотків)
	3,7
	12,3
	8,6

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. У жовтні-грудні 2025 року було здійснено вибірку коштів позики для проєктів у сфері енергоефективності будівель в м. Суми, м. Тернопіль, м. Луцьк та м. Запоріжжя, у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів у м. Дніпро та м. Кам’янське,  у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Львів та у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк.      
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	 Фактично було здійснено оплати для реалізації проєктів  "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль", "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк", "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові", "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ",  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя ", "Термореновація будівель медичних закладів Волині", "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське",  "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". 

	2.У травні 2025 року сформовано та затверджено оновлений перелік проєктів ПРМІУ - 10 проєктів загальною вартістю  234,9 млн. євро; 

	Європейським інвестиційним банком прийнято рішення щодо виділення коштів для фінансування 10 проєктів; 

	Між Мінфіном, Мінррозвитку та Кінцевими бенефіціарами підписано 10 Угод про передачу коштів позики для забезпечення можливості фінансування проєктів у сфері Енергоефективність будівель в містах Тернопіль, Суми, Запоріжжя  та Луцьк, у сфері Зовнішнє освітлення в містах Дніпро, Кам'янське, у сфері теплопостачання в місті Лозова, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк, у сфері поводження з твердими відходами у місті Львів; 

	Щодо всіх інших проєктів з високим ступенем готовності та їх компонентів триває процес щодо підписання угоди про передачу коштів позики та підготовка тендерної документації.    

	3. Проєкти знаходяться на активній фазі реалізації. Кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здлійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв?язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проєктам, що у свою чергу і фактичне фінансування проєктів також було переглянути. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Розписом державного бюджету на 2025 рік за бюджетною програмою передбачено бюджетні призначення у сумі 94411128,6 тис. грн., здійснено касові видаки у сумі 897271,7 тис. грн., що складає 9,5 відсотків  від затвердженого обсягу видатків. 
Рівень фінансування заходів  складає 12,3 % від передбачених на проєкт в цілому. Планування фінансування заходів здійснювалось за умови, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проєктам, що у свою чергу і фактичне фінансування проєктів також було переглянути. 
 Реалізація субпроєктів в рамках проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" гарантує зростання рівня ефективності поставлених цілей бюджетної програми, а саме: виконання заходів з поліпшення систем централізованого теплопостачання, модернізації та заміни теплових котлів, трубопроводів та систем контролю; підвищення рівня енергоефективності та комфортності бюджетних установ, термомодернізації бюджетних установ; впровадженні сучасного світлотехнічного устаткування та використанням технології енергозбереження, удосконалення послуг поводження з твердими побутовими відходами; та модернізацію та реабілітацію систем водопостачання. Подовження терміну реалізації проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"  до кінця липня 2027 року  дасть змогу реалізувати усі заходи та отримати максимальний запланований ефект. 
Наразі, затверджено до реалізації 10 інфраструктурних субпроєктів. Комунальними підприємствами та міськими радами укладено 35 контрактів за субпроєктами.  
За результатами проведених заходів у рамках проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" здійснено наступні заходи: 
- у травні 2025 року сформовано та затверджено оновлений перелік проєктів ПРМІУ - 10 проєктів загальною вартістю  234,9 млн. євро ; 
- Європейським інвестиційним банком прийнято рішення щодо виділення коштів для фінансування 10 проєктів; 
- між Мінфіном, Мінррозвитку та Кінцевими бенефіціарами підписано 10 Угод про передачу коштів позики для забезпечення можливості фінансування проєктів у сфері Енергоефективність будівель в містах Тернопіль, Суми, Запоріжжя  та Луцьк, у сфері Зовнішнє освітлення в містах Дніпро, Кам'янське, у сфері теплопостачання в місті Лозова, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк, у сфері поводження з твердими відходами у місті Львів; 
-  щодо всіх інших проєктів з високим ступенем готовності та їх компонентів триває процес щодо підписання угоди про передачу коштів позики та підготовка тендерної документації.    
У 2025 році ЄІБ та Мінрозвитку було переглянуто кінцеву дату вибірки коштів позики, яка була продовжена до 23 липня 2027 року.          
В 2022-2025 рр. завершено роботу, пов'язану з відбором проєктів, що можуть фінансуватися в рамках бюджетної програми та розпочато закупівлі за проєктами з високим ступенем готовності.    

	ефективність надання публічних послуг
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	Надання публічних послуг в межах бюджетної програми не передбачені 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Зміни до показників бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету та паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду не відбувалось. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованість обліковує обсяг наданих кінцевим бенефіціарам кредитних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість одночасно збільшується під час здійснення касових видатків та зменшується на суми повернення коштів бенефіціарами: Повернення коштів позики та сплату відсотків за користування позикою здійснюється у відповідності до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Програма розвитку муніципальної інфрастурктури України») підписана 23 липня 2015 року, ратифікована Законом України від 03.02.2016 № 975-VIII та строків та ставок, визначених в Угодах про передачу коштів позики кінцевим бенефіціарам.  
Стан фінансової дисципліни оцінюється як задовільний: бюджетні витрати здійснюються у межах затверджених кошторисів, розрахунки з контрагентами проводяться своєчасно. Контроль за фінансовими операціями забезпечено. Кінцеві бенефіціари не мають просроченої заборгованості по отриманим позикам.  

	врахування результатів контрольних заходів

	 Контрольні  заходи в межах бюджетної програми у звітньому році не здійснювались 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом від 06.02.2025 №155 у визначені терміни Міністерством фінансів України .  
Основною проблематикою є низька інституційна та фінансова спроможність міст, обмежений попит зі сторони підрядних організацій через безпекову ситуацію, суттєве зростання цін, ускладнений доступ до кредитних коштів через обмеження воєнного стану. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Стан муніципальної інфраструктури в Україні зазнає значних проблем: теплопостачання та водопостачання/водовідведення характеризуються зношеними мережами та котельнями, що призводить до втрат ресурсів і аварій, а очисні споруди часто застарілі. Енергоефективність будівель (навчальних закладів, лікарень) залишається низькою через недостатнє утеплення та відсутність сучасних систем опалення, а зовнішнє освітлення нерідко неефективне через застаріле обладнання. Поводження з побутовими відходами потребує модернізації — полігони перевантажені, а система сортування та переробки розвинена слабо. Крім того, воєнні дії спричиняють проблеми с постачанням електроенергії.  
Вигоди від впровадження програми:  
1. Впровадження сучасних технологій, скорочення споживання енергії та експлуатаційних витрати  
2. Сприяє підвищенню інвестиційної привабливості регіонів  
3. Модернізована інфраструктура знижує витрати підприємств на енергію та комунальні послуги, підвищуючи їхню конкурентоспроможність  
4. Реалізація проєктів створює додаткові робочі місця в будівництві, інженерії, сервісі та управлінні об’єктами  
5. Програма стимулює попит на будівельні, енергоефективні та інженерні послуги, розширюючи ринок підрядників та виробників обладнання  
6. Програма охоплює модернізацію теплопостачання, водопостачання, об’єктів освіти та медицини  
7. Оновлені комунальні послуги забезпечують комфорт, безпеку та кращі умови для здоров’я  
8. Зростання економічної активності та енергоефективності призведе до збільшення податкових надходжень і зменшення витрат на субсидії  
9. Встановлення енергоощадного обладнання зменшує потребу в газі, вугіллі та електроенергії.  
Результатами впровадження проєкту, фінансування якого передбачено цією бюджетною програмою повинно стати покращення стану комунальних підприємств та бюджетних установ у галузі житлово-комунального господарства шляхом зменшення операційних витрат, значного зменшення енергоспоживання та втрат тепла через технічне переоснащення, покращення якості та надійності послуг, що надають такі підприємства, запровадження енергозберігаючих технологій, а також зменшення впливу на навколишнє середовище та покращення екологічної ситуації.  
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Покращання якості системи планування бюджетної програми
	Здійснити перерозподіл вибраних коштів у розмірі 1 млн євро, вивільнених у результатівиключення субпроєкту з енергоефективності у м. Кам’янське з Програми, між іншимиКінцевими бенефіціарами субпроєктів Програми  з урахуванням актуальної потребикінцевих бенефіціарів.

	2
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми.
Проведення моніторингу виконаннякінцевимі бенефіціарами бюджетної програми протягомроку.
Забезпечення швидкого перерозподілу коштів між проєктами Програми у разі необхідності.
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