	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101650
	
	0620
	
	Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури та програми розвитку муніципальноїінфраструктури України

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров’я населення і довкілля. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управлінняпроектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення,централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів

	2)  Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах

	3)  Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органамвиконавчої влади за проектами
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	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	39 288,4
	39 588,4
	24 047,8
	300,0
	-15 540,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	39 288,4
	39 288,4
	23 747,8
	0,0
	-15 540,6

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвитокміської інфраструктури -2", всього
	26 054,9
	26 054,9
	15 863,0
	0,0
	-10 191,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	26 054,9
	26 054,9
	15 863,0
	0,0
	-10 191,9

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програмарозвитку муніципальної інфраструктури України", всього
	12 926,6
	13 226,6
	7 878,0
	300,0
	-5 348,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	12 926,6
	12 926,6
	7 578,0
	0,0
	-5 348,6

	Погашення кредиторської заборгованості за надані у 2024 році послуги з проведенняаудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованоготеплопостачання України", всього
	306,9
	306,9
	306,8
	0,0
	-0,1

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	306,9
	306,9
	306,8
	0,0
	-0,1

	Пояснення щодо відхилень:

	       За напрямом "Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" касові видатки у 2025 році склали 15 863,0тис. грн., що становить 60,8 % бюджетних призначень 2025 року за Проектом: невиконання пов'язане зі звільненням з січня 2025 року індивідуального консультанта -керівникаЦГУП, звільнення одного фінансового спеціаліста з березня 2025 року, відсутності здійснених службових відряджень у поточному році, а також курсовими різницями припроведенні розрахунків.

	

	       За напрямом "Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"  касові видатки заПроектом у 2025 році склали 7878 тис. грн., що становить 60,9 % бюджетних призначень на рік за Проектом. Економія виникла за рахунок зменшення фактичної ціни контрактуз проведення аудиту за 2018-2023 роки (із запланованих 4,2 млн. грн фактично оплачено за контрактом 1,8 млн. грн.) та за рахунок відсутністі у складі ГУПП частиниконсультантів.

	Для здійснення оплати податку на додану вартість під час оплати послуг з аудиту Розпорядженням КМУ від 15 липня 2025 р. № 717-р "Про перерозподіл видатків державногобюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік" було виділено кошти загального фонду у сумі 300 тис. гривень, що було відображено у змінах допаспорту бюджетної програми.
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	       За напрямом "Погашення кредиторської заборгованості за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторіцентралізованого теплопостачання України" погашено кредиторську заборгованість за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективностів секторі централізованого теплопостачання України" у сумі 306 878,4 гривень. Кредиторська заборгованість за контрактом погашена у повному обсязі.  Відхилення виникло зарахунок заокруглення з метою приведення у відповідність загальної суми касових видатків за бюджетною програмою вцілому до даних річної бюджетної звітності.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2240
	0,0
	0,0
	300,0
	39 037,4
	300,0
	23 747,8
	300,0
	39 037,4
	0,0
	-15 289,6

	2250
	0,0
	0,0
	0,0
	251,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,0
	0,0
	-251,0

	2610
	0,0
	39 288,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-39 288,4
	0,0
	0,0

	Всього:
	0,0
	39 288,4
	300,0
	39 288,4
	300,0
	23 747,8
	300,0
	0,0
	0,0
	-15 540,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 2 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення плану зі змінами від плану у сумі 300,0 тис. грн.  виникло на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 717-р "Про перерозподілвидатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік". Зазнчені бюджетні кошти виділено  для  здійснення оплати податку надодану вартість під час оплати послуг з аудиту проекту (неприйнятні видатки для ЄІБ).  На виконання зазначеного розпорядження внесено зміни до розпису державногобюджету (довідка Міністерства фінансів України від 01.08.2025 №19/21365/2). А також, наказом від 20.08.2025 №1278 відповідні зміни внесено до паспорта бюджетноїпрограми.

	

	Крім того, слід зазначити, що час підготовки уточненого бюджетного запиту на 2025 рік, листом від 11.10.2024 №12483/34/14-24 Міністерству фінансів України було наданопропозиції щодо розподілу видатків за кодами економічної класифікації 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2250 «Видатки на відрядження», які під час доопрацюванняпроекту бюджету не було враховано. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству за КПКВК 3101650 було передбачено лишевидатки розвитку у сумі 39288,4 тис. гривень. З метою приведення проекту розпису державного бюджету на 2025 рік у відповідність до Закону України «Про Державний бюджетУкраїни на 2025 рік» зазначені видатки при підготовці проекту розпису державного бюджету було відображено як видатки розвитку за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточнітрансферти підприємствам (установам, організаціям)» .

	Враховуючи, що Міністерство є бюджетною установою, яка здійснює платежі за повною економічною класифікацією видатків та з метою забезпечення фінансуваннявпровадження та координації заходів проектів «Розвиток міської інфраструктури - 2 та «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», у тому числіфункціонування Центральних груп управління проектами, надано пропозиції про  внесення змін до річного розпису бюджету на 2025 рік: шляхом відповідного збільшеннявидатків за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 39 037,4 тис. грн. та 2250 «Видатки на відрядження» на 251,0 тис. гривень.  Зміни до річного розпису бюджету на2025 рік внесено довідкою Міністерства фінансів України від 20.01.2025 №19/181, на підставі пропозицій головного розпорядника, наданих листом від 07.01.2025 № 163/34/14-25.
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	Відхилення факту від плану зі змінами у сумі -15 540,6 тис. грн. виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів: на оплату послуг консультантів груп управління проектамивнаслідок наявності вакансій протягом звітного року (КЕКВК 2240) та  відрядження, у зв'язку  виконанням функцій з початку військового стану дистанційно в online форматі(КЕКВ 2250). Частково економія пов'язана з коливанням курсу валют (курсова різниця), яка мала місце при  здійсненні розрахунків за договорами у валюті.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	306,9
	0,0
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	0,0
	0,0
	0,0
	306,9
	0,0
	0,0

	                2240
	0,0
	0,0
	0,0
	306,9
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	Кредиторську заборгованість, яка обліковувалась станом на 01.01.2025, за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторіцентралізованого теплопостачання України" у сумі 306 878,4 гривень (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ) погашено у повному обсязі.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"

	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	351 000,0
	351 000,0
	284 175,0
	0,0
	-66 825,0

	Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП) в рамкахпроекту "Розвиток міської інфраструктури - 2" (осіб)
	12,0
	12,0
	10,0
	0,0
	-2,0

	Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (тис. гривень)
	7 398,0
	7 398,0
	5 703,7
	0,0
	-1 694,3

	Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міськоїінфраструктури - 2" (тис. гривень)
	86,0
	86,0
	0,0
	0,0
	-86,0

	Здійснення збору інформації для проведення соціологічного дослідження (підтвердженнязалучення громадськості та соціальної відповідальності) за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури -2" (тис. гривень)
	9 555,9
	9 555,9
	9 381,3
	0,0
	-174,6

	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2" (одиниць)
	77,0
	77,0
	104,0
	0,0
	27,0
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	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (одиниць)
	1,0
	1,0
	2,0
	0,0
	1,0

	Кількість службових відряджень консультантів ЦГУП в  рамках проекту "Розвитокміської інфраструктури - 2" (одиниць)
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	-20,0

	Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічногодослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) запроектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" (одиниць)
	9,0
	9,0
	9,0
	0,0
	0,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП в рамках проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	102,8
	102,8
	79,2
	0,0
	-23,6

	Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвитокміської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	4,3
	4,3
	0,0
	0,0
	-4,3

	Середні витрати на здійснення збору інформації для проведення соціологічногодослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) запроектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	1 061,8
	1 061,8
	1 042,4
	0,0
	-19,4

	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2" (відсотків)
	100,0
	100,0
	97,5
	0,0
	-2,5

	Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального досдідження(підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) за проектом"Розвиток міської інфраструктури - 2" (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами(відсотків)
	70,0
	70,0
	70,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Невиконання пов'язане зі зменшення видатків кредитних коштів МБР, передбачених за компонентом Управління Проектом та Інституційним компонентом Проекту, відповідно до реструкуторизації Проекту та внесення змін до Угоди про позику від січня 2025 року для розширення компогенту Реагування на надзвичайні ситуації. 

	2. Невиконання пов'язане зі звільненням з січня 2025 року індивідуального консультанта -керівника ЦГУП, звільнення одного фінансового спеціаліста з березня 2025 року. 

	3.  Невиконання пов'язане зі звільненням з січня 2025 року індивідуального консультанта -керівника ЦГУП, звільнення одного фінансового спеціаліста з березня 2025 року, а також курсовими різницями при проведенні розрахунків. При цьому деякі консультанти подавали акти на меншу  ніж передбачено договорами оплату у зв'язку з меншою кількістю відпрацьованого часу. Оплата консультантів ЦГУП здійснена в межах затвердженого кошторису на 2025 рік. 

	4. Фактичний показник видатків на оплату відсутній. Нездійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	5. Невиконання пов'язане з  курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за надані послуги у рамках договору укладеного в іноземній валюті. 

	6. Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2», одиниця 

	7. Фактичний показник більший,оскільки після завершення виконання Проекту 30.06.2025 року термін завершення остаточних розрахунків за Проєктом було продовжено до 31.12.2025, а відповідно до умов Угод про позику за Проектом Позичальник зобов'язаний провести аудит фінансової звітності за останній рік виконання Проекту. Таким чином, у 2025 році проведено аудит за 2024 та 2025 роки.  

	8. Кількість службових відряджень у звітному періоді менша від запланованого показника - не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	9. Фактичний показник нижче за запланований оскільки оплата послуг консультантів  за виконані роботи здійснювалась не у запланованому обсязі, а за фактичну роботу. 

	10. Фактичний показник видатків менший за плановий. Оплата здійснювалась по курсу долара на дату підписання актів. А також невиконання пов'язане зі звільненням з січня 2025 року індивідуального консультанта -керівника ЦГУП, звільнення одного фінансового спеціаліста з березня 2025 року. При цьому деякі консультанти подавали акти на меншу  ніж передбачено договорами оплату у зв'язку з меншою кількістю відпрацьованого часу. 

	11. Службові відрядженння не здійснювались у зв'язку із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	12. Невиконання пов'язане з  курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за надані послуги у рамках договору укладеного в іноземній валюті. 
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	13. Заплановані заходи по забезпеченню впровадження та координацію проекту виконано майже в повному обсязі. Відхилення спричинене курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за договорами укладеними в іноземній валюті.   Всі не використані кошти з спеціального рахунку повернуто на рахунок розики МБРР та не будуть обліковуватись, як кредитні зобов'язання України. 

	15. За результатами виконання контракту на здійснення збору інформації для проведення соціалогічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) 30.06.2025 подано звіт, який підтверджує, що в результаті виконання Проекту кінцеві бенефіціари отримуть послуги з водовідведення та водопостачання на вищому рівні ніж до та на початку виконання Проекту в порівнянні з результатами дослідження, проведеного у 2018 році. 

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (тис. гривень)
	63 180,0
	63 180,0
	63 180,0
	0,0
	0,0

	Кількість консультантів Групи управління та підтримки проекту (ГУПП) в рамкахпроекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"  (осіб)
	8,0
	8,0
	6,0
	0,0
	-2,0

	Оплата послуг консультантів ГУПП в рамках проекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України" (тис. гривень)
	8 806,3
	8 806,3
	6 078,1
	0,0
	-2 728,2

	Оплата службових відряджень консультантів ГУПП в рамках проекту  "Програмарозвитку муніципальної інфраструктури України" (тис. гривень)
	165,0
	165,0
	0,0
	0,0
	-165,0

	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (одиниць)
	116,0
	116,0
	92,0
	0,0
	-24,0

	Кількість проведених семінарів для міст учасників  проекту "Програма розвиткумуніципальної інфраструктури України" (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України" (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Кількість службових відряджень в рамках проекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України" (одиниць)
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	-25,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ГУПП в рамках проекту"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (тис. гривень)
	91,7
	91,7
	84,4
	0,0
	-7,3

	Середні витрати на 1 відрядження консультанта ГУПП в рамках проекту "Програмарозвитку муніципальної інфраструктури України" (тис. гривень)
	6,6
	6,6
	0,0
	0,0
	-6,6

	Оплата контракту з проведення аудиту проекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України" в частині сплати ПДВ за рахунок коштів загального фондубюджету (тис. гривень)
	0,0
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0

	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (відсотків)
	60,1
	60,1
	51,6
	0,0
	-8,5

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	2. Напочатку 2025 року звільнився керівник ГУПП. Також, консультанта з питань екологіі та социальних питань було призвано до лав ЗСУ. 

	3. Фактичний показник видатків на оплату менший на 2728,2 тис.грн від запланованого. Причини:  1) у фактичному складі ГУПП відсутні 2 консультанта; 2) оплата послуг консультантів за виконані роботи здійснювалась не у запланованому обсязі, а за фактичну роботу, обсяг якої скоротився через військові дії на території країни та відмови частини субпроектів від  реалізації. 

	4. Службові відрядження у звітному періоді не здійснювались.  Це пов'язане із введенням воєнного стану. Стан об'єктів оцінувався он-лайн та за допомогою камеральних перевірок. Конференції,  службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	5. Кількість звітів менша за плановий показник, оскільки протягом року  ГУПП виконував функції у неповному складі; інші обов'язкові звіти до Мінфіну та ЕІБ подано за планом 

	8. Службові відрядження у звітному періоді не здійснювались.  Стан об'єктів оцінувався он-лайн та за допомогою камеральних перевірок. Конференції,  службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	9. Фактичний показник нижче за запланований оскільки оплата послуг консультантів  за виконані роботи здійснювалась не у запланованому обсязі, а за фактичну роботу. 
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	10. Службові відрядження у звітному періоді не здійснювались.   

	12. Невиконання пов'язане зі зменшенням видатків на оплату послуг консультантів та послуг з аудиту  проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». 

	Погашення кредиторської заборгованості за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачанняУкраїни"

	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Підвищення енергоефективності всекторі централізованого теплопостачання України" за проведення яких здійсненопогашення кредиторської заборгованості (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Рівень погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з проведення аудитупроекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачанняУкраїни" (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Кредиторську заборгованість, яка обліковувалась в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2025, за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" у сумі 306 878,4 гривень (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ) погашено у повному обсязі.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів, з них:(тис. гривень)
	414 486,9
	414 486,9
	347 661,9
	0,0
	-66 825,0

	Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів зарахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ (відсотків)
	80,1
	80,1
	74,6
	0,0
	-5,5

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Невиконання пов'язане зі зменшення видатків кредитних коштів МБР за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2". 

	2.  Фактичний показник видатків менший за плановий. Невиконання пов'язане зі зменшенням видатків на оплату послуг консультантів та послуг з аудиту  проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Також відхилення спричинене курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за договорами укладеними в іноземній валюті.   Всі не використані за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" кошти з спеціального рахунку повернуто на рахунок розики МБРР та не будуть обліковуватись, як кредитні зобов'язання України. 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	17 065,4
	15 863,0
	-1 202,4

	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	317 460,0
	284 175,0
	-33 285,0

	Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП) в рамкахпроекту "Розвиток міської інфраструктури - 2" (осіб)
	16,0
	10,0
	-6,0

	Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (тис. гривень)
	14 080,1
	5 703,7
	-8 376,4
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	Здійснення збору інформації для проведення соціологічного дослідження (підтвердженнязалучення громадськості та соціальної відповідальності) за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури -2" (тис. гривень)
	0,0
	9 381,3
	9 381,3

	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2" (одиниць)
	202,0
	104,0
	-98,0

	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" (одиниць)
	1,0
	2,0
	1,0

	Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічногодослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) запроектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" (одиниць)
	0,0
	9,0
	9,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП в рамках проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	73,3
	79,2
	5,9

	Середні витрати на здійснення збору інформації для проведення соціологічногодослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) запроектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" (тис. гривень)
	0,0
	1 042,4
	1 042,4

	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2" (відсотків)
	74,5
	97,5
	23,0

	Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального досдідження(підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) за проектом"Розвиток міської інфраструктури - 2" (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами(відсотків)
	0,0
	70,0
	70,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Обсяг залучених кредитних коштів залишився не змінним, зменшився еквівалент в гривні в порівнянні з прогнозованим курсом на початок року. 

	2. Порівнянно з 2024 рокому строк дії договорів з деяким консультантами завершився. При цьому у 2025 році звільнився косультант - керівник ЦГУП та фінансовий експерт 

	3. Оплата послуг консультантів у 2025 році менша порівняно з 2024 року у зв'зку з зменшенням кількості консультантів, а також тим, що деякі консультант подавали акти на оплату на суми менше передбачених, але пропорційно фактично відпрацбованого часу. 

	4. Договорі з консультанційною компанією для проведеня соціологічного дослідження укладено у травні 2025 року згідно з Планом закупівель Проекту. Таке дослідження заплановане і проведене з метою визначення рівня задоволеності кінцевих бенефіціарів по завершенню Проекту порівняно з якістю надання послуг на його початку. 

	5. Кількість звітів менша, оскільки у 2025 році було зменшено кількість консультантів; інші обов'язкові звіти до Мінфіну та ДКСУ подано за планом 

	6. Кількість перевірок у 2025 році більше ніж у 2024 році,оскільки було продовжено термін завершення остаточних розрахунків за Проєктом до 31.12.2025, а відповідно до умов Угод про позику за Проектом Позичальник зобов'язаний провести аудит фінансової звітності за останній рік виконання Проекту. Таким чином, у 2025 році проведено аудит за 2024 та 2025 роки.  

	7. Динаміка результативного показника порівняно з минулим роком відсутня, оскільки показник передбачено лише на 2025 рік 

	8. Середньомісячна  вартість оплати послуг  одного консультанта більша в 2025 році, оскільки у 2024 році оплати здійснювалисть за фактично відпрацьовані дні (перекладач ЦГУП), а також частина консультатів почали надавати послуги з середини року. 

	9. Динаміка результативного показника порівняно з минулим роком відсутня, оскільки показник передбачено лише на 2025 рік 

	10. Динаміка зростання у порівнянні 2024-2025 роки - 23 %.  Заплановані заходи по забезпеченню впровадження та координацію проекту виконано майже в повному обсязі. Відхилення спричинене курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за договорами укладеними в іноземній валюті.   Всі не використані кошти з спеціального рахунку повернуто на рахунок розики МБРР та не будуть обліковуватись, як кредитні зобов'язання України. 

	11. Динаміка результативного показника порівняно з минулим роком відсутня, оскільки показник передбачено лише на 2025 рік 
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	12. За результатами виконання контракту на здійснення збору інформації для проведення соціалогічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) 30.06.2025 подано звіт, який підтверджує, що в результаті виконання Проекту кінцеві бенефіціари отримуть послуги з водовідведення та водопостачання на вищому рівні ніж до та на початку виконання Проекту в порівнянні з результатами дослідження, проведеного у 2018 році. 

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	300,0
	300,0

	
	спеціальний фонд
	3 436,8
	7 578,0
	4 141,2

	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (тис. гривень)
	66 544,5
	63 180,0
	-3 364,5

	Кількість консультантів Групи управління та підтримки проекту (ГУПП) в рамкахпроекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"  (осіб)
	5,0
	6,0
	1,0

	Оплата послуг консультантів ГУПП в рамках проекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України" (тис. гривень)
	3 436,8
	6 078,1
	2 641,3

	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (одиниць)
	83,0
	92,0
	9,0

	Кількість проведених семінарів для міст учасників  проекту "Програма розвиткумуніципальної інфраструктури України" (одиниць)
	0,0
	1,0
	1,0

	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України" (одиниць)
	0,0
	1,0
	1,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ГУПП в рамках проекту"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (тис. гривень)
	57,3
	84,4
	27,1

	Оплата контракту з проведення аудиту проекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України" в частині сплати ПДВ за рахунок коштів загального фондубюджету (тис. гривень)
	0,0
	300,0
	300,0

	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (відсотків)
	48,6
	51,6
	3,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Обсяг залучених кредитних коштів у валюті позики залишився не змінним, зменшився еквівалент в гривні. 

	2. У 2025 році підписано контракт з консультантом з питань закупивель.  

	3. Показник видатків на оплату більший  через збільшення кількості консультантів протягом  2025 року та збільшення обсягів робіт, які виконувалися консультантами. 

	4. Показник збільшівся  через збільшення кількості консультантів протягом  2025 року; інші обов'язкові звіти до Мінфіну та ДКСУ подано за планом. 

	5. Більшість заходів у 2024 та 2025 роках здійснювалась в режимі відео конференції онлайн. У 2025 році було проведено семінар за участю кінцевих бенефіціарів проекту та ГУПП. 

	6. Наприкінці 2024 році проведено процедуру закупівель з проведення аудиту за 2018-2023 роки. Перший аудит програми здійснено  у 2025 року. 

	7. Показник видатків на оплату більший  через збільшення обсягів робіт, які виконувалися консультантами. 

	8. Динаміка результативного показника порівняно з минулим роком відсутня, оскільки показник передбачено лише на 2025 рік 

	9. Всі заплановані у 2025 році заходи здійснено. Динаміка зростання показника уповільнилась у зв’язку з продовженням терміну дії проекту та перенесенням видатків на наступні роки. 

	Погашення кредиторської заборгованості за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачанняУкраїни" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 114,4
	306,8
	-807,6
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	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Підвищення енергоефективності всекторі централізованого теплопостачання України" за проведення яких здійсненопогашення кредиторської заборгованості (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0

	Рівень погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з проведення аудитупроекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачанняУкраїни" (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативного показника порівняно з минулим роком відсутня, оскільки показник передбачено лише на 2025 рік. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ навпровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів, з них:(тис. гривень)
	607 854,5
	347 661,9
	-260 192,6

	Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів зарахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ (відсотків)
	74,4
	74,6
	0,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. У 2024 році завершено один з напрямів програми, а саме проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України». Обсяг залучених кредитних коштів за 2-ма іншими напрямами у валюті позики залишився незмінним, зменшився еквівалент в гривні в порівнянні з прогнозованим курсом на початок року. 

	2. У 2024 році завершено один з напрямів програми, а саме проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України». Відсутність цього проекта (із високим ступенем виконання) у 2025 році значно вплинуло на показник виконання проекта в цілому. Між тім динаміка зростання за 2-ма проектами, що залишились, позитивна.  Динаміка зростання за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"-23%, за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» - 25%. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	      За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. 
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. 
Розписом державного бюджету на 2025 рік (зі змінами) за бюджетною програмою КПКВК 3101650 "Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури та програми розвитку муніципальної інфраструктури України" передбачено бюджетні призначення у сумі 39588,4 тис. гривень. Здійснено касові видатки у сумі 24047,9 тис. грн., що становить 60,7 відсотків від запланованого обсягу видатків. Протягом року було завершено проекти "Другий проект розвитку міської інфраструктури" та  "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (повністю погашенно кредиторську заборгованість за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту). 
       За проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" рівень впровадження проекту у звітному році становить 59,6 відсотків від запланованого обсягу видатків.  
        В звітному році здійснювався  комплекс заходів необхідних для впровадження та підтримки міжнародних проектів, а саме: постійна консультаційна підтримка  Кінцевим бенефіціарам задля максимально ефективного та швидкого використання та освоєння коштів; здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах; звітування тощо. 

	ефективність надання публічних послуг

	Надання публічних послуг в межах бюджетної програми потягом звітного року не здійснювались 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми
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	 Бюджетні кошти використовуються в межах затвердженого кошторису бюджетної програми. З метою ефективного використання коштів до кошторису двічі за рік було внесено зміни. 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 717-р "Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік". Зазначені бюджетні кошти виділено  для  здійснення оплати податку на додану вартість під час оплати послуг з аудиту проекту (неприйнятні видатки для ЄІБ).  На виконання зазначеного розпорядження внесено зміни до розпису державного бюджету (довідка Міністерства фінансів України від 01.08.2025 №19/21365/2).  
Закупки послуг для цілей проектів здійснюється прозоро з дотриманням процедур закупівель.  

	стан фінансової дисципліни

	Кредиторську заборгованість, яка обліковувалась станом на 01.01.2025, за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" у сумі 306 878,4 гривень (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ) погашено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи в межах бюджетної програми не проводились 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	        
       Листом  від 05.02.2025 №19040-20-5/3671 Міністерством фінансів України погоджено проект паспорта бюджетної програми КПКВК 3101650, наданий листом Мінрозвитку від 24.01.2025  №130679/34/14-25. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінрозвитку від 07.02.2025 №179, у терміни визначені Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.  
З урахуванням змін внесених до розпису державного бюджету відповідно до розпорядження від 15.07.2025 № 717-р "Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік", наказом від 20.08.2025 №1278 внесено відповідні зміни до паспорту бюджетної програми.  
         

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Програма спрямована на забезпечення ефективного впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров’я населення і довкілля. 
Довгостроковими наслідками впровадження проєкту, фінансування якого передбачено цією бюджетною програмою повинно стати покращення стану комунальних підприємств та бюджетних установ у галузі житлово-комунального господарства шляхом зменшення операційних витрат, значного зменшення енергоспоживання та втрат тепла через технічне переоснащення, покращення якості та надійності послуг, що надають такі підприємства, запровадження енергозберігаючих технологій, а також зменшення впливу на навколишнє середовище та покращення екологічної ситуації. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3
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	1
	Підвищення ефективності планування видатків за бюджетною програмою
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми.

Проведення моніторингу виконання бюджетної програми протягом року.

Удосконалення методик розрахунку показників бюджетної програми.

Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки прискладанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метоюпідвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілізатверджених бюджетних призначень.
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