	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101660
	
	0640
	
	Енергоефективність громадських будівель в Україні

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Виконання заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель, які передбачають масштабну реконструкцію будівель шляхом розширенняінвестицій в термомодернізацію будівель бюджетної сфери

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	2 461 504,9
	2 461 504,9
	36 271,2
	0,0
	-2 425 233,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 461 504,9
	2 461 504,9
	36 271,2
	0,0
	-2 425 233,7
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	Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель вУкраїні", всього
	1 596 407,0
	1 596 407,0
	36 271,2
	0,0
	-1 560 135,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 596 407,0
	1 596 407,0
	36 271,2
	0,0
	-1 560 135,8

	Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність у громадах", всього
	865 097,9
	865 097,9
	0,0
	0,0
	-865 097,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	865 097,9
	865 097,9
	0,0
	0,0
	-865 097,9

	Пояснення щодо відхилень:

	       За напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

	

	       Перша вибірка кредитних коштів відбулась 20.10.2025 на суму 4857,5 тис. євро по курсу НБУ 48,762 гривень за один євро., що становить 236 861,4 тис грн.

	Друга вибірка кредитних коштів відбулась 16.12.2025 на суму 5 515,4 тис. євро по курсу НБУ 49,654 гривень за один євро., що становить 273 867,4 тис грн.

	Основні причини, які впливали на відхилення обсягів касових видатків за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

	Упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання,що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робітускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідокбезпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт.

	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело дотимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків.

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертизаПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів.

	        За напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність у громадах"

	 Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами.

	Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладеноКонтракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися.Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з бокуКонсультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту.

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, атакож розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізаціїреалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді.

	У м. Запоріжжя затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхіднихпроцедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит докомпанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволитьзабезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки.
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	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4112
	0,0
	2 461 504,9
	0,0
	2 461 504,9
	0,0
	36 271,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 425 233,7

	Всього:
	0,0
	2 461 504,9
	0,0
	2 461 504,9
	0,0
	36 271,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 425 233,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Зміни до плану в 2025 році не вносилися. Фінансування бюджетної програми у повному обсязі заплановано та здійснюється  за кодом 401201 "Довгострокові зобов'язання", ККК4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям".

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	4 985 650,0
	0,0
	0,0
	4 985 650,0
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	0,0
	4 985 650,0
	0,0
	0,0
	4 985 650,0
	0,0

	                4112
	0,0
	4 985 650,0
	0,0
	0,0
	4 985 650,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	Кредитоська заборгованість державного бюджету обліковує довгострокові зобов'язання (код 401201) за надані кінцевим бенефіціарам кредитні кошти Європейськогоінвестиційного банку для виконання заходів інвестиційного проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

	

	Дебіторська та кредиторська заборгованість одночасно збільшується під час отримання кредитних коштів та зменшується на суми повернення коштів кінцевими бенефіціарами.Повернення коштів позики та сплата відсотків за користування позикою здійснюється у відповідності до положень та ставок визначених  Фінансовою угодою (Проект"Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком" ратифікованої  Законом України від 15 липня 2021 року №1663-IX.

	Відповідно до пункту 4.1.А Фінансової угоди першою датою погашення кожного траншу повинна бути дата платежу, яка настає не раніше ніж через 30 днів після запланованоїдати вибірки, та не пізніше першої дати погашення, що настає безпосередньо після 5 річниці після запланованої дати вибірки траншу та останньою датою погашення кожноготраншу повинна бути дата платежу, яка настає не раніше, ніж через 4 роки, та не пізніше ніж через 20 років після запланованої дати вибірки.
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	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

	Обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Енергоефективністьгромадських будівель в Україні" (тис. гривень)
	4 860 000,0
	4 860 000,0
	510 728,8
	0,0
	-4 349 271,2

	Загальна кількість будівель, які планується термомодернізувати у рамках проекту"Енергоефективність громадських будівель в Україні" (одиниць)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	-100,0

	Кількість термомодернізованих громадських будівель в рамках проекту"Енергоефективність громадських будівель в Україні" (одиниць)
	33,0
	33,0
	0,0
	0,0
	-33,0

	Середні витрати на термомодернізацію однієї будівлі за проектом "Енергоефективністьгромадських будівель в Україні" (тис. гривень)
	48 376,0
	48 376,0
	0,0
	0,0
	-48 376,0

	Рівень виконання робіт з термомодернізації громадських будівель в рамках проекту"Енергоефективність громадських будівель в Україні" (відсотків)
	33,0
	33,0
	0,0
	0,0
	-33,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У 2025 році за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" відбулась вибірка кредитних коштів на загальну суму 10 372,9 тис. євро, що в еквіваленті становить 510 728,8 тис грн. Перша вибірка кредитних коштів відбулась 20.10.2025 на суму 4857,5 тис. євро по курсу НБУ 48,762 за 1 євро., що становить 236 861,4 тис грн. Друга вибірка кредитних коштів відбулась 16.12.2025 на суму 5 515,4 тис. євро по курсу НБУ 49,654 за 1 євро., що становить 273 867,4 тис грн. 

	Серед основних причин, які впливають на причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні": 

	У 2025 році реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 

	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність у громадах"

	Обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Енергоефективність угромадах" (тис. гривень)
	1 239 300,0
	1 239 300,0
	0,0
	0,0
	-1 239 300,0

	Загальна кількість будівель,  які планується термомодернізувати у рамках проекту"Енергоефективність у громадах" (одиниць)
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	-40,0

	Кількість термомодернізованих будівель в рамках проекту "Енергоефективність угромадах" (одиниць)
	28,0
	28,0
	0,0
	0,0
	-28,0

	Середні витрати на термомодернізацію однієї будівлі за проектом  "Енергоефективність угромадах" (тис. гривень)
	30 896,4
	30 896,4
	0,0
	0,0
	-30 896,4
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	Рівень виконання робіт з термомодернізації громадських будівель в рамках проекту"Енергоефективність у громадах" (відсотків)
	70,0
	70,0
	0,0
	0,0
	-70,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами. 

	Житомирська міська рада: У 2025 році Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися. Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту. 

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді. 

	Запорізька міська рада: Затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових  організаційна впровадження проектів, з них: (тис. гривень)
	6 099 300,0
	6 099 300,0
	510 728,8
	0,0
	-5 588 571,2

	Рівень реалізації проектів за рахунок залучених кредитних коштів міжнароднихфінансових установ (відсотків)
	43,6
	43,6
	0,0
	0,0
	-43,6

	Скорочення видатків на оплату енергоносіїв, внаслідок впровадження проектів(відсотків)
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	-25,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Виконання показників бюджетної програми КПКВК 3101660 “Енергоефективність громадських будівель в Україні” у 2025 році не було виконано в повному об’ємі через низку факторів, зокрема через те, що протягом 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося нестабільною безпековою ситуацією у певних регіонах, несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	36 271,2
	36 271,2

	Обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Енергоефективністьгромадських будівель в Україні" (тис. гривень)
	0,0
	510 728,8
	510 728,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Станом на 01.01.2026 року відбулось дві вибірки кредитних коштів на загальну суму 10 372,9 тис. євро. 
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	Перша вибірка кредитних коштів відбулась 20.10.2025 на суму 4857,5 тис. євро по курсу НБУ 48,762 за 1 євро., що становить 236 861,4 тис грн. 

	Друга вибірка кредитних коштів відбулась 16.12.2025 на суму 5 515,4 тис. євро по курсу НБУ 49,654 за 1 євро., що становить 273 867,4 тис грн. 

	Упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 

	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів. 

	Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність у громадах" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових  організаційна впровадження проектів, з них: (тис. гривень)
	0,0
	510 728,8
	510 728,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетною програмою здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 

	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	        Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у 2025 році для бюджетної програми КПКВК 3101660 «Енергоефективність громадських будівель в Україні» було передбачено загальну суму бюджетних призначень 2 461 504,9 тис. грн, з яких на проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні» обсяг залучення кредиту (позики) у 2025 році становив 1 596 407,0 тис. грн (із загального обсягу кредиту у 300 000,0 тис. євро) та на проект «Енергоефективність у громадах» 865 097,9 тис. грн (із загального обсягу кредиту у 25 500,0 тис. євро). Здійснено касові видатки 36271,2 тис. грн., що становить 1,5 відсотки від запланованого обсягу видатків (проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні"). 
Щодо виконання заходів в рамках проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні»: 
У рамках Програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" протягом 2023-2024 років Мінрозвитку проведено три конкурсних відборів заявок від громад. У 2025 році проведено четвертий відбір проектів термомодернізації громадських будівель, за результатами якого до подальшої роботи обрано 40 громад та 66 субпроектів, загальна вартість яких становить 45 млн 404 тис євро, що еквівалентно 2 мільярдам 189 млн 41 тис. на момент затвердження. Відповідно до рейтингового списку та оцінки залишку коштів Програми було відібрано до подальшої участі 19 громад з відповідними субпроектами на загальну суму 28 776 979 євро. Станом на кінець 2025 року 16 громад підписали кредитні угоди, та 4 громади (5 угод) підписали грантові угоди. 20 громад наразі розробляють проєктно-кошторисну документацію за допомогою проєкту технічної допомоги. 10 громад провели  
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	тендери на будівельно-монтажні роботи та знаходяться на різних етапах будівництва.  
Наказом Мінрозвитку від 09.10.2025 № 1474 «Про затвердження списку Кінцевих Бенефіціарів, відібраних для участі у проєкті «Енергоефективність громадських будівель в Україні» затверджено перелік громад з відповідними субпроектами із схваленим Європейським інвестиційним банком обсягом запозичення, відібраних для участі у проєкті «Енергоефективність громадських будівель в Україні». 
На дату звітування триває процес підписання договорів про передачу коштів позики територіальними громадами, відібраними в рамках перших трьох конкурсів. 
Станом на 01.01.2026 року відбулось дві вибірки кредитних коштів на загальну суму 10 372,9 тис. євро. 
Перша вибірка кредитних коштів відбулась 20.10.2025 на суму 4857,5 тис. євро по курсу НБУ 48,762 за 1 євро., що становить 236 861,4 тис грн. 
Друга вибірка кредитних коштів відбулась 16.12.2025 на суму 5 515,4 тис. євро по курсу НБУ 49,654 за 1 євро., що становить 273 867,4 тис грн. 
Упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 

       Щодо виконання заходів в рамках проекту «Енергоефективність у громадах»: 
Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами. 
Житомирська міська рада: Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися. Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту. 
Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді. 
Запорізька міська рада: Затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки. 

	ефективність надання публічних послуг

	Публічні послуги у звітному році в межах бюджетної прогами не надавались. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Розписом державного бюджету на 2025 рік було заплановано здійснення: надходжень за кодом 401201 "Довгострокові зобов'язання" та видатків за КЕКВ 4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям".  У 2025 році отримано кредитні кошти у сумі 10372,9 тис. євро, що в еквіваленті на дату отримання становить 510 728,8 тис грн. та здійснено касові видатки у сумі 36271,2 тис. грн за запланованими кодами. Потреба у внесенні змін до розпису державного бюджету  була відсутня, внаслідок чого  зміни не вносились.  

	стан фінансової дисципліни

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 
Як кредитоська заборгованість державного бюджету обліковуються довгострокові зобов'язання (код 401201) за надані кінцевим бенефіціарам кредитні кошти Європейського інвестиційного банку для виконання заходів інвестиційного проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні". 
Дебіторська та кредиторська заборгованість одночасно збільшується під час отримання кредитних коштів та зменшується на суми повернення коштів кінцевими бенефіціарами. Повернення коштів позики та сплата відсотків за користування позикою здійснюється у відповідності до положень та ставок визначених  Фінансовою угодою (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком" ратифікованої  Законом України від 15 липня 2021 року №1663-IX. 
Першою датою погашення кожного траншу повинна бути дата платежу, яка настає не раніше ніж через 30 днів після запланованої дати вибірки, та нен пізніше першої дати  
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	погашення, що настає безпосередньо після 5 річниці після запланованої дати вибірки траншу та останньою датою погашення кожного траншу повинна бути дата платежу, яка настає не раніше, ніж через 4 роки, та не пізніше ніж через 20 років після запланованої дати вибірки. 

	врахування результатів контрольних заходів

	    Контрольні заходи за бюджетною програмою у звітному році не здійснювались 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	     Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерство розвитку громад та територій України визначено головним мрозпорядником за бюджетною програмою КПКВК 3101660 "Енергоефективність громадських будівель в Україні" із бюджетними призначеннями в сумі 2 461 504,9 тис. гривень.  
     В межах бюджетної програми здійснюється  реалізація  двох публічних інвестиційних проектів. 
Впровадження заходів  інвестиційного проекту здійснюється відповідно до умов Фінансової угоди (Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 06 жовтня 2020 року FI № 90.793, ратифікованої Законом України від 15 липня 2021 року № 1663-ІХ «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
«Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком» та Операційного посібника програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні», затвердженого наказом Міністерства від 11.10.2024 №1109. 
Впровадження заходів  інвестиційного проекту здійснюється відповідно до умов Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років), ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років)" від 15.06.2021 № 1552-IX. 
     Листом  від 12.02.2025 №19030-08/27-5/4592 Міністерством фінансів України погоджено проект паспорта бюджетної програми КПКВК 3101660, наданий листом Мінрозвитку від 04.02.2025 №1798/34/14-25. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінрозвитку від 13.02.2025 № 205 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101660". 
    Паспорт бюджетної програми опрацьовано та затверджено Мінрозвитку у терміни визначені Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерствафінансів України від 29 грудня 2002 року№ 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368. 
 Управління коштами бюджетної програми здійснювалося відповідно до бюджетного законодавства та затверджених процедур, що забезпечувало цільове та раціональне використання ресурсів. Однак виконання показників бюджетної програми КПКВК 3101660 “Енергоефективність громадських будівель в Україні” у 2025 році не було виконано в повному об’ємі через низку факторів, зокрема через те, що протягом 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося нестабільною безпековою ситуацією у певних регіонах, несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація програми дозволить досягти наступні основні цілі з акцентом на громадські будівлі: 
- зниження енергоємності будівель; 
- підтримка термомодернізації та пріоритетних інвестицій у громадські будівлі; 
- скорочення видатків місцевих бюджетів шляхом зменшення рахунків за енергоносії; 
- зменшення викидів CO2 та інших парникових газів 
- поліпшення якості громадських послуг та іміджу громадських закладів; 
- підвищення комфорту для людей, які відвідують будівлі: груп населення різного віку, студентів, викладачів, пацієнтів, медичного персоналу – забезпечення безпечного та здорового середовища для роботи. 
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
	Оновлення списку Кінцевих Бенефіціарів, відібраних для участі у проєкті«Енергоефективність громадських будівель в Україні»
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