	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101690
	
	0490
	
	Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Українськазалізниця"

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури, підвищення якості перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом та безпеки руху поїздів, налагодження ефективної логістики з країнами Європейського Союзу 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Забезпечення потреби в залізничній рейці для відновлення та реконструкції залізничних колій

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	1 829 992,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 829 992,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0

	Закупівля рейок залізничних у французького постачальника компанії "Saarstahl-Rail",всього
	1 829 992,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 829 992,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0

	Пояснення щодо відхилень:

	Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюється наступним.

	

	Відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок АТ «Українськазалізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибіркакредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту.

	Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договорунеобхідно отримати не менше ніж три партії залізничних рейок, у зв’язку з чим, оплата за першу та другу партію рейок, які були відвантажені  12.01.2025 та 05.08.2025,здійснена не була. Станом на 31.12.2025 Saarstahl Rail SAS відвантажено дві партії рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро.

	Також термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl RailSAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новийсертифікат отримано 17.07.2025). Крім цього, 09.07.2025 Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на часпроведення розслідування, яке тривало до 09.09.2025.

	Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках Контракту.12.12.2025 між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для третьої та наступнихпартій рейок на рівні 1250 євро за тонну, збільшено загальний обсяг рейок до 29 673,752 тонн, який має бути поставлено у рамках Контракту.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4112
	0,0
	1 829 992,0
	0,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0

	Всього:
	0,0
	1 829 992,0
	0,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюється наступним.
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	Відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок АТ «Українськазалізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибіркакредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту.

	Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договорунеобхідно отримати не менше ніж три партії залізничних рейок, у зв’язку з чим, оплата за першу та другу партію рейок, які були відвантажені  12.01.2025 та 05.08.2025,здійснена не була. Станом на 31.12.2025 Saarstahl Rail SAS відвантажено дві партії рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро.

	Також термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl RailSAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новийсертифікат отримано 17.07.2025). Крім цього, 09.07.2025 Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на часпроведення розслідування, яке тривало до 09.09.2025.

	Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках Контракту.12.12.2025 між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для третьої та наступнихпартій рейок на рівні 1250 євро за тонну, збільшено загальний обсяг рейок до 29 673,752 тонн, який має бути поставлено у рамках Контракту.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Закупівля рейок залізничних у французького постачальника компанії "Saarstahl-Rail"

	Загальна вартість придбання залізничних рейок за Проектом (тис. гривень)
	1 829 992,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0

	Рівень придбання залізничних рейок за Проектом (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	-100,0

	Максимальна вартість придбання однієї тони залізничних рейок (тис. гривень)
	96,4
	96,4
	0,0
	0,0
	-96,4

	Загальна вага придбаних залізничних рейок за Проектом (тонн)
	18 989,9
	18 989,9
	2 101,8
	0,0
	-16 888,1

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників.  

	Протягом 2025 року була здійснена поставка 2-х партій залізничних рейок вагою 2101,793 т на загальну суму 3 135 051,32 євро або 143 816,4 тис. грн на день поставки, оплата за які здійснена не була, оскільки відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити 10-20% від загальної суми контракту. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Закупівля рейок залізничних у французького постачальника компанії "Saarstahl-Rail" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Загальна вага придбаних залізничних рейок за Проектом (тонн)
	0,0
	2 101,8
	2 101,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення виникло внаслідок відсутності значення результативного показника для порівняння у 2024 році  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У звітному періоді виконання завдань бюджетної програми не відбувалося, що зумовлено об’єктивними чинниками. Відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту. 
Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договору необхідно отримати не менше ніж три партії залізничних рейок, у зв’язку з чим, оплата за першу та другу партію рейок, які були відвантажені в січні та серпні 2025 року, здійснена не була. (станом на 31.12.2025 Saarstahl Rail SAS відвантажено дві партії рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро). 
Також термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl Rail SAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новий сертифікат отримано 17.07.2025). Крім цього, 09.07.2025 Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на час проведення розслідування, яке тривало до 09.09.2025. 
Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках Контракту. 12.12.2025 між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для третьої та наступних партій рейок на рівні 1250 євро за тонну, збільшено загальний обсяг рейок до 29 673,752 тонн, який має бути поставлено у рамках Контракту. 

	ефективність надання публічних послуг

	Надання публічних послуг у межах бюджетної програми не передбачалося. 
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	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Показники бюджетної програми сформовано відповідно до її мети та завдань, та відображають основні результати діяльності.  
Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" за бюджетною програмою КПКВК 3101690 «Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця»)» затверджено обсяг бюджетних призначень у сумі 1 829 992,0 тис. гривень. Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 31.01.2025 № 134.  
У 2025 році касові видатки становили 0 грн. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.  

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному році не здійснювались.  

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	З огляду на те, що використання коштів бюджетної програми у 2025 році не відбувалося, надання повної та всебічної оцінки ефективності системи управління бюджетними коштами за підсумками 2025 року є неможливою. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяє досягненню стратегічних цілей державної політики у сфері відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури, підвищення якості перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом та безпеки руху поїздів, налагодження ефективної логістики з країнами Європейського Союзу. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Покращення управлінського обліку та забезпечення своєчасності прийняття необхіднихуправлінських рішень на всіх етапах реалізації бюджетної програми.
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