	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101830
	
	1060
	
	Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	215 667,0
	270 250,8
	207 492,9
	54 583,8
	-62 757,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	215 667,0
	270 250,8
	207 492,9
	54 583,8
	-62 757,9
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	Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбанняжитла, всього
	193 139,4
	247 723,2
	185 489,3
	54 583,8
	-62 233,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	193 139,4
	247 723,2
	185 489,3
	54 583,8
	-62 233,9

	Експертні послуги для здійснення супутніх заходів із технічної допомоги для сприянняДержавній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжномужитловому будівництву» у поліпшенні її кредитних стандартів і кредитних процесів,всього
	22 527,6
	22 527,6
	22 003,6
	0,0
	-524,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	22 527,6
	22 527,6
	22 003,6
	0,0
	-524,0

	Пояснення щодо відхилень:

	 Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджено кошти на реалізацію програми у обсязі 215 667,0 тис. грн. Протягом року, з метою використання залишку коштів напочаток 2025 року, у тому числі грантових ( виник через те, що внаслідок цілеспрямованої кібератаки у грудні 2024 року на сайти Національних інформаційних систем України(НАІС) та Міністерства юстиції України було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України,кандидати-переможці не мали змоги укладати попередні договори придбання житла, отримувати витяги з реєстрів, що унеможливило збір та подачу до Держмолодьжитланеобхідного пакету документів для  отримання кредиту, визначеного Порядком № 451, у результаті терміни подання пакетів документів частині переможців були перенесені на2025 рік до відновлення роботи реєстрів),  вносились зміни до спеціального фонду державного бюджету щодо збільшення річних планових показників за бюджетноюпрограмою на загальну суму 54 583,8 тис. грн. План зі змінами -       270 250,8 тис. грн.

	

	    За напрямком «Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбання житла» план із змінами становить 247 723,2 тис. грн.

	    Фактично за 2025 рік за напрямком спрямовано 185 489,3 тис. грн, з них: на надання кредитів – 184 880,9 тис. грн.

	    Відхилення фактичних показників від планових пояснюється наданням кредитів у меншій кількості, ніж було заплановано, зокрема, через те, що 20 переможцями 23-горандомного відбіру, який був проведений 03.12.2025, терміни подання пакетів документів було перенесено на 2026 рік, враховуючи обмежені терміни щодо пошуку об’єктукредитування.

	   Аудит Диспозиційного фонду проведений на суму 500,4 тис. грн (план – 1 215,0 тис. грн).

	   Перерахування коштів за надання експертних послуг проводилось відповідно до фактично наданих послуг.

	   Відхилення фактичних показників від планових пояснюється:

	- курсовою різницею, яка склалася на дату проведення платежів,

	- наданням у меншому обсязі послуг фінансовим консультантом (залишок невикористаних коштів у сумі 159,34 євро).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4113
	0,0
	215 667,0
	0,0
	270 250,8
	0,0
	207 492,9
	0,0
	54 583,8
	0,0
	-62 757,9

	Всього:
	0,0
	215 667,0
	0,0
	270 250,8
	0,0
	207 492,9
	0,0
	54 583,8
	0,0
	-62 757,9
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	Кількість змін до плану 2 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджено кошти на реалізацію програми у обсязі 215 667,0 тис. грн. Протягом року, з метою використання залишку коштів напочаток 2025 року, у тому числі грантових, вносились зміни до спеціального фонду державного бюджету щодо збільшення річних планових показників за бюджетноюпрограмою 3101830 на загальну суму 54 583,8 тис. грн. План зі змінами - 270 250,8 тис. грн.

	

	   Відхилення фактичних показників від планових пояснюється наданням кредитів у меншій кількості, ніж було заплановано, зокрема, через те, що 20 переможцями 23-горандомного відбіру, який був проведений 03.12.2025, терміни подання пакетів документів було перенесено на 2026 рік, враховуючи обмежені терміни щодо пошуку об’єктукредитування, а також меншим обсягом коштів, перерахованим за надання експертних послуг відповідно до фактично наданих послуг, що пояснюється курсовою різницею, якасклалася на дату проведення платежів, та наданням у меншому обсязі послуг фінансовим консультантом (залишок невикористаних коштів у сумі 159,34 євро).

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	1 549 832,1
	0,0
	0,0
	1 549 832,1
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	0,0
	1 549 832,1
	0,0
	0,0
	1 549 832,1
	0,0

	                4113
	0,0
	1 549 832,1
	0,0
	0,0
	1 549 832,1
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	Дебіторська та кредиторська заборгованості пов'язані із спрямуванням коштів за програмою на надання пільгових кредитів ВПО на придбання житла, а саме: дебіторськазаборгованість відображає заборгованість позичальників перед Держмолодьжитлом за кредитними договорами, кредиторська заборгованість - заборгованість Держмолодьжитлаперед державним бюджетом по поверненню  кредитної заборгованості, сплаченої позичальниками.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбання житла

	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які зареєстрували заяви пронамір отримати кредит на придбання житла (осіб)
	34 673,0
	34 673,0
	7 009,0
	0,0
	-27 664,0

	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів(тис. гривень)
	29 186,7
	37 487,4
	26 565,3
	8 300,7
	-10 922,1

	Обсяг коштів на проведення аудиту Диспозиційного фонду (тис. гривень)
	1 215,0
	1 215,0
	500,4
	0,0
	-714,6
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	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які отримали кредити напридбання житла (одиниць)
	83,0
	106,0
	80,0
	23,0
	-26,0

	Площа житла, на придбання якого спрямовуються бюджетні кошти (кв. метрів)
	4 863,8
	6 211,6
	5 095,9
	1 347,8
	-1 115,7

	Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одиноку особу (тис. гривень)
	2 310,5
	2 310,5
	2 311,0
	0,0
	0,5

	Середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу (кв. метрів)
	58,6
	58,6
	63,7
	0,0
	5,1

	Середня вартість 1 кв. м придбаного житла (гривень)
	45 460,6
	45 460,6
	41 493,4
	0,0
	-3 967,2

	Частка внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом з початкуреалізації проекту, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отриматикредит на придбання житла (відсотків)
	3,1
	3,2
	15,3
	0,1
	12,1

	Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит напридбання житла (відсотків)
	0,2
	0,3
	1,1
	0,1
	0,8

	Кількість кредитів на придбання житла, наданих з початку реалізації проекту
 (одиниць)
	1 072,0
	1 095,0
	1 069,0
	23,0
	-26,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення показників відповідно до плану зі змінами від показників відповідно до плану на 2025 рік за бюджетною програмою 3101830  пояснюється збільшенням обсягу коштів, що планувалось спрямувати на надання кредитів.        

	 Паспортом бюджетної програми 3101830 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам» на 2025 рік зі змінами передбачений обсяг коштів, що спрямовується на виконання даного напрямку, а саме: на надання пільгових іпотечних кредитів – 247 723,2,0 тис. грн. Фактично спрямовано – 185 489,3 тис. грн. 

	   Надання кредитів у меншій кількості (на 26 одиниць), ніж було заплановано, пояснюється, зокрема, тим, що 20 переможцями 23-го рандомного відбіру, який був проведений 03.12.2025, терміни подання пакетів документів було перенесено на 2026 рік, враховуючи обмежені терміни щодо пошуку об’єкту кредитування. 

	  У зв’язку з тим, що аудит Диспозиційного фонду проведений на суму меншу, ніж заплановано, залишок грантових коштів спрямовано на надання пільгових кредитів ВПО (відповідні зміни внесені Додатковою угодою від 09.05.2025 №4 до Окремої угоди до Грантової та Проектної угоди від 09.02.2021 та Додаткової Грантової та Проектної Угоди №1 від 07.12.2023). 

	  Стан виконання показника Кількість наданих пільгових кредитів вплинув на виконання інших результативних показників за бюджетною програмою , у тому числі:  

	- фактичний обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів, менший ніж планувалось на 10 922,1 тис. грн. На показник також вплинуло те, що при визначенні показників паспорту бюджетної програми враховано власні внески громадян на рівні 13,2% від вартості житла, фактичний показник у 2025 році склав 12,6%. 

	- фактична площа житла, на придбання якого спрямовані бюджетні кошти, менша планової на 1 115,7 кв. м. 

	   Враховуючи фактичні пропозиціями об’єктів фінансування та фінансовими можливостями позичальників фактична середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу більша планової на 5,1 кв. м. 

	   Фактичний середній розмір кредиту майже відповідає плановому та становить 2 311,0 тис. грн. 

	Експертні послуги для здійснення супутніх заходів із технічної допомоги для сприяння Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжномужитловому будівництву» у поліпшенні її кредитних стандартів і кредитних процесів

	Обсяг коштів на оплату послуг фінансового консультанта (тис. гривень)
	12 676,2
	12 676,2
	12 191,6
	0,0
	-484,6

	Обсяг коштів на модернізацію ІТ (тис. гривень)
	9 851,4
	9 851,4
	9 812,0
	0,0
	-39,4

	Кількість звітів фінансового консультанта за проектом (одиниць)
	3,0
	3,0
	6,0
	0,0
	3,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    Паспортом бюджетної програми 3101830 на 2025 рік передбачений обсяг коштів, що спрямовується на виконання даного напрямку – 22 527,6 тис. грн. Фактично спрямовано – 22 003,6 тис. грн.       

	Відхилення фактичного показника від планового за другим напрямом використання бюджетних коштів «Експертні послуги для здійснення супутніх заходів із технічної допомоги для сприяння Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у поліпшенні її кредитних стандартів і кредитних процесів» пояснюється  курсовою різницею, яка склалася на дату проведення платежів,  та  наданням у меншому обсязі послуг фінансовим консультантом (залишок невикористаних коштів у сумі 159,34 євро). 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	Загальний обсяг залучених грантових коштів на проект (тис. гривень)
	1 634 007,9
	1 634 007,9
	1 634 053,4
	0,0
	45,5

	Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (вчастині грантових коштів) (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    Відхилення фактичного показника від планового  в основному пов’язано із курсовими різницями щодо планового та фактичного обмінного курсу євро. 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбання житла (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	185 489,3
	185 489,3

	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які зареєстрували заяви пронамір отримати кредит на придбання житла (осіб)
	0,0
	7 009,0
	7 009,0

	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів(тис. гривень)
	0,0
	26 565,3
	26 565,3

	Обсяг коштів на проведення аудиту Диспозиційного фонду (тис. гривень)
	0,0
	500,4
	500,4

	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які отримали кредити напридбання житла (одиниць)
	0,0
	80,0
	80,0

	Площа житла, на придбання якого спрямовуються бюджетні кошти (кв. метрів)
	0,0
	5 095,9
	5 095,9

	Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одиноку особу (тис. гривень)
	0,0
	2 311,0
	2 311,0

	Середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу (кв. метрів)
	0,0
	63,7
	63,7

	Середня вартість 1 кв. м придбаного житла (гривень)
	0,0
	41 493,4
	41 493,4

	Частка внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом з початкуреалізації проекту, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отриматикредит на придбання житла (відсотків)
	0,0
	15,3
	15,3

	Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит напридбання житла (відсотків)
	0,0
	1,1
	1,1

	Кількість кредитів на придбання житла, наданих з початку реалізації проекту
 (одиниць)
	0,0
	1 069,0
	1 069,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Реалізація проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» за рахунок коштів гранту, наданого Кредитною установою для відбудови (KfW) (далі – Проект) у 2024 році здійснювалась за бюджетною програмою 3901610. 

	Експертні послуги для здійснення супутніх заходів із технічної допомоги для сприяння Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжномужитловому будівництву» у поліпшенні її кредитних стандартів і кредитних процесів (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
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	спеціальний фонд
	0,0
	22 003,6
	22 003,6

	Обсяг коштів на оплату послуг фінансового консультанта (тис. гривень)
	0,0
	12 191,6
	12 191,6

	Обсяг коштів на модернізацію ІТ (тис. гривень)
	0,0
	9 812,0
	9 812,0

	Кількість звітів фінансового консультанта за проектом (одиниць)
	0,0
	6,0
	6,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	 Реалізація Проєкта у 2024 році здійснювалась за бюджетною програмою 3901610. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на проект (тис. гривень)
	0,0
	1 634 053,4
	1 634 053,4

	Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (вчастині грантових коштів) (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    Реалізація Проєкта у 2024 році здійснювалась за бюджетною програмою 3901610 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відсутні.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Протягом 2025 року контрольні заходи органами,уповноваженими на здійснення контролю за дотриманнямбюджетного законодавства, за бюджетною програмою непроводилися.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У 2025 році забезпечено досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми 3101830, а саме, забезпечено постійним житлом 80 сімей внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів 

	ефективність надання публічних послуг

	     З метою забезпечення прозорості формування переліку кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту на умовах Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів грантів та позик, наданих міжнародними фінансовими установами, міжнародними організаціями та іноземними державами, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2021  № 451 (далі - Порядок №451), Держмолодьжитлом ведеться реєстровий перелік кандидатів, що зареєструвалися для отримання кредиту відповідно до поданих заяв, який формується фінансовою установою за допомогою програмного забезпечення та розміщується у вигляді електронної таблиці на її офіційному веб-сайті. Заяви про намір отримати кредит подаються громадянами через Портал "Дія". Відбір кандидатів відбувається через прозорий і справедливий процес, забезпечуючи рівні можливості для всіх. Переможець за програмою визначається шляхом випадкового вибору, який проводиться за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення, як такий, що отримає пільговий іпотечний кредит. З метою забезпечення всебічного контролю за відбором переможців з числа зареєстрованих кандидатів у реєстровому переліку кандидатів процедура відбору здійснюється за участю імплементаційного консультанта (у разі коли імплементаційний  
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	консультант залучений до реалізації відповідного проекту), уповноважених представниківВиконавця програми та Мінрозвитку. Заяви про надання кредиту та додані документи до неї переможці можуть подати у 22 відділення Держмолодьжитла, розташованих в обласних центрах. Переможці самостійно обирають об’єкти, які можуть бути придбані за кошти кредиту. 
Станом на 01.01.2026 кількість зареєстрованих заяв ВПО становить 7 009 од. Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви  про намір отримати кредит на придбання житла на кінець року, складає 1,1%, що свідчить про значну потребу в коштах на реалізацію основної мети програми щодо забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	     Плановий показник на 2025 рік за бюджетною програмою 3101830 включав обсяг коштів, отриманих за рахунок: 
- грантових коштів у рамках реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проект “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”), вчиненої 3 червня 2020 р. в м. Києві, ратифікованої Законом України від 2 грудня 2020 р. № 1037-IX, і Грантової та Проектної Угоди між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та KfW, Франкфурт-на-Майні (“KfW”), укладеної 28 грудня 2020 року, а також змін та доповнень до неї (далі – Проект)  у сумі 85 667,0 тис. грн, 
- реверсного фінансування (повернення наданих кредитів та частина від сплати відсотків за користування кредитами (1,6%)) на загальну суму 130 000,0 тис. грн.  
З метою використання залишку коштів, у тому числі грантових, вносились зміни до спеціального фонду державного бюджету щодо збільшення річних планових показників за бюджетною програмою на загальну суму 54 583,8 тис. грн. План зі змінами - 270 250,8 тис. грн.  Грантові кошти за бюджетною програмою використані у повному обсязі у сумі 136 727,8 тис. грн (з урахуванням залишку коштів на початок року) . 
    Кошти реверсного фінансування фактично надійшли у сумі 120 926,1 тис. грн (повернення наданих кредитів – 96 666,6 тис. грн, частина сплати відсотків за користування кредитами (1,6%) – 24259,5 тис. грн), спрямовано на надання пільгових державних кредитів - 70 765,1 тис. грн. Відхилення пояснюється тим, що було надано кредитів у меншій кількості, ніж було заплановано, зокрема, через те, що 20 переможцями 23-го рандомного відбіру, який був проведений 03.12.2025, терміни подання пакетів документів було перенесено на 2026 рік, враховуючи обмежені терміни щодо пошуку об’єкту кредитування. Залишок реверсного фінансування, який сформувався на 01.01.2026, буде використаний на надання кредитів у 2026 році. 

	стан фінансової дисципліни

	   Дебіторська та кредиторська заборгованості пов'язані із спрямуванням коштів за програмою на надання пільгових кредитів ВПО на придбання житла. 

	врахування результатів контрольних заходів

	    Протягом 2025 року контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, за бюджетною програмою не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	     Головним розпорядником коштів та Виконавцем заходів програми вживаються заходи щодо оперативного та ефективного використання  бюджетних коштів. Протягом 2025 року було проведено 3 рандомних відбора на 520 учасників, було організовано роботу щодо опрацювання переможців відбору та надання 80 іпотечних кредитів. Виконавцем заходів програми застосовується стстема контролю відповідно до технологічної карти, кредитних процедур та інших внутрішніх нормативних актів. Контроль щодо забезпечення укладання/розірвання або внесення змін до кредитних договорів відповідно до  умов Порядку №451 здійснюється Кредитним комітетом Держмолодьжитла та правлінням Держмолодьжитла. Облік та моніторінг виконання умов укладених кредитних договорів здійснюється з використанням сучасної інформаційної системи обліку.  
     Механізм реалізації програми дозволяє спрямовувати кошти від повернення кредитів, частину відсотків за користування ними та інші надходження за проектом на надання нових кредитів. Для обліку коштів реверсного фінансування відкрито окремі рахунки. Система моніторингу та контролю дозволяє своєчасно вживати заходів щодо роботи с простроченою заборгованістю, що сприяє забезпеченню біьшої кількості громадян ВПО житлом за рахунок револьверного фінансування. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми у 2025 році дало можливість забезпечення власним житлом 80 сімей ВПО, що вплинуло на досягнення цілі державної політики головного розпорядника бюджетних коштів. 
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Збільшення кількості ВПО, забезпечених житлом, шляхом надання пільгових кредитів
	Збільшення обсягів фінансування бюджетної програми, що також збільшить обсяг коштівреверсного фінансування на надання кредитів ВПО
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