	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101850
	
	1060
	
	Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	1 192 050,0
	1 248 356,2
	1 158 297,5
	56 306,2
	-90 058,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 192 050,0
	1 248 356,2
	1 158 297,5
	56 306,2
	-90 058,7
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	Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбанняжитла, всього
	1 192 050,0
	1 248 356,2
	1 158 297,5
	56 306,2
	-90 058,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 192 050,0
	1 248 356,2
	1 158 297,5
	56 306,2
	-90 058,7

	Пояснення щодо відхилень:

	 Плановий показник за бюджетною програмою 3101850 включає обсяг коштів на надання пільгових кредитів за рахунок:

	

	-коштів позики від Банку розвитку Ради Європи (далі – БРРЄ) відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проєкт "Житловіприміщення для внутрішньо переміщених осіб" (далі – Проєкт)) від 26 травня 2025 р. №LD 2219 у сумі 1 158 050,0 тис. грн ( 50 відсотків загального обсягу коштів позики,розрахованого за курсом відповідно до листа Міністерства фінансів України від 09.05.2025 №04110-08-6/13307 (43,7 грн за дол. * 1,06 крос-курс = 46,322 грн за євро)),

	-реверсного фінансування (повернення наданих кредитів та частина від сплати відсотків за користування кредитами (1,6%)) на загальну суму 34 000,0 тис. грн.

	   Фактично на дату конвертації  1 158 050,0 тис. грн відповідало 23 856 168,76 євро.  З метою використання залишку коштів позики на казначейському рахунку у сумі  1 143831,24 євро (у гривневому еквіваленті 56 306,236 тис. грн станом на 04.12.2025) було внесено зміни до розпису за бюджетною програмою щодо збільшення планового показникана суму 56 306,236 тис. грн. План з урахуванням змін за бюджетною програмою - 1 248 356,2 тис. грн.

	   Але у зв'язку з завершенням бюджетного року та, враховуючи визначену порядком використання коштів процедуру відпрацювання списку переможців, необхідність пошукукандидатами житла, оформлення ними необхідних документів, була відсутня можливість використання коштів у сумі, на яку було збільшено розпис за програмою. Залишоккоштів позики на казначейському рахунку у сумі  1 143 831,24 євро (у гривневому еквіваленті 56 306,236 тис. грн станом на 04.12.2025 ) фактично не було конвертовано угривню, його використання планується у 2026 році.

	  Кошти реверсного фінансування використані у сумі 247,5 тис. грн. (дофінансування одного кредиту). Фактично надійшло коштів реверсного фінансування у сумі 4 455,2 тис.грн (повернення наданих кредитів – 3 671,1 тис. грн, частина сплати відсотків за користування кредитами (1,6%) – 784,1 тис. грн). Відхилення від планових показниківпояснюється тим, що планувалось розпочати видачу кредитів з жовтня 2025 року. Фактично враховуючи те, що перший транш позики у обсязі 25 млн євро надійшов 17.10.2025,асигнування за бюджетною програмою  відкрито Держмолодьжитлу 11.11.2025 відповідно до помісячного розпису, видачу кредитів розпочато лише з 14.11.2025.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4113
	0,0
	1 192 050,0
	0,0
	1 248 356,2
	0,0
	1 158 297,5
	0,0
	56 306,2
	0,0
	-90 058,7

	Всього:
	0,0
	1 192 050,0
	0,0
	1 248 356,2
	0,0
	1 158 297,5
	0,0
	56 306,2
	0,0
	-90 058,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	   Плановий показник за бюджетною програмою 3101850 включає обсяг коштів на надання пільгових кредитів за рахунок:

	

	-коштів позики від Банку розвитку Ради Європи (далі – БРРЄ) відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проєкт ""Житловіприміщення для внутрішньо переміщених осіб"" (далі – Проєкт)) від 26 травня 2025 р. №LD 2219 у сумі 1 158 050,0 тис. грн ( 50 відсотків загального обсягу коштів позики,розрахованого за курсом відповідно до листа Міністерства фінансів України від 09.05.2025 №04110-08-6/13307 (43,7 грн за дол. * 1,06 крос-курс = 46,322 грн за євро)),

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49091
	13-03-2026 14:20:17
	АІС "ГРК"
	8f036bbd-4c26-47df-b7ef-c3b33620825e
	2 з 7





	-реверсного фінансування (повернення наданих кредитів та частина від сплати відсотків за користування кредитами (1,6%)) на загальну суму 34 000,0 тис. грн.

	   Фактично на дату конвертації  1 158 050,0 тис. грн відповідало 23 856 168,76 євро.  З метою використання залишку коштів позики на казначейському рахунку у сумі  1 143831,24 євро (у гривневому еквіваленті 56 306,236 тис. грн станом на 04.12.2025) було внесено зміни до розпису за бюджетною програмою щодо збільшення планового показникана суму 56 306,236 тис. грн. План з урахуванням змін за бюджетною програмою - 1 248 356,2 тис. грн.

	   Але у зв'язку з завершенням бюджетного року та, враховуючи визначену порядком використання коштів процедуру відпрацювання списку переможців, необхідність пошукукандидатами житла, оформлення ними необхідних документів, була відсутня можливість використання коштів у сумі, на яку було збільшено розпис за програмою. Залишоккоштів позики на казначейському рахунку у сумі  1 143 831,24 євро (у гривневому еквіваленті 56 306,236 тис. грн станом на 04.12.2025 ) фактично не було конвертовано угривню, його використання планується у 2026 році.

	    Кошти реверсного фінансування використані у сумі 247,5 тис. грн. (дофінансування одного кредиту). Фактично надійшло коштів реверсного фінансування у сумі 4 455,2 тис.грн (повернення наданих кредитів – 3 671,1 тис. грн, частина сплати відсотків за користування кредитами (1,6%) – 784,1 тис. грн). Відхилення від планових показниківпояснюється тим, що планувалось розпочати видачу кредитів з жовтня 2025 року. Фактично враховуючи те, що перший транш позики у обсязі 25 млн євро надійшов 17.10.2025,асигнування за бюджетною програмою  відкрито Держмолодьжитлу 11.11.2025 відповідно до помісячного розпису, видачу кредитів розпочато лише з 14.11.2025.

	"											

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	1 154 626,4
	0,0
	0,0
	1 154 626,4
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	0,0
	1 154 626,4
	0,0
	0,0
	1 154 626,4
	0,0

	                4113
	0,0
	1 154 626,4
	0,0
	0,0
	1 154 626,4
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості пов'язані із спрямуванням коштів за програмою на надання пільгових кредитів ВПО на придбання житла, а саме: дебіторськазаборгованість відображає заборгованість позичальників перед Держмолодьжитлом за кредитними договорами, кредиторська заборгованість - заборгованість Держмолодьжитлаперед державним бюджетом по поверненню кредитної заборгованості, сплаченої позичальниками.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбання житла

	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які зареєстрували заяви пронамір отримати кредит на придбання житла (осіб)
	36 720,0
	36 720,0
	7 009,0
	0,0
	-29 711,0
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	Загальний обсяг залучених коштів позики БРРЄ на проект  (тис. гривень)
	2 316 100,0
	2 316 100,0
	2 316 100,0
	0,0
	0,0

	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів(тис. гривень)
	76 065,7
	79 667,3
	169 422,6
	3 601,6
	89 755,3

	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які отримали кредити напридбання житла (одиниць)
	528,0
	553,0
	476,0
	25,0
	-77,0

	Площа житла, на придбання якого спрямовуються бюджетні кошти  (кв. метрів)
	31 416,0
	32 903,5
	29 627,1
	1 487,5
	-3 276,4

	Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одиноку особу (тис. гривень)
	2 257,0
	2 257,0
	2 433,4
	0,0
	176,4

	Середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу (кв. метрів)
	59,5
	59,5
	62,2
	0,0
	2,7

	Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (вчастині коштів позики БРРЄ) (відсотків)
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит напридбання житла
 (відсотків)
	1,4
	1,5
	6,8
	0,1
	5,3

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	 Відхилення плану зі змінами від плану на 2025 рік за бюджетною програмою 3101850 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи» за результативними показниками продукту та показника обсягу коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів, пояснюється збільшенням обсягу коштів, що планувалось спрямувати на надання кредитів.     

	   Паспортом бюджетної програми на 2025 рік із змінами передбачено фінансування у  обсязі  1 248 356,2 тис. грн. Фактично за 2025 рік спрямовано на надання кредитів 1 158 297,5 тис. грн.  

	  Менший обсяг коштів, спрямованих на надання кредитів, вплинув на меншу кількість наданих кредитів (на 77 одиниць), ніж було заплановано. На показник також вплинув  більший фактичний середній розмір кредиту. 

	  Виконання показника щодо кількості наданих пільгових кредитів вплинуло на виконання результативного показника фактичної площі житла, на придбання якого спрямовані бюджетні кошти, яка менша планової на 3 276,4 кв. м. 

	  Враховуючи фактичні пропозиціями об’єктів фінансування та фінансові можливості позичальників фактична середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу більша планової на 2,7 кв. м. 

	   Більший фактичний обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів, більш ніж у два рази ніж планувалось в основному пов’язаний з тим, що при визначенні показників паспорту бюджетної програми враховано власні внески громадян на рівні 6% від вартості житла (нормативна питома вага коштів населення (власних внесків) відповідно до умов Порядку пільгового іпотечного кредитування, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2021 №451), фактичний показник у 2025 році склав 12,8%.  

	   Більший середній розмір кредиту ніж було заплановано (на 176,4 тис. грн) в основному пояснюється більшими фактичними середніми розмірами нормативних показників, які  застосовувалися при визначенні гранічного розміру кредиту .  

	   Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (в частині коштів позики БРРЄ) відповідає плановому показнику та становить 50% від суми, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2025  № 873 «Деякі питання використання коштів позики від Банку розвитку Ради Європи для реалізації проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» (даді – Постанова № 873) (2 316 100,0 тис. грн). Одночасно, враховуючи зміну курсу євро до гривні відносно показника, врахованого при визначенні обсягу спрямування коштів позики у Постанові №873, фактично використано 47,7% від загального обсягу коштів позики (50 млн євро), передбаченого Рамковою угодою про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи від 26.05.2025 №LD 2219 (далі – Рамкова угода). 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбання житла (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	1 158 297,5
	1 158 297,5

	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які зареєстрували заяви пронамір отримати кредит на придбання житла (осіб)
	0,0
	7 009,0
	7 009,0

	Загальний обсяг залучених коштів позики БРРЄ на проект  (тис. гривень)
	0,0
	2 316 100,0
	2 316 100,0

	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів(тис. гривень)
	0,0
	169 422,6
	169 422,6

	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які отримали кредити напридбання житла (одиниць)
	0,0
	476,0
	476,0

	Площа житла, на придбання якого спрямовуються бюджетні кошти  (кв. метрів)
	0,0
	29 627,1
	29 627,1

	Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одиноку особу (тис. гривень)
	0,0
	2 433,4
	2 433,4

	Середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу (кв. метрів)
	0,0
	62,2
	62,2

	Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (вчастині коштів позики БРРЄ) (відсотків)
	0,0
	50,0
	50,0

	Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит напридбання житла
 (відсотків)
	0,0
	6,8
	6,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    Реалізацію Проєкту розпочато у 2025 році. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відсутні.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49091
	13-03-2026 14:20:17
	АІС "ГРК"
	8f036bbd-4c26-47df-b7ef-c3b33620825e
	5 з 7





	1
	Протягом 2025 року контрольні заходи органами,уповноваженими на здійснення контролю за дотриманнямбюджетного законодавства, за бюджетною програмою непроводилися
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У 2025 році забезпечено досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми 3101850, а саме, забезпечено постійним житлом 476 сімей внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів. 

	ефективність надання публічних послуг

	    З метою забезпечення прозорості формування переліку кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту на умовах Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів грантів та позик, наданих міжнародними фінансовими установами, міжнародними організаціями та іноземними державами, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2021  № 451 (далі - Порядок №451), Держмолодьжитлом ведеться реєстровий перелік кандидатів, що зареєструвалися для отримання кредиту відповідно до поданих заяв, який формується фінансовою установою за допомогою програмного забезпечення та розміщується у вигляді електронної таблиці на її офіційному веб-сайті. Заяви про намір отримати кредит подаються громадянами через Портал "Дія". Відбір кандидатів відбувається через прозорий і справедливий процес, забезпечуючи рівні можливості для всіх. Переможець за програмою визначається шляхом випадкового вибору, який проводиться за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення, як такий, що отримає пільговий іпотечний кредит. З метою забезпечення всебічного контролю за відбором переможців з числа зареєстрованих кандидатів у реєстровому переліку кандидатів процедура відбору здійснюється за участю уповноважених представників фінансової установи та Мінрозвитку. Заяви про надання кредиту та додані документи до неї переможці можуть подати у 22 відділення Держмолодьжитла, розташованих в обласних центрах. Переможці самостійно обирають об’єкти, які можуть бути придбані за кошти кредиту. 
Станом на 01.01.2026 кількість зареєстрованих заяв ВПО становить 7 009 од. Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви  про намір отримати кредит на придбання житла на кінець року, складає 6,8%, що свідчить про значну потребу в коштах на реалізацію основної мети програми щодо забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів. 
Працівники Держмолодьжитла здійснюють відповідне консультування громадян на всіх етапах кредитного процесу: від подання заяв-анкет на участь у програмі, оформлення документів для надання кредитів до супроводження кредитних договорів протягом терміну їх дії. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	    В процесі визначення результативних показників бюджетної програми застосовувались нормативні показники відповідно до умов Порядку №451, на фактичний стан виконання програми вплинули фактори терміну початку фінансування програми, зміна курсу валют, інфляційні процеси, війна, нестабільна економічна ситуація, що впливає на  обмеженість пропозицій житлових об'єктів, що відповідають умовам Порядку № 451. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованості пов'язані із спрямуванням коштів за програмою на надання пільгових кредитів ВПО на придбання житла. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Протягом 2025 року контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, за бюджетною програмою не проводилися 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	     Головним розпорядником коштів та Виконавцем заходів програми вживаються заходи щодо оперативного та ефективного використання  бюджетних коштів. Протягом листопада - грудня 2025 році було проведено 2 рандомних відбора на 4100 учасників, за обмежені терміни було організовано роботу щодо опрацювання переможців відбору та надання 476 іпотечних кредитів. Виконавцем заходів програми застосовується стстема контролю відповідно до технологічної карти, кредитних процедур та інших внутрішніх нормативних актів. Контроль щодо забезпечення укладання/розірвання або внесення змін до кредитних договорів відповідно до  умов Порядку №451 здійснюється Кредитним комітетом Держмолодьжитла та правлінням Держмолодьжитла. Облік та моніторінг виконання умов укладених кредитних договорів здійснюється з використанням сучасної інформаційної системи обліку.  
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	Механізм реалізації програми дозволяє спрямовувати кошти від повернення кредитів, частину відсотків за користування ними та інші надходження за проектом на надання нових кредитів. Для обліку коштів реверсного фінансування відкрито окремі рахунки. Система моніторингу та контролю дозволяє своєчасно вживати заходів щодо роботи с простроченою заборгованістю, що сприяє забезпеченню біьшої кількості громадян ВПО житлом за рахунок револьверного фінансування. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	У результаті реалізації бюджетної програми у 2025 році було забезпечено власним житлом 476 сімей ВПО, що сприяло досягненню цілі державної політики. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Збільшення кількості ВПО, забезпечених житлом, шляхом надання пільгових кредитів
	Продовження співпраці з БРРЄ щодо залучення коштів для надання пільгових іпотечнихкредитів ВПО на придбання житла
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