	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Державна інспекція архітектури та містобудування України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3102010
	
	0443
	
	Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)   Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерногозабезпечення об'єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальнимивиконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельнихнорм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

	2)   Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм,стандартів і правил територіальними органами ДІАМ, уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами Київської таСевастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельногоконтролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, під час провадження ними містобудівної діяльності.

	3)   Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві,  пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури.
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	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	173 872,2
	173 330,6
	170 800,5
	-541,6
	-2 530,1

	у тому числі:
	загальний фонд
	173 872,2
	173 330,6
	170 800,5
	-541,6
	-2 530,1

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного архітектурно-будівельногоконтролю та нагляду, всього
	173 872,2
	173 330,6
	170 800,5
	-541,6
	-2 530,1

	у тому числі:
	загальний фонд
	173 872,2
	173 330,6
	170 800,5
	-541,6
	-2 530,1

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	   Касові видатки ДІАМ на забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду на 2025 рік становлять 170 800,5 тис.грн., що на 2 530,1 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99% річного плану.

	

	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» у сумі 2 530,1 грн. пояснюється: економією видатків: на оплату праці з нарахуваннями в сумі 2 467,8 тис. грн., пов’язану із: наявністювакантних посад, увільнених на час призову працівників, працівників, які перебувають у соціальних відпустках; на оплату послуг, пов’язаних із утриманням орендованихприміщень в сумі 52,9 тис. грн. (зменшення обсягу орендованих площ, зменшення періоду опалювального сезону); на сплату судового збору у сумі 9,4 тис. грн. – внаслідокповернення сплаченого збору у останні дні бюджетного періоду.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2111
	133 203,6
	0,0
	132 759,6
	0,0
	130 963,4
	0,0
	-444,0
	0,0
	-1 796,2
	0,0

	2120
	29 304,8
	0,0
	29 207,2
	0,0
	28 535,6
	0,0
	-97,6
	0,0
	-671,6
	0,0

	2210
	800,0
	0,0
	1 385,0
	0,0
	1 384,9
	0,0
	585,0
	0,0
	-0,1
	0,0

	2240
	4 040,9
	0,0
	5 484,9
	0,0
	5 482,9
	0,0
	1 444,0
	0,0
	-2,0
	0,0

	2250
	600,0
	0,0
	761,0
	0,0
	717,1
	0,0
	161,0
	0,0
	-43,9
	0,0

	2271
	1 662,9
	0,0
	562,9
	0,0
	562,8
	0,0
	-1 100,0
	0,0
	-0,1
	0,0
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	2272
	190,0
	0,0
	150,0
	0,0
	149,8
	0,0
	-40,0
	0,0
	-0,2
	0,0

	2273
	2 700,0
	0,0
	2 150,0
	0,0
	2 149,5
	0,0
	-550,0
	0,0
	-0,5
	0,0

	2274
	250,0
	0,0
	80,0
	0,0
	74,5
	0,0
	-170,0
	0,0
	-5,5
	0,0

	2275
	120,0
	0,0
	40,0
	0,0
	39,4
	0,0
	-80,0
	0,0
	-0,6
	0,0

	2800
	1 000,0
	0,0
	750,0
	0,0
	740,6
	0,0
	-250,0
	0,0
	-9,4
	0,0

	Всього:
	173 872,2
	0,0
	173 330,6
	0,0
	170 800,5
	0,0
	-541,6
	0,0
	-2 530,1
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 3 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	      Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється перерозподілом видатків в межах затверджених на 2025 рік асигнувань та зменшенням видатків на оплату праці узв’язку зі скороченням штатної чисельності на 7 одиниць.

	

	Пояснення щодо відхилень факту від плану зі змінами:

	      КЕКВК 2111 у сумі 1 796,2 тис.грн. – відхилення (економія) пояснюється економією видатків на оплату праці, пов’язану із наявністю вакантних посад;

	      КЕКВК 2120 у сумі 671,6 тис.грн. – відхилення (економія) пояснюється економією видатків на нарахування на оплату праці, пов’язану із застосуванням нижчої ставки ЄСВна певні категорії виплат;

	      КЕКВК 2210 у сумі 0,1 тис.грн. – відхилення (економія) виникла за результатами проведення процедур закупівель;

	      КЕКВК 2240 у сумі 2,0 тис.грн. – відхилення (економія) виникла за результатами проведення процедур закупівель;

	      КЕКВК 2250 у сумі 43,9 тис.грн. – відхилення (економія) внаслідок різниці між запланованими витратами на відрядження із фактичними з урахуванням наданих підтверднихдокументів;

	     КЕКВК 2271 у сумі 0,1 тис.грн. – відхилення (економія) виникло у зв’язку із забезпеченням зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії, пов’язане із утриманняморендованих приміщень (простій працівників, зменшення обсягу орендованих площ, зменшення періоду опалювального сезону);

	     КЕКВК 2272 у сумі 0,2 тис.грн. – відхилення (економія) виникло у зв’язку із забезпеченням зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії, пов’язане із утриманняморендованих приміщень (простій працівників, зменшення обсягу орендованих площ);

	     КЕКВК 2273 у сумі 0,5 тис.грн. – відхилення (економія) виникло у зв’язку із забезпеченням зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії, пов’язане із утриманняморендованих приміщень (простій працівників, зменшення обсягу орендованих площ, зменшення періоду опалювального сезону);

	     КЕКВК 2274 у сумі 5,5 тис.грн. – відхилення (економія) виникло у зв’язку із забезпеченням зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії, пов’язане із утриманняморендованих приміщень (простій працівників, зменшення обсягу орендованих площ, зменшення періоду опалювального сезону);

	     КЕКВК 2275 у сумі 0,6 тис.грн. – відхилення (економія) виникло у зв’язку із забезпеченням зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії, пов’язане із утриманняморендованих приміщень (простій працівників, зменшення обсягу орендованих площ);

	    КЕКВК 2800 у сумі 9,4 тис.грн. – відхилення (економія) виникло у зв’язку з поверненням судового збору 30 грудня 2025 року.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та на кінець звітного року відсутня.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

	Кількість штатних одиниць (одиниць)
	297,0
	290,0
	216,0
	-7,0
	-74,0

	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю (одиниць)
	395,0
	395,0
	106,0
	0,0
	-289,0

	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністювиконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю (одиниць)
	50,0
	50,0
	14,0
	0,0
	-36,0

	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністюуповноважених органів містобудування та архітектури (одиниць)
	75,0
	75,0
	15,0
	0,0
	-60,0

	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельнихта підготовчих робіт (одиниць)
	30 000,0
	30 000,0
	53 115,0
	0,0
	23 115,0

	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів (одиниць)
	40 000,0
	40 000,0
	69 848,0
	0,0
	29 848,0

	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельнихта підготовчих робіт на одного працівника (одиниць)
	101,0
	103,4
	245,9
	2,4
	142,5

	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів на одного працівника (одиниць)
	134,7
	138,0
	323,4
	3,3
	185,4

	Частка виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних тапідготовчих робіт у загальній кількості звернень щодо їх видачі (відсотків)
	80,0
	80,0
	83,7
	0,0
	3,7

	Частка виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі(відсотків)
	80,0
	80,0
	80,0
	0,0
	0,0

	Частка жінок державних службовців категорії В  (відсотків)
	61,0
	61,0
	58,8
	0,0
	-2,2

	Частка жінок державних службовців категорії Б  (відсотків)
	64,0
	64,0
	63,3
	0,0
	-0,7

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	    Відхилення фактичної чисельності працівників ДІАМ від затвердженої чисельності пояснюється призупиненням конкурсного добору, зумовлене обмеженнями, визначеними Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». 
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	    У звітному періоді ДІАМ фактично проведено 106 заходів архітектурно-будівельного  контролю, шо на 289 заходів менше від запланованого. Відхилення в бік зменшення планового показника пояснюється дією постанови Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», якою припинено проведення планових та позапланових заходів архітектурно-будівельного нагляду, контролю. 

	    У звітному періоді ДІАМ фактично проведено 14 заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю що на 36 заходів менше від запланованого. Відхилення в бік зменшення планового показника пояснюється дією постанови Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», якою припинено проведення планових та позапланових заходів архітектурно-будівельного нагляду, контролю. 

	   У звітному періоді ДІАМ фактично проведено 15 заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури, що на 60 заходів менше від запланованого. Відхилення в бік зменшення планового показника пояснюється дією постанови Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», якою припинено проведення планових та позапланових заходів архітектурно-будівельного нагляду, контролю. 

	   У звітному періоді ДІАМ фактично видано 53 115 документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт (а саме: дозволів на виконання будівельних робіт та повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт), що на 23115 од. більше від запланованого. Відхилення в бік збільшення планового показника пояснюється збільшенням кількості звернень замовників будівництва щодо отримання документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт. 

	    У звітному періоді ДІАМ фактично видано 69 848 документа, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (а саме: сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації), що на 29848 од. більше від запланованого. Відхилення в бік збільшення планового показника пояснюється збільшенням кількості звернень замовників будівництва щодо отримання документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

	   У звітному періоді в ДІАМ кількість виданих документів , що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт на одного працівника становить 245,9 од., що на 142,5 од. більше від запланованого. Відхилення в бік збільшення планового показника пояснюється зміною навантаження на державних інспекторів будівельного нагляду у зв’язку з їх меншою фактичною чисельністю (узв’язку з обмеженнями, обумовленими воєнним станом відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64). 

	   У звітному періоді в ДІАМ кількість документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів на одного працівника становить 323,4 од., що на 185,4 од. більше від запланованого. Відхилення в бік збільшення планового показника пояснюється зміною навантаження на державних інспекторів будівельного нагляду у зв’язку з їх меншою фактичною чисельністю (у зв’язку з обмеженнями, обумовленими воєнним станом відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64). 

	   У звітному періоді частка виданих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт у загальній кількості звернень щодо їх видачі в ДІАМ становить 83,7 відсотків, що на 3,7 відсотків більше від запланованого. Відхилення в бік зменшення планового показника пояснюється статистичною похибкою. 

	    У звітному періоді частка виданих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі в ДІАМ становить 80,0 відсотків, що дорівнює запланованій. 

	     У звітному періоді частка жінок державних службовців категорії В становить 58,8 відсотків, що на 2,2 відсотки менше від запланованої. Відхилення в бік зменшення планового показника пояснюється статистичною похибкою 

	    У звітному періоді частка жінок державних службовців категорії Б становить 63,3, що на 0,7 відсотки менше від запланованої. Відхилення в бік зменшення планового показника пояснюється статистичною похибкою 

	  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	153 050,6
	170 800,5
	17 749,9

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Кількість штатних одиниць (одиниць)
	213,0
	216,0
	3,0
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	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю (одиниць)
	54,0
	106,0
	52,0

	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністювиконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю (одиниць)
	5,0
	14,0
	9,0

	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністюуповноважених органів містобудування та архітектури (одиниць)
	1,0
	15,0
	14,0

	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельнихта підготовчих робіт (одиниць)
	42 401,0
	53 115,0
	10 714,0

	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів (одиниць)
	63 139,0
	69 848,0
	6 709,0

	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельнихта підготовчих робіт на одного працівника (одиниць)
	199,0
	245,9
	46,9

	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів на одного працівника (одиниць)
	296,0
	323,4
	27,4

	Частка виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних тапідготовчих робіт у загальній кількості звернень щодо їх видачі (відсотків)
	95,0
	83,7
	-11,3

	Частка виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі(відсотків)
	81,0
	80,0
	-1,0

	Частка жінок державних службовців категорії В  (відсотків)
	0,0
	58,8
	58,8

	Частка жінок державних службовців категорії Б  (відсотків)
	0,0
	63,3
	63,3

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Відхилення фактичної чисельності працівників ДІАМ у 2025 році порівняно з 2024 пояснюється статистичною похибкою. 

	   У 2025 ДІАМ фактично проведено на 52 заходів архітектурно-будівельного контролю більше, ніж у 2024 році, шо пояснюється збільшенням кількості позапланових перевірок. 

	   У 2025 ДІАМ фактично проведено на 9 заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю більше, ніж у 2024 році, шо пояснюється збільшенням кількості позапланових перевірок. 

	   У 2025 ДІАМ фактично проведено на 14 заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури, більше, ніж у 2024 році, шо пояснюється збільшенням кількості позапланових перевірок. 

	   У 2025 ДІАМ фактично видано на 10714 документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт (а саме: дозволів на виконання будівельних робіт та повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт) більше, ніж у 2024. Відхилення в бік збільшення планового показника пояснюється збільшенням кількості звернень замовників будівництва щодо отримання документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт. 

	   У 2025 ДІАМ фактично видано на 6709 документа, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (а саме: сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації), більше, ніж у 2024. Відхилення в бік збільшення планового показника пояснюється збільшенням кількості звернень замовників будівництва щодо отримання документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

	   У 2025 році в ДІАМ кількість виданих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт на одного працівника становить на 46,9 од. більше ніж у 2024. Відхилення в бік збільшення показника пояснюється зміною навантаження на державних інспекторів будівельного нагляду у зв’язку зі збільшенням кількості наданих послуг. 

	   У 2025 році в ДІАМ кількість документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів на одного працівника становить 27,4 од. більше, ніж у 2024. Відхилення в бік збільшення показника пояснюється зміною навантаження на державних інспекторів будівельного нагляду у зв’язку зі збільшенням кількості наданих послуг. 

	    У 2025 році частка виданих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт у загальній кількості звернень  

	щодо їх видачі в ДІАМ на 11,3 відсотків менше, ніж у 2024. Відхилення в бік зменшення планового показника пояснюється статистичною похибкою. 

	   У 2025 році частка виданих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі в ДІАМ на 1 відсоток менше ніж у 2024. Відхилення в бік зменшення планового показника пояснюється статистичною похибкою. 
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	   У 2025 році частка жінок державних службовців категорії В більша на 100%, оскільки у 2024 році цей показник не входив до бюджетної програми.   

	   У 2025 році частка жінок державних службовців категорії Б більша на 100%, оскільки у 2024 році цей показник не входив до бюджетної програми. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	      Змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів у 2025 році не відбувалось.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	    Державною інспекцією архітектури та містобудування України забезпечено досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми на належному рівні з урахуванням обмежень, які обумовлені воєнним станом відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64, зокрема, прийняттям постанови Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», якою припинено проведення планових та позапланових заходів архітектурно-будівельного нагляду, контролю та нагляду. Завдання, щодо яких не встановлено обмежень у реалізації, перевиконано на 75%.  

	ефективність надання публічних послуг

	      Результативні показники ефективності (узагальнене відхилення становить 164,0 од.) та якості (узагальнене відхилення становить 1,9 відсотків) бюджетної програми, які стосуються надання сервісних послуг, збільшені порівняно із запланованими, що пояснюється тим, що надання адміністративних послуг надавалась меншою кількістю державних інспекторів будівельного нагляду (внаслідок наявності вакансій та збільшення кількості надання адміністративних послуг в 1,76 разів). 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	     З метою забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду у 2025 році за бюджетною програмою 3102010 «Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду» передбачались видатки в сумі 173 330,6 тис. грн. Касові видатки за 2025 рік становлять 170 800,5 тис. грн., що на 2 530,1 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99% від річного плану 

	стан фінансової дисципліни

	Порушень фінансової дисципліни не виявлялось. 

	врахування результатів контрольних заходів

	   Контрольних заходів у звітному періоді не проводилось. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	    Забезпечено механізм винайдення внутрішніх резервів для фінансування додтакових заходів – аналіз обсягу використаних видатків, планування їх економії та своєчасного їх перерозподілу на інші приоритетні напрями. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	     У зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р., що передбачає введення тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, припинення проведення планових та позапланових заходів архітектурно-будівельного нагляду, контролю та нагляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року призвели до відхилення деяких результативних показників бюджетної програми, пов’язаних із проведенням контрольних заходів, в бік зменшення.  
Проте, значно перевиконано результативні показники, пов’язані із наданням адміністративних послуг. 
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Удосконалення результативних показників та методології їх обчислення
	Визначення методології обчислення планових результативних показників бюджетноїпрограми в умовах воєнного стану
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