	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121070
	
	0470
	
	Державний фонд регіонального розвитку

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Реалізація публічних інвестиційних проектів, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів  

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Реалізація публічних інвестиційних проектів, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	656 869,8
	0,0
	-343 130,2

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	656 869,8
	0,0
	-343 130,2

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Реалізація публічних інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фондурегіонального розвитку, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів, всього
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	656 869,8
	0,0
	-343 130,2

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	656 869,8
	0,0
	-343 130,2

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	   Статтею 48 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» установлено, що у 2025 році кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються нареалізацію публічних інвестиційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

	

	   Порядок використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року № 971.

	   За результатами засідань Комісії з проведення пріоритезації публічних інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фондурегіонального розвитку, які відбулися 17 та 25 вересня 2025 року, рекомендовано до затвердження 48 публічних інвестиційних проєктів обсягом фінансування 1 млрд гривень.

	   Перелік публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено розпорядженнямКабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1145-р.

	   Касові видатки за бюджетною програмою склали  656 869,8 тис. гривень, що менше на 343 130,2 тис. гривень від запланованого показника. Відхилення пояснюєтьсяобмеженими строками реалізації публічних інвестиційних проектів у звітному періоді, а також низькими темпами виконання підрядниками будівельних робіт, що зумовленонестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників у зв'язку з мобілізацією,  відключенням світла та неможливістю виконання окремих видів робіт за допомогоюгенераторів, масовими обстрілами, що призводило до необхідності припиняти роботу працівників під час повітряних тривог.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3110
	0,0
	0,0
	13 646,2
	0,0
	13 610,2
	0,0
	13 646,2
	0,0
	-36,0
	0,0

	3122
	0,0
	0,0
	253 203,0
	0,0
	182 257,0
	0,0
	253 203,0
	0,0
	-70 946,0
	0,0

	3132
	0,0
	0,0
	391 887,8
	0,0
	237 130,7
	0,0
	391 887,8
	0,0
	-154 757,1
	0,0

	3142
	0,0
	0,0
	230 080,7
	0,0
	163 515,2
	0,0
	230 080,7
	0,0
	-66 565,5
	0,0

	3210
	1 000 000,0
	0,0
	111 182,3
	0,0
	60 356,7
	0,0
	-888 817,7
	0,0
	-50 825,6
	0,0

	Всього:
	1 000 000,0
	0,0
	1 000 000,0
	0,0
	656 869,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-343 130,2
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	   Статтею 48 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» установлено, що у 2025 році кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються нареалізацію публічних інвестиційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

	

	   Порядок використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 р. № 971.

	   За результатами засідань Комісії з проведення пріоритезації публічних інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фондурегіонального розвитку, які відбулися 17 та 25 вересня 2025 року, рекомендовано до затвердження 48 публічних інвестиційних проєктів обсягом фінансування 1 млрд гривень.
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	   Перелік публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено розпорядженнямКабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 р. № 1145-р.

	   Відповідно до розпису загального фонду державного бюджету Мінрозвитку за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 3121070) передбаченокошти в обсязі 1 000 000 тис. гривень за кодом економічної класифікації видатків бюджету 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

	   Разом з тим, затвердження переліку публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвиткурозпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2025 № 1145-р призвело до необхідності здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписібюджету, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету відповідно до пропозицій заявників публічних інвестиційних проектів.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	6 400,0
	0,0
	1 068,6
	4 920,3
	1 068,6

	Загальний фонд, всього
	0,0
	6 400,0
	0,0
	1 068,6
	4 920,3
	1 068,6

	                3132
	0,0
	0,0
	0,0
	212,4
	1 793,4
	212,4

	                3142
	0,0
	6 400,0
	0,0
	856,2
	3 126,8
	856,2

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 У 2025 році за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» виникла кредиторська заборгованість у зв’язку з тим, що відповідно до постанови КабінетуМіністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» остаточні розрахунки за виконані будівельні роботиздійснюються після прийняття об’єкта в експлуатацію.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація публічних інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів

	Кількість публічних інвестиційних проектів (одиниць)
	48,0
	48,0
	48,0
	0,0
	0,0

	Середня загальна кошторисна вартість одного публічного інвестиційного проекту (тис.гривень)
	64 957,8
	64 957,8
	64 957,8
	0,0
	0,0

	Частка завершених публічних інвестиційних проектів у загальній кількості  (відсотків)
	100,0
	100,0
	56,0
	0,0
	-44,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Порядок використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року № 971. 
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	   Відповідно до вимог Порядку на конкурсний відбір заявниками подано 204 публічних інвестиційних проектів, які пропонувалось фінансувати за кошти державного фонду регіонального розвитку. 

	   За результатами засідань Комісії з проведення пріоритезації публічних інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, які відбулися 17 та 25 вересня 2025 року, рекомендовано до затвердження 48 публічних інвестиційних проєктів обсягом фінансування 1 млрд гривень. 

	   Перелік публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 р. № 1145-р. 

	   Пріоритет при відборі публічних інвестиційних проектів надавався проєктам з потребою у фінансуванні за кошти державного фонду регіонального розвитку обсягом до 70 млн гривень, по яких завершено тендерні процедури, укладені договори підряду та реалізацію яких буде завершено у 2025 році. Тому очікувалось завершення реалізації 48 проектів до кінця 2025 року. 

	   Середня загальна кошторисна вартість одного публічного інвестиційного проекту складає 64957,8 тис. гривень. 

	   Касові видатки за бюджетною програмою склали 656 869,75063 тис. гривень, завершено у повному обсязі реалізацію 27 проєктів. 

	   Таким чином, частка завершених публічних інвестиційних проектів у загальній кількості склала 56% у зв’язку з використанням розпорядниками коштів нижчого рівня (одержувачами бюджетних коштів) виділених коштів не в повному обсязі. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реалізація публічних інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	656 869,8
	656 869,8

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Кількість публічних інвестиційних проектів (одиниць)
	0,0
	48,0
	48,0

	Середня загальна кошторисна вартість одного публічного інвестиційного проекту (тис.гривень)
	0,0
	64 957,8
	64 957,8

	Частка завершених публічних інвестиційних проектів у загальній кількості  (відсотків)
	0,0
	56,0
	56,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» Мінрозвитку не передбачено бюджетну програму «Державний фонд регіонального розвитку». 

	   Статтею 48 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» установлено, що у 2025 році кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію публічних інвестиційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4
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	1
	Протягом 2025 року контрольні заходи органами,уповноваженими на здійснення контролю за дотриманнямбюджетного законодавства, за бюджетною програмою непроводилися.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	   Статтею 48 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» установлено, що у 2025 році кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію публічних інвестиційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
   Порядок використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року № 971. 
   За результатами засідань Комісії з проведення пріоритезації публічних інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, які відбулися 17 та 25 вересня 2025 року, рекомендовано до затвердження 48 публічних інвестиційних проєктів обсягом фінансування 1 млрд гривень. 
    Перелік публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1145-р. 
   Пріоритет при відборі публічних інвестиційних проектів надавався проєктам з потребою у фінансуванні за кошти ДФРР обсягом до 70 млн гривень, по яких завершено тендерні процедури, укладені договори підряду та реалізацію яких буде завершено у 2025 році. Тому очікувалось завершення реалізації 48 проектів до кінця 2025 року.  
   Середня загальна кошторисна вартість одного публічного інвестиційного проекту у 2025 році склала 64957,8 тис. гривень.  
   Касові видатки за бюджетною програмою склали 656 869,75063 тис. гривень, завершено у повному обсязі реалізацію 27 проєктів. 
   Таким чином, частка завершених публічних інвестиційних проектів у загальній кількості склала 56% у зв’язку з використанням розпорядниками коштів нижчого рівня (одержувачами бюджетних коштів) виділених коштів не в повному обсязі, зокрема у зв’язку з обмеженими строками реалізації публічних інвестиційних проектів у звітному періоді, а також низькими темпами виконання підрядниками будівельних робіт, що зумовлено нестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників у зв'язку з мобілізацією,  відключенням світла та неможливістю виконання окремих видів робіт за допомогою генераторів, масовими обстрілами, що призводило до необхідності припиняти роботу працівників під час повітряних тривог. 
   Зазначене в цілому свідчить про досягнення мети бюджетної програми та виконання її основних завдань.    

	ефективність надання публічних послуг

	   Перелік публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 р. № 1145-р, до якого в установленому порядку включено 48 публічних інвестиційних проектів, з яких: 17 проектів захисних споруд цивільного захисту, 16 проектів у сфері освіти, 10 проектів у сфері охорони здоров’я, 3 проекти водопостачання/водовідведення, 1 центр безпеки та 1 проект з відновлення пошкодженого адміністративного будинку. У 2025 році завершено реалізацію 27 проектів.  
   Реалізація програми забезпечила належний рівень підтримки населення та надання публічних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення та житлово-комунальній сфері.   

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	   Планування показників бюджетної програми здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства, показники визначені з урахуванням запланованих обсягів фінансування та характеру реалізації заходів програми, що забезпечує контроль за досягненням мети та виконанням завдань у межах бюджетного періоду.  
   Протягом 2025 року кількість до розпису державного бюджету внесено 1 зміну у зв’язку  з затвердженням переліку публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2025 № 1145-р, що призвело до необхідності здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету відповідно до пропозицій заявників публічних інвестиційних проектів. 

	стан фінансової дисципліни

	   Фінансування здійснювалося в межах бюджетних призначень та відповідно до вимог бюджетного законодавства. Порушень фінансової  дисципліни у процесі виконання бюджетної програми не виявлено. 
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	   У 2025 році за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» виникла кредиторська заборгованість у зв’язку з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» остаточні розрахунки за виконані будівельні роботи здійснюються після прийняття об’єкта в експлуатацію. 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	   Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Порядок використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року № 971.  
   Перелік публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1145-р. 
   Пріоритет при відборі публічних інвестиційних проектів надавався проєктам з потребою у фінансуванні за кошти ДФРР обсягом до 70 млн гривень, по яких завершено тендерні процедури, укладені договори підряду та реалізацію яких буде завершено у 2025 році.  

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	   Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню цілей державної політики у сфері забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Програма має позитивний вплив на забезпечення збалансованого розвитку регіонів України, зменшення соціально-економічних диспропорцій між територіями, реалізація стратегій регіонального розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення конкурентоспроможності регіонів. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
	Розробка Порядку підготовки, оцінки та пріоритезації середньострокових планівпріоритетних публічних інвестицій регіонів (територіальних громад), що можутьреалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядкувикористання таких коштів (включаючи умови співфінансування з місцевих бюджетів)відповідно до вимог статті 24-1 Бюджетного кодексу України.

	2
	Покращення фінансової дисципліни
	Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторськоїзаборгованостей.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
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