	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121160
	
	0180
	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Ремонт житла для відновлення прав іможливостей людей (НОРЕ)»

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків у територіальних громадах, які постраждали від окупації або агресії з боку російської федерації 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Забезпечення відновлення житла, постраждалого в результаті збройної агресії (проектування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житловихбудинків, які зазнали пошкоджень під час збройної агресії російської федерації)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	540 000,0
	540 000,0
	0,0
	0,0
	-540 000,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	540 000,0
	540 000,0
	0,0
	0,0
	-540 000,0

	Забезпечення задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків утериторіальних громадах, які постраждали від окупації або агресії з боку російськоїфедерації, всього
	540 000,0
	540 000,0
	0,0
	0,0
	-540 000,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	540 000,0
	540 000,0
	0,0
	0,0
	-540 000,0

	Пояснення щодо відхилень:

	   Касові видатки у 2025 році відсутні. Через затягування процедур закупівель та перенесення підписання договорів на січень 2026 року оплати були не здійснені. Також цепризвело до пропорційного зменшення територіальних часток та перерозподілу коштів окремих громад (зокрема Ізюмської) для забезпечення найбільш пріоритетних напрямків.Основна затримка виникла на етапах розробки та багаторівневого погодження технічних завдань (ТЗ) з органами місцевого самоврядування та Світовим банком у системі STEP(зокрема отримання «No Objection»). Також значний часовий ресурс було витрачено на проведення конкурсних відборів, оцінку виявлень зацікавленості (REoI) та фіналізаціюзвітів з оцінки пропозицій

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3220
	0,0
	540 000,0
	0,0
	540 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-540 000,0

	Всього:
	0,0
	540 000,0
	0,0
	540 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-540 000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	   КЕКВ 3220 – Касові видатки у 2025 році відсутні. Через затягування процедур закупівель та перенесення підписання договорів на січень 2026 року оплати були не здійснені.Також це призвело до пропорційного зменшення територіальних часток та перерозподілу коштів окремих громад (зокрема Ізюмської) для забезпечення найбільш пріоритетнихнапрямків. Основна затримка виникла на етапах розробки та багаторівневого погодження технічних завдань (ТЗ) з органами місцевого самоврядування та Світовим банком усистемі STEP (зокрема отримання «No Objection»). Також значний часовий ресурс було витрачено на проведення конкурсних відборів, оцінку виявлень зацікавленості (REoI) тафіналізацію звітів з оцінки пропозицій
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків у територіальних громадах, які постраждали від окупації або агресії з боку російської федерації

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на реалізацію проекту (тис. гривень)
	540 000,0
	540 000,0
	0,0
	0,0
	-540 000,0

	Загальний обсяг субвенції в поточному році (тис. гривень)
	540 000,0
	540 000,0
	0,0
	0,0
	-540 000,0

	Середні витрати на розроблення проектної документації (тис. гривень)
	5 625,0
	5 625,0
	0,0
	0,0
	-5 625,0

	 Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів МБРР на кінець року (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	-100,0

	Кількість розробленої проектної документації (одиниць)
	96,0
	96,0
	0,0
	0,0
	-96,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Касові видатки у 2025 році відсутні. Через затягування процедур закупівель та перенесення підписання договорів на січень 2026 року оплати були не здійснені. Також це призвело до пропорційного зменшення територіальних часток та перерозподілу коштів окремих громад (зокрема Ізюмської) для забезпечення найбільш пріоритетних напрямків. Основна затримка виникла на етапах розробки та багаторівневого погодження технічних завдань (ТЗ) з органами місцевого самоврядування та Світовим банком у системі STEP (зокрема отримання «No Objection»). Також значний часовий ресурс було витрачено на проведення конкурсних відборів, оцінку виявлень зацікавленості (REoI) та фіналізацію звітів з оцінки пропозицій 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Забезпечення задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків у територіальних громадах, які постраждали від окупації або агресії з боку російської федерації(тис. грн)
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	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів не відбувалось

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	За результатами 2025 року мету бюджетної програми щодо задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків у громадах, що постраждали від агресії рф, частково не реалізовано в частині касового виконання. Завдання із проектування робіт з капітального ремонту не виконано через відсутність фактичних видатків (0 грн при плані 540 млн грн). Результативні показники продукту та ефективності не досягнуті, оскільки процес підписання контрактів перейшов в активну фазу лише у січні 2026 року. 

	ефективність надання публічних послуг

	Низька ефективність надання послуг у звітному періоді зумовлена тривалістю міжнародних закупівельних процедур та складністю багаторівневого погодження технічної документації у системі STEP зі Світовим банком (отримання «No Objection»). Це призвело до перенесення фактичної реалізації відновлювальних робіт на 2026 рік. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Система планування потребувала коригування через об’єктивні затримки. Обсяг залучених грантових коштів був запланований вірно (540 млн. грн.), проте фактичне освоєння не відбулося. На 2026 рік було проведено перерозподіл лімітів та пропорційне зменшення територіальних часток (зокрема Ізюмської громади) для відповідності наявному ресурсу та безпековій ситуації. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетною програмою станом на початок і кінець 2025 року відсутня. 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи органами державного фінансового контролю за цією програмою не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління коштами було спрямоване на підготовку підґрунтя для виконання програми у майбутніх періодах. Невикористані у 2025 році 540 млн. грн. стали основою для бюджетних призначень на 2026 рік. Основний часовий ресурс було інвестовано у проведення конкурсних відборів, оцінку виявлень зацікавленості (REoI) та фіналізацію звітів з оцінки пропозицій. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Незважаючи на відсутність касових видатків у 2025 році, проведена підготовча робота створила умови для досягнення цілі державної політики щодо забезпечення відновлення та сталого розвитку територій у 2026 році. Програма залишається критично важливою для відновлення житлового фонду, що постраждав від збройної агресії. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3
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	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Покращення управлінського обліку та забезпечення своєчасності прийняття необхіднихуправлінських рішень на всіх етапах реалізації бюджетної програми

Оптимізація строків затвердження результатів відбору кластерів багатоквартирних будинків
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