| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 312 |  |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3121350 |  |  |  |  |  | 0180 |  | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 30 км зони спостереження діючих атомних електростанцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Фінансування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 47762 |  |  |  |  |  | 13-03-2026 15:55:40 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b |  |  |  |  |  |  |  | 1 з 8 |  |

| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  | 15 283,0 |  | 0,0 |  | -4 717,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  | 15 283,0 |  | 0,0 |  | -4 717,0 |  |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  | 15 283,0 |  | 0,0 |  | -4 717,0 |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  | 15 283,0 |  | 0,0 |  | -4 717,0 |  |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» (код 3121350) передбачено бюджетні призначення в сумі 20 000,0 тис. гривень (поточні видатки). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 (далі – Порядок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 221 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» внесено зміни до Порядку у частині зміни формули розподілу субвенції між бюджетами територіальних громад, а також затверджено розподіл субвенції між місцевими бюджетами у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переліки об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06.10.2025 № 1455 «Про затвердження переліків об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичних показників від плану зі змінами на 4 717 тис. гривень пояснюється: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - невідповідністю фактичних обсягів закупівель препарату стабільного йоду та засобів індивідуального захисту запланованим показникам, що зумовлено низкою об’єктивних причин, зокрема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за результатами проведених процедур закупівель досягнуто економії бюджетних коштів, що вплинуло на загальні фінансові показники виконання плану; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мали місце випадки відмови переможця процедури закупівлі від укладення договору, з огляду на те, що бюджетні асигнування передбачені на кінець бюджетного періоду, повторне проведення процедури закупівлі в установлені строки було ускладнене, що вплинуло на фактичні обсяги освоєння коштів та виконання запланованих показників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| частину необхідної продукції було отримано від благодійних організацій на безоплатній основі, що зменшило потребу у здійсненні закупівель за рахунок бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - труднощами із визначенням виконавця робіт поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), у тому числі через відсутність учасників або їх невідповідністю кваліфікаційним вимогам під час проведення процедур закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК | План |  |  |  | План зі змінами |  |  | Факт |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
|  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 2620 | 20 000,0 |  |  | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |  | 15 283,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -4 717,0 |  |  | 0,0 |
| Всього: | 20 000,0 |  |  | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |  | 15 283,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -4 717,0 |  |  | 0,0 |
| 47762 |  |  | 13-03-2026 15:55:40 |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b |  |  |  |  |  |  | 2 з 8 |  |

| Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження складає 76,4%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичних показників від плану зі змінами на 4 717 тис. гривень пояснюється: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - невідповідністю фактичних обсягів закупівель препарату стабільного йоду та засобів індивідуального захисту запланованим показникам, що зумовлено низкою об’єктивних причин, зокрема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за результатами проведених процедур закупівель досягнуто економії бюджетних коштів, що вплинуло на загальні фінансові показники виконання плану; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мали місце випадки відмови переможця процедури закупівлі від укладення договору, з огляду на те, що бюджетні асигнування передбачені на кінець бюджетного періоду, повторне проведення процедури закупівлі в установлені строки було ускладнене, що вплинуло на фактичні обсяги освоєння коштів та виконання запланованих показників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| частину необхідної продукції було отримано від благодійних організацій на безоплатній основі, що зменшило потребу у здійсненні закупівель за рахунок бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - труднощами із визначенням виконавця робіт поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), у тому числі через відсутність учасників або їх невідповідністю кваліфікаційним вимогам під час проведення процедур закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |  |
| КЕКВ / ККК |  |  |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |  |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  |  |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього |  |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  | з неї прострочена |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторська та дебіторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  | План зі змінами |  |  |  | Факт |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, на яких здійснено поточний ремонт (одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Кількість об'єктів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | 33,0 |  |  | 1,0 |  |  | -2,0 |  |  |
| 47762 |  |  |  | 13-03-2026 15:55:40 |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  |  | b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 з 8 |

| Засоби індивідуального захисту - респіратори (тис. гривень) |  |  |  |  | 146,4 | 143,2 |  |  | 83,5 | -3,2 |  | -59,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Препарати стабільного йоду - калій йодид (тис. гривень) |  |  |  |  | 102,4 | 102,1 |  |  | 38,0 | -0,3 |  | -64,1 |  |
| Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання (тис. гривень) |  |  |  |  | 249,6 | 26,3 |  |  | 26,3 | -223,3 |  | 0,0 |  |
| Середня вартість поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури (тис. гривень) |  |  |  |  | 231,3 | 231,3 |  |  | 219,3 | 0,0 |  | -12,0 |  |
| Середня вартість поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (тис. гривень) |  |  |  |  | 409,2 | 400,8 |  |  | 331,8 | -8,4 |  | -69,0 |  |
| Вартість засобів індивідуального захисту - респіраторів (тис. гривень) |  |  |  |  | 2 072,1 | 2 072,1 |  |  | 1 111,4 | 0,0 |  | -960,7 |  |
| Вартість препаратів стабільного йоду - калій йодиду (тис. гривень) |  |  |  |  | 758,6 | 758,6 |  |  | 345,9 | 0,0 |  | -412,7 |  |
| Вартість навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання (тис. гривень) |  |  |  |  | 249,6 | 26,3 |  |  | 26,3 | -223,3 |  | 0,0 |  |
| Рівень впровадження проектів поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури (відсотків) |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Рівень впровадження проектів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (відсотків) |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 94,3 | 0,0 |  | -5,7 |  |
| Рівень закупівлі засобів індивідуального захисту - респіраторів (відсотків) |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 58,3 | 0,0 |  | -41,7 |  |
| Рівень закупівлі препаратів стабільного йоду - калій йодиду (відсотків) |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 37,2 | 0,0 |  | -62,8 |  |
| Рівень впровадження проектів з навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання (відсотків) |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичних показників від плану зі змінами на 4 717 тис. гривень пояснюється: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - невідповідністю фактичних обсягів закупівель препарату стабільного йоду та засобів індивідуального захисту запланованим показникам, що зумовлено низкою об’єктивних причин, зокрема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за результатами проведених процедур закупівель досягнуто економії бюджетних коштів, що вплинуло на загальні фінансові показники виконання плану; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мали місце випадки відмови переможця процедури закупівлі від укладення договору, з огляду на те, що бюджетні асигнування передбачені на кінець бюджетного періоду, повторне проведення процедури закупівлі в установлені строки було ускладнене, що вплинуло на фактичні обсяги освоєння коштів та виконання запланованих показників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| частину необхідної продукції було отримано від благодійних організацій на безоплатній основі, що зменшило потребу у здійсненні закупівель за рахунок бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - труднощами із визначенням виконавця робіт поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), у тому числі через відсутність учасників або їх невідповідністю кваліфікаційним вимогам під час проведення процедур закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2025 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 0,0 |  |  | 15 283,0 |  |  | 15 283,0 |  |  |
| 47762 |  |  | 13-03-2026 15:55:40 | АІС "ГРК" |  |  | b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b |  |  |  |  |  | 4 з 8 |

|  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, на яких здійснено поточний ремонт (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |
| Кількість об'єктів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  |
| Засоби індивідуального захисту - респіратори (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 83,5 |  |  | 83,5 |  |  |
| Препарати стабільного йоду - калій йодид (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  |  |
| Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 26,3 |  |  | 26,3 |  |  |
| Середня вартість поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 219,3 |  |  | 219,3 |  |  |
| Середня вартість поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 331,8 |  |  | 331,8 |  |  |
| Вартість засобів індивідуального захисту - респіраторів (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 111,4 |  |  | 1 111,4 |  |  |
| Вартість препаратів стабільного йоду - калій йодиду (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 345,9 |  |  | 345,9 |  |  |
| Вартість навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 26,3 |  |  | 26,3 |  |  |
| Рівень впровадження проектів поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури (відсотків) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Рівень впровадження проектів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (відсотків) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 94,3 |  |  | 94,3 |  |  |
| Рівень закупівлі засобів індивідуального захисту - респіраторів (відсотків) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 58,3 |  |  | 58,3 |  |  |
| Рівень закупівлі препаратів стабільного йоду - калій йодиду (відсотків) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 37,2 |  |  | 37,2 |  |  |
| Рівень впровадження проектів з навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання (відсотків) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Законом України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, як головному розпоряднику коштів по КПКВК 3121350 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження" було передбачено 20,0 млн гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з тим, Законом України від 18.09.2024 № 3978-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" Міністерству на 20,0 млн гривень зменшено видатки, передбачені за відповідною бюджетною програмою з метою спрямування зазначених коштів на фінансове забезпечення сектору безпеки і оборони. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47762 |  |  |  | 13-03-2026 15:55:40 | АІС "ГРК" |  |  |  | b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b |  |  |  |  |  |  | 5 з 8 |

| 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | Найменування контрольного заходу |  |  | Пропозиція за результатами контрольного заходу |  |  |  |  |  | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 1 |  | У 2025 році контрольні заходи не проводились |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» (код 3121350) передбачено бюджетні призначення в сумі 20 000,0 тис. гривень (поточні видатки). Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 (далі – Порядок). Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 221 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» внесено зміни до Порядку у частині зміни формули розподілу субвенції між бюджетами територіальних громад, а також затверджено розподіл субвенції між місцевими бюджетами у 2025 році. Переліки об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06.10.2025 № 1455 «Про затвердження переліків об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження». У 2025 році використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження складає 76,4%. У повному обсязі забезпечено виконання показників рівень впровадження проектів поточного ремонту об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури та рівень впровадження проектів з навчання населення користуванню об’єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання. Рівень виконання робіт з поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту становив 94,3%. Відхилення фактичних показників від плану зі змінами на 4 717 тис. гривень пояснюється: - невідповідністю фактичних обсягів закупівель препарату стабільного йоду та засобів індивідуального захисту запланованим показникам, що зумовлено низкою об’єктивних причин, зокрема: за результатами проведених процедур закупівель досягнуто економії бюджетних коштів, що вплинуло на загальні фінансові показники виконання плану; мали місце випадки відмови переможця процедури закупівлі від укладення договору, з огляду на те, що бюджетні асигнування передбачені на кінець бюджетного періоду, повторне проведення процедури закупівлі в установлені строки було ускладнене, що вплинуло на фактичні обсяги освоєння коштів та виконання запланованих показників. частину необхідної продукції було отримано від благодійних організацій на безоплатній основі, що зменшило потребу у здійсненні закупівель за рахунок бюджетних коштів. - труднощами із визначенням виконавця робіт поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), у тому числі через відсутність учасників або їх невідповідністю кваліфікаційним вимогам під час проведення процедур закупівель. Зазначене в цілому свідчить про досягнення мети бюджетної програми та виконання її основних завдань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація програми забезпечила належний рівень підтримки населення, яке проживає у 30-км зоні спостереження діючих атомних електростанцій, шляхом фінансування заходів з підвищення рівня безпеки, оновлення об’єктів інфраструктури та проведення навчання. Надані публічні послуги відповідають визначеній меті програми та сприяють підвищенню готовності громад до реагування на можливі надзвичайні ситуації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47762 |  |  |  | 13-03-2026 15:55:40 |  | АІС "ГРК" |  |  | b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b |  |  |  |  |  | 6 з 8 |

| Планування показників бюджетної програми здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства, показники визначені з урахуванням запланованих обсягів фінансування та характеру реалізації заходів програми, що забезпечує контроль за досягненням мети та виконанням завдань у межах бюджетного періоду. Протягом 2025 року зміни до розпису державного бюджету не вносилися. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |
| Фінансування здійснювалося в межах бюджетних призначень та відповідно до вимог бюджетного законодавства. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня. Порушень фінансової дисципліни у процесі виконання бюджетної програми не виявлено. |  |  |  |  |  |  |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді контрольні заходи не проводилися. |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |  |  |
| Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 (далі – Порядок). Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 221 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» внесено зміни до Порядку у частині зміни формули розподілу субвенції між бюджетами територіальних громад, а також затверджено розподіл субвенції між місцевими бюджетами у 2025 році. Переліки об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06.10.2025 № 1455 «Про затвердження переліків об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження». |  |  |  |  |  |  |
| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню цілей державної політики у сфері забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Реалізація бюджетної програми сприяла підвищенню рівня цивільного захисту та соціальної стабільності у регіонах розташування Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій. Програма має позитивний вплив на зміцнення інфраструктурної спроможності громад та підвищення рівня їх готовності до реагування на потенційні ризики. |  |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  | Захід |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами |  |  | Внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 91, у частині розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на 2026 рік. |  |  |
| 47762 |  | 13-03-2026 15:55:40 | АІС "ГРК" |  | b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b | 7 з 8 |

|  |  | Державний секретар |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  | РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47762 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=312, КПК=3121350, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 13.03.2026 16:38:37 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 13.03.2026 16:52:18 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b |  |  |  |  |
| 47762 |  | 13-03-2026 15:55:40 |  | АІС "ГРК" | b8d2a9dc-a27a-44fc-b1bc-3eabd8ccb29b |  | 8 з 8 |

.