	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121350
	
	0180
	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризикунаселення, яке проживає на території зони спостереження

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 30 км зони спостереження діючих атомних електростанцій 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Фінансування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту

	2)  Закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду

	3)  Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання

	4)  Фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	20 000,0
	20 000,0
	15 283,0
	0,0
	-4 717,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	20 000,0
	20 000,0
	15 283,0
	0,0
	-4 717,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживаєна території зони спостереження, всього
	20 000,0
	20 000,0
	15 283,0
	0,0
	-4 717,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	20 000,0
	20 000,0
	15 283,0
	0,0
	-4 717,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	 Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України  за бюджетною програмою «Субвенція з державногобюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» (код 3121350)передбачено бюджетні призначення в сумі 20 000,0 тис. гривень (поточні видатки).

	

	Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає натериторії зони спостереження затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 (далі – Порядок).

	Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 221 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам нафінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» внесено зміни до Порядку у частині зміни формулирозподілу субвенції між бюджетами територіальних громад, а також затверджено розподіл субвенції між місцевими бюджетами у 2025 році.

	Переліки об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06.10.2025 № 1455 «Прозатвердження переліків об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходівсоціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження».

	Відхилення фактичних показників від плану зі змінами на 4 717 тис. гривень пояснюється:

	-  невідповідністю фактичних обсягів закупівель препарату стабільного йоду та засобів індивідуального захисту запланованим показникам, що зумовлено низкою об’єктивнихпричин, зокрема:

	за результатами проведених процедур закупівель досягнуто економії бюджетних коштів, що вплинуло на загальні фінансові показники виконання плану;

	мали місце випадки відмови переможця процедури закупівлі від укладення договору, з огляду на те, що бюджетні асигнування передбачені на кінець бюджетного періоду,повторне проведення процедури закупівлі в установлені строки було ускладнене, що вплинуло на фактичні обсяги освоєння коштів та виконання запланованих показників.

	частину необхідної продукції було отримано від благодійних організацій на безоплатній основі, що зменшило потребу у здійсненні закупівель за рахунок бюджетних коштів.

	- труднощами із визначенням виконавця робіт поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), у тому числі через відсутність учасників або їхневідповідністю кваліфікаційним вимогам під час проведення процедур закупівель.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2620
	20 000,0
	0,0
	20 000,0
	0,0
	15 283,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-4 717,0
	0,0

	Всього:
	20 000,0
	0,0
	20 000,0
	0,0
	15 283,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-4 717,0
	0,0
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	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 У 2025 році використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає натериторії зони спостереження складає 76,4%.

	

	Відхилення фактичних показників від плану зі змінами на 4 717 тис. гривень пояснюється:

	-  невідповідністю фактичних обсягів закупівель препарату стабільного йоду та засобів індивідуального захисту запланованим показникам, що зумовлено низкою об’єктивнихпричин, зокрема:

	за результатами проведених процедур закупівель досягнуто економії бюджетних коштів, що вплинуло на загальні фінансові показники виконання плану;

	мали місце випадки відмови переможця процедури закупівлі від укладення договору, з огляду на те, що бюджетні асигнування передбачені на кінець бюджетного періоду,повторне проведення процедури закупівлі в установлені строки було ускладнене, що вплинуло на фактичні обсяги освоєння коштів та виконання запланованих показників.

	частину необхідної продукції було отримано від благодійних організацій на безоплатній основі, що зменшило потребу у здійсненні закупівель за рахунок бюджетних коштів.

	- труднощами із визначенням виконавця робіт поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), у тому числі через відсутність учасників або їхневідповідністю кваліфікаційним вимогам під час проведення процедур закупівель.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Кредиторська та дебіторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

	Кількість об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, на яких здійснено поточнийремонт (одиниць)
	13,0
	13,0
	13,0
	0,0
	0,0

	Кількість об'єктів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільноїоборони) (одиниць)
	34,0
	35,0
	33,0
	1,0
	-2,0
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	Засоби індивідуального захисту - респіратори (тис. гривень)
	146,4
	143,2
	83,5
	-3,2
	-59,7

	Препарати стабільного йоду - калій йодид (тис. гривень)
	102,4
	102,1
	38,0
	-0,3
	-64,1

	Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури тазасобами індивідуального захисту органів дихання (тис. гривень)
	249,6
	26,3
	26,3
	-223,3
	0,0

	Середня вартість поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури (тис.гривень)
	231,3
	231,3
	219,3
	0,0
	-12,0

	Середня вартість  поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільноїоборони) (тис. гривень)
	409,2
	400,8
	331,8
	-8,4
	-69,0

	Вартість засобів індивідуального захисту - респіраторів (тис. гривень)
	2 072,1
	2 072,1
	1 111,4
	0,0
	-960,7

	Вартість препаратів стабільного йоду - калій йодиду (тис. гривень)
	758,6
	758,6
	345,9
	0,0
	-412,7

	Вартість навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальноїінфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання (тис. гривень)
	249,6
	26,3
	26,3
	-223,3
	0,0

	Рівень впровадження проектів поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальноїінфраструктури (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень впровадження проектів  поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту(цивільної оборони) (відсотків)
	100,0
	100,0
	94,3
	0,0
	-5,7

	Рівень закупівлі засобів індивідуального захисту - респіраторів (відсотків)
	100,0
	100,0
	58,3
	0,0
	-41,7

	Рівень закупівлі препаратів стабільного йоду - калій йодиду (відсотків)
	100,0
	100,0
	37,2
	0,0
	-62,8

	Рівень впровадження проектів з навчання населення користуванню об'єктами спеціальноїсоціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання(відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення фактичних показників від плану зі змінами на 4 717 тис. гривень пояснюється: 

	-  невідповідністю фактичних обсягів закупівель препарату стабільного йоду та засобів індивідуального захисту запланованим показникам, що зумовлено низкою об’єктивних причин, зокрема: 

	за результатами проведених процедур закупівель досягнуто економії бюджетних коштів, що вплинуло на загальні фінансові показники виконання плану; 

	мали місце випадки відмови переможця процедури закупівлі від укладення договору, з огляду на те, що бюджетні асигнування передбачені на кінець бюджетного періоду, повторне проведення процедури закупівлі в установлені строки було ускладнене, що вплинуло на фактичні обсяги освоєння коштів та виконання запланованих показників. 

	частину необхідної продукції було отримано від благодійних організацій на безоплатній основі, що зменшило потребу у здійсненні закупівель за рахунок бюджетних коштів. 

	- труднощами із визначенням виконавця робіт поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), у тому числі через відсутність учасників або їх невідповідністю кваліфікаційним вимогам під час проведення процедур закупівель. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	15 283,0
	15 283,0
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	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Кількість об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, на яких здійснено поточнийремонт (одиниць)
	0,0
	13,0
	13,0

	Кількість об'єктів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільноїоборони) (одиниць)
	0,0
	33,0
	33,0

	Засоби індивідуального захисту - респіратори (тис. гривень)
	0,0
	83,5
	83,5

	Препарати стабільного йоду - калій йодид (тис. гривень)
	0,0
	38,0
	38,0

	Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури тазасобами індивідуального захисту органів дихання (тис. гривень)
	0,0
	26,3
	26,3

	Середня вартість поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури (тис.гривень)
	0,0
	219,3
	219,3

	Середня вартість  поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільноїоборони) (тис. гривень)
	0,0
	331,8
	331,8

	Вартість засобів індивідуального захисту - респіраторів (тис. гривень)
	0,0
	1 111,4
	1 111,4

	Вартість препаратів стабільного йоду - калій йодиду (тис. гривень)
	0,0
	345,9
	345,9

	Вартість навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальноїінфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання (тис. гривень)
	0,0
	26,3
	26,3

	Рівень впровадження проектів поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальноїінфраструктури (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Рівень впровадження проектів  поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту(цивільної оборони) (відсотків)
	0,0
	94,3
	94,3

	Рівень закупівлі засобів індивідуального захисту - респіраторів (відсотків)
	0,0
	58,3
	58,3

	Рівень закупівлі препаратів стабільного йоду - калій йодиду (відсотків)
	0,0
	37,2
	37,2

	Рівень впровадження проектів з навчання населення користуванню об'єктами спеціальноїсоціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання(відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Законом України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, як головному розпоряднику коштів по КПКВК 3121350 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження" було передбачено 20,0 млн гривень. 

	Разом з тим, Законом України від 18.09.2024 № 3978-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" Міністерству на 20,0 млн гривень зменшено видатки, передбачені за відповідною бюджетною програмою з метою спрямування зазначених коштів на фінансове забезпечення сектору безпеки і оборони. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів.
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	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	У 2025 році контрольні заходи не проводились
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України  за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» (код 3121350)  передбачено бюджетні призначення в сумі 20 000,0 тис. гривень (поточні видатки). 
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 (далі – Порядок). 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 221 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» внесено зміни до Порядку у частині зміни формули  розподілу субвенції між бюджетами територіальних громад, а також затверджено розподіл субвенції між місцевими бюджетами у 2025 році. 
Переліки об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06.10.2025 № 1455 «Про затвердження переліків об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження». 
У 2025 році використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження складає 76,4%. У повному обсязі забезпечено виконання показників рівень впровадження проектів поточного ремонту об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури та рівень впровадження проектів з навчання населення користуванню об’єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання. Рівень виконання робіт з поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту становив 94,3%. Відхилення фактичних показників від плану зі змінами на 4 717 тис. гривень пояснюється: 
-  невідповідністю фактичних обсягів закупівель препарату стабільного йоду та засобів індивідуального захисту запланованим показникам, що зумовлено низкою об’єктивних причин, зокрема: 
за результатами проведених процедур закупівель досягнуто економії бюджетних коштів, що вплинуло на загальні фінансові показники виконання плану; 
мали місце випадки відмови переможця процедури закупівлі від укладення договору, з огляду на те, що бюджетні асигнування передбачені на кінець бюджетного періоду, повторне проведення процедури закупівлі в установлені строки було ускладнене, що вплинуло на фактичні обсяги освоєння коштів та виконання запланованих показників. 
частину необхідної продукції було отримано від благодійних організацій на безоплатній основі, що зменшило потребу у здійсненні закупівель за рахунок бюджетних коштів. 
- труднощами із визначенням виконавця робіт поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), у тому числі через відсутність учасників або їх невідповідністю кваліфікаційним вимогам під час проведення процедур закупівель. 
Зазначене в цілому свідчить про досягнення мети бюджетної програми та виконання її основних завдань. 

	ефективність надання публічних послуг

	Реалізація програми забезпечила належний рівень підтримки населення, яке проживає у 30-км зоні спостереження діючих атомних електростанцій, шляхом фінансування заходів з підвищення рівня безпеки, оновлення об’єктів інфраструктури та проведення навчання. Надані публічні послуги відповідають визначеній меті програми та сприяють підвищенню готовності громад до реагування на можливі надзвичайні ситуації. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми
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	Планування показників бюджетної програми здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства, показники визначені з урахуванням запланованих обсягів фінансування та характеру реалізації заходів програми, що забезпечує контроль за досягненням мети та виконанням завдань у межах бюджетного періоду. Протягом 2025 року зміни до розпису державного бюджету не вносилися. 

	стан фінансової дисципліни

	Фінансування здійснювалося в межах бюджетних призначень та відповідно до вимог бюджетного законодавства. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня. Порушень фінансової  дисципліни у процесі виконання бюджетної програми не виявлено. 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 (далі – Порядок). Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 221 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» внесено зміни до Порядку у частині зміни формули  розподілу субвенції між бюджетами територіальних громад, а також затверджено розподіл субвенції між місцевими бюджетами у 2025 році. Переліки об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06.10.2025 № 1455 «Про затвердження переліків об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження». 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню цілей державної політики у сфері забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Реалізація бюджетної програми сприяла підвищенню рівня цивільного захисту та соціальної стабільності у регіонах розташування Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій. Програма має позитивний вплив на зміцнення інфраструктурної спроможності громад та підвищення рівня їх готовності до реагування на потенційні ризики. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
	Внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевимбюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення,яке проживає на території зони спостереження, затвердженого постановою КабінетуМіністрів України від 15 лютого 2012 р. № 91, у частині розподілу субвенції з державногобюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсаціїризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на 2026 рік.
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