	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121620
	
	0180
	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Відновлення соціальної та житлової інфраструктури на підконтрольній Україні території за напрямами:- відновлення та модернізація інфраструктури длятимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в т.ч.                                             відновлення / будівництво систем опаленнятаких будівель, підвищення їх енергоефективності;- відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративнихбудівель тощо), які забезпечують                                надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності-відновлення та модернізація критичної інфраструктури.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	5 000 000,0
	5 000 000,0
	1 872 134,4
	0,0
	-3 127 865,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	5 000 000,0
	5 000 000,0
	1 872 134,4
	0,0
	-3 127 865,6

	Реалізація проектів, у визначених Фінансовою угодою секторах, всього
	5 000 000,0
	5 000 000,0
	1 872 134,4
	0,0
	-3 127 865,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	5 000 000,0
	5 000 000,0
	1 872 134,4
	0,0
	-3 127 865,6

	Пояснення щодо відхилень:

	 09 грудня 2020 року підписано Фінансову угоду (Проект «Програма з відновлення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Фінансова угода) пронаміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 340 млн євро. для забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазналируйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, яку ратифіковано Законом України від 14 липня 2021 року № 1645-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди«Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком».

	

	У 2021 році затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України(постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324).

	Проект знаходиться в активній стадії реалізації.

	Затверджено до реалізації в рамках Програми 150 проектів загальною вартістю за рахунок кредитних коштів  ЄІБ - 12,9 млрд грн.

	Для реалізації 150 проеєктів укладено 150 Угод про передачу коштів позики.

	Довготривалі процедури закупівель (брак кваліфікованих фахівців), уповільнення темпів будівельних робіт, спричинених нестачею у підрядних організацій кваліфікованихробітників (зокрема, у зв'язку з мобілізацією), здійснення відбору нових проєктів, схвалення потреби на виконання додаткових робіт, які виникли під час будівництва та не моглибути передбачені проєктною документацією. Зазначене пояснює відхилення фактичних показників від планових.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3220
	0,0
	5 000 000,0
	0,0
	5 000 000,0
	0,0
	1 872 134,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-3 127 865,6

	Всього:
	0,0
	5 000 000,0
	0,0
	5 000 000,0
	0,0
	1 872 134,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-3 127 865,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 09 грудня 2020 року підписано Фінансову угоду (Проект «Програма з відновлення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Фінансова угода) пронаміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 340 млн євро. для забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазналируйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, яку ратифіковано Законом України від 14 липня 2021 року № 1645-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди«Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком».

	

	У 2021 році затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України(постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324).
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	У 2023 - 2025 роках для реалізації 150 проектів укладено 150 Угод про передачу коштів позики.

	Довготривалі процедури закупівель, брак кваліфікованих фахівців та отримання дозволів на початок будівельних робіт спричинили низький ступінь реалізації проектів, щопояснює відхилення фактичних показників від планових.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Станом на 01.01.2026 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація проектів, у визначених Фінансовою угодою секторах

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації навпровадження проектів в рамках Програми з відновлення України (тис. гривень)
	16 524 000,0
	16 524 000,0
	16 524 000,0
	0,0
	0,0

	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженоїінфраструктури в рамках Програми з відновлення України (одиниць)
	157,0
	157,0
	150,0
	0,0
	-7,0

	Середня вартість одного проекту (тис. гривень)
	31 847,1
	31 847,1
	12 480,9
	0,0
	-19 366,2

	Рівень виконання проекту "Програма з відновлення України (відсотків)
	57,5
	57,5
	15,7
	0,0
	-41,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення за показником «Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України» виникло у зв'язку з тим, що у 2025 році було виключено 7 проектів з реалізації в рамках програми. 

	Крім того, відхилення за показниками «Середня вартість одного проекту» та «Рівень виконання проекту «Програма з відновлення України» пов’язане з низьким ступенем фактичної реалізації проектів та виключенням  проектів з реалізації в рамках програми.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реалізація проектів, у визначених Фінансовою угодою секторах (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	721 078,5
	1 872 134,4
	1 151 055,9

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації навпровадження проектів в рамках Програми з відновлення України (тис. гривень)
	15 083 420,0
	16 524 000,0
	1 440 580,0

	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженоїінфраструктури в рамках Програми з відновлення України (одиниць)
	155,0
	150,0
	-5,0

	Середня вартість одного проекту (тис. гривень)
	4 652,1
	12 480,9
	7 828,8

	Рівень виконання проекту "Програма з відновлення України (відсотків)
	4,8
	15,7
	10,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення за показником «Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Програми з відновлення України», у порівнянні з попереднім роком пов’язане з тим, що показник залежить від обмінного курсу гривні до долара США та обмінного курсу ЄВРО/долар США. 

	Відхилення за показником «Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України», у порівнянні з показником попереднього року, пов’язане з тим, що у 2025 році 5 проектів було виключено з реалізації в рамках програми, а також низьким ступенем фактичної реалізації проектів - брак підрядників,  нестача у підрядних організацій кваліфікованих робітників (зокрема, у зв'язку з мобілізацією), зміни в будівельних нормах спричиняють затримки в реалізації проектів. 

	Відхилення за показником «Середня вартість одного проекту» пов’язане з низьким ступенем фактичної реалізації проектів, та відхиленням планових та касових видатків. 

	Показник «Рівень виконання проекту «Програма з відновлення України» змінився, у зв’язку з тим, що триває реалізація проектів. Показник є накопичувальним та враховує суму здійснених касових видатків за всі роки реалізації програми. Низький ступінь фактичної реалізації проектів пояснюється уповільненням темпів будівельних робіт, спричинених нестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників (зокрема, у зв'язку з мобілізацією), довготривалими процедурами закупівель,  отриманням дозволів на початок будівельних робіт.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Контрольних заходів у 2025 році не здійснювалось
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми
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	09 грудня 2020 року підписано Фінансову угоду (Проект «Програма з відновлення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Фінансова угода) про наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 340 млн євро. для забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, яку ратифіковано Законом України від 14 липня 2021 року № 1645-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком». 
У 2021 році затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України (постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324). 
Наприкінці 2021 року оголошено про проведення відбору проектів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції, в рамках Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком, термін подання проектів завершився 21.02.2022. 
Разом з тим, внаслідок військової агресії та повномасштабного вторгнення рф виникла необхідність у внесенні змін до Порядку та умов з метою зміни пріоритетів надання субвенції та розширення географії проекту. 
Затверджено до реалізації в рамках Програми 150 проектів загальною вартістю за рахунок кредитних коштів  ЄІБ – 12,9 млрд грн.  
Станом на 31.12.2025 отримано транші від ЄІБ у розмірі 115 млн євро. 

	ефективність надання публічних послуг

	Фактична реалізація проєктів розпочалася у 2024 році, за рахунок кредитних коштів оплачено виконані роботи, послуги з технічного нагляду та послуги інженера-консультанта у розмірі 2593,2 млн грн. У 2025 році завершено реалізацію 14 проектів. 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачено бюджетні призначення для реалізації КПКВК 3121620 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України» в обсязі 5 000 000,0 тис. гривень державного бюджету. Затверджено постановою КМУ від 15 грудня 2021 р. 1324 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України» (зміни до постанови від 7 березня 2025 р. № 269). 
Для реалізації 150 проектів укладено 150 Угод про передачу коштів позики.  
Станом на 31.12.2025 за 150 проектами: 
за 121 проектами ведуться будівельні роботи; 
за 15 проектами подовжуються процедури закупівель; 
за 14 проектами будівельні роботи закінчено. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Під час планування показників бюджетної програми виникають складності у зв’язку із непередбачуваністю певних процесів, зокрема, у 2025 році відбулось виключення із запланованих 7 проектів з реалізації в рамках програми, оскільки громадам вдалось залучити інші джерела фінансування проєктів (грантові кошти, кошти місцевого бюджету, тощо). Крім того, відхилення фактичних показників від планових пов’язане з низьким ступенем фактичної реалізації проектів через довготривалі процедури закупівель, брак кваліфікованих фахівців та довготривале отримання дозволів на початок будівельних робіт.  

	стан фінансової дисципліни

	За період 2024-2025 роки за проектами здійснено оплату на загальну суму 3 076,3 млн. грн, з них зі спеціального фонду - 2 593,2 млн. грн., з місцевого бюджету - 483,1 млн. грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня. Фінансування здійснювалося в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до вимог чинного законодавства.? 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення державного фінансового контролю, щодо цієї бюджетної програми не проводилися. Зауваження та пропозиції відсутні.  

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до затвердженого Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324 та інших нормативно-правових актів. За результатами звітного періоду система управління бюджетними коштами забезпечила достатній рівень ефективності, результативності, дотримання принципів цільового та  
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	економного використання бюджетних коштів.   

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії рф проти України. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	Покращення якості планування бюджетної програми та підвищення ефективностівикористання бюджетних асигнувань.
	Проведення заходів з моніторингу, аналізу та контролю за ефективним використаннямбюджетних коштів кінцевими бенефіціарами, здійснення у разі необхідності перерозподілубюджетних асигнувань між адміністративно-територіальними одиницями в межахзагального обсягу бюджетних призначень.
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