	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121670
	
	0180
	
	Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництваметрополітену у м. Дніпрі

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Розвиток транспортної інфраструктури м. Дніпра 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	842 400,0
	842 400,0
	212 811,4
	0,0
	-629 588,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	140 400,0
	140 400,0
	35 470,7
	0,0
	-104 929,3

	
	спеціальний фонд
	702 000,0
	702 000,0
	177 340,7
	0,0
	-524 659,3
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	Впровадження заходів в рамках реалізації проекту «Завершення будівництваметрополітену у м. Дніпропетровську», всього
	842 400,0
	842 400,0
	212 811,4
	0,0
	-629 588,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	140 400,0
	140 400,0
	35 470,7
	0,0
	-104 929,3

	
	спеціальний фонд
	702 000,0
	702 000,0
	177 340,7
	0,0
	-524 659,3

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення від запланованого показника пояснюється тим, що у звітному періоді фінансування спрямовувалося виключно на забезпечення утримання об’єкта у техногенно-безпечному стані, запобігання погіршенню його технічного стану, зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій, а також здійснення необхідного технічного, інженерного таконтрактного нагляду в межах реалізації бюджетної програми. Водночас видатки на безпосереднє виконання будівельних робіт та реалізацію основних заходів проєкту узазначений період не здійснювалися, що об’єктивно вплинуло на рівень досягнення запланованих результативних показників та обумовило їх відхилення від затвердженихзначень.

	

	Наявний рівень використання бюджетних коштів у звітному періоді зумовлений об’єктивними обставинами, що виникли у процесі реалізації проєкту. Зокрема, у 2022 роцівиконання будівельних робіт за основним контрактом було зупинено генеральним підрядником, після чого Замовником прийнято рішення про розірвання відповідного договору.Зазначені обставини призвели до призупинення активної фази реалізації проєкту та, відповідно, до суттєвого зменшення обсягів фінансування. Упродовж звітного періодуфактичні видатки здійснювалися виключно з метою підтримання об’єкта в техногенно-безпечному стані, запобігання погіршенню його технічних характеристик, мінімізаціїризиків аварійних ситуацій, а також забезпечення належного технічного, інженерного та контрактного нагляду в межах реалізації програми.

	Водночас у вересні 2025 року розпочато тендерну процедуру відповідно до Принципів і правил закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з метоювідбору підрядної організації для виконання робіт із забезпечення технологічної безпеки будівельних майданчиків. Затвердженим графіком та обсягами фінансування на 2025 рікпередбачалася можливість проведення зазначеної тендерної процедури та укладення контракту в межах бюджетного року з початком його фінансування.

	Разом з тим, з огляду на тривалість процедур закупівель за міжнародними правилами та необхідність дотримання всіх етапів погодження, завершення тендеру очікується утретьому кварталі 2026 року з подальшим укладенням контракту, початком реалізації робіт, здійсненням авансового платежу та відкриттям фінансування в межах оновленогографіка реалізації проєкту.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3220
	140 400,0
	702 000,0
	140 400,0
	702 000,0
	35 470,7
	177 340,7
	0,0
	0,0
	-104 929,3
	-524 659,3

	Всього:
	140 400,0
	702 000,0
	140 400,0
	702 000,0
	35 470,7
	177 340,7
	0,0
	0,0
	-104 929,3
	-524 659,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Фінансування бюджетної програми КПКВК 3121670 "Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництваметрополітену у м. Дніпрі" здійснюється за КЕКВ 3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів". Зміни до планових показників протягом звітногороку не вносилися.
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	Наявний рівень використання бюджетних коштів у звітному періоді зумовлений об’єктивними обставинами, що виникли у процесі реалізації проєкту. Зокрема, у 2022 роцівиконання будівельних робіт за основним контрактом було зупинено генеральним підрядником, після чого Замовником прийнято рішення про розірвання відповідного договору.Зазначені обставини призвели до призупинення активної фази реалізації проєкту та, відповідно, до суттєвого зменшення обсягів фінансування. Упродовж звітного періодуфактичні видатки здійснювалися виключно з метою підтримання об’єкта в техногенно-безпечному стані, запобігання погіршенню його технічних характеристик, мінімізаціїризиків аварійних ситуацій, а також забезпечення належного технічного, інженерного та контрактного нагляду в межах реалізації програми.

	Водночас у вересні 2025 року розпочато тендерну процедуру відповідно до Принципів і правил закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з метоювідбору підрядної організації для виконання робіт із забезпечення технологічної безпеки будівельних майданчиків. Затвердженим графіком та обсягами фінансування на 2025 рікпередбачалася можливість проведення зазначеної тендерної процедури та укладення контракту в межах бюджетного року з початком його фінансування.

	Разом з тим, з огляду на тривалість процедур закупівель за міжнародними правилами та необхідність дотримання всіх етапів погодження, завершення тендеру очікується утретьому кварталі 2026 року з подальшим укладенням контракту, початком реалізації робіт, здійсненням авансового платежу та відкриттям фінансування в межах оновленогографіка реалізації проєкту.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Впровадження заходів в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»

	Загальний обсяг залучених кредитних  коштів на впровадження заходів по проекту«Завершення будівництва метропоплітену у м.Дніпропетровську»)  (тис. гривень)
	15 370 240,0
	15 370 240,0
	3 696 853,8
	0,0
	-11 673 386,2

	Виконання заходів з підтримання об'єкту у техногенно-безпечному стані (тис. гривень)
	110 000,0
	110 000,0
	106 627,8
	0,0
	-3 372,2

	Здійснення нагляду за виконням робіт, контрактів (тис. гривень)
	72 000,0
	72 000,0
	70 712,9
	0,0
	-1 287,1

	Довжина споруджених перегінних тунелів метрополітену (метрів)
	18 304,0
	18 304,0
	0,0
	0,0
	-18 304,0

	Кількість звітів підрядника з виконання заходів за Контрактом 2А шт. (кількість)
	12,0
	12,0
	12,0
	0,0
	0,0

	Кількість звітів Інженера Контракту 2В з нагляду за виконанням робіт за Контрактом 2А(одиниць)
	12,0
	12,0
	12,0
	0,0
	0,0

	Середня вартість будівництва однієї станції метрополітену (тис. гривень)
	1 400 000,0
	1 400 000,0
	0,0
	0,0
	-1 400 000,0

	47672
	18-03-2026 17:35:50
	АІС "ГРК"
	bdb713ea-4fbb-42df-9a63-ee9abb08b134
	3 з 7





	Середня вартість  будівництва одного метра перегінного тунелю метрополітену (тис.гривень)
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	-200,0

	Середньомісячні витрати на виконання нагляду за виконанням робіт (тис. гривень)
	8 885,6
	8 885,6
	8 885,6
	0,0
	0,0

	Середньомісячні витрати на виконання заходів з підтримання об’єкту у техногенно-безпечному стані (тис. гривень)
	6 000,0
	6 000,0
	5 892,7
	0,0
	-107,3

	Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР  накінець року (відсотків)
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0

	Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену (відсотків)
	33,3
	33,3
	33,3
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Результативні показники відображають відповідне від’ємне відхилення, яке є наслідком зупинення робіт та розторгнення основного контракту з будівництва у 2022 році. Наявний рівень використання бюджетних коштів у звітному періоді зумовлений об’єктивними обставинами, що виникли у процесі реалізації інвестиційного проєкту. Зокрема, у 2022 році виконання будівельних робіт за основним контрактом було зупинено генеральним підрядником, після чого Замовником прийнято рішення про розірвання відповідного договору. Зазначені обставини призвели до призупинення активної фази реалізації проєкту та, відповідно, до суттєвого зменшення обсягів фінансування. Упродовж звітного періоду фактичні видатки здійснювалися виключно з метою підтримання об’єкта в техногенно-безпечному стані, запобігання погіршенню його технічних характеристик, мінімізації ризиків аварійних ситуацій, а також забезпечення належного технічного, інженерного та контрактного нагляду в межах реалізації програми. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Впровадження заходів в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	22 017,4
	35 470,7
	13 453,3

	
	спеціальний фонд
	110 086,9
	177 340,7
	67 253,8

	Загальний обсяг залучених кредитних  коштів на впровадження заходів по проекту«Завершення будівництва метропоплітену у м.Дніпропетровську»)  (тис. гривень)
	3 593 386,0
	3 696 853,8
	103 467,8

	Виконання заходів з підтримання об'єкту у техногенно-безпечному стані (тис. гривень)
	75 627,6
	106 627,8
	31 000,2

	Здійснення нагляду за виконням робіт, контрактів (тис. гривень)
	56 476,8
	70 712,9
	14 236,1

	Кількість звітів підрядника з виконання заходів за Контрактом 2А шт. (кількість)
	12,0
	12,0
	0,0

	Кількість звітів Інженера Контракту 2В з нагляду за виконанням робіт за Контрактом 2А(одиниць)
	12,0
	12,0
	0,0

	Середньомісячні витрати на виконання нагляду за виконанням робіт (тис. гривень)
	4 706,4
	8 885,6
	4 179,2

	Середньомісячні витрати на виконання заходів з підтримання об’єкту у техногенно-безпечному стані (тис. гривень)
	6 302,3
	5 892,7
	-409,6

	Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР  накінець року (відсотків)
	30,0
	30,0
	0,0

	Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену (відсотків)
	33,3
	33,3
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	Результативні показники відображають відповідне від’ємне відхилення, яке є наслідком зупинення робіт та розторгнення основного контракту з будівництва у 2022 році. Наявний рівень використання бюджетних коштів у звітному періоді зумовлений об’єктивними обставинами, що виникли у процесі реалізації інвестиційного проєкту. Зокрема, у 2022 році виконання будівельних робіт за основним контрактом було зупинено генеральним підрядником, після чого Замовником прийнято рішення про розірвання відповідного договору. Зазначені обставини призвели до призупинення активної фази реалізації проєкту та, відповідно, до суттєвого зменшення обсягів фінансування. Упродовж звітного періоду фактичні видатки здійснювалися виключно з метою підтримання об’єкта в техногенно-безпечному стані, запобігання погіршенню його технічних характеристик, мінімізації ризиків аварійних ситуацій, а також забезпечення належного технічного, інженерного та контрактного нагляду в межах реалізації програми. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Державний фінансовий аудит виконання Міністерствомрозвитку громад та територій України бюджетних програм заперіод з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року від17.06.2025 № 000600-22/5 (Державна аудиторська службаУкраїни)
	1. Мінрозвитку рекомендовано:
-	Створення системи моніторингу та оцінкиефективності використання коштів (розробка ІТ-системи абоплатформи моніторингу квартальної звітністю кінцевихбенефіціарів);
-	Запровадження регулярних перевірок і звітностішляхом проведення квартальних протокольних нарад, в томучислі виїзних перевірок за участі представників Міністерства(до повного завершення проекту);
-	При укладанні договорів про передачу коштів(субкредитних, грантових та інших) передбачити посиленнявідповідальності Кінцевих бенефіціарів, а також у разівнесення змін до існуючих договорів про передачу коштів(субкредитних, грантових та інших) включати відповіднунорму.
	1. З метою виконання рекомендацій контрольного заходуздійснюються заходи щодо створення системи моніторингута оцінки ефективності використання бюджетних коштів умежах реалізації інвестиційних проєктів. Розробленнявідповідної ІТ-платформи забезпечується Громадськоюорганізацією «Центр досліджень фіскальної політики».
2. У звітному періоді з метою посилення координації таналежного контролю за реалізацією проєктів проведенощоквартальні наради з Кінцевим бенефіціаром, під час якихрозглядалися питання стану виконання заходів, використаннякоштів та дотримання договірних зобов’язань
3. У звітному періоді договори про передачу коштів неукладалися, зміни до чинних договорів не вносилися.Водночас Мінрозвитку листом від 08.08.2025 № 28927/24/14-25 звернулося до Мінфіну з пропозицією щодо включення доугод про передачу коштів положень, спрямованих напосилення відповідальності сторін за порушення умоввикористання бюджетних коштів.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Фінансування в межах бюджетної програми спрямовувалося виключно на забезпечення утримання об’єкта у техногенно-безпечному стані, запобігання погіршенню його технічного стану, мінімізацію ризиків виникнення аварійних ситуацій, а також здійснення необхідного технічного, інженерного та контрактного нагляду в межах реалізації бюджетної програми. 
У звітному періоді кошти бюджетної програми були спрямовані на оплату послуг за Контрактом від 07.04.2023 № 2А «Виконання першочергових заходів з підтриманням у техногенно-безпечному стані об’єктів ІІ пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проєкту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську» та на основі проєкту «Коригування проєкту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» та Контрактом від 05.12.2016 № 2В «Нагляд за виконанням будівельних  
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	робіт» у м. Дніпропетровськ» - «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську». 
При цьому фінансування робіт з активної фази будівництва не здійснювалося, що обумовило обмежений рівень досягнення запланованих результативних показників у звітному періоді. 

	ефективність надання публічних послуг

	Надання публічних послуг у межах бюджетної програми не передбачалося, оскільки програма має інвестиційний характер та спрямована на фінансування заходів з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури (метрополітену м. Дніпро). 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Планові показники були сформовані відповідно до стратегічних документів та міжнародних домовленостей, однак їх виконання залежало від зовнішніх факторів (укладення субкредитних угод, контрактів, міжнародної співпраці), що в умовах воєнного стану не були реалізовані. Це свідчить про наявність ризиків зовнішнього характеру, які вплинули на досягнення результативних показників. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Порушень бюджетного законодавства, фактів нецільового або неефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді не встановлено. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Міністерством розвитку громад та територій вжито відповідні заходи (п. 8) до пропозицій наданих Державною аудиторською службою України за підсумками перевірки "Державний фінансовий аудит виконання Міністерством розвитку громад та територій України бюджетних програм за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року" від 17.06.2025 № 000600-22/5 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося з дотриманням принципів цільового та ефективного використання. Водночас реалізація програми була суттєво обмежена об’єктивними обставинами, що не залежали від головного розпорядника бюджетних коштів. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Враховуючи, що впродовж звітного періоду фактичні видатки здійснювалися виключно з метою підтримання об’єкта в техногенно-безпечному стані, запобігання погіршенню його технічних характеристик, мінімізації ризиків аварійних ситуацій, а також забезпечення належного технічного, інженерного та контрактного нагляду в межах реалізації програми вплив бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики відсутній, оскільки заплановані заходи з будівництва метрополітену фактично не реалізовувалися. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Покращення управлінського обліку та забезпечення своєчасності прийняття необхіднихуправлінських рішень на всіх етапах реалізації бюджетної програми.
Завершення заходів з відбору нового підрядника для завершення будівництва метрополітенуу м. Дніпрі.

	
	
	
	
	
	
	

	47672
	18-03-2026 17:35:50
	АІС "ГРК"
	bdb713ea-4fbb-42df-9a63-ee9abb08b134
	6 з 7





	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	
	
	РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  за 2025 рік 
Міністерство розвитку громад та територій України 
ід-47672 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=312, КПК=3121670, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 
25.03.2026  16:08:23 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 
25.03.2026  17:19:23 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 
bdb713ea-4fbb-42df-9a63-ee9abb08b134 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	47672
	18-03-2026 17:35:50
	АІС "ГРК"
	bdb713ea-4fbb-42df-9a63-ee9abb08b134
	7 з 7


.
40225EE61B6B604E543F828121C0E9AF.png




