	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121680
	
	0180
	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного зМіжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2”

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення або заміщення (створення альтернативної) критичної інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Здійснення заходів по наданню якісних житлово-комунальних послуг у населених пунктах, які постраждали від бойових дій

	2)  Відновлення та модернізація пошкодженої критичної інфраструктури

	3)  Отримання якісних послуг з водопостачання, водовідведення та теплопостачання
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	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	127 350,0
	215 238,4
	181 718,4
	87 888,4
	-33 520,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	127 350,0
	215 238,4
	181 718,4
	87 888,4
	-33 520,0

	Фінансування заходів на  відновлення об’єктів критичної інфраструктури за  проектом«Розвиток міської інфраструктури – 2», всього
	127 350,0
	215 238,4
	181 718,4
	87 888,4
	-33 520,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	127 350,0
	215 238,4
	181 718,4
	87 888,4
	-33 520,0

	Пояснення щодо відхилень:

	       Відхилення плану зі змінами від плану

	

	Відхилення  виникло у зв'язку із збільшенням бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3121680 на 87 888,4 тис. грн.відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету,передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам навідновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2”.

	       Відхилення факту від плану зі змінами

	       У звітному році касові видатки у сумі 181 718,4 тис. грн. спрямовано місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного зМіжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2" відповідно до укладених договорів.

	Передбачені на 2025 рік кредитні кошти використано не у повному обсязі у зв'язку із коливання обмінних курсів валют, що призвело до економії коштів за контрактами. Також,відхилення спричинено оптимізацією виконання та обсягів робіт з реконструкції центрального самопливного колектора в місті Броварах.

	       За результатами реструктуризації "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" від січня 2025 року було прийнято рішення стосовно перерозподілу коштів позики МБРР тарозширення компоненту CERC для двох нових підприємств у місті Суми та місті Щостка, що у тому числі призвело до перерозподілу незаконтрактованих коштів позики у суміблизько 1,6 млн дол. США, передбачених КП "Бровариводотеплоенергія" та за інституційним компонентом проекту, для потреб нових учасників CERC.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3220
	0,0
	127 350,0
	0,0
	215 238,4
	0,0
	181 718,4
	0,0
	87 888,4
	0,0
	-33 520,0
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	Всього:
	0,0
	127 350,0
	0,0
	215 238,4
	0,0
	181 718,4
	0,0
	87 888,4
	0,0
	-33 520,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державногобюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевимбюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міськоїінфраструктури - 2” бюджетні призначення спеціального фонду державного бюджету у сумі 87 888,4 тис. грн. переспрямовано з бюджетної програми КПКВК 3101600 “Розвитокміської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м.Чернівці” на бюджетну програму КПКВК 3121680 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільногоз Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2”.

	

	        З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державногобюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевимбюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міськоїінфраструктури - 2"  Міністерства розвитку громад та територій України листом  від 20.03.2025 № 4416/34/14-25 надало пропозиції щодо внесення змін до розпису Державногобюджету України на 2025 рік за КПКВК 3121680 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного зМіжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2”.     Відповідні зміни у сумі +87888,400 тис. грн. внесенно до річного тапомісячного розпису бюджету на 2025 рік на підставі довідок Міністерства фінансів України  від 26.03.2025 № 19/8933/2.  Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, якінадаються з державного бюджету місцевим бюджетам на 2025 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць доведено листом Міністерства фінансів України від24.03.2025 № 19040-05/264.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторька та кредиторська заборгованість відсутня

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	Фінансування заходів на  відновлення об’єктів критичної інфраструктури за  проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»

	Загальна вартість заходів на відновлення об’єктів критичної інфраструктури за  проектом«Розвиток міської інфраструктури – 2» (тис. гривень)
	127 350,0
	215 238,4
	181 718,4
	87 888,4
	-33 520,0

	Кількість адміністративно-територіальних одиниць якими було здійснено відновленняоб’єктів критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури –2» (одиниць)
	8,0
	8,0
	8,0
	0,0
	0,0

	Кількість комунальних підприємств (кінцевих бенефіціарів) якими відновлюватимутьсяоб'єкти критичної інфраструктури за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2" (одиниць)
	8,0
	8,0
	10,0
	0,0
	2,0

	Середня вартість на відновлення одного об’єкта  критичної інфраструктури за  проектом«Розвиток міської інфраструктури – 2» (тис. гривень)
	15 918,0
	21 523,8
	18 771,8
	5 605,8
	-2 752,0

	Рівень виконання заходів по відновленню об’єктів критичної інфраструктури запроектом «Розвиток міської інфраструктури – 2» (відсотків)
	100,0
	100,0
	84,4
	0,0
	-15,6

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. У 2025 році касові видатки склали 181 718,4 тис. грн., що становить 84,4% від запланованого обсягу видатків. Зазначені кошти спрямовано місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2 відповідно до укладених договорів. 

	3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2” кількість адміністративно-територіальних одиниць та кінцевих бенефіціарів якими відновлювалися об'єкти критичної інфраструктури змінено. Кошти субвенції розподілено між бюджетами 8  адміністративно-територіальними одиницями, у тому числі: Житомирською, Броварською, Миколаївською, Кременчуцькою,  Харківською, Херсонською, Сумською, Шосткинською міськими територіальними громадами. 

	4. Середня вартість на відновлення одного об’єкта  критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2» на 2 752,0 тис.грн. менша за заплановану, внаслідок меншої ніж оскільки були мали місце коливання курсу валют. 

	5. Відхилення виникло внаслідок здійснення касових видатків у сумі меншій за планову. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Фінансування заходів на  відновлення об’єктів критичної інфраструктури за  проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2» (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	502 925,2
	181 718,4
	-321 206,8

	Загальна вартість заходів на відновлення об’єктів критичної інфраструктури за  проектом«Розвиток міської інфраструктури – 2» (тис. гривень)
	502 925,2
	181 718,4
	-321 206,8

	Кількість адміністративно-територіальних одиниць якими було здійснено відновленняоб’єктів критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури –2» (одиниць)
	6,0
	8,0
	2,0
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	Кількість комунальних підприємств (кінцевих бенефіціарів) якими відновлюватимутьсяоб'єкти критичної інфраструктури за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2" (одиниць)
	8,0
	10,0
	2,0

	Середня вартість на відновлення одного об’єкта  критичної інфраструктури за  проектом«Розвиток міської інфраструктури – 2» (тис. гривень)
	62 865,7
	18 771,8
	-44 093,9

	Рівень виконання заходів по відновленню об’єктів критичної інфраструктури запроектом «Розвиток міської інфраструктури – 2» (відсотків)
	78,5
	84,4
	5,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У 2025 році касові видатки склали 181 718,4 тис. грн., що становить 84,4% від запланованого обсягу видатків. Кошти спрямовано 8  місцевим територіальним громадам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2" відповідно до укладених договорів. Порівняно з 2024 роком динаміка результативних показників позитивна. У звітному році виконано майже всі заплановані на початок року результативні показники з урахуванням оптимізації запланованих заходів. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Державний фінансовий аудит інвестиційного проекту«Другий проект розвитку міської інфраструктури»Державною аудиторською службою Укарїни за період з01.06.2014 по 31.12.2024
	1.1 Для посилення контролю використання коштів позик нарівні Мінфіну узгодити питання щодо здійснення платежів зарахунок коштів міжнародних фінансових операцій виключночерез Державну казначейську службу України.
1.2 Розробити план заходів із визначенням відповідальнихосіб та кінцевих строків виконання завдань.
	1.1 У межах реалізації Проєкту всі платежі здійснювалисявідповідно до положень Фінансової угоди та процедур МФО.Розрахунки проводилися через визначені у фінансовихдокументах механізми, зокрема із застосуванням рахунків,відкритих відповідно до вимог МФО та національногозаконодавства. Станом на дату завершення Проєкту(30.06.2025) та повного завершення розрахунків (31.12.2025)фінансові операції припинені. Додаткових платежів заПроєктом не здійснюється. При цьому механізм взаємодії зДержавною казначейською службою України бувзабезпечений у повному обсязі в частині, передбаченійбюджетним законодавством та Порядком використаннякоштів субвенції.
1.2 У період реалізації Проєкту функціонувала системапланування та контролю виконання завдань, що включала:визначення відповідальних осіб; календарні графікизакупівель та вибірки коштів; регулярний моніторингвиконання. Оскільки Проєкт завершено, додатковий планзаходів у його межах не розробляється. Водночас отриманийдосвід буде використано при підготовці та впровадженнімайбутніх інвестиційних проєктів.
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	2
	Державний фінансовий аудит інвестиційного проекту«Другий проект розвитку міської інфраструктури»Державною аудиторською службою Укарїни за період з01.06.2014 по 31.12.2024
	1.3. Розробити та затвердити методику/ політику щодоконтролю дотримання строків вибірки коштів та вчасневиконання зобов’язань по діючих або майбутнє укладенихкредитних уходах.
1.4. Розробити та затвердити політику організації системироботи ЦГУП.
1.5 Розмістити на сайті Міністерства інформацію та відгукищодо задіяних у реалізації Проекту працівників ЦГУПвраховуючи встановлені аудитом недоліків.
1.6 Погодити із міжнародними фінансовими організаціями,які надають кошти на впровадження інвестиційних проектівзаборону участі на 10 років у закупівлях виконавців робіт,надавачів послуг, постачальників, тощо, з якими булорозірвано контракти через порушення ними умов контрактів
	1.3 Контроль строків вибірки коштів та виконаннязобов’язань здійснювався відповідно до: положеньФінансової угоди; Порядку проведення вибірки коштівМБРР; внутрішніх процедур фінансового моніторингу;системи подання середньострокових фінансових звітів тазаявок на вибірку. Проєкт завершено з повним закриттямрозрахунків 31.12.2025. Зазначені механізми контролювідповідають міжнародним стандартам управлінняпроєктами МФО. Напрацювання можуть бути формалізованіяк внутрішні рекомендації для майбутніх кредитних угод.
1.4 Проєкт завершено, діяльність ЦГУП у його межахприпинена після його закриття. Водночас практикиуправління, напрацьовані під час реалізації, відповідаютьстандартам МФО та можуть бути використані як модель длямайбутніх проєктів з урахуванням необхідних покращень,внесених в відповідні технічні завдання для спеціалістів.
1.5 Інформація про реалізацію Проєкту, його результати тадосягнуті показники була оприлюднена відповідно до вимогзаконодавства та політик прозорості МБРР. За результатамиаудиту виявлені зауваження були враховані в межахкоригувальних заходів під час реалізації Проєкту. Фінансовихпорушень, що призвели б до неврегульованих зобов’язаньпісля 31.12.2025, не залишилося.
1.6 Процедури закупівель у межах Проєкту здійснювалисявиключно відповідно до правил відповідної МФО. Механізмсанкціонування постачальників, виконавців та консультантіврегулюється: політикою санкцій МФО; процедурамиdebarment та cross-debarment; рішеннями спеціальних органівМФО. Національний замовник не має повноваженьсамостійно встановлювати заборону участі в закупівляхМФО строком на 10 років поза межами санкційних процедур,визначених МФО. У випадках розірвання контрактів черезпорушення умов договору інформація належним чиномвідображалася в документації та звітності, а подальшірішення щодо санкцій належать до компетенції МФО. Зогляду на завершення Проєкту, питання додатковихобмежень у його межах не є актуальним.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	       Бюджетна програма 3121680 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2” реалізується на підставі постанови Кабінету Міністрів України  від 15.11.2022 № 1279 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2” (зі змінами).  
У 2025 році касові видатки за бюджетною програмою склали 181 718,4 тис. грн., що становить   84,4 % від заплановаго обсягу видатків. Зазначені кошти спрямовано місцевим  
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	бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2" відповідно до укладених договорів.  Реалізація субвенції забезпечила відновлення та заміщення (створення альтернативної) критичної інфраструктури,придбання обладнання для відновлення об’єктів критичної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами); реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної інфраструктури (водопостачання,  водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами), зокрема коригування проектної документації.   
        У 2025 році в рамках компоненту "Реагування на надзвичайні ситуації" закуплено: місто Кременчук (КП "Кременчукводоканал"): Спеціалізований механізм для безтраншейної прокладки комунікацій; (МКП «ВУВКГ м. Херсона») – 1 дорожню фрезу, 1 гідравлічний бур, 1 подовжувач ковша, 1 легковий фургон, 1 легковий автомобіль, 1 комплект шиномонтажного обладнання та 1 евакуаторну платформу з краном-маніпулятором; у місті Харків (КП «Харківські теплові мережі») – 2 електричні вантажопасажирські автомобілі; у місті Житомир (КП «Житомирводоканал») – 1 мобільну електротехнічну лабораторію та 1 мобільну лабораторію питної води; у місті Суми (КП «Міськводоканал») – 1 екскаватор колісний потужністю 129 кВт з об’ємом ковша 0,85 м. кв., 1 екскаватор-навантажувач потужністю 74,2 кВт з об’ємом ковша 0,24 м.куб. та фронтальним ковшем 1,3 м. куб., 1 автомобіль-гібрид повнопривідний підвищеної прохідності з бензиновим двигуном, 1 автомобіль передньопривідний підвищеної прохідності з турбодизельним двигуном, 7 аварійних майстерень з утепленим фургоном та відсіками для інструменту й обладнання, 2 бортові автомобілі з даблкабіною вантажопідйомністю 2,9 т, 2 машини муло-всмоктувальні з цистерною 5 м.куб., продуктивністю вакуумного насоса 240 м.куб./год та глибиною всмоктування 4,5 м (до 8 м з насадкою), 1 автокран вантажопідйомністю 25 т зі стрілою 5-секційною телескопічною довжиною від 10,4 м до 39,52 м, 1 кабельно-електротехнічну пересувну лабораторію на базі автофургона для електрокабелів 0,4–10 кВ, 1 насос відцентровий одноступінчатий каналізаційний з двигуном 75 кВт, 1485 об/хв, 400 В, 50 Гц, вільним проходом 80 мм із шафою управління на базі плавного пуску або частотного перетворювача потужністю 75 кВт; у місті Шостка (КП ВУВКГ «Водоканал») – 4 аварійно-ремонтні автомобілі для перевезення бригади робітників та спеціального устаткування, 1 асенізаційну машину, 1 автобус для перевезення робітників, 1 самоскид об’ємом кузова 10 м.куб., 1 легковий фургон для лабораторії, 1 фронтальний колісний навантажувач об’ємом ковша 3 м.куб., 1 колісний повноповоротний гідравлічний екскаватор, 1 каналопромивну машину, 2 легкові автомобілі зі збільшеним кліренсом та 2 каналізаційні насоси. 
        У 2024 році касові видатки  в рамках компоненту "Реагування на надзвичайні ситуації"склали 502 925,2 гривень. У 2024 році в рамках компоненту "Реагування на надзвичайні ситуації" закуплено: Місто Херсон (МКП "ВУВКГ м. Херсона"), закуплено: Екскаватор колісний – 1 шт, Навантажувач з додатковим обладнанням – 2 шт,  Мулосна машина - 3 шт, Автокран – 1 шт,  Пересувна електролабораторія – 1 шт, Самоскид - 3 шт, Вантажний фургон - 3 шт, Спеціалізований автомобіль з бортовою платформою та краном маніпулятором - 1 шт, Аварійно-ремонтна майстерня зі зварювальним обладнанням - 6 шт, Аварійно-ремонтний автомобіль - 7 шт, Бортовий вантажний автомобіль тентований - 2 шт, Вантажний фургон з гідробортом - 2 шт, Легковий фургон - 2 шт, Автобус на 30 місць – 1 шт, Колісний трактор-навантажувач з навісним та причіпним обладнанням – 1 шт, Легковий фургон - 2 шт,  Легковий автомобіль - 3 шт, Вантажний фургон - 2 шт, Автогідропідіймач – 1 шт, Комбінована каналопромивна машина – 1 шт, Автопаливозаправник – 1 шт. Місто Кременчук (КП "Кременчукводоканал"), закуплено: Пересувні водоочисні комплекси на базі причіпа Дніпро – 4 шт,  Спеціалізований механізм для безтраншейної прокладки комунікацій – 1 шт,  Машина для транспортування комплексу для санації труб здійснена – 1 шт,  Вантажні автомобілі спеціального призначення СКС-INPR75-17АБ (аварійно-бригадна автомайстерня) на шасі ISUZU NPR75L-K – 10 шт. Місто Миколаїв:КП "Миколаївводоканал" закуплено: Комплекс для санації труб склопластиковим руковом із установкою для просочування рукава смолою – 1 шт,  Електричні навантажувачі 3,0 т Heli CPD30N4-Li – 2 шт. 
КП "Миколаївоблтеплоенерго" закуплено: Котли – 4 шт, Насоси для котельні та шафа управління з частотним перетворювачем – 2 шт, КП "Миколаївкомунтранс" закуплено: Спеціальні автомобілі для перевезення відходів – 6 шт, Сміттєвози з заднім завантаженням – 6 шт, Сміттєвоз з боковим завантаженням – 1 шт, Автомобіль самоскид – 7 шт, Підмітально-прибиральні машини – 6 шт. Місто Харків (КП "Харківські теплові мережі"), закуплено: Екскаватор гусеничний – 1 шт, Автомобіль вантажний бортовий з крано-маніпуляторною установкою – 2 шт, Тягач сідловий – 1 шт, Напівпричіп бортовий 3-х вісний з гідробортом – 1 шт, Автобетонозмішувач – 1 шт, Автопаливозаправник – 1 шт, Бульдозер гусеничний – 1 шт,  Навантажувач вилковий вантажопідйомністю 3000 кг – 1 шт, Міні-екскаватор навантажувач – 2 шт. Місто Житомир (КП "Житомирводоканал") закуплено: Механізм для безтраншейної реконструкції – 1 шт; Насосні агрегати - 16 шт; Каналізаційних насосних агрегатів – 14 шт; Лічильників – 1194 шт. Місто Бровари - Реконструйовано центральний самопливний колектор в м. Бровари Київської області – 40% робіт виконано. У 2024 році проведено реконструкцію центрального самопливного колектору, здійснено закупівлю спеціалізованої техніки (самоскиди, прибиральники, авто для транспортування комплексу для санації труб, машин аварійних бригад, екскаваторів, мулососів тощо), закуплено обладнання теплоефективності (попередньо-ізольованих та сталевих труб теплопостачання, котлів, котлів з пальниками), а також закупівлю електродвигунів та генераторів з метою відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури. 
        Передбачені на 2025 рік кошти субвенції використано не у повному обсязі у зв'язку із коливання обмінних курсів валют, що призвело до економії коштів за контрактами. Також, за результатми місії МБРР  щодо виконання проєкту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2", провденої в жовтні-листопаді 2024 року було прийнято рішення стосовно реструкуторизації прроекту, проведеної в січні 2025 року, зокрема стосовно перерозподілу коштів позики МБРР та розширення компоненту CERC для двох нових підприємств, що у тому числі призвело до перерозподілу незаконтрактованих коштів позики у сумі близько 1,6 млн дол. США, передбачених КП "Бровариводотеплоенергія" та інституційного  
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	компоненту проекту, для потреб нових учасників CERC.  

	ефективність надання публічних послуг

	 Надання публічних послуг в межах бюджетної програми не передбачено.  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 14 березня 2025 р. № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2” бюджетні призначення спеціального фонду державного бюджету у сумі 87 888,4 тис. грн. переспрямовано з бюджетної програми КПКВК 3101600 “Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці” на бюджетну програму КПКВК 3121680 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2”.  
        З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 289 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2"  Міністерства розвитку громад та територій України листом  від 20.03.2025 № 4416/34/14-25 надало пропозиції щодо внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2025 рік за КПКВК 3121680 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2”. Відповідні зміни у сумі +87888,400 тис. грн. внесенно на підставі довідок Міністерства фінансів України до річного та помісячного розпису бюджету на 2025 рік від 26.03.2025 № 19/8933/2.  Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам на 2025 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць доведено листом Міністерства фінансів України від 24.03.2025 № 19040-05/264. 
        Планування здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Водночас у 2025 році на виконання показників вплинули об’єктивні фактори воєнного стану, сезонність будівельних робіт, мобілізаційні обмеження та валютні коливання, що зумовило відхилення фактичного виконання від плану (84,4%). Для підвищення ефективності доцільно посилити врахування ризиків при формуванні річних планових показників. 

	стан фінансової дисципліни

	 Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Протягом звітного періоду проводився державний фінансовий аудит інвестиційного проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури» Державною аудиторською службою України за період з 01.06.2014 по 31.12.2024. Рекомендації, надані Державною аудиторською слуюбою враховані при фіналізації розрахунків за проектом та взято до уваги при подальшому виконанні Проекту. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	З метою ефективного управління бюджетними коштами у звітному році постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 289  збільшено обсяг бюджетних призначень за субвенцією КПКВК 3121680 та  внесено  зміни до  Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2”, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1279 з відповідним розподілом бюджетних призначень в розрізі адміністративно-теріториальних одиниць. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Бюджетна програма спрямована на відновлення та сталий розвиток інфраструктури та має прямий вплив на підвищення якості життєзабезпечення громад. У 2025 році вплив на досягнення цілей державної політики реалізовано частково: за окремими заходами досягнуто прогресу, проте через відставання виконання значної частини робіт і недовиконання фінансування очікуваний комплексний ефект зміщено на наступні роки. 
У 2025 році касові видатки склали 181 718,4 тис. грн. Зазначені кошти спрямовано місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2 відповідно до укладених договорів. Реалізація субвенції забезпечила відновлення та заміщення (створення альтернативної) критичної інфраструктури, придбання обладнання для відновлення об’єктів критичної інфраструктури (водопостачання,  
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	водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами); реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної інфраструктури (водопостачання,  водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами), зокрема коригування проектної документації.   
У 2025 році заплановані заходи компоненту реагування на надзвичайні ситуації (CERC) виконувались в 10 комунальних підприємствах відповідно до заходів передбачених Планами закупівель, погодженими переліками витрат та заключеними контрактами, при цьому різниця фактичного використання коштів субвенції виникла у зв’язку з коливання курсу валют і частковою оптимізацією заходів проекту. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
	У 2025 році прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 березня 2025 р. № 289«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державногобюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесеннязмін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам навідновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банкомреконструкції та розвитку проєкту “Проект розвитку міської інфраструктури - 2”», якапередбачила перерозподіл видатків державного бюджету, уточнення обсягів кредитування тавнесення змін до механізму надання субвенції місцевим бюджетам для забезпеченняреалізації заходів з відновлення об’єктів критичної інфраструктури в межах проєктувідповідно до Угоди про позику МБРР. Реалізація проекту "Розвиток міської інфраструктури- 2" в повному обсязі завершено 31.12.2025.
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