	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121690
	
	0180
	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Відновлення соціальної та житлової інфраструктури на підконтрольній Україні території за напрямами: відновлення та модернізація інфраструктури длятимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, у тому числі відновлення/будівництво систем опалення таких будівель,підвищення їх енергоефективності; відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), якізабезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності; відновлення та модернізація критичноїінфраструктури.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	40 047,4
	0,0
	-959 952,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	40 047,4
	0,0
	-959 952,6

	Реалізація проектів у визначених Фінансовою угодою секторах, всього
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	40 047,4
	0,0
	-959 952,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	40 047,4
	0,0
	-959 952,6

	Пояснення щодо відхилень:

	 Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком проект «Програма відновлення України ІІІ» (далі – Фінансова угода), ратифікованою ЗакономУкраїни № 3905-IX від 20.08.2024, затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 100 млн євро на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію проектів звідновлення соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства тощо у регіонах, що постраждали внаслідок військової агресії рф (підконтрольні УрядуУкраїни), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб.

	

	Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 №162 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції здержавного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України III».

	Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачено 1 млрд. гривень для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізаціївідповідних проектів.

	Для реалізації 122 проектів необхідно укласти 109 Угод про передачу коштів позики, з яких укладено 66, а також 16 знаходяться на розгляді в Міністерстві фінансів України, 27Угод знаходяться на доопрацюванні/опрацюванні КБ.

	За 37 проектами проводяться процедури закупівель, за 19 проектами заключено договори підряду, за 5 проектами ведуться будівельні роботи.

	Довготривалі процедури закупівель (брак кваліфікованих фахівців) та отримання дозволів на початок будівельних робіт спричинили низький ступінь реалізації проєктів, щопояснює відхилення фактичних показників від планових.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3220
	0,0
	1 000 000,0
	0,0
	1 000 000,0
	0,0
	40 047,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-959 952,6

	Всього:
	0,0
	1 000 000,0
	0,0
	1 000 000,0
	0,0
	40 047,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-959 952,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком проект «Програма відновлення України ІІІ» (далі – Фінансова угода), ратифікованою ЗакономУкраїни № 3905-IX від 20.08.2024, затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 100 млн євро на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію проектів звідновлення соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства тощо у регіонах, що постраждали внаслідок військової агресії рф (підконтрольні УрядуУкраїни), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб.
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	Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 №162 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції здержавного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України III».

	Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачено 1 млрд. гривень для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізаціївідповідних проектів.

	Для реалізації 122 проектів необхідно укласти 109 Угод про передачу коштів позики, з яких укладено 66, а також 16 знаходяться на розгляді в Міністерстві фінансів України, 27Угод знаходяться на доопрацюванні/опрацюванні КБ.

	За 37 проектами проводяться процедури закупівель, за 19 проектами заключено договори підряду, за 5 проектами ведуться будівельні роботи.

	Довготривалі процедури закупівель (брак кваліфікованих фахівців) та отримання дозволів на початок будівельних робіт спричинили низький ступінь реалізації проєктів, щопояснює відхилення фактичних показників від планових

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Станом на 01.01.2026 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація проектів у визначених Фінансовою угодою секторах

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації навпровадження проектів в рамках Програми  відновлення України ІІІ (тис. гривень)
	4 860 000,0
	4 860 000,0
	4 860 000,0
	0,0
	0,0

	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженоїінфраструктури в рамках Програми відновлення України ІІІ (одиниць)
	50,0
	50,0
	122,0
	0,0
	72,0

	Середня вартість одного проекту (тис. гривень)
	20 000,0
	20 000,0
	328,3
	0,0
	-19 671,7

	Рівень виконання проекту "Програма відновлення України ІІІ" (відсотків)
	20,6
	20,6
	0,8
	0,0
	-19,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	Відхилення за показником «Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України» виникло у зв'язку з тим, що протягом 2025 року експертною робочою групою з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, Програми з відновлення України та Програми відновлення України ІІІ у 2025 році загалом схвалено до реалізації 122 проекти в рамках Програми відновлення України III. 

	Крім того, відхилення за показниками «Середня вартість одного проекту» та «Рівень виконання проекту «Програма відновлення України ІІІ» пов’язане з низьким ступенем фактичної реалізації проектів, що виник у зв’язку з необхідністю проведенням певних довготривалих заходів, а саме, погодження розподілу коштів (Allocation Table) в Європейському інвестиційному банку, укладання Угод про передачу коштів позики, проведення тендерних процедур, підписання договорів, дозвіл про початок будівельних робіт, тощо.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реалізація проектів у визначених Фінансовою угодою секторах (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	40 047,4
	40 047,4

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації навпровадження проектів в рамках Програми  відновлення України ІІІ (тис. гривень)
	0,0
	4 860 000,0
	4 860 000,0

	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженоїінфраструктури в рамках Програми відновлення України ІІІ (одиниць)
	0,0
	122,0
	122,0

	Середня вартість одного проекту (тис. гривень)
	0,0
	328,3
	328,3

	Рівень виконання проекту "Програма відновлення України ІІІ" (відсотків)
	0,0
	0,8
	0,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Фактична реалізація бюджетної програми розпочалася у 2025 році, відповідно, динаміка результативних показників пояснюється відсутністю у 2024 році показників за даною бюджетною програмою.  

	Відхилення за показником «Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ», у порівнянні з попереднім роком пов’язане з тим, що реалізація проектів розпочалась у 2025 році. 

	Відхилення за показником «Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми відновлення України ІІІ» виникло у зв'язку з тим, що протягом 2025 році експертною робочою групою з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, Програми з відновлення України та Програми відновлення України ІІІ протягом 2025 року загалом було схвалено до реалізації 122 проекти. 

	Відхилення за показником «Середня вартість одного проекту» пов’язане з низьким ступенем фактичної реалізації проектів та відхиленням планових та касових видатків. 

	Показник «Рівень виконання проекту «Програма відновлення України ІІІ»» є накопичувальним та враховує суму здійснених касових видатків за всі роки реалізації програми.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів.
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	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Контрольних заходів у 2025 році не здійснювалось.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком проект «Програма відновлення України ІІІ» (далі – Фінансова угода), ратифікованою Законом України № 3905-IX від 20.08.2024, затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 100 млн євро на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію проектів з відновлення соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства тощо у регіонах, що постраждали внаслідок військової агресії рф (підконтрольні Уряду України), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб. 
Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 №162 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ".  
Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачено 1 млрд. гривень для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації відповідних проектів. 
За результатами розгляду проектів експертною робочою групою з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, Програми з відновлення України та Програми відновлення України ІІІ у 2025 році загалом схвалено до реалізації 128 проектів на суму 4,5 млрд гривень. 
Листом Європейського інвестиційного банку від 16 травня 2025 р. № PJ/HCR/REGDEV/2025-06171/PN/nvr схвалено рішення щодо реалізації 35 проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ за напрямом будівництво та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень. 
З урахуванням цього розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 614 «Про розподіл у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Програми відновлення України III» затверджено розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі 35 проектів в рамках Програми відновлення України III в обсязі 700 783,793 тис. грн. 
Листом Європейського інвестиційного банку від 19 червня 2025 р.  GLO/ELAN/NE EAST PUB SEC/2025-07684/SVK/ps схвалено рішення щодо реалізації додаткових 33 проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ за напрямами модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення та реконструкція медичних закладів.  
З урахуванням цього розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 16 липня 2025 р. № 731 «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 614» здійснено розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі 68 проектів (схвалених Європейським інвестиційним банком) в рамках Програми відновлення України III в обсязі 1 000 000,0 тис. грн. 
Листом Європейського інвестиційного банку від 28 липня 2025 р. GLO/ELAN/UKIT/2025-0V9S4K/9p7s схвалено рішення щодо реалізації додаткових 39 проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ за напрямами модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення та реконструкція медичних закладів.  
З урахуванням цього розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2025 р. № 971 «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 614» здійснено розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі 107 проєктів (схвалених Європейським інвестиційним банком) в рамках Програми відновлення України III в обсязі 1 000 000,0 тис. грн. 
Листом Європейського інвестиційного банку від 03 жовтня 2025 р. GLO/ELAN/UKIT/2025-12032/VSVK/ps схвалено рішення щодо реалізації додаткових 15 проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ за напрямами модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення та реконструкція медичних закладів. 
З урахуванням цього розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2025 р. № 1185-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 614» здійснено розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі 122 проектів (схвалених Європейським інвестиційним банком) в  
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	рамках Програми відновлення України III в обсязі 1 000 000,0 тис. грн. 

	ефективність надання публічних послуг

	Фактична реалізація проектів розпочалася у 2025 році, за рахунок кредитних коштів оплачено виконані роботи, послуги з технічного нагляду та послуги інженера-консультанта у розмірі 40,05 млн грн. Для реалізації 122 проектів необхідно укласти 109 Угод про передачу коштів позики, з яких укладено 66, а також 16 знаходяться на розгляді в Міністерстві фінансів України, 27 Угод знаходяться на доопрацюванні/опрацюванні КБ. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Відхилення за показниками бюджетної програми виникли у зв’язку із продовженням процедури відбору проектів експертною робочою групою з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, Програми з відновлення України та Програми відновлення України ІІІ в рамках Програми відновлення України III протягом звітного року.  

	стан фінансової дисципліни

	За 2025 рік за проектами здійснено оплату на загальну суму 48,06 млн. грн, з них зі спеціального фонду (кошти ЄІБ) - 40,05 млн. грн., з місцевого бюджету - 8,01 млн. грн. Порушень бюджетного законодавства не встановлено. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня. Фінансування здійснювалося в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до вимог чинного законодавства. 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення державного фінансового контролю, щодо цієї бюджетної програми не проводилися. Зауваження та пропозиції відсутні.  

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до затвердженого Порядку та нормативно-правових актів. За результатами звітного періоду система управління бюджетними коштами забезпечила достатній рівень ефективності, результативності, дотримання принципів цільового та економного використання бюджетних коштів.  

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії рф проти України. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Покращення якості планування бюджетної програми та підвищення ефективностівикористання бюджетних асигнувань.
	Проведення заходів з моніторингу, аналізу та контролю за ефективним використаннямбюджетних коштів кінцевими бенефіціарами, здійснення у разі необхідності перерозподілубюджетних асигнувань між адміністративно-територіальними одиницями в межахзагального обсягу бюджетних призначень

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
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