| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101060 |  |  |  |  | 0470 |  | Функціонування Фонду енергоефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України, відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Підтримка ініціатив щодо здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів за умови незмінності або поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Реалізація програм у житловому секторі, пов’язаних з відновленням будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Забезпечення функціонування ДУ "Фонд енергоефективності" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 240 000,0 |  | 0,0 | 240 000,0 | 240 000,0 |  | 0,0 | 240 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Поповнення статутного капіталу державної установи «Фонд енергоефективності» | 240 000,0 |  | 0,0 | 240 000,0 | 240 000,0 |  | 0,0 | 240 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Загальна вартість проектів, реалізованих із залученням коштів статутного капіталу ДУ "Фонд енергоефективності" (далі - Фонд) | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 1 291 179,6 |  |  | 920 358,1 |  | -370 821,5 |  |
| 2 | Фактичний розмір статутного капіталу Фонду на кінець року | гривень | постанова КМУ від 20.12.2017 № 1099 |  |  |  | 3 059 329 220,0 |  |  | 3 059 329 220,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фактичний показник загальної вартості проектів, реалізованих із залученням коштів статутного капіталу ДУ "Фонд енергоефективності" склав 920 358,1 тис. грн, що на 370 821,5 тис. грн або 28,7% менше запланованого. Затверджений показник загальної вартості проектів, реалізованих із залученням коштів статутного капіталу Фонду, базувався на загальній плановій кількості та середніх вартостях проектів, які планувалось реалізувати із залученням фінансування Фонду, в межах суми поповнення статутного капіталу у 2025 році. Фактичний показник відображає реальний стан щодо загальної вартості проектів, реалізованих в період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025 в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. За вказаний період було реалізовано проектів в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) на 30 або 23,1% менше запланованих; проектів в рамках програми відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) – на 21 або 10,7% менше. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 130,0 | 100,0 | -30,0 |
| 2 | Кількість проектів, реалізованих в рамках програми відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 196,0 | 175,0 | -21,0 |
| 3 | Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| На виконання вищенаведених показників вплинули терміни прийняття рішень щодо поповнення статутного капіталу Фонду в 2025 році та швидкість завершення проектів ОСББ в межах дії програм, на що Фонд не має впливу. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) становить 100, що на 23,1% менше запланованого рівня внаслідок меншого ніж планувалось терміну виплат в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кількість проектів, реалізованих в рамках програми відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) становить 175, шо на 10,7% менше запланованого рівня внаслідок меншого ніж планувалось терміну виплат в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік | 6 632,9 | 5 644,1 | -988,8 |
| 2 | Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік | 1 020,5 | 1 038,8 | 18,3 |
| 3 | Середня вартість одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік | 1 947,0 | 1 773,5 | -173,5 |

| 4 | Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік | 389,4 | 354,7 | -34,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік | 1 390,9 | 1 340,9 | -50,0 |
| 6 | Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік | 911,9 | 876,4 | -35,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Фактичні показники відображають реальний стан щодо середніх вартостей проектів, реалізованих в рамках програм в період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025 в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фактична середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) склала 5 644,1 тис грн, що на 988,8 тис грн або 14,9% менше запланованого показника внаслідок наступних чинників. В 2025 році були завершені більш дешеві проекти: 15 проектів з вартістю до 1 млн грн; в т. ч. два проекти з мінімально низькими вартостями – 185,4 та 223,7 тис. грн. 40%-50% ОСББ користуються правом подовжити термін виконання проектів, що також впливає та фактичні показники. Фактичні вартості виконаних проектів за період зазвичай нижче запланованих внаслідок того, що ОСББ користуються правом відмовлятись від впровадження деяких заходів в межах дії програми. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) перевищує запланований на 18,3 тис. грн або 1,79% за рахунок зменшення (з 80% на 50%) ставки співфінансування проектів донорами в рамках Угод EE4U та EE4UII починаючи з 01.10.2025 та відповідно збільшення ставки відшкодування Фондом (з 20% на 50%), що пояснює одночасне зменшення середньої вартості проекту та збільшення розміру відшкодування. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Фактична середня вартість одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) склала 1 773,5 тис. грн, що на 173,5 тис. грн або 8,9% менше запланованого показника: мінімальна вартість 104,2 тис. грн, максимальна вартість 8 056,8 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації (ВІДНОВИДІМ) склав 354,7 тис грн, що на 34,7 тис грн або 8,9% менше запланованого рівня внаслідок зменшення середньої вартості одного проекту. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Фактична середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) склав 1 340,9 тис грн, що на 50 тис грн або 3,6% менше запланованого. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) – 876,4 тис грн, що на 35,5 тис грн або 3,9% менше запланованого. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | Рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються Фондом або спільно з Фондом | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рівень поповнення статутного капіталу Фонду станом на кінець року | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих ів рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 15,4 | 18,4 | 3,0 |
| 4 | Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програми відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 5 | Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 65,6 | 65,4 | -0,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 3. Фактичний рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) склав 18,4%, що на 3 відсоткові пункти більше за затверджений результативними показниками за рахунок зменшення (з 80% на 50%) ставки співфінансування проектів донорам в рамках Угод EE4U та EE4UII починаючи з 01.10.2025 та відповідно збільшення ставки відшкодування Фондом (з 20% на 50%) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Фактичний рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ), склав 65,4%, що на 0,2 відсоткові пункти або менше за затверджений результативними показниками, що вказує на незначне відхилення. |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунки показників 3-5 напряму залежать від сум відшкодування Фондом всіх проектів за програмами та сум вартостей всіх проектів за програмами, реалізованих в період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025 в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |
| Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 20.08.2025 № 4571-IX за загальним фондом державного бюджету затверджено бюджетні призначення в сумі 240 000,00 тис грн. за новою бюджетною програмою КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності». Касові видатки проведені ДКСУ 25.12.2025р. в сумі 240 000,00 тис грн - 100% від затвердженої суми. |  |  |  |  |  |  |
| Основним результативним показником паспорта бюджетної програми є кількість проектів, реалізованих в рамках програм Фонду, відхилення допустимі в рамках затверджених цілей та напрямків за рахунок того, що фактичні показники відображають дані по реалізованих проектах у період з 20.08.2025 по 31.12.2025р, а не за повний 2025 рік. |  |  |  |  |  |  |
| Виконання показника «Рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються Фондом або спільно з Фондом» становить 20%, що відповідає затвердженому показнику. |  |  |  |  |  |  |

| На інші результативні показники Фонд безпосередньо не впливає, вони відображають фактичні дані реалізованих проектів в рамках програм Фонду. Так, в процесі реалізації проектів Бенефіціари можуть відмовитись від реалізації деяких запланованих заходів, подовжити термін реалізації на 3-6 місяців, внаслідок чого зменшується вартість проекту та сума відшкодування Фондом та змінюється очікуваний термін реалізації. Крім того під час верифікації можуть бути виявлені неприйнятні заходи, які Фонд не відшкодовує в рамках програм, і це також зменшує суму відшкодування Фондом. Крім того, в рамках програми «ЕНЕРГОДІМ» пакети А та пакети Б мають різні вартості, зміна у співвідношенні кількості реалізованих проектів за пакетом А та пакетом Б впливає на середню вартість реалізованих проектів та суму відшкодування Фондом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 20 серпня 2025 року № 4571-IX Мінрозвитку, як головному розпоряднику бюджетних коштів, було передбачено нову бюджетну програму КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» із загальною сумою бюджетних призначень 240 000,0 тис. гривень. У звітному році здійснено поповнення статутного капіталу ДУ «Фонд енергоефективності» у сумі 240 000,0 тис. грн., що становить 100,0 відсотків від запланованого річного обсягу. Фактичний розмір статутного капіталу Фонду станом на 01.01.2026 складає 3 059 329,22 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма за КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» має постійний характер та спрямована на виконання завдань і функцій визначених законом України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 №2095-VIII та окремих рішень Кабінету Міністрів України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти, отримані за бюджетною програмою, дозволили Фонду енергоефективності в умовах воєнного стану досягти мети бюджетної програми щодо зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України, та відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році, за період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025. За підтримки Фонду було реалізовано 309 проектів за трьома програмами, в т.ч.: ЕНЕРГОДІМ - 100, ВІДНОВИДІМ - 175, ГРІНДІМ - 34. Досягнуто рівень економії споживання енергетичних ресурсів 20% за сукупністю всіх проектів, які фінансувались Фондом. Виконання показників бюджетної програми у 2025 році свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47204 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101060, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:22:32 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:35:38 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 5f11b77a-bdad-4cc7-9e66-28968185c261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.