| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101080 |  |  |  |  | 1060 |  | Компенсація за знищене житло (HOME) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Фінансування придбання об’єкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування/ фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташовано такий об’єкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 4 860 000,0 | 4 860 000,0 | 0,0 |  | 4 852 950,0 | 4 852 950,0 |  | 0,0 | -7 050,0 | -7 050,0 |
| 1 | Надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна | 0,0 |  | 4 860 000,0 | 4 860 000,0 | 0,0 |  | 4 852 950,0 | 4 852 950,0 |  | 0,0 | -7 050,0 | -7 050,0 |
| Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1029 «Деякі питання використання у 2025 році коштів позики від Банку розвитку Ради Європи для реалізації інвестиційного проекту «HOME: Компенсація за знищене житло» передбачено спрямування Міністерству розвитку громад та територій України коштів позики в сумі 4 860 000 тис. гривень, що надійшли відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проект «HOME: Компенсація за знищене житло») від 10 липня 2025 р. № LD 2185 Add.1 (100 млн. євро). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти позики Банку розвитку Ради Європи надходили на рахунок, відкритий в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» у 2025 році 2 траншами (24 вересня 2025 року в обсязі 70 млн. євро та 10 грудня 2025 року в сумі 30 млн. євро відповідно). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення обсягів касових видатків за 2025 рік від бюджетних призначень спричинене курсовою різницею, що виникла в результаті обміну сум траншів позики Банку Розвитку Ради Європи, яка склала 7 050,0 тис. грн. Зважаючи на це, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29 грудня 2025 року № 1762 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1029», яка передбачає внесення змін в частині загальної суми позики. У зв'язку із завершенням бюджетного року та обмеженістю часу зміни до розпису державного бюджету та до паспорта бюджетної програми 3101080 не внесено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Загальна кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів | одиниць | РПЗМ |  |  |  | 19 379,0 |  |  | 29 709,0 |  | 10 330,0 |  |

| 2 |  | Загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористаних житлових сертифікатів | тис. гривень | РПЗМ |  |  | 25 988 411,5 |  |  | 39 400 000,0 |  | 13 411 588,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За період з дати затвердження паспорта бюджетної програми (зі змінами) значно збільшилась кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (на 10 330 од.), а відповідно, і загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (на 13 411 588,5 тис. грн). Таке збільшення спричинене постійними інтенсивними обстрілами з боку країни-агресора, а відтак, і кількості зруйнованих об’єктів житлової нерухомості, власники яких потребують надання компенсації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів | одиниць | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 3 624,0 |  |  | 3 659,0 |  | 35,0 |  |
| 2 |  | Загальна площа знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію з використанням житлових сертифікатів | тис. кв. метрів | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 224,0 |  |  | 242,6 |  | 18,6 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів збільшилась на 35 од. у зв’язку зі зменшенням середнього розміру однієї компенсації даного виду на 14,9 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник загальної площі знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію у вигляді житлових сертифікатів, збільшився на 18,6 тис. кв м у зв’язку зі зменшенням середнього розміру компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, що здійснюється за рахунок житлових сертифікатів, на 1,7 тис. грн/кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | Середній розмір житлового сертифіката | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 1 341,1 |  |  | 1 326,2 |  | -14,9 |  |
| 2 |  | Середній розмір компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, що здійснюється за рахунок житлових сертифікатів | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 21,7 |  |  | 20,0 |  | -1,7 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками середнього розміру компенсації у вигляді житлових сертифікатів, а також середнього розміру компенсацій у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта пояснюються тим, що розрахунки здійснювались на підставі вихідних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна, взятих за різні періоди часу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 97,6 |  |  | 91,7 |  | -5,9 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичного результативного показника частки профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів, від планового показника (зменшення на 5,9%) зумовлене зростанням кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (показник збільшився на 10 330 од.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників дозволяє зробити висновок про повне освоєння коштів, спрямованих на надання компенсації за знищене житло у вигляді житлових сертифікатів у 2025 році та необхідність залучення додаткового фінансування для надання даного виду компенсації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проєкт “HOME: Компенсація за знищене житло”) від 10 липня 2025 року № LD 2185 Add.1, Україні надано 100 млн євро позики на фінансування проєкту “HOME: Компенсація за знищене житло”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 року № 1029 «Деякі питання використання у 2025 році коштів позики від Банку розвитку Ради Європи для реалізації інвестиційного проекту «HOME: Компенсація за знищене житло», передбачено спрямувати Міністерству розвитку громад та територій кошти позики в сумі 4 860 000 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внаслідок конвертації валюти, яка надходила двома траншами у різні проміжки часу, виникла курсова різниця, що призвела до зменшення на 7 050 тис гривень від загальної суми, яка передбачена розписом державного бюджету у 2025 році за спеціальним фондом (зі змінами) за бюджетною програмою КПКВК 3101080. У зв’язку з вищезазначеним Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29 грудня 2025 року № 1762 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1029», яка передбачає внесення змін в частині загальної суми позики. Зміни до розпису та до паспорта бюджетної програми не було внесено з причини закриття бюджетного року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На реалізацію бюджетної програми у 2025 році фактично виділено 4 852 950,0 тис. гривень, які відповідно до пункту 20 Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 600 "Про затвердження Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна", перераховано на небюджетний рахунок Мінрозвитку, відкритий у Казначействі для виплати отримувачам компенсації. Станом на 31.12.2025 зазначені кошти для фінансування придбання житла за рахунок житлових сертифікатів в повному обсязі перераховано на рахунок, відкритий АТ “Укрпошта”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За звітний період за рахунок коштів, виділених на бюджетну програму у 2025 році, 3 659 заявників придбали нове житло з використанням житлових сертифікатів на загальну суму 4 852 950,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47241 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101080, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:22:35 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:35:43 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) b1a1986c-86da-45d9-abbc-25dd55c76fbd |  |  |  |  |  |

.