	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101110
	
	0443
	
	Створення містобудівного кадастру на державному рівні
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Створення  на державному рівні єдиного офіційного джерела отримання всієї інформації у сфері містобудівної діяльності на базі містобудівного кадастру 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Стале функціонування містобудівного кадастру на державному рівні





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	50 250,0
	0,0
	50 250,0
	50 249,9
	0,0
	50 249,9
	-0,1
	0,0
	-0,1

	1
	Забезпечення ведення, адміністрування,обслуговування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складовихчастин, у тому числі
забезпечення навчання користувачів, йогоадміністратором
	31 530,0
	0,0
	31 530,0
	50 249,9
	0,0
	50 249,9
	18 719,9
	0,0
	18 719,9

	Постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру надержавному рівні» та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від 5березня 2024 р. № 254» розширено основні засади адміністрування електронної системи і визначено що адміністратором електронної системи є державне підприємство«Адміністратор Містобудівного кадастру на державному рівні» (далі – Адміністратор МБКД), який вживає заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування та веденнямМістобудівного кадастру на державному рівні. При цьому слід зазначити, що складовою частиною Містобудівного кадастру на державному рівні є Єдина державна електроннасистема у сфері будівництва, до якої входять Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиний державний реєстрадрес, а тому діяльність з адміністрування Містобудівного кадастру на державному рівні наразі охоплює наступні електронні системи та реєстри:

	Єдина державна електронна система у сфері будівництва;

	Реєстр містобудівної документації;

	Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;

	Єдиний державний реєстр адрес;

	Реєстр будівель і споруд.

	Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженим наказом Мінрозвитку від 17.02.2025№ 246 (зі змінами, внесеними наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802), на реалізацію відповідного напряму було передбачено 31 530,0 тис. грн. Разом з тим, длязабезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених законодавством розширених повноважень з адміністрування виникла необхідністьспрямування на цей напрям коштів у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 на технічне та технологічнезабезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором. При цьому, фінансування технічного татехнологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором, яким є ДП «Дія», забезпеченоз інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій».

	Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерствурозвитку громад та територій України на 2025 рік», здійснено збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 3101110 «Створення містобудівного кадастру надержавному рівні» на 3 180,0 тис. грн. Відповідні зміни до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 було затверджено наказом Мінрозвитку від 18.12.2025№ 1802.

	Таким чином, загальний обсяг фінансування зазначеного напряму зріс до 50 250,0 тис. грн., а фактичні касові видатки склали 50 249,9 тис. гривень.

	

	2
	Технічне та технологічне забезпеченняфункціонування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складовихчастин технічним адміністратором
	18 720,0
	0,0
	18 720,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-18 720,0
	0,0
	-18 720,0





	Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженим наказом Мінрозвитку від 17.02.2025№ 246246 (зі змінами, внесеними наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802), на реалізацію цього напряму було передбачено 18 720,0 тис. грн. Разом з тим, для забезпеченняналежного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізаціїекспериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків,затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р.  № 681 і від 5 березня 2024 р. № 254» розширених повноважень виникла необхідність спрямуванняна напрям «Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчаннякористувачів, його адміністратором» коштів у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 на технічне та технологічнезабезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором. При цьому, фінансування технічного татехнологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором, яким є ДП «Дія», забезпеченоз інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій».

	Таким чином, фінансування зазначеного напряму за рахунок коштів бюджетної програми за КПКВК 3101110 у 2025 році не проводилось.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Ведення, адміністрування та обслуговуваннягеоінформаційної системи містобудівногокадастру на державному рівні та його складовихчастин
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	30 130,0
	48 849,9
	18 719,9

	2
	Забезпечення навчання та методологічноїпідтримки роботи основних користувачів
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1 400,0
	1 400,0
	0,0

	3
	Технічне та технологічне забезпеченняфункціонування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складовихчастин
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	18 720,0
	0,0
	-18 720,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженим наказом Мінрозвитку від 17.02.2025 № 246 (зі змінами, внесеними наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802), на реалізацію показника «Ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин» було передбачено 30 130,0 тис. грн. Разом з тим, для забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від  9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від 5 березня 2024 р. № 254» розширених повноважень виникла необхідність спрямування на цей показник коштів у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 на технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин. При цьому, фінансування технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин забезпечено з інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій». Крім того, на ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин було спрямовано додаткові видатки у сумі 3 180,0 тис. грн., передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій України на 2025 рік».  

	Таким чином, загальний обсяг затрат на досягнення показника «Ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин» зріс до 48 850,0 тис. грн., а його фактичні результативні показники склали 48 849,9 тис. грн.   

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість електронних систем та реєстрів щодояких забезпечено ведення,
адміністрування, обслуговування
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,0
	6,0
	0,0

	2
	Кількість підключених до геоінформаційноїсистеми містобудівного кадастру
на державному рівні основних користувачівщодо яких забезпечено навчання
та методологічна підтримка
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3 500,0
	3 500,0
	0,0

	3
	Кількість електронних систем та реєстрів щодояких здійснено технічне та технологічнезабезпечення
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,0
	0,0
	-6,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. За рахунок перерозподілу видатків та залучення фінансування з бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій» забезпечено загальне адміністрування та технічне адміністрування всіх електронних систем та реєстрів, а також навчання та методологічна підтримка підключених до геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні основних користувачів. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середньомісячні витрати на ведення,адміністрування та обслуговуваннямістобудівного кадастру на державному рівні тайого складових частин
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3 766,3
	6 106,2
	2 339,9

	2
	Середні витрати на забезпечення навчання таметодологічної підтримки роботи одногоосновного користувача
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	0,4
	0,4
	0,0

	3
	Середньомісячні витрати на технічне татехнологічне забезпечення функціонуваннямістобудівного кадастру на державному рівні тайого складових частин
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2 340,0
	0,0
	-2 340,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	Результативні показники ефективності паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженого наказом Мінрозвитку від 17.02.2025  № 246 (зі змінами, внесеними наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802),  є похідними від результативних показників затрат. Відповідним чином, враховуючи перерозподіл затрат на ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин і технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, а також додаткові видатки, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій України на 2025 рік», середньомісячні витрати на ведення, адміністрування та обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин склали 6 106,2 тис. грн., а на технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин відсутні.  
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	відсотків
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	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. За рахунок перерозподілу видатків та залучення фінансування з бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій» забезпечено належний рівень загального та технічного адміністрування всіх електронних систем та реєстрів, а також навчання та методологічної підтримки основних користувачів геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Результативні показники Паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженого наказом Мінрозвитку від 17.02.2025 № 246 (зі змінами, внесеними наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802), практично досягнуто. 

	Окремі відхилення, що містяться у результативних показниках затрат та ефективності, обґрунтовані об’єктивною необхідністю забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від  9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від 5 березня 2024 р. № 254» розширених повноважень. Для цього на ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин  було спрямовано кошти у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 на технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин. При цьому, фінансування технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин забезпечено з інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій». Крім того, на ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин було спрямовано додаткові видатки у сумі 3 180,0 тис. грн., передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій України на 2025 рік». Таким чином, загальний обсяг затрат на досягнення показника «Ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин» зріс до 48 850,0 тис. грн., а технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин з бюджетної програми за КПКВК 3101110 у 2025 році не здійснювалось. З урахуванням зазначеного відбулися також відповідні зміни в результативних показниках ефективності, які є похідними від результативних показників затрат. 

	За рахунок перерозподілу видатків та залучення фінансування з бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій» забезпечено належний рівень загального та технічного адміністрування всіх електронних систем та реєстрів, а також навчання та методологічної підтримки основних користувачів геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні.  





	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	За час реалізації бюджетної програми за КПКВК 3101110  «Створення містобудівного кадастру на державному рівні» було освоєно коштів: 

	2022 рік – 1 900,0 тис. грн. 

	2023 рік – 7 717,2 тис. грн. 

	2024 рік – 26 640,1 тис. грн. 

	2025 рік – 50 249,9 тис. грн. 

	Таким чином, у поточному році збережена позитивна тенденція ефективності освоєння бюджетних коштів за зазначеною програмою. У цьому році ефективне використання коштів дозволило належним чином забезпечити ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором.  

	Наказом Мінрозвитку від 04.09.2025 № 1341 Містобудівний кадастр на державному рівні введено в промислову експлуатацію. Отже, наразі Містобудівний кадастр на державному рівні перейшов зі стадії створення до стадії розвитку та функціонування.  

	Бюджетна програма за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з 2026 року реалізовуватиметься під назвою «Розвиток та забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні», залишається актуальною для забезпечення подальшого сталого розвитку та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні як єдиного джерела формування, зберігання та надання всієї інформації у сферах містобудування, архітектури та будівництва.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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