	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101140
	
	0470
	
	Розширення критично важливих Дунайських логістичних ланцюгів (RELINC)
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Придбання спеціалізованого портового флоту

	2
	Придбання перевантажувальної та іншої портової техніки і обладнання

	3
	Придбання обладнання для автоматизованої системи управління рухом та обліку транспортної інформації

	4
	Впровадження та управління проектом, моніторинг та його оцінка, підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку тацентральним органам виконавчої влади за проектом





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	1 389 150,0
	1 389 150,0
	0,0
	115 845,0
	115 845,0
	0,0
	-1 273 305,0
	-1 273 305,0

	1
	Управління проектом, моніторинг та оцінка(забезпечення діяльності Групи впровадженняпроекту,
проектних менеджерів, консультаційні послуги зпідготовки інвестицій та закупівель, включаючитехнічні завдання/специфікації, та інша технічнапідтримка) на ДП "АМПУ"
	0,0
	6 283,0
	6 283,0
	0,0
	2 848,5
	2 848,5
	0,0
	-3 434,5
	-3 434,5

	Джерелом доходів спеціального фонду були надходження коштів за ККД 42020700 "Грант МБРР для проєкту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури тамережевого сполучення (RELINC)».

	Касові видатки у 2025 році за напрямом використання коштів склали 2 848,5 тис. грн., що становить 45,3% бюджетних призначень 2025 року за проєктом. Відхилення пов'язанез тим, що заплановані кошти на оплату послуг консультантів ГУП використано не в повному обсязі (з 2 консультантами (керівник ГУП та фінансовий експерт) договориукладено з березня 2025 року, з 1 консультантом (спеціаліст із закупівель) - з червня 2025 року). Крім того, фактичний курс долара при обміні валюти для проведення платежівбув нижче від запланованого, що створило курсову різницю, яка вплинула на відхилення показника.

	

	2
	Підтримка для підвищення пропускної спроможностідунайських морських портів, результативності таефективності портових операцій шляхом закупівліобладнання для доставки та перевалки, суден та
інформаційно-технологічних систем управліннярухом суден у морських портах отримувача (Рені таІзмаїл) на річці Дунай для суб'єктів господарюваннядержавного сектора економіки
	0,0
	1 382 867,0
	1 382 867,0
	0,0
	112 996,5
	112 996,5
	0,0
	-1 269 870,5
	-1 269 870,5

	Джерелом доходів спеціального фонду були надходження коштів за ККД 42020700 «Грант МБРР для проєкту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури тамережевого сполучення (RELINC)»».

	Касові видатки у 2025 році за напрямом використання коштів склали 112 996,5 тис. грн., використано 8,2% бюджетних призначень 2025 року за проєктом. Не всі запланованівидатки були здійснені у зв'язку з довгостроковими процедурами узгодження плану закупівель з МБРР та проведення закупівель за Правилами та принципами закупівель дляпозичальників МБРР у рамках фінансових інвестиційних проєктів, укладання договорів за результатами закупівель та підготовкою необхідних для проведення оплат документів(гарантій забезпечення авансових платежів), проведення авансування спеціальних рахунків у рамках гранту  RELINC, а  також коливання обмінних курсів валют у 2025 році.





	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених грантових коштів навпровадження та управління проектом в частиніводного сполучення
	тис.гривень
	Грантова угода від 12.06.2024№ TF0C4970
	1 575 000,0
	117 150,0
	-1 457 850,0

	2
	Оплата послуг консультантів
	тис.гривень
	Управлінсьий облік
	5 685,0
	2 828,4
	-2 856,6

	3
	Кількість консультантів
	осіб
	План закупівель,управлінський облік
	3,0
	3,0
	0,0

	4
	Придбання лоцманських комплектів
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	9 000,0
	0,0
	-9 000,0

	5
	Придбання спеціалізованого портового флоту
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	553 500,0
	109 153,7
	-444 346,3

	6
	Придбання багатофункціонального портовогосудна
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	225 000,0
	0,0
	-225 000,0

	7
	Придбання службового (сервісного) судна
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	126 000,0
	0,0
	-126 000,0

	8
	Придбання портальних кранів
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	352 350,0
	0,0
	-352 350,0

	9
	Придбання фронтальних коліснихнавантажувачів
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	9 000,0
	3 842,8
	-5 157,2

	10
	Автоматизована система організації руху таобліку транспортної інформації
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	108 017,0
	0,0
	-108 017,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	1. Загальний обсяг грантових коштів за проєктом передбачає залучення 35 000,0 тис. дол. США на період до 2027 року, що в гривневому еквіваленті становить 1 575 000,0 тис. гивень (по курсу 45,0 грн/дол. США). У 2025 році при запланованих до вибірки коштів гранту в сумі 30 870,0 тис. дол. США фактична вибірка становить 2 786,961 тис. дол. США (або 9,0% від річного плану), що в гривневому еквіваленті по курсу на дату вибірки склало 117 150,0 тис. гривень. Вибірку здійснено для забезпечення оплати послуг 3 консультантів ГУП та оплати 40% авансового платежу за двома укладеними за результатами закупівель договорами. Відхилення між плановими та фактичними показниками обумовлено особливостями довготривалих процедур узгодження умов договорів та їх подальшого підписання, наявністю авансових платежів за умовами оплат за укладеними договорами та графіками поставок у наступних періодах, початком роботи ГУП посеред бюджетного року. 

	2. Оплата послуг менша за заплановану, у зв'язку з тим, що консультанти відпрацювали менше року. З 2 консультантами (керівник ГУП та фінансовий експерт) укладено договори з березня 2025, а з спеціалістом із закупівель - з червня 2025 року. Мали місце і курсові різниці протягом року. 

	4. Закупівлі у рамках проєкту RELINC відповідно до грантової угоди з МБРР проводяться згідно за Правилами та принципами закупівель для позичальників МБРР у рамках фінансових інвестиційних проєктів (вересень 2023 року). Так, за Правилами МБРР має погоджувати предмети закупівель, технічні документації та закупівельні документації. Так, від МБРР не отримано погодження на технічну специфікацію для закупівлі лоцманських комплектів, направлену до МБРР у першому півріччі 2025 року. 

	5. Закупівлі у рамках проекту RELINC відповідно до грантової угоди з МБРР проводяться згідно за Правилами та принципами закупівель для позичальників МБРР у рамках фінансових інвестиційних проєктів (вересень 2023 року). Так, у лютому 2025 року оголошено закупівлю буксира-штовхача для річки Дунай, договір за результатами закупівель укладено у листопаді 2025 року і наприкінці грудня 2025 року сплачено авансовий платіж 40% за відповідним договром. Решта закупівель для придбання спеціалізованого  портового флоту знаходяться на етапі погодження з МБРР та заплановані до проведення у 2026 році. 

	6. Закупівлі у рамках проєкту RELINC відповідно до грантової угоди з МБРР проводяться згідно за Правилами та принципами закупівель для позичальників МБРР у рамках фінансових інвестиційних проєктів  (вересень 2023 року). Так, у червні 2025 року оголошено закупівлю для придбання багатофункціонального портового судна, договір за результатами закупівлі підписано у грудні 2025 року. У зв'язку з тим, що постачальник не надав гарантію забезпечення авансового платежу запланована оплата авансу у розмірі 40 % від ціни договору не відбулася і перенесена на 2026 рік. 

	7. Закупівлі у рамках проєкту RELINC відповідно до грантової угоди з МБРР проводяться згідно за Правилами та принципами закупівель для позичальників МБРР у рамках фінансових інвестиційних проєктів  (вересень 2023 року. За Правилами МБРР має погоджувати предмети закупівель, технічні документації та закупівельні документації. Так, МБРР погоджено технічну спеціфікацію для закупівлі сервісного судна. Проєкт Запиту цінових пропозицій (закупівельна документація) подано на погодження МБРР наприкінці 2025 року. Після отримання погодження МБРР закупівельної документації, відповідну закупівлю буде оголошено у першому кварталі 2026 року.  

	8. У зв'язку з необхідністю багаторазового внесення змін в технічну специфікацію для портального крану від Ізмаїльського морського торгівельного порту, неможливістю ДП "АМПУ" здійснювати закупівлю на виконання робіт та обмеженими фінансовими ресурсами гранту, у 2025 році не завершено формування технічної специфікації та погодження предмету закупівлі. Крім того, у зв'язку з високою очікуваною вартістю кількість перспективних портальних кранів скорочено до 1 од. 

	9. За результатами закупівлі договір укладено у вересні 2025 року, у жовтні 2025 року сплачено авансовий платіжу сумі 40% від ціни договору на придбання колісного навантажувача. Остаточний розрахунок за договором буде здійснено у березні 2026 року після поставки навантажувача. 

	10. У зв'язку з довгостроковою процедурою узгодження та проведення закупівель за Правилами та принципами МБРР у звітному періоду не оголошено процедуру відповідної закупівлі. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість наданих звітів консультантів
	одиниць
	Управлінський облік
	36,0
	24,0
	-12,0

	2
	Кількість придбаних лоцманських комплектів
	одиниць
	План закупівель,управлінський облік
	50,0
	0,0
	-50,0

	3
	Кількість  придбаних одиниць спеціалізованогопортового флоту
	одиниць
	План закупівель,управлінський облік
	2,0
	0,0
	-2,0

	4
	Кількість придбаних багатофункціональнихпортових суден
	одиниць
	План закупівель,управлінський облік
	1,0
	0,0
	-1,0

	5
	Кількість придбаних службових (сервісних)суден
	одиниць
	План закупівель,управлінський облік
	1,0
	0,0
	-1,0

	6
	Кількість придбання портальних кранів
	одиниць
	План закупівель,управлінський облік
	2,0
	0,0
	-2,0





	7
	Кількість придбаних фронтальних коліснихнавантажувачів
	одиниць
	План закупівель,управлінський облік
	2,0
	0,0
	-2,0

	8
	Кількість придбаних автоматизованих системорганізації руху та обліку транспортноїінформації
	одиниць
	План закупівель,управлінський облік
	1,0
	0,0
	-1,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Надано менше запланованої кількості звітів консультантів у зв'язку з тим, що консультанти відпрацювали не повний рік. З 2 консультантами (керівник ГУП та фінансовий експерт) укладено договори з березня 2025, та з спеціалістом із закупівель - з червня 2025 року. 

	2. У зв'язку з довгостроковою процедурою узгодження та проведення закупівлі за Правилами та принципами МБРР у звітному періоді не оголошено процедуру відповідної закупівлі. 

	3. У зв'язку з довгостроковою процедурою узгодження та проведення закупівлі за Правилами та принципами МБРР у звітному періоді успішно проведено одну закупівлю буксира-штовхача для р. Дунай, постачання флоту за якою очікується у наступні періоди. Оголошення решти закупівлі спеціалізованого портового флоту очікується у 2026-2027 роках.  

	4. У зв'язку з довгостроковою процедурою узгодження та проведення закупівлі за Правилами та принципами МБРР у звітному періоді успішно проведено закупівлю багатофункціонального портового судна, постачання якого очікується у першій половині 2027 року.  

	5. У зв'язку з довгостроковою процедурою узгодження та проведення закупівлі за Правилами та принципами МБРР у звітному періоді на погодження МБРР направлено проєкт закупівельної документації, після погодження закупівельної документації оголошення відповідної закупівлі сервісного судна очікується у першому кварталі 2026 року. 

	6. У зв'язку з необхідністю багаторазового внесення змін в технічну специфікацію для портального крану від Ізмаїльського морського торгівельного порту, неможливістю ДП "АМПУ" здійснювати закупівлю на виконання робіт та обмеженими фінансовими ресурсами гранту, у 2025 році не завершено формування технічної специфікації та погодження предмету закупівлі. Крім того, у зв'язку з високою очікуваною вартістю кількість перспективних портальних кранів скорочено до 1 од. 

	7. У зв'язку з довгостроковою процедурою узгодження та проведення закупівлі за Правилами та принципами МБРР  у звітному періоді, відповідно до Плану закупівлі RELINC, успішно проведено закупівлю одного фронтального навантажувача, постачання якого відповідно до графіку виконання договору очікується у березні 2026 року. 

	8. Закупівлі у рамках проєкту RELINC відповідно до грантової угоди з МБРР проводяться згідно за Правилами та принципами закупівлі для позичальників МБРР у рамках фінансових інвестиційних проєктів (вересень 2023 року). За Правилами МБРР має погоджувати технічні документації. Так, від МБРР не надано погодження на технічну специфікацію, направлену до МБРР у першому півріччі 2025 року. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середньомісячна вартість оплати послуг одногоконсультанта
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	157,9
	114,9
	-43,0

	2
	Середня вартість придбання одноголоцманського комплекту
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	180,0
	0,0
	-180,0

	3
	Середня вартість придбання одиниціспеціалізованого портового флоту
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	292 500,0
	267 923,7
	-24 576,3

	4
	Середня вартість придбання одного портальногокрану
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	195 750,0
	0,0
	-195 750,0

	5
	Середня вартість придбання одногофронтального колісного навантажувача
	тис.гривень
	План закупівель,управлінський облік
	4 500,0
	9 611,2
	5 111,2

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Середньомісячна вартість оплати консультаційних послуг склала менше запланованого показника у зв'язку з тим, що:                                                                                                                                                                      

	1) умовами договору про надання послуг керівника ГУП було передбачено випробувальний термін, протягом якого застосовувався знижений рівень місячної винагороди;                                                                             

	2) договори з усіма трьома консультантами були укладені не з першого числа відповідного місяця та передбачали оплату пропорційно фактично відпрацьованому часу;                                                                             

	3) фактичний обмінний курс долара при здійсненні оплати послуг консультантів був менший за плановий. 





	2. Показник ефективності не досягнуто у зв'язку з тим, що закупівлю у звітному періоді не було оголошено, так як МБРР не надано погодження на технічну специфікацію. 

	3. За результатами тендеру на закупівлю буксира-штовхача для річки Дунай укладено договір № 116-В-АМПУ-25 13.11.2025 року, вартість якого склала 5 506 670,00 євро з ПДВ або 267 923 724,88 грн. 

	4. Показник ефективності не досягнуто у  зв'язку з необхідністю багаторазового внесення змін в технічну специфікацію для портального крану від Ізмаїльського морського торгівельного порту, кількість портальних кранів скорочено до 1 од. У звітному періоду закупівлю не було оголошено. 

	5. На початку реалізації Проєкту планувалося придбати два фронтальні колісні навантажувачі. Водночас за результатами детального аналізу ринку та оцінки відповідності запропонованої техніки технічним вимогам ДП «АМПУ» в межах наявного фінансування встановлено можливість закупівлі лише одного навантажувача. За результатами тендерної процедури 09.09.2025 укладено договір № 92-В-АМПУ-25 на суму 233 000,00 дол. США з ПДВ (9 611 180,10 грн). Перевиконання показника зумовлене тим, що на початковому етапі Проєкту очікувана вартість була розрахована без урахування фактичних технічних характеристик необхідної моделі фронтального колісного навантажувача та без урахування ПДВ.  

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації проекту «Відновленнякритично важливої логістичної інфраструктурита мережевого сполучення («RELINC»)»
	відсотків
	Управлінський облік
	88,2
	7,9
	-80,3

	2
	Рівень придбання спеціалізованого портовогофлоту
	відсотків
	Управлінський облік
	94,6
	40,0
	-54,6

	3
	Рівень придбання портальних кранів
	відсотків
	Управлінський облік
	90,0
	0,0
	-90,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Рівень реалізації проєкту не досягнуто так, як не всі заплановані видатки були здійснені у зв'язку з довгостроковими процедурами узгодження плану закупівлі та проведення закупівлі за Правилами та принципами закупівлі для позичальників МБРР у рамках фінансових інвестиційних проєктів, укладання договорів за результатами закупівлі та підготовкою необхідних для проведення оплат документів (гарантій забезпечення авансових платежів), проведення авансування спеціальних рахунків у рамках гранту RELINC, а також коливання обмінних курсів валют у 2025 році. 

	2. Рівень придбання спеціалізованого портового флоту не досягнуто у зв'язку з довгостроковими процедурами узгодження та проведення закупівлі, та необхідного часу на виготовлення та постачання портового флоту відповідно до графіків виконання договорів. 

	3. Рівень придбання портальних кранів у звітному періоді не досягнуто у  зв'язку з необхідністю багаторазового внесення змін в технічну специфікацію для придбання портального крану від Ізмаїльського морського торгівельного порту, кількість портальних кранів скорочено до 1 од. У звітному періоду закупівлю не було оголошено. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Розписом Держбюджету України за КПКВК 3101140 «Розширення критично важливих Дунайських логістичних ланцюгів (RELINC)» на 2025 рік передбачено видатків спеціального фонду у розмірі 1 389 150,0 тис. грн. Використання коштів за цей період склало 115 845,0 тис. грн, або 8,3% від запланованих. 

	Причини відхилення планових та фактичних показників, що привели до невиконання рівня впровадження за проєктом: 

	1) консультанти Групи управління проєктом (ГУП) були найняті не з початку бюджетного року, у зв’язку з чим видатки на оплату їх послуг здійснювались лише протягом фактичного періоду роботи, крім того договори з консультантами укладено на суми, менші від очікуваних; 

	2) довгострокові процедури погодження закупівлі  та укладання договорів на постачання товарів зумовили зміщення строків підписання договорів і, відповідно, здійснення оплат за ними; 

	3) за укладеними договорами на постачання товарів у звітному періоді здійснено лише авансові платежі у розмірі 40 відсотків від вартості договорів, тоді як постачання товарів відповідно до графіків, визначених договорами, заплановано на наступні бюджетні періоди; 

	4) коливання валютних курсів упродовж звітного періоду впливали на здійснення розрахунків за договорами, оскільки вони були укладені в іноземних валютах.  

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Використання коштів у 2025 році складає 8,3% від запланованих. 





	Виконання бюджетної програми у 2025 році здійснювалося в умовах поетапного розгортання діяльності за Проєктом та реалізації закупівлі товарів відповідно до затверджених процедур і графіків. Відхилення між плановими та фактичними показниками обумовлені об’єктивними чинниками, зокрема початком роботи Групи управління Проєктом не з початку бюджетного року, особливостями довготривалих процедур погодження та укладання договорів, а також умовами договорів, що передбачають авансові платежі, а постачання товарів може бути у наступні періоди через 6-18 місяців після сплати авансів. 

	Рівень касових видатків у звітному періоді пов’язаний з етапністю реалізації укладених договорів і перспективних закупівель, передбачених Планом закупівлі Проєкту. Основний обсяг постачання товарів і відповідних касових видатків очікується на наступні бюджетні періоди відповідно до результатів закупівлі. 

	Загалом реалізація бюджетної програми здійснюється у межах затверджених показників та відповідно до визначених завдань, а виконання фінансових зобов’язань очікується у повному обсязі за укладеними договорами та перспективними закупівлями відповідно до Плану закупівлі Проєкту. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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