	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101160
	
	0453
	
	Співфінансування проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунокструктурних фондів Європейського Союзу
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Реалізація заходів з розвитку транспортних коридорів мережі TEN-T, колії шириною 1435 мм, а також інтеграції залізничної інфраструктури України в єдину транспортну систему Європейського Союзу 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Співфінансування реалізації проекту модернізації та розвитку залізничної інфраструктури для підвищення її ефективності та інтеграції в транспортну мережу ЄС,за підтримки структурних фондів Європейського Союзу (Connecting Europe Facility)





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	128 209,0
	0,0
	128 209,0
	75 699,6
	0,0
	75 699,6
	-52 509,4
	0,0
	-52 509,4

	1
	Реконструкція одержувачем бюджетних коштів та/абозалученими ним підрядними організаціями об’єктівзалізничної інфраструктури в рамках проектіврозвитку залізничної інфраструктури, зокрема тих,що реалізуються за рахунок структурних фондівЄвропейського Союзу, за переліком проектів, якийзатверджується головним розпорядником бюджетнихкоштів за поданням одержувача бюджетних коштів, утому числі проектування (коригування проекту) таздійснення авторського і технічного нагляду,придбання основних і допоміжних матеріалів таустаткування, а також фінансування витрат наутримання служби замовника, надання інженерно-консультаційних послуг, послуг з проведенняекспертизи проекту будівництва, підготовки звіту зоцінки впливу на довкілля та інших витрат.
	128 209,0
	0,0
	128 209,0
	75 699,6
	0,0
	75 699,6
	-52 509,4
	0,0
	-52 509,4

	Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми обсягами бюджетних призначень та фактичними касовими видатками становить 52 509,4 тис. грн та обумовленесукупністю факторів, що пов’язані з особливостями реалізації інфраструктурних проектів в рамках бюджетної програми. Зокрема, з огляду на чинники організаційного тавиробничо-технологічного характеру при реалізації проекту «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст.Ужгород» не відбулось укладання договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей на суму 9 400 тис. грн, при цьому за укладеними договорами не поставлені вчасноматеріально-технічні цінності на суму 23 883 тис. грн, що унеможливило їх оплату у поточному бюджетному періоді. Крім того відбулось блокування податкових накладних насуму 2 606 тис. грн.

	Разом з тим досягнуто економії коштів на вартості робіт з проєктування стадії ТЕО за проєктом «Реконструкція об’єктів інфраструктури залізничного транспорту дільниціЧернівці – Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькій області» у сумі 1 429 тис. грн та під час закупівлі послуг з експертизи проєктно-кошторисної документації стадії ТЕО зацим проєктом у сумі 587 тис. грн, а також за результатами процедур відкритих торгів із закупівлі товарно-матеріальних цінностей за проектом «Реконструкція спорудінфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» у сумі 14 604 тис. грн.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11





	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна вартість проєкту «Реконструкціяспоруд інфраструктури та інженерних мереж зелектрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст.Ужгород»
	тис.гривень
	Угода про грант за проєктом101175791 – 23-UA-TG-EUUA IUARS1
	1 137 663,4
	1 137 663,4
	0,0

	2
	Загальна вартість проєктних робіт за проєктом«Реконструкція об’єктів інфраструктуризалізничного транспорту дільниці Чернівці –Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькійобласті»
	тис.гривень
	Угода про грант за проєктом101175791 – 23-UA-TG-EUUA IUARS1
	65 548,4
	65 548,4
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість завершених експертиз проєктноїдокументації
	одиниць
	Управлінський облік
	2,0
	2,0
	0,0

	2
	Протяжність дільниці Чоп – Ужгород, на якійпроведено заходи з встановлення опорконтактної мережі та анкерів
	кілометрів
	Проєктно-кошториснадокументація, активиконаних робіт
	22,0
	22,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня вартість проведення заходів звстановлення опор контактної мережі та анкерівна 1 км колії за проєктом «Реконструкція спорудінфраструктури та інженерних мереж зелектрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст.Ужгород»
	тис.гривень
	Управлінський облік
	10 852,6
	10 852,6
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень виконання робіт за проєктом«Реконструкція споруд інфраструктури таінженерних мереж з електрифікацією колії 1435мм від ст. Чоп до ст. Ужгород»
	відсотків
	Проєктно-кошториснадокументація, активиконаних робіт
	21,1
	21,1
	0,0

	2
	Рівень готовності експертиз проєктноїдокументації
	відсотків
	Акти виконаних робіт
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконано в повному обсязі. За всіма групами показників (затрат, продукту, ефективності та якості) фактичні значення повністю відповідають затвердженим у паспорті бюджетної програми, відхилення відсутні. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Бюджетну програму у 2025 році в цілому виконано відповідно до мети, завдань та параметрів, визначених паспортом бюджетної програми. Усі результативні показники, передбачені паспортом, досягнуто у повному обсязі. 

	Відхилення між затвердженими обсягами бюджетних призначень та фактичними касовими видатками зумовлене сукупністю факторів економії коштів та об’єктивних організаційно-технічних обставин, пов’язаних із проведенням процедур закупівель, укладання договорів та часткового невиконання постачальниками умов укладених договорів.  

	Товарно-матеріальні цінності, придбання яких не відбулося у 2025 році з обєктивних причин, планується закупити у 2026 році і використовувати  під час подальшої реалізації програми. Забезпечення їх закупівлі є критично необхідною умовою для продовження і завершення реалізації проєктів та досягнення основної цілі з реалізації заходів з розвитку транспортних коридорів мережі TEN-T, колії шириною 1435 мм, а також інтеграції залізничної інфраструктури України в єдину транспортну систему Європейського Союзу. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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