	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101200
	
	1060
	
	Компенсація за знищене житло
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Фінансування будівництва будинків садибного типу, садових або дачних будинків громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії РосійськоїФедерації.

	2
	Фінансування придбання об’єкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування/фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташовано такийоб’єкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії РосійськоїФедерації.





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	3 000 000,0
	7 605 104,6
	10 605 104,6
	3 000 000,0
	7 605 104,6
	10 605 104,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Надання компенсації за знищений об’єкт нерухомогомайна для відбудови на власній земельній ділянці.
	1 500 000,0
	1 134 968,0
	2 634 968,0
	1 500 000,0
	1 134 968,0
	2 634 968,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	2
	Надання компенсації за знищений об’єкт нерухомогомайна шляхом видачі житлового сертифіката.
	1 500 000,0
	6 470 136,6
	7 970 136,6
	1 500 000,0
	6 470 136,6
	7 970 136,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна кількість сформованих таневикористаних житлових сертифікатів
	одиниць
	РПЗМ
	21 375,0
	29 709,0
	8 334,0

	2
	Загальний обсяг коштів, необхідних дляфінансування сформованих та невикористанихжитлових сертифікатів
	тис.гривень
	РПЗМ
	28 700 000,0
	39 400 000,0
	10 700 000,0

	3
	Загальна кількість погоджених виплат грошовоїкомпенсації для відбудови на власній земельнійділянці
	одиниць
	РПЗМ
	1 117,0
	1 137,0
	20,0

	4
	Загальна сума погоджених до виплатикомпенсації для відбудови на власній земельнійділянці
	тис.гривень
	РПЗМ
	2 720 000,0
	2 560 000,0
	-160 000,0





	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   За період з дати затвердження паспорта бюджетної програми значно збільшилась кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (показник зріс на 8 334 од.), а відповідно, і загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (показник збільшився на 10 700 000,0 тис. грн). 

	   Кількість погоджених рішень, щодо виплати компенсації для відбудови зруйнованого житла на власній земельній ділянці збільшилась на 20 одиниць, але одночасно загальна сума таких рішень зменшилась на 160 000,0 тис. грн. Причиною такого зниження стало скасування певної кількості вже погоджених рішень у судовому порядку, а також відмова отримувачів компенсації у зв’язку з неможливістю здійснення відбудови на територіях, де відсутня безпекова ситуація для здійснення відбудови.  

	   Ще однією причиною зменшення загальної суми стали скасування позитивних рішень, прийнятих щодо заяв, у яких було помилково зазначено вид компенсації.  

	   Збільшення кількості погоджених виплат грошової компенсації не призвело до  збільшення загальної суми погоджених рішень, оскільки суми нових погоджених рішень зменшилась у порівнянні зі скасованими. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна кількість профінансованих житловихсертифікатів
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5 936,0
	6 010,0
	74,0

	2
	Загальна площа знищених житлових об’єктів, заякі надано компенсацію з використаннямжитлових сертифікатів
	тис. кв.метрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	383,2
	398,5
	15,3

	3
	Загальна кількість профінансованих виплатгрошової компенсації на відбудову на власнійземельній ділянці
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1 082,0
	1 170,0
	88,0

	4
	Загальна площа знищених житлових об’єктів, заякі надано компенсацію для відбудови навласній земельній ділянці
	тис. кв.метрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	112,6
	111,2
	-1,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів збільшилась на 74 од. у зв’язку зі зменшенням середнього розміру однієї компенсації даного виду. 

	   Показник загальної площі знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію у вигляді житлових сертифікатів, збільшився на  15,3 тис. кв. м у зв’язку зі зменшенням середнього розміру компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, що здійснюється за рахунок житлових сертифікатів, на 0,8 тис. грн/кв. м. 

	   Загальна кількість профінансованих виплат грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці збільшилась на 88 од. у зв’язку зі зменшенням середнього розміру компенсації даного виду на 183,6  тис. грн. 

	   Загальна кількість фактично профінансованих виплат грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці за 2025 рік становить 745 од, оскільки саме стільки заяв на фінансування надійшло від отримувачів даного виду компенсації, яким було погоджено виплати. 

	   Зменшення показника загальної площі знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці, на 1,4 тис. кв. м зумовлено збільшенням середнього розміру компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, що здійснюється за рахунок коштів на відбудову житла на власній земельній ділянці, на 0,3 тис. грн/ кв. м. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середній розмір житлового сертифіката
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1 342,7
	1 326,2
	-16,5

	2
	Середній розмір компенсації у розрахунку на 1кв. м знищеного житлового об’єкта, щоздійснюється за рахунок житлових сертифікатів
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	20,8
	20,0
	-0,8

	3
	Середній розмір грошової компенсації длявідбудови на власній земельній ділянці
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2 435,1
	2 251,5
	-183,6





	4
	Середній розмір компенсації у розрахунку на 1кв. м знищеного житлового об’єкта, щоздійснюється за рахунок коштів на відбудовужитла на власній земельній ділянці
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	23,4
	23,7
	0,3

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками середнього розміру кожного з видів компенсації, а також середнього розміру компенсацій у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта пояснюються тим, що розрахунки здійснювались на підставі вихідних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна, взятих за різні періоди часу. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Частка профінансованих житлових сертифікатіву загальній кількості сформованих таневикористаних житлових сертифікатів
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	97,0
	91,7
	-5,3

	2
	Частка профінансованих компенсацій длявідбудови на власній земельній ділянці узагальній кількості погоджених виплат
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	96,9
	100,0
	3,1

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Відхилення фактичного результативного показника частки профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів, від планового показника (зменшення на 5,3%) зумовлене зростанням кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів. 

	   Відхилення фактичних результативних показників від планових у частині частки профінансованих компенсацій для відбудови на власній земельній ділянці у загальній кількості погоджених виплат (збільшення показника на 3,1%) зумовлене зменшенням середнього розміру даного виду компенсації за один зруйнований об’єкт на 183,6 тис. грн, а також достатністю фінансування цього виду компенсації. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	   Аналіз стану виконання результативних показників дозволяє зробити висновок про повне освоєння коштів, спрямованих на надання компенсації за знищене житло у вигляді житлових сертифікатів у 2025 році та необхідність залучення додаткового фінансування для надання даного виду компенсації. 

	   Виходячи з результативних показників надання компенсації за знищене житло для відбудови на власній земельній ділянці можна зробити висновок про достатність фінансування даного компенсаційного механізму протягом 2025 року. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   На реалізацію бюджетної програми у 2025 році виділено 10 605 104,6 тис. гривень, які відповідно до пункту 20 Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 600, перераховано на небюджетний рахунок Мінрозвитку, відкритий у Казначействі для виплати отримувачам компенсації. Станом на 31.12.2025 зазначені кошти для фінансування придбання житла за рахунок житлових сертифікатів в повному обсязі перераховано на рахунок, відкритий АТ “Укрпошта”, залишок коштів для фінансування компенсацій для відбудови на власній земельній ділянці на небюджетному рахунку Мінрозвитку становив 801 100,8 тис. грн. Освоєння залишку коштів продовжується у 2026 році.  

	   Міністерство перебуває у постійному пошуку додаткових джерел фінансування компенсаційного механізму для забезпечення сталого процесу виплат громадянам України, які втратили своє житло. 

	   За звітний період за рахунок коштів, виділених на бюджетну програму у 2025 році, 6 010 заявників придбали нове житло з використанням житлових сертифікатів на загальну суму 7 970 462,0 тис. гривень.  

	   За звітний період за рахунок коштів, виділених на бюджетну програму у 2025 році, 745 заявників розпочали відбудову зруйнованого житла на власній земельній ділянці на суму   1 833 867,2 тис. гривень.  

	   Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми за 2025 рік дозволяє зробити висновок про ефективне та цільове використання бюджетних коштів і досягнення запланованих показників у межах освоєних коштів.  





	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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