| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101280 |  |  |  |  | 0490 |  | Підтримка регіональної політики України |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація заходів в рамках секторальної підтримки з боку Європейського Союзу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 597 554,7 | 597 554,7 | 0,0 |  | 531 791,8 | 531 791,8 |  | 0,0 | -65 762,9 | -65 762,9 |
| 1 | Реалізація проектів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України | 0,0 |  | 597 554,7 | 597 554,7 | 0,0 |  | 531 791,8 | 531 791,8 |  | 0,0 | -65 762,9 | -65 762,9 |
| Постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 (із змінами) було здійснено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 8 проектів. За інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради відхилення обсягів касових видатків від планових показників на - 65 762,9 тис. гривень обумовлено економією коштів, уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень, невиконанням підрядною організацією умов договору, зокрема щодо дотримання строків виконання робіт, а також необхідністю коригування проєктної документації, та як результат проведення нової процедури закупівлі та визначення іншої підрядної організації. Зазначені обставини унеможливили використання коштів в повному обсязі до кінця 2025 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Загальна кошторисна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 885 078,2 |  |  | 1 052 186,9 |  | 167 108,7 |  |

| 2 | Загальна кошторисна вартість виконання робіт з капітального ремонту та реставрації об’єктів медичної інфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 249 940,1 | 265 064,1 | 15 124,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 357 000,0 | 357 000,0 | 0,0 |
| 4 | Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту та реставрації об'єктів медичної інфраструктури | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 240 554,7 | 240 554,7 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| За інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради збільшення загальної кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) на + 167 108,7 тис. гривень та капітального ремонту та реставрації об’єктів медичної інфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) на + 15 124,0 тис. гривень обумовлено необхідністю в процесі реалізації проектів, з огляду на характер аварійно-відновлювальних робіт (капітального ремонту, ремонту реставраційного), здійснювати уточнення фактичних обсягів робіт, а також технічних рішень, та як результат необхідністю коригування проєктної документації. За рахунок зазначених обставин сформувалися розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками загальної кошторисної вартості виконання робіт. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість завершених об’єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту та реставрації | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2 | Кількість завершених об’єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 6,0 | 4,0 | -2,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 було затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області було виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. |  |  |  |  |  |  |
| В листопаді 2025 року за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу (в тому числі, виключення одного проекту (житлового будинку) у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф). |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи зазначене, постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. |  |  |  |  |  |  |
| Також за інформацією Харківської міської ради щодо багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 36, у зв’язку з невиконанням підрядною організацією умов договору, зокрема щодо дотримання строків виконання робіт, а також необхідністю коригування проєктної документації, було проведено нову процедуру закупівлі та визначено іншу підрядну організацію. Зазначене унеможливило завершення виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на об’єкті до кінця 2025 року. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житлової інфраструктури у 2025 році | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 59 500,0 | 71 400,0 | 11 900,0 |

| 2 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації одного об’єкту медичної інфраструктури у 2025 році | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 80 184,9 | 80 184,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житлової інфраструктури | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 147 513,0 | 210 437,3 | 62 924,3 |
| 4 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту та реставрації одного об’єкту медичної інфраструктури | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 83 313,4 | 88 354,7 | 5 041,3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 було затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області було виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. |  |  |  |  |  |  |
| В листопаді 2025 року за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу (перерозподілити 69 781,201 тис. гривень, а саме: по 2 проектах зменшення фінансування за рахунок економії коштів обумовленої уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень, виключення одного проекту (житлового будинку) у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф, та збільшення обсягу фінансування 3 проектів з метою їх завершення у 2025 році). |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи зазначене, постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. |  |  |  |  |  |  |
| Зазначені обставини спричинили формування розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, зокрема, збільшенням: |  |  |  |  |  |  |
| - середніх витрат на виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житлової інфраструктури у 2025 році на +11 900, 0 тис. гривень; |  |  |  |  |  |  |
| - середньої вартості виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житлової інфраструктури на + 62 924,3 тис. гривень; |  |  |  |  |  |  |
| - середньої вартості виконання робіт з капітального ремонту та реставрації одного об’єкту медичної інфраструктури на + 5 041,3 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житлової інфраструктури | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 93,0 | -7,0 |
| 2 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реставрації об’єктів медичної інфраструктури | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Частка завершених об’єктів житлової інфраструктури у загальній кількості об’єктів житлової інфраструктури | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 80,0 | -20,0 |
| 4 | Частка завершених об’єктів медичної інфраструктури у загальній кількості об’єктів медичної інфраструктури | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |

| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житлової інфраструктури» на -7 відсотків та «Частка завершених об’єктів житлової інфраструктури у загальній кількості об’єктів житлової інфраструктури» на -20 відсотків обумовлено тим, що за інформацією Харківської міської ради щодо багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 36, у зв’язку з невиконанням підрядною організацією умов договору, зокрема щодо дотримання строків виконання робіт, а також необхідністю коригування проєктної документації, було проведено нову процедуру закупівлі та визначено іншу підрядну організацію. Зазначене унеможливило в повному обсязі завершення виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітального ремонту) на об’єкті до кінця 2025 року. Станом на 01.01.2026 відсоток виконання робіт по зазначеному проекту складає 67 відсотків. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 було затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області було виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. |  |  |  |  |  |  |  |
| В листопаді 2025 року за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу, зокрема перерозподілу 69 781,201 тис. гривень, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |
| - по 2 проектах зменшення фінансування за рахунок економії коштів обумовленої уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень; |  |  |  |  |  |  |  |
| - виключення одного проекту (житлового будинку) у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф; |  |  |  |  |  |  |  |
| - збільшення обсягу фінансування 3 проектів з метою їх завершення у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи зазначене, сформувались розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з тим, за інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради станом на 01.01.2026 року було завершено реалізацію 7 проектів (3 об’єкти медичної та 4 житлової інфраструктури), що становить 88 відсотків від затвердженої кількості. Касові видатки склали 531 791,778 тис. гривень, що становить 89% від затвердженого обсягу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрозвитку у 2025 році згідно з розписом витрат спеціального фонду державного бюджету (зі змінами) за рахунок залишку коштів, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики «Підтримка регіональної політики України», укладеної Урядом України та ЄС 27 листопада 2014 року, передбачено кошти в обсязі 597 554,727 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до підпункту 10 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827, визначено, що за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, може здійснюватися реалізація проєктів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України. |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансування проєктів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, здійснюється на підставі протокольного рішення Кабінету Міністрів України, прийнятого згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій. Розподіл бюджетних коштів за зазначеними проєктами затверджується Кабінетом Міністрів України. |  |  |  |  |  |  |  |
| В листопаді 2025 року до Кабінету Міністрів України та Мінрозвитку звернулась Харківська обласна військова адміністрація щодо внесення змін до Розподілу. |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу. |  |  |  |  |  |  |  |

| Враховуючи зазначене, на виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації було підготовлено проєкт акта, яким пропонувалось перерозподілити 69 781,201 тис. гривень (по 2 проектах зменшення фінансування за рахунок економії коштів обумовленої уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень, виключення одного проекту у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф та збільшення обсягу фінансування 3 проектів з метою їх завершення у 2025 році). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради станом на 01.01.2026 року було завершено реалізацію 7 проектів (3 об’єкти медичної та 4 житлової інфраструктури), що становить 88 відсотків від затвердженої кількості. Касові видатки склали 531 791,778 тис. гривень, що становить 89% від затвердженого обсягу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зазначене свідчить про досягнення основних завдань бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47441 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101280, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:22:50 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:36:18 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 6360fae6-55cc-40ad-ba85-b2da649e5f65 |  |  |  |  |  |

.