	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101280
	
	0490
	
	Підтримка регіональної політики України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Реалізація заходів в рамках секторальної підтримки з боку Європейського Союзу. 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	597 554,7
	597 554,7
	0,0
	531 791,8
	531 791,8
	0,0
	-65 762,9
	-65 762,9

	1
	Реалізація проектів, спрямованих на здійсненнязаходів з відновлення та подолання наслідків збройноїагресії Російської Федерації проти України
	0,0
	597 554,7
	597 554,7
	0,0
	531 791,8
	531 791,8
	0,0
	-65 762,9
	-65 762,9

	   Постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 (із змінами) було  здійснено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті дляпідтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації протиУкраїни (далі – Розподіл), яким Харківській області виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 8 проектів. За інформацією Харківської обласної військової адміністрації таХарківської міської ради відхилення обсягів касових видатків від планових показників на - 65 762,9 тис. гривень обумовлено економією коштів, уточненням фактичного обсягуробіт та технічних рішень, невиконанням підрядною організацією умов договору, зокрема щодо дотримання строків виконання робіт, а також необхідністю коригуванняпроєктної документації, та як результат проведення нової процедури закупівлі та визначення іншої підрядної організації. Зазначені обставини унеможливили використаннякоштів в повному обсязі до кінця 2025 року.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна кошторисна вартість виконання робіт зкапітального ремонту об'єктів житловоїінфраструктури (за рахунок усіх джерелфінансування)
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	885 078,2
	1 052 186,9
	167 108,7





	2
	Загальна кошторисна вартість виконання робіт зкапітального ремонту та реставрації об’єктівмедичної інфраструктури (за рахунок усіхджерел фінансування)
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	249 940,1
	265 064,1
	15 124,0

	3
	Обсяг коштів у 2025 році для фінансовогозабезпечення робіт з капітального ремонтуоб'єктів житлової інфраструктури
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	357 000,0
	357 000,0
	0,0

	4
	Обсяг коштів у 2025 році для фінансовогозабезпечення робіт з капітального ремонту тареставрації об'єктів медичної інфраструктури
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	240 554,7
	240 554,7
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   За інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради збільшення загальної кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) на + 167 108,7 тис. гривень та капітального ремонту та реставрації об’єктів медичної інфраструктури (за рахунок усіх джерел фінансування) на  + 15 124,0 тис. гривень обумовлено необхідністю в процесі реалізації проектів, з огляду на характер аварійно-відновлювальних робіт (капітального ремонту, ремонту реставраційного), здійснювати уточнення фактичних обсягів робіт, а також технічних рішень, та як результат необхідністю коригування проєктної документації. За рахунок зазначених обставин сформувалися розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками загальної кошторисної вартості виконання робіт. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість завершених об’єктів медичноїінфраструктури, на яких виконано роботи зкапітального ремонту та реставрації
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3,0
	3,0
	0,0

	2
	Кількість завершених об’єктів житловоїінфраструктури, на яких виконано роботи зкапітального ремонту
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,0
	4,0
	-2,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 було затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області було виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. 

	   В листопаді 2025 року за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу (в тому числі, виключення одного проекту (житлового будинку) у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф). 

	   Враховуючи зазначене, постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. 

	   Також за інформацією Харківської міської ради щодо багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 36, у зв’язку з невиконанням підрядною організацією умов договору, зокрема щодо дотримання строків виконання робіт, а також необхідністю коригування проєктної документації, було проведено нову процедуру закупівлі та визначено іншу підрядну організацію. Зазначене унеможливило завершення виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на об’єкті до кінця 2025 року. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середні витрати на виконання робіт зкапітального ремонту одного об’єкту житловоїінфраструктури у 2025 році
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	59 500,0
	71 400,0
	11 900,0





	2
	Середні витрати на виконання робіт зкапітального ремонту та реставрації одногооб’єкту медичної інфраструктури у 2025 році
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	80 184,9
	80 184,9
	0,0

	3
	Середня вартість виконання робіт з капітальногоремонту одного об’єкту житловоїінфраструктури
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	147 513,0
	210 437,3
	62 924,3

	4
	Середня вартість виконання робіт з капітальногоремонту та реставрації одного об’єкту медичноїінфраструктури
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	83 313,4
	88 354,7
	5 041,3

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 було затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області було виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. 

	   В листопаді 2025 року за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу (перерозподілити 69 781,201 тис. гривень, а саме: по 2 проектах зменшення фінансування за рахунок економії коштів обумовленої уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень, виключення одного проекту (житлового будинку) у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф, та збільшення обсягу фінансування 3 проектів з метою їх завершення у 2025 році). 

	   Враховуючи зазначене, постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. 

	   Зазначені обставини спричинили формування розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, зокрема, збільшенням: 

	   - середніх витрат на виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житлової інфраструктури у 2025 році  на +11 900, 0 тис. гривень; 

	   - середньої вартості виконання робіт з капітального ремонту одного об’єкту житлової інфраструктури на + 62 924,3 тис. гривень; 

	   - середньої вартості виконання робіт з капітального ремонту та реставрації одного об’єкту медичної інфраструктури на + 5 041,3 тис. гривень. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень виконання робіт з капітального ремонтуоб’єктів житлової інфраструктури
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	93,0
	-7,0

	2
	Рівень виконання робіт з капітального ремонтута реставрації об’єктів медичної інфраструктури
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	3
	Частка завершених об’єктів житловоїінфраструктури у загальній кількості об’єктівжитлової інфраструктури
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	80,0
	-20,0

	4
	Частка завершених об’єктів медичноїінфраструктури у загальній кількості об’єктівмедичної інфраструктури
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	   Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житлової інфраструктури» на -7 відсотків та «Частка завершених об’єктів житлової інфраструктури у загальній кількості об’єктів житлової інфраструктури» на -20 відсотків  обумовлено тим, що за інформацією Харківської міської ради щодо багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 36, у зв’язку з невиконанням підрядною організацією умов договору, зокрема щодо дотримання строків виконання робіт, а також необхідністю коригування проєктної документації, було проведено нову процедуру закупівлі та визначено іншу підрядну організацію. Зазначене унеможливило в повному обсязі завершення виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітального ремонту) на об’єкті до кінця 2025 року. Станом на 01.01.2026 відсоток виконання робіт по зазначеному проекту складає 67 відсотків. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	   Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 було затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області було виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. 

	   В листопаді 2025 року за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу, зокрема перерозподілу 69 781,201 тис. гривень, а саме:  

	   - по 2 проектах зменшення фінансування за рахунок економії коштів обумовленої уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень; 

	   - виключення одного проекту (житлового будинку) у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф; 

	   - збільшення обсягу фінансування 3 проектів з метою їх завершення у 2025 році. 

	   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. 

	   Враховуючи зазначене, сформувались розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками. 

	   Разом з тим, за інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради станом на 01.01.2026 року було завершено реалізацію 7 проектів (3 об’єкти медичної та 4 житлової інфраструктури), що становить 88 відсотків від затвердженої кількості. Касові видатки склали 531 791,778 тис. гривень, що становить 89% від затвердженого обсягу.  

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	

	   Мінрозвитку у 2025 році згідно з розписом витрат спеціального фонду державного бюджету (зі змінами) за рахунок залишку коштів, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики «Підтримка регіональної політики України», укладеної Урядом України та ЄС 27 листопада 2014 року, передбачено кошти в обсязі 597 554,727 тис. гривень. 

	   Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Розподіл), яким Харківській області виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів. 

	   Відповідно до підпункту 10 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827, визначено, що за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, може здійснюватися реалізація проєктів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України. 

	   Фінансування проєктів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, здійснюється на підставі протокольного рішення Кабінету Міністрів України, прийнятого згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій. Розподіл бюджетних коштів за зазначеними проєктами затверджується Кабінетом Міністрів України. 

	   В листопаді 2025 року до Кабінету Міністрів України та Мінрозвитку звернулась Харківська обласна військова адміністрація щодо внесення змін до Розподілу. 

	   Відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу. 





	   Враховуючи зазначене, на виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації було підготовлено проєкт акта, яким пропонувалось перерозподілити 69 781,201 тис. гривень (по 2 проектах зменшення фінансування за рахунок економії коштів обумовленої уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень, виключення одного проекту у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф та збільшення обсягу фінансування 3 проектів з метою їх завершення у 2025 році). 

	   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проектів, які реалізувались в Харківській області до 8. 

	   За інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради станом на 01.01.2026 року було завершено реалізацію 7 проектів (3 об’єкти медичної та 4 житлової інфраструктури), що становить 88 відсотків від затвердженої кількості. Касові видатки склали 531 791,778 тис. гривень, що становить 89% від затвердженого обсягу.  

	   Зазначене свідчить про досягнення основних завдань бюджетної програми. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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