| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101560 |  |  |  |  | 0640 |  | Енергоефективність громадських будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Підтримка громад для впровадження термомодернізації, підвищення енергетичної ефективності будівель, запровадження систем енергетичного менеджменту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 63 195,0 | 63 195,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | -63 195,0 | -63 195,0 |
| 1 | Реалізація субпроєктів кінцевих бенефіціарів проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», якими є органи місцевого самоврядування, щодо підвищення енергоефективності громадських будівель закладів охорони здоров’я | 0,0 |  | 63 195,0 | 63 195,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | -63 195,0 | -63 195,0 |
| Станом на 01.01.2026 року касові видатки грантових коштів не здійснювались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

| 1 | Загальний обсяг залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проєктом "Енергоефективність громадських будівель в Україні" | тис. гривень | Грантові Угоди | 340 200,0 | 0,0 | -340 200,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кількість громад, яким передано кошти на співфінансування проєктів з термомодернізації громадських будівель | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 5,0 | 0,0 | -5,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Основною причиною відхилення між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни. |  |  |  |  |  |  |
| Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |
| Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість термомодернізованих громадських будівель | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 5,0 | 0,0 | -5,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Основною причиною відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни. |  |  |  |  |  |  |
| Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |
| Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середній розмір співфінансування заходів з термомодернізації однієї будівлі | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 12 639,0 | 0,0 | -12 639,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Основною причиною відхилення між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни. |  |  |  |  |  |  |
| Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |

| Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. Станом на 01.01.2026 року касові видатки грантових коштів не здійснювались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | якості |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | Рівень реалізації проєкту за рахунок грантових коштів міжнародних фінансових установ | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 18,6 |  |  | 0,0 |  | -18,6 |  |
| 2 |  | Скорочення видатків на оплату енергоносіїв, внаслідок впровадження проєкту | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 25,0 |  |  | 0,0 |  | -25,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основною причиною відхилення між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У рамках Програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" Мінрозвитку надає кінцевим бенефіціаріам безповоротно частину коштів гранту в рамках проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», якими є органи місцевого самоврядування, щодо підвищення енергоефективності громадських будівель закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У рамках виконання Програми підписано Угоди про передачу коштів гранту між Міністерством розвитку громад та територій України та Сарненською, Ковельською, Волочинською, Лановецькою міськими радами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розписом державного бюджету на 2025 рік за бюджетною програмою 3101560 «Енергоефективність громадських будівель» передбачено бюджетні призначення у сумі 63 195,0 тис. гривень. Перший транш грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро отримано 23.12.2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В зв’язку затримкою в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, перші Угоди про передачу коштів підписані у грудні 2025 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У рамках виконання Програми підписано Угоди про передачу коштів гранту між Міністерством розвитку громад та територій України та Сарненською, Ковельською, Волочинською, Лановецькою міськими радами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Також готується до підписання Угода між Міністерством розвитку громад та територій України та Моршинською міською радою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.01.2026 року касові видатки грантових коштів не здійснювались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47405 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101560, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:23:10 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:37:00 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 0cdc621e-9dce-4d06-8720-c88e381e1f53 |  |  |  |  |  |

.