	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101570
	
	0620
	
	Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Оновлення стану міської інфраструктури м. Миколєва 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Реабілітація інфраструктури в м. Миколаєві





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	145 800,0
	145 800,0
	0,0
	54 210,0
	54 210,0
	0,0
	-91 590,0
	-91 590,0

	1
	Реконструкція та модернізація насосних станційводопостачання другого підйому, cекторизаціяпілотної зони мережі водопостачання міста
	0,0
	145 800,0
	145 800,0
	0,0
	54 210,0
	54 210,0
	0,0
	-91 590,0
	-91 590,0

	Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є складність виконання підрядниками, один з яких є іноземною компанією,контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг наданих грантових коштівФонду Східноєвропейського партнерства зпитань енергоефективності та екології навпровадження проекту Розвиток системиводопостачання та водовідведення в містіМиколаїв, з них:
	тис.гривень
	Грантова угода міжУкраїною, Європейськимінвестиційним банком тафондом Е5Р
	394 146,0
	394 146,0
	0,0

	2
	Реконструкція та покращення ефективностінасосних станцій другого підйому
	тис.гривень
	План закупівель за проєктом
	72 900,0
	40 491,9
	-32 408,1

	3
	Секторизація пілотної зони мережіводопостачання міста
	тис.гривень
	План закупівель за проєктом
	72 900,0
	13 718,0
	-59 182,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	2. В 2025 р. здійснена оплата постачання частини обладнання та послуг з реконструкції насосних станцій водопостачання другого підйому в сумі 835 084,30 євро (або 40 491 940,50 грн. у гривневому еквіваленті). Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є складність виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора. 

	3.В 2025 р. здійснена оплата послуг з cекторизації пілотної зони мережі водопостачання міста в сумі 13 718 041,91 грн. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є складність виконання підрядником контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна кількість встановлених новихенергоефективних насосних агрегатів зперетворювачами частоти на насосних станціяхводопостачання другого підйому
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	9,0
	0,0
	-9,0

	2
	Загальна кількість встановлених магістральнихкамер моніторингу, обладнаних новимизасувками, лічильниками води та передавачамиданих в пілотній зоні секторизації мережіводопостачання міста
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	16,0
	0,0
	-16,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення між затвердженим та фактичним показником пояснюється тим, що за умовами контракту всі насосні агрегати на насосних станціях водопостачання другого підйому вважитимуться встановленими тільки після повного виконання контракту з боку підрядника та вводу об'єкта в експлуатацію. В 2025 році здійснено поставки обладнання та розпочато необхідні будівельні роботи. Завершення будівельно-монтажних робіт з установки насосних агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому заплановано до кінця 2026 року. 

	2. Відхилення між затвердженим та фактичним показником пояснюється тим, що за умовами контракту всі магістральні камери моніторингу, обладнані новими засувками, лічильниками води та передавачами даних вважитимуться встановленими тільки після повного виконання контракту з боку підрядника та вводу об'єкта в експлуатацію. В 2025 році розпочато будівельно-монтажні роботи. Завершення будівельно-монтажних робіт заплановано у ІІІ кварталі 2026 року. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середні витрати на встановлення одного новогонасосного агрегату на насосних станціяхводопостачання другого підйому
	тис.гривень
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	8 100,0
	0,0
	-8 100,0

	2
	Середні витрати на встановлення однієї камеримоніторингу в пілотній зоні секторизації мережіводопостачання міста
	тис.гривень
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	4 556,3
	0,0
	-4 556,3

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення між затвердженим та фактичним показником пояснюється тим, що середні витрати на встановлення одного насосного агрегату на насосних станціях водопостачання другого підйому будуть визначені після здійснення всіх остаточних розрахунків за контрактом та вводу об'єкта в експлуатацію. 

	2. Відхилення між затвердженим та фактичним показником пояснюється тим, що середні витрати на встановлення однієї камери моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста будуть визначені після здійснення всіх остаточних розрахунків за контрактом та вводу об'єкта в експлуатацію. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Рівень реалізації проекту за рахунок грантовихкоштів Фонду Східноєвропейського партнерстваз питань енергоефективності та екології
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	77,5
	54,3
	-23,2

	2
	Рівень виконання робіт з встановлення новихенергоефективних насосних агрегатів нанасосних станціях водопостачання другогопідйому за проектом «Розвиток системиводопостачання та водовідведення в містіМиколаїв»
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	72,5
	59,8
	-12,7

	3
	Рівень виконання робіт з встановлення камермоніторингу в пілотній зоні секторизації мережіводопостачання міста за проектом «Розвитоксистеми водопостачання та водовідведення вмісті Миколаїв»
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	100,0
	23,3
	-76,7

	4
	Рівень зменшення використання електроенергіїзавдяки встановленню нових агрегатів нанасосних станціях водопостачання другогопідйому за проектом «Розвиток системиводопостачання та водовідведення в містіМиколаїв»
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	20,0
	0,0
	-20,0

	5
	Рівень зменшення втрат води в пілотній зонісекторизації мережі водопостачання міста запроектом
«Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв»
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік групи управлінняпроєктом
	10,0
	0,0
	-10,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактичним показником є складність виконання підрядниками, один з яких є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора. 

	2. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактичним показником є складність виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора. 

	3. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактичним показником є складність виконання підрядником контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.  

	4. Відхилення між затвердженим та фактичним показником пояснюється тим, що рівень виконання цього показника може бути розрахований лише після встановлення нових насосних агрегатів та вводу об'єкта в експлуатацію. 

	5. Відхилення між затвердженим та фактичним показником пояснюється тим, що рівень виконання цього показника може бути розрахований лише після встановлення всіх камер моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста та вводу об'єкта в експлуатацію. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Аналіз стану виконання результативних показників демонструє, що головними причинами відхилення між запланованими та фактичними результатами є складність виконання підрядниками контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора, а також той факт, що деякі заплановані показники будуть виконані лише після повного виконання підрядниками зобов'язань, здійснення всіх остаточних розрахунків за контрактами та вводу об'єктів в експлуатацію. 





	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Проект: «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») від 20.06.2012 № 4987-VІ, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 19.12.2019 року № 416-IX. 

	Загальна сума грантових коштів фонду Е5Р, що надаються на реализацию Проекту, становить 8,11 млн. євро. Перший транш грантових коштів у розмірі 1,3 млн євро було отримано 09.11.2021 р. Другий транш грантових коштів у розмірі 3,81 млн євро було отримано 15.12.2023 р. Третій транш грантових коштів у розмірі 3,0 млн євро було отримано 28.11.2025 р. За рахунок грантових коштів наданих за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» в 2021 р. - 2025 р. сплачено 4 406 272,64 євро. (180 992 154,15 грн. у гривневому еквіваленті). З зазначеної суми в рамках контрактної угоди № MkUIP-Ph1-DW 1.1, LOT II (НС 2-го підйому) «Реконструкція та підвищення ефективності насосних станцій 1-го та 2-го підйому, МКП «Миколаївводоканал» від 27.04.2021 р. між МКП «Миколаївводоканал» та PER AARSLEFF A/S (Данія) було сплачено 4 124 071,12 євро (167 274 112,23 грн. у гривневому еквіваленті) за постачання установок та обладнання та надані послуги. В рамках контрактної угоди № MkUIP-Ph1-DW3.1» від 21.12.2020 р.  «Впровадження пілотних зон порайонного обліку води (DMA)» (секторизації пілотної зони мережі водопостачання міста) за надані послуги було сплачено 13 718  041,91 грн.  Виконання вищезазначених контрактів буде подовжено в 2026 р.     

	Таким чином, динаміка досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми демонструє, що незважаючи на збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора та складність виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань з реконструкції та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому в повному обсязі, ним здійснено постачання установок та обладнання та розпочато будівельно-монтажні роботи, які мають будуть завершені в 2026 році. В рамках виконання контракту з секторизації пілотної зони мережі водопостачання міста підрядником, незважаючи на дію форс-мажорних обставин, розпочато будівельно-монтажні роботи, які мають бути завершені у ІІІ кварталі 2026 р.          

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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