| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101580 |  |  |  |  | 0620 |  | Посилення місцевого самоврядування в Україні |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 312 260,2 | 312 260,2 | 0,0 | 107 366,7 | 107 366,7 | 0,0 | -204 893,5 | -204 893,5 |
| 1 | Реконструкція міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях | 0,0 | 312 260,2 | 312 260,2 | 0,0 | 107 366,7 | 107 366,7 | 0,0 | -204 893,5 | -204 893,5 |
| Відхилення обсягів касових видатків за спеціальним фондом зумовлено, зокрема, особливостями надходження грантових коштів KfW до спеціального фонду, які у звітному періоді надійшли в менших обсягах відповідно до фактичних витрат за Проєктом. Згідно з умовами Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування в Україні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року, між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства розвитку громад та територій України, KfW, Франкфурт-на-Майні та комунальним підприємством «Чернівціводоканал» фінансування здійснюється переважно за процедурою прямих виплат підрядникам, у зв’язку з чим надходження коштів до спеціального фонду та касові видатки залежать від фактичного підтвердження витрат (акти/рахунки) та погодження відповідних виплат у межах процедур KfW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичних обсягів фінансування заходів проєкту від запланованих, також, пов’язано з низкою чинників. Зокрема, після отримання дозволу на спецводокористування № 23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024 у межах його вимог відбулися суттєві зміни гранично допустимих концентрацій (далі -ГДК) забруднюючих речовин у бік посилення, що спричинило основну затримку із завершенням проєктування реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в межах іншого проєкту МТД, а зміни граничних допустимих концентрацій (далі- ГДК) вимагали додаткових вишукувань, коригування матеріалів оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) та додаткових проєктних робіт, у період травень–серпень 2025 року проводилися переговори за участі міжнародного консультанта COWI та KfW щодо узгодження технічних рішень і продовження проєктних робіт. Проєктування було продовжено з вересня 2025 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На теперішній час розроблення ПКД стадії “П” завершено, а технічний звіт подано на розгляд KfW у лютому 2025 року разом із документами щодо оголошення попередньої кваліфікації. Водночас у зв’язку з тривалими процедурами коментування та надання пояснень процедуру попередньої кваліфікації оголошено 12.11.2025, а 27.11.2025 проведено ознайомчий візит на об’єкт для потенційних учасників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За заходом “придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних” у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання; договір виконано на 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таким чином, основними причинами відхилення/невиконання окремих показників бюджетної програми є: посилення вимог ГДК, що зумовило необхідність додаткових вишукувань, проєктування та внесення змін до ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проєкту з банком KfW і залежність фінансування від фактичного підтвердження витрат у межах механізму прямих виплат підрядникам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Загальний обсяг залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проектом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" | тис. гривень | Грантова та Проєктна угода | 797 040,0 | 107 366,7 | -689 673,3 |
| 2 | Загальна вартість реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала: | тис. гривень | План закупівель, окрема угода, внутрішньогосподарський облік | 685 114,2 | 0,0 | -685 114,2 |
| 3 | в тому числі у поточному році | тис. гривень | План закупівель, окрема угода, внутрішньогосподарський облік | 200 334,4 | 0,0 | -200 334,4 |
| 4 | Загальна вартість придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних: | тис. гривень | План закупівель, окрема угода, внутрішньогосподарський облік | 111 925,8 | 107 366,7 | -4 559,1 |
| 5 | в тому числі у поточному році | тис. гривень | План закупівель, окрема угода, внутрішньогосподарський облік | 111 925,8 | 107 366,7 | -4 559,1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення загального обсягу залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проектом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" виникло внаслідок того, що показник є накопичувальним за весь час реалізації проєкту. В 2025 році було здійснена перша вибірка за Проєктом у сумі 2 303,0 тис. євро., що в гривневому еквіваленті на дату оплати становить 107 366,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Відхилення загальної вартості реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала виникло внаслідок нездійснення видатків за даним заходом, у зв’язку з затримкою початку процедури закупівлі. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Відхилення витрат в 2025 році виникло внаслідок нездійснення видатків за даним заходом, що викликано пізнім початком процедури закупівлі (в листопаді 2025 році) та, як наслідок – не підписаним Контрактом на виконання даних робіт |  |  |  |  |  |  |
| 4. Відхилення викликані різницею між плановим та фактичним обмінним курсом на дату здійснення платежів на суму 2 303,0 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Контракт виконано на 100%. Відхилення викликані різницею між плановим та фактичним обмінним курсом на дату здійснення платежів. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість реконструйованих очисних споруд каналізації в с. Магала | одиниць | План закупівель за проектом | 1,0 | 0,0 | -1,0 |
| 2 | Кількість реконструйованих споруд механічної очистки | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 6,0 | 0,0 | -6,0 |
| 3 | Кількість реконструйованих споруд біологічної очистки | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | 0,0 | -4,0 |

| 4 | Кількість придбаних вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних | одиниць | Контракт | 2 021,0 | 2 021,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Кількість встановлених повітродувок | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 0,0 | -3,0 |
| 6 | Кількість встановленого обладнання для зневоднення осаду | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 5,0 | 0,0 | -5,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення кількості реконструйованих очисних споруд каналізації в с. Магала виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Відхилення кількості реконструйованих споруд механічної очистки виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Відхилення кількості реконструйованих споруд біологічної очистки виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Відхилення кількості встановлених повітродувок виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Відхилення кількості встановленого обладнання для зневоднення осаду виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 55,4 | 53,1 | -2,3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення середньої вартості 1 вузла обліку зумовлено курсовою різницею між плановим та фактичним курсом при перерахунку вартості контракту в гривню. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" | відсотків | Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт | 39,2 | 14,0 | -25,2 |
| 2 | Рівень виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала | відсотків | Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт | 29,2 | 0,0 | -29,2 |
| 3 | Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних | відсотків | Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення від планового значення зумовлено тим, що у 2025 році фактично реалізовано лише компонент із придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних (2021 од., 100%), тоді як ключовий компонент реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала не перейшов до стадії виконання робіт/оплат у звітному році. Причини — посилення вимог до ГДК за дозволом на спецводокористування, необхідність додаткових вишукувань, коригування матеріалів ОВД та проєктних рішень, а також тривалі процедури погодження з KfW, що змістило графік реалізації. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Фактичне виконання результативного показника відсутнє, оскільки не здійснювалось виконання робіт ня робіт у 2025 році. Це пов’язано із затримкою завершення підготовчих процедур (адаптація проєктних рішень до змінених ГДК, додаткові вишукування, коригування ОВД) та тривалим погодженням тендерної документації з KfW, унаслідок чого попередню кваліфікацію оголошено лише 12.11.2025, а договір у звітному році не укладено. |  |  |  |  |  |  |

| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році касові видатки за спеціальним фондом становили 107 366,7 тис. грн при плані 312 260,2 тис. грн. Відхилення зумовлене особливостями надходження грантових коштів у межах фінансових угод з KfW та механізмом фінансування за процедурою прямих виплат підрядникам, коли обсяги надходжень/касових видатків визначаються фактично підтвердженими витратами (акти/рахунки) і погодженням виплат. Загальна сума гранту становить 16 400 тис. євро, при цьому у 2025 році здійснено першу вибірку коштів за проєктом у сумі 2 303 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |  |
| Так, у 2025 році фінансування здійснювалося в межах першої вибірки гранту KfW та було спрямоване на оплату фактично підтверджених витрат, що об’єктивно обмежило касове виконання річного плану спеціального фонду. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники продукту, пов’язані з реконструкцією очисних споруд каналізації в с. Магала та окремими технологічними одиницями обладнання (споруди механічної, біологічної очистки, повітродувки, обладнання зневоднення осаду), у 2025 році не досягнуті (факт 0) через затримку реалізації інфраструктурного компонента. Основні причини: посилення вимог до ГДК після отримання дозволу на спецводокористування, необхідність додаткових вишукувань та коригування матеріалів ОВД і проєктних рішень, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації з KfW. Унаслідок цього попередню кваліфікацію оголошено лише 12.11.2025, а контракт у 2025 році не укладено. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водночас показник продукту щодо комерційного обліку виконано: придбано 2021 вузол комерційного обліку з дистанційною передачею даних (факт = план), що підтверджує повне виконання відповідного заходу у звітному році. |  |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи вищезазначене, у 2025 році досягнуто продуктного результату лише за компонентом комерційного обліку; інфраструктурна складова (ОСК Магала та технологічне обладнання) перенесена на наступні періоди через затримку погоджень і закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності (середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку) відхиляється від планового значення через курсову різницю, оскільки базова валюта контрактів/фінансування - євро, а відображення у звіті здійснюється у гривні за офіційним курсом НБУ на дати здійснення платежів. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Рівень виконання проєкту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства (в рамках проєкту «Посилення місцевого самоврядування в Україні»). |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення від плану сформовано через нерівномірність реалізації компонентів: у 2025 році повністю виконано захід із придбання вузлів комерційного обліку (2021 од., 100%), але не досягнуто результатів по реконструкції очисних споруд у с. Магала, що зменшило загальний рівень виконання проєкту у звітному році, який сладає 14,0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Рівень виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактичне значення 0% зумовлено відсутністю виконання робіт/оплат у 2025 році. Причини: посилення вимог ГДК, необхідність додаткових вишукувань, коригування ОВД та проєктних рішень, а також тривалі процедури погодження з KfW; попередню кваліфікацію оголошено лише 12.11.2025, тому договір у 2025 році не укладено. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник досягнуто на 100%, оскільки у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання - 2021 од., договір виконано в повному обсязі; відхилення від плану відсутнє. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники якості досягнуто лише за компонентом придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних, та не досягнуто по компоненту ОСК Магала, що обумовило зниження загального рівня виконання програми у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році результативні показники бюджетної програми виконані частково: при плані спеціального фонду 312 260,2 тис. грн касові видатки становили 107 366,7 тис. грн (34,4% плану). У звітному році виконано захід із придбання вузлів комерційного обліку (2021 од., 100%), тоді як заходи з реконструкції очисних споруд у с. Магала та пов’язаного технологічного обладнання не реалізовано у 2025 році та перенесено на наступні періоди через зміну вимог ГДК, потребу коригування ОВД/проєктних рішень та тривалі процедури погодження і закупівель з KfW. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма 3101580 «Посилення місцевого самоврядування в Україні» реалізується на підставі Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування в Україні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року, між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства розвитку громад та територій України, KfW, Франкфурт-на-Майні та комунальним підприємством «Чернівціводоканал», якою передбачено надання грантового фінансування у сумі 16 400 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |  |

| Відповідно до угоди реалізується публічний інвестиційний проект «Посилення місцевого самоврядування в Україні», з наступними заходами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • «Реконструкція очисник споруд каналізації в с. Магала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • «Придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році здійснено першу вибірку коштів за проектом (код доходу 42021100 Грант KfW для проекту "Посилення місцевого самоврядування в Україні") у сумі 2 303,0 тис. євро, що становить 14% від загальної суми гранту та підтверджує фактичний початок фінансування і проведення фінансових операцій у межах проєкту. Розписом державного бюджету на 2025 рік передбачено бюджетні призначення за спеціальним фондом у сумі 312 260,2 тис. грн, касові видатки становили 107 366,7 тис. грн, що складає 34,4% річного обсягу видатків. Фінансування здійснюється відповідно до умов угоди, зокрема із застосуванням процедури прямих виплат підрядникам, у зв’язку з чим обсяги надходжень спеціального фонду та касові видатки залежать від фактично підтверджених витрат (акти/рахунки) і проходження процедур погодження у межах KfW, а базовою валютою розрахунків є євро, відповідно - показники звіту в національній валюті формуються шляхом перерахунку за офіційним курсом НБУ на дати здійснення операцій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансування інших напрямів проєкту у 2025 році не здійснювалося у зв’язку зі зміною регуляторних вимог щодо гранично допустимих концентрацій (ГДК) відповідно до дозволу на спецводокористування, що зумовило необхідність додаткових вишукувань, коригування проєктних рішень та матеріалів ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проєкту з KfW. Відповідні закупівельні процедури після погодження KfW були оголошені у листопаді 2025 року, а укладення договору та виконання робіт переноситься на 2026 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з тим, один із компонентів програми виконано результативно: поставку вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних здійснено у повному обсязі - 2021 од. (100%), що створює передумови для підвищення якості обліку, прозорості розрахунків та ефективності управління системою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи вище зазначене - у 2025 році бюджетна програма виконувалась частково. Планові обсяги фінансування за спеціальним фондом реалізовано не в повному обсязі: касові видатки становили 107 366,7 тис. грн при плані 312 260,2 тис. грн, унаслідок чого виконання частини заходів та досягнення окремих результативних показників перенесено на наступні бюджетні періоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47302 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101580, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 23.02.2026 17:00:22 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 23.02.2026 17:20:56 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 570f6072-bea9-4972-b887-5f97c699ab68 |  |  |  |  |  |

.