	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101580
	
	0620
	
	Посилення місцевого самоврядування в Україні
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	312 260,2
	312 260,2
	0,0
	107 366,7
	107 366,7
	0,0
	-204 893,5
	-204 893,5

	1
	Реконструкція міської інфраструктуриводопостачання та водовідведення в м. Чернівцях
	0,0
	312 260,2
	312 260,2
	0,0
	107 366,7
	107 366,7
	0,0
	-204 893,5
	-204 893,5

	Відхилення обсягів касових видатків за спеціальним фондом зумовлено, зокрема, особливостями надходження грантових коштів KfW до спеціального фонду, які у звітномуперіоді надійшли в менших обсягах відповідно до фактичних витрат за Проєктом. Згідно з умовами Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування вУкраїні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року, між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства розвитку громад та територій України, KfW, Франкфурт-на-Майні такомунальним підприємством «Чернівціводоканал» фінансування здійснюється переважно за процедурою прямих виплат підрядникам, у зв’язку з чим надходження коштів доспеціального фонду та касові видатки залежать від фактичного підтвердження витрат (акти/рахунки) та погодження відповідних виплат у межах процедур KfW.

	Відхилення фактичних обсягів фінансування заходів проєкту від запланованих, також, пов’язано з низкою чинників. Зокрема, після отримання дозволу на спецводокористування№ 23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024 у межах його вимог відбулися суттєві зміни гранично допустимих концентрацій (далі -ГДК) забруднюючих речовин у бік посилення, щоспричинило основну затримку із завершенням проєктування реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні роботи за даним об’єктом фінансуютьсяKfW в межах іншого проєкту МТД, а зміни граничних допустимих концентрацій (далі- ГДК)  вимагали додаткових вишукувань, коригування матеріалів оцінки впливу надовкілля (далі - ОВД) та додаткових проєктних робіт, у період травень–серпень 2025 року проводилися переговори за участі міжнародного консультанта COWI та KfW щодоузгодження технічних рішень і продовження проєктних робіт. Проєктування було продовжено з вересня 2025 року.

	На теперішній час розроблення ПКД стадії “П” завершено, а технічний звіт подано на розгляд KfW у лютому 2025 року разом із документами щодо оголошення попередньоїкваліфікації. Водночас у зв’язку з тривалими процедурами коментування та надання пояснень процедуру попередньої кваліфікації оголошено 12.11.2025, а 27.11.2025 проведеноознайомчий візит на об’єкт для потенційних учасників.

	За заходом “придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних” у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання; договірвиконано на 100%.

	Таким чином, основними причинами відхилення/невиконання окремих показників бюджетної програми є: посилення вимог ГДК, що зумовило необхідність додатковихвишукувань, проєктування та внесення змін до ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проєкту з банком KfW і залежність фінансування від фактичногопідтвердження витрат у межах механізму прямих виплат підрядникам.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	





	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених грантових коштівміжнародних фінансових установ за проектом"Проект посилення місцевого самоврядування вУкраїні"
	тис.гривень
	Грантова та Проєктна угода
	797 040,0
	107 366,7
	-689 673,3

	2
	Загальна вартість реконструкції очисних спорудканалізації в с. Магала:
	тис.гривень
	План закупівель, окремаугода,внутрішньогосподарськийоблік
	685 114,2
	0,0
	-685 114,2

	3
	в тому числі у поточному році
	тис.гривень
	План закупівель, окремаугода,внутрішньогосподарськийоблік
	200 334,4
	0,0
	-200 334,4

	4
	Загальна вартість придбання вузлівкомерційного обліку з системою дистанційноїпередачі даних:
	тис.гривень
	План закупівель, окремаугода,внутрішньогосподарськийоблік
	111 925,8
	107 366,7
	-4 559,1

	5
	в тому числі у поточному році
	тис.гривень
	План закупівель, окремаугода,внутрішньогосподарськийоблік
	111 925,8
	107 366,7
	-4 559,1

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення загального обсягу  залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проектом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні" виникло внаслідок того, що показник є накопичувальним за весь час реалізації проєкту.  В 2025 році було здійснена перша вибірка за Проєктом у сумі  2 303,0  тис. євро., що в гривневому еквіваленті на дату оплати становить 107 366,7 тис. гривень.  

	2. Відхилення  загальної вартості реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала виникло внаслідок нездійснення  видатків за даним заходом, у зв’язку з затримкою початку процедури закупівлі. 

	3. Відхилення витрат в 2025 році виникло внаслідок нездійснення видатків за даним заходом, що викликано пізнім початком процедури закупівлі (в листопаді 2025 році) та, як наслідок – не підписаним Контрактом на виконання даних робіт 

	4. Відхилення викликані різницею між плановим та фактичним обмінним курсом на дату здійснення платежів на суму 2 303,0 тис. євро. 

	5. Контракт виконано на 100%. Відхилення викликані різницею між плановим та фактичним обмінним курсом на дату здійснення платежів. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість реконструйованих очисних спорудканалізації в с. Магала
	одиниць
	План закупівель за проектом
	1,0
	0,0
	-1,0

	2
	Кількість реконструйованих споруд механічноїочистки
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,0
	0,0
	-6,0

	3
	Кількість реконструйованих споруд біологічноїочистки
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	4,0
	0,0
	-4,0





	4
	Кількість придбаних вузлів комерційного облікуз системою дистанційної передачі даних
	одиниць
	Контракт
	2 021,0
	2 021,0
	0,0

	5
	Кількість встановлених повітродувок
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3,0
	0,0
	-3,0

	6
	Кількість встановленого обладнання длязневоднення осаду
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5,0
	0,0
	-5,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення  кількості реконструйованих очисних споруд каналізації в с. Магала виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW.  

	2. Відхилення  кількості реконструйованих споруд механічної очистки виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW.  

	3. Відхилення  кількості реконструйованих споруд біологічної очистки виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW.  

	5. Відхилення  кількості встановлених повітродувок виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW.  

	6. Відхилення  кількості встановленого обладнання для зневоднення осаду виникло внаслідок того, що в 2025 році роботи за даним заходом не проводились, внаслідок затримок з оголошенням закупівлі, відповідно до керівних принципів KfW.  

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня вартість придбання одного вузлакомерційного обліку з системою дистанційноїпередачі даних
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	55,4
	53,1
	-2,3

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення середньої вартості 1 вузла обліку зумовлено курсовою різницею між плановим та фактичним курсом при перерахунку вартості контракту в гривню.  

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень виконання проекту з реконструкції тарозвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту"Проект посилення місцевого самоврядування вУкраїні"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік, акти виконаних робіт
	39,2
	14,0
	-25,2

	2
	Рівень виконання робіт із реконструкції очиснихспоруд каналізації в с. Магала
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік, акти виконаних робіт
	29,2
	0,0
	-29,2

	3
	Рівень придбання вузлів комерційного обліку зсистемою дистанційної передачі даних
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік, акти виконаних робіт
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення від планового значення зумовлено тим, що у 2025 році фактично реалізовано лише компонент із придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних (2021 од., 100%), тоді як ключовий компонент реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала не перейшов до стадії виконання робіт/оплат у звітному році. Причини — посилення вимог до ГДК за дозволом на спецводокористування, необхідність додаткових вишукувань, коригування матеріалів ОВД та проєктних рішень, а також тривалі процедури погодження з KfW, що змістило графік реалізації. 

	2. Фактичне виконання результативного показника відсутнє, оскільки не здійснювалось виконання робіт ня робіт у 2025 році. Це пов’язано із затримкою завершення підготовчих процедур (адаптація проєктних рішень до змінених ГДК, додаткові вишукування, коригування ОВД) та тривалим погодженням тендерної документації з KfW, унаслідок чого попередню кваліфікацію оголошено лише 12.11.2025, а договір у звітному році не укладено. 





	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	1. Показники затрат 

	У 2025 році касові видатки за спеціальним фондом становили 107 366,7 тис. грн при плані 312 260,2 тис. грн. Відхилення зумовлене особливостями надходження грантових коштів у межах фінансових угод з KfW та механізмом фінансування за процедурою прямих виплат підрядникам, коли обсяги надходжень/касових видатків визначаються фактично підтвердженими витратами (акти/рахунки) і погодженням виплат. Загальна сума гранту становить 16 400 тис. євро, при цьому у 2025 році здійснено першу вибірку коштів за проєктом у сумі 2 303 тис. євро. 

	Так, у 2025 році фінансування здійснювалося в межах першої вибірки гранту KfW та було спрямоване на оплату фактично підтверджених витрат, що об’єктивно обмежило касове виконання річного плану спеціального фонду. 

	2. Показники продукту 

	Показники продукту, пов’язані з реконструкцією очисних споруд каналізації в с. Магала та окремими технологічними одиницями обладнання (споруди механічної, біологічної очистки, повітродувки, обладнання зневоднення осаду), у 2025 році не досягнуті (факт 0) через затримку реалізації інфраструктурного компонента. Основні причини: посилення вимог до ГДК після отримання дозволу на спецводокористування, необхідність додаткових вишукувань та коригування матеріалів ОВД і проєктних рішень, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації з KfW. Унаслідок цього попередню кваліфікацію оголошено лише 12.11.2025, а контракт у 2025 році не укладено. 

	Водночас показник продукту щодо комерційного обліку виконано: придбано 2021 вузол комерційного обліку з дистанційною передачею даних (факт = план), що підтверджує повне виконання відповідного заходу у звітному році. 

	Враховуючи вищезазначене, у 2025 році досягнуто продуктного результату лише за компонентом комерційного обліку; інфраструктурна складова (ОСК Магала та технологічне обладнання) перенесена на наступні періоди через затримку погоджень і закупівель. 

	3. Показники ефективності 

	Показник ефективності (середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку) відхиляється від планового значення через курсову різницю, оскільки базова валюта контрактів/фінансування - євро, а відображення у звіті здійснюється у гривні за офіційним курсом НБУ на дати здійснення платежів. 

	4. Показники якості  

	4.1. Рівень виконання проєкту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства (в рамках проєкту «Посилення місцевого самоврядування в Україні»). 

	Відхилення від плану сформовано через нерівномірність реалізації компонентів: у 2025 році повністю виконано захід із придбання вузлів комерційного обліку (2021 од., 100%), але не досягнуто результатів по реконструкції очисних споруд у с. Магала, що зменшило загальний рівень виконання проєкту у звітному році, який сладає 14,0% 

	4.2. Рівень виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. 

	Фактичне значення 0% зумовлено відсутністю виконання робіт/оплат у 2025 році. Причини: посилення вимог ГДК, необхідність додаткових вишукувань, коригування ОВД та проєктних рішень, а також тривалі процедури погодження з KfW; попередню кваліфікацію оголошено лише 12.11.2025, тому договір у 2025 році не укладено. 

	4.3. Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних. 

	Показник досягнуто на 100%, оскільки у квітні 2025 року поставлено весь контрактний обсяг обладнання - 2021 од., договір виконано в повному обсязі; відхилення від плану відсутнє. 

	Показники якості досягнуто лише за компонентом придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних, та не досягнуто по компоненту ОСК Магала, що обумовило зниження загального рівня виконання програми у 2025 році. 

	У 2025 році результативні показники бюджетної програми виконані частково: при плані спеціального фонду 312 260,2 тис. грн касові видатки становили 107 366,7 тис. грн (34,4% плану). У звітному році виконано захід із придбання вузлів комерційного обліку (2021 од., 100%), тоді як заходи з реконструкції очисних споруд у с. Магала та пов’язаного технологічного обладнання не реалізовано у 2025 році та перенесено на наступні періоди через зміну вимог ГДК, потребу коригування ОВД/проєктних рішень та тривалі процедури погодження і закупівель з KfW. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетна програма 3101580 «Посилення місцевого самоврядування в Україні» реалізується на підставі Грантової та Проєктної угоди «Посилення місцевого самоврядування в Україні» BMZ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року, між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства розвитку громад та територій України, KfW, Франкфурт-на-Майні та комунальним підприємством «Чернівціводоканал», якою передбачено надання грантового фінансування у сумі 16 400 тис. євро.  





	Відповідно до угоди реалізується публічний інвестиційний проект «Посилення місцевого самоврядування в Україні», з наступними заходами:  

	• «Реконструкція очисник споруд каналізації в с. Магала» 

	• «Придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних». 

	У 2025 році здійснено першу вибірку коштів за проектом (код доходу 42021100 Грант KfW для проекту "Посилення місцевого самоврядування в Україні") у сумі 2 303,0 тис. євро, що становить 14% від загальної суми гранту та підтверджує фактичний початок фінансування і проведення фінансових операцій у межах проєкту. Розписом державного бюджету на 2025 рік передбачено бюджетні призначення за спеціальним фондом у сумі 312 260,2 тис. грн, касові видатки становили 107 366,7 тис. грн, що складає 34,4% річного обсягу видатків. Фінансування здійснюється відповідно до умов угоди, зокрема із застосуванням процедури прямих виплат підрядникам, у зв’язку з чим обсяги надходжень спеціального фонду та касові видатки залежать від фактично підтверджених витрат (акти/рахунки) і проходження процедур погодження у межах KfW, а базовою валютою розрахунків є євро, відповідно - показники звіту в національній валюті формуються шляхом перерахунку за офіційним курсом НБУ на дати здійснення операцій. 

	Фінансування інших напрямів проєкту у 2025 році не здійснювалося у зв’язку зі зміною регуляторних вимог щодо гранично допустимих концентрацій (ГДК) відповідно до дозволу на спецводокористування, що зумовило необхідність додаткових вишукувань, коригування проєктних рішень та матеріалів ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проєкту з KfW. Відповідні закупівельні процедури після погодження KfW були оголошені у листопаді 2025 року, а укладення договору та виконання робіт переноситься на 2026 рік. 

	Разом з тим, один із компонентів програми виконано результативно: поставку вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних здійснено у повному обсязі - 2021 од. (100%), що створює передумови для підвищення якості обліку, прозорості розрахунків та ефективності управління системою. 

	Враховуючи вище зазначене - у 2025 році бюджетна програма виконувалась частково. Планові обсяги фінансування за спеціальним фондом реалізовано не в повному обсязі: касові видатки становили 107 366,7 тис. грн при плані 312 260,2 тис. грн, унаслідок чого виконання частини заходів та досягнення окремих результативних показників перенесено на наступні бюджетні періоди. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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