	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101600
	
	0620
	
	Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкціята розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Підвищенні якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами у сфері водопостачання та водовідведення 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	2 367 837,3
	2 367 837,3
	0,0
	1 110 827,0
	1 110 827,0
	0,0
	-1 257 010,3
	-1 257 010,3

	1
	Виконання заходів з поліпшення водопостачання,водовідведення, очистки стічних вод та розширенняводопровідної мережі в районах, які потерпають відзабруднення колодязів у рамках проекту "Розвитоксистеми водопостачання та водовідведення в містіМиколаїв"
	0,0
	405 364,8
	405 364,8
	0,0
	46 585,2
	46 585,2
	0,0
	-358 779,6
	-358 779,6

	 У зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України було розірвано контракт із підрядником-іноземною компанією через неможливість виконання останнім своїхконтрактних зобов'язань. За результатами проведеного міжнародного тендера укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншимпідрядником, якому було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Новий підрядник почав розробку проєктно-кошторисної документації та проводив необхідні дослідженняспоруд. Завершення процесу проєктування планується у першому півріччі 2026 року.

	

	2
	Виконання заходів з  поліпшення водопостачання,водовідведення та поводження з твердимипобутовими відходами у рамках проекту "Розвитокміської інфраструктури - 2"
	0,0
	1 372 118,6
	1 372 118,6
	0,0
	879 644,8
	879 644,8
	0,0
	-492 473,8
	-492 473,8

	Обсяг залучених у 2025 році коштів кредиту за Проектом виконано на 64,1%.  Виконано значну кількість запланованих заходів. Фактичний  показник менший від планового на492 473,8 тис. грн., внаслідок введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022 зі змінами) призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту,  а також через незавершену реструктуризацію проекту від  січня 2022 р. та від грудня2025 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючихконтрактів. У зв'язку з завершенням реалізації проекту  30.06.2025 не усі заплановані роботи було завершено у строк доступності коштів, тому деякі договори було оптимізованоі залишки робіт будуть виконані за інші ніж кредитні кошти.

	Завдяки проведення активної завершальної фази  реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіківздіснення робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетноїпрограми за рахунок невикористання коштів за іншими проектами програми.

	

	3
	Виконання заходів з  реконструкції та розвиткусистеми комунального водного господарства  м.Чернівці в рамках проекту "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці, стадія 1"
	0,0
	278 871,7
	278 871,7
	0,0
	26 711,3
	26 711,3
	0,0
	-252 160,4
	-252 160,4

	Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов’язано з затримками у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт узв’язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв’язку з затримками звищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред’явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійсненняоплати.





	

	4
	Виконання заходів з метою реконструкції та розвиткусистеми комунального водного господарства м.Чернівці в рамках проекту "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці, стадія 2"
	0,0
	311 482,2
	311 482,2
	0,0
	157 885,7
	157 885,7
	0,0
	-153 596,5
	-153 596,5

	Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов’язано з затримками у виконанні інженерних вишукувань, проєктних та будівельних робіт узв’язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв’язку з затримками звищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред’явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійсненняоплати.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених кредитних коштіввід міжнародних фінансових організацій навпровадження проектів, з них:
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	14 416 006,2
	14 464 444,3
	48 438,1

	2
	Обсяг залучених кредитних коштів відміжнародних фінансових установ за проектом"Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв"
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	755 244,0
	755 244,0
	0,0

	3
	Обсяг залучених кредитних коштів відміжнародних фінансових установ за проектом"Розвиток міської інфраструктури - 2"
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	11 787 232,2
	11 787 232,2
	0,0

	4
	Обсяг залучених кредитних коштів відміжнародних фінансових установ за проектом"Проект муніципального водного господарствам. Чернівці, стадія 1"
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	826 200,0
	847 560,5
	21 360,5





	5
	Обсяг залучених кредитних коштів відміжнародних фінансових установ за проектом"Проект муніципального водного господарствам. Чернівці, стадія 2"
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	1 047 330,0
	1 074 407,6
	27 077,6

	6
	Кількість підприємств залучених до проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2"
	одиниць
	Угоди про субкредитування
	10,0
	10,0
	0,0

	7
	Контракти укладені  за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2", в т.ч. у поточномуроці:
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель запроектом
	10 217 439,0
	10 333 044,0
	115 605,0

	8
	Придбання спеціальної техніки та обладнання запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель запроектом
	83 871,2
	56 026,0
	-27 845,2

	9
	Консультаційні  послуги з технічного нагляду тасупроводження проекту за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель запроектом
	60 111,0
	40 154,1
	-19 956,9

	10
	Реконструкція та модернізація каналізаційнихочисних споруд за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель запроектом
	735 694,8
	491 635,5
	-244 059,3

	11
	Реконструкція водоочисних споруд за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель запроектом
	153 000,0
	102 204,0
	-50 796,0

	12
	Придбання та встановлення приладів обліку тадиспетчеризації SCADA за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель запроектом
	21 870,0
	14 609,2
	-7 260,8

	13
	Реконструкція та модернізація каналізаційнихмереж та мереж водопостачання за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель запроектом
	262 000,0
	175 016,0
	-86 984,0

	14
	Будівництво полігону твердих побутовихвiдходiв за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель запроектом
	55 661,6
	0,0
	-55 661,6

	15
	Реконструкція мереж з водопостачання запроектом
"Проект муніципального водного господарствам. Чернівці", стадія 1 (1 черга)
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	106 499,1
	15 380,6
	-91 118,5

	16
	Реконструкція поверхневих водозаборів таочисних споруд за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці", стадія 1 (3 черга)
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	114 812,1
	0,0
	-114 812,1

	17
	Переведення систем хлорування на гіпохлоритза проектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга)
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	57 560,6
	11 330,7
	-46 229,9





	18
	Реконструкція систем водопостачання у м.Чернівці за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2.Реконструкція магістрального водогону"Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	129 479,4
	146 768,4
	17 289,0

	19
	Реконструкція систем водопостачання у м.Чернівці за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2.Зонування міста за тиском"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	50 442,1
	11 117,2
	-39 324,9

	20
	Реконструкція систем водопостачання у м.Чернівці за проектом "Проект муніціпальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2.Заміна міських мереж"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	131 560,8
	0,0
	-131 560,8

	21
	Реконструкція та технічне переобладнанняочисних споруд каналізації за проектом"Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	405 364,8
	46 585,2
	-358 779,6

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	5. Відхилення/зміна грн-еквіваленту зумовлена коливанням валютного курсу; сума залучення в EUR не змінювалась. 

	7. Сума контрактів збільшилась внаслідок внесення змін до додаткових угод щодо коригування вартості та строків дії договорів. 

	8. Показник менший внаслідок фактичного коливання курсу валют, а також у зв'язку з оптимізацією обсягів контрактів відповідно до можливості виконання у строки впровадження проєкту до 30.06.2025. Деякі заплановані закупівлі не було виконання у зв'язку з неможливість їх проведення в строки та подальшого виконання договорів за Правилами закупівель МБРР, оскільки у рамках проєкту дозволено фінансувати тільки видатки понесені до 30.06.2025. 

	9. Фактичний показник менший оскільки оплати за виконання послуг здійснювалися за графіками платежів та сплачених суми внаслідок коливання курсів валют, інфляційних  процесів  та  пошкодження  вже  збудованих  в  рамках  проєкту об'єктів через ворожі обстріли. Мали місце скорочення послуг консультантів відповідно до фактично виконаних робіт.  

	10.Показник не виконано в повному обсязі через незначне відставання від графіку виконання робіт у зв'язку з  форс-мажорними обставинами, неможливість завершення  реструктуризації Проєкту від січня 2025 року в частині перерозподілу коштів Позики ФЧТ для КП "Житомирводоканал", а також через оптимізацію обсягів деяких договорів в Житомирі та Кропивницькому у зв'язку з завершенням виконання Проєкту 30.06.2025 та продовженням виконання робіт за інші позакредитні кошти комунальних підприємств. 

	11. Показник не виконано в повному обсязі через прийняття МБРР рішення стосовно відсутності необхідності повернення коштів авансового платежу за контрактом KHV-ICB-02 на основний рахунок Позики, внаслідок чого фінансування в достатньому обсязі не здійснювалось за рахунок бюджетних призначень, а КП "Харківводоканал" виконував розрахунки за рахунок власних коштів.  Мали місце і проблеми з просроченими банківськими гарантіями, що призвело до затримок платежів. 

	12. Показник не виконано через форс-мажорні обставини та коливання курсу валют. Здійснено майже всю поставку обладнання. Виконані роботи залежать від прогресу по інших контрактах. 

	13. Показник не виконано через форс-мажорні обставини  та коливання курсу валют, Показник не виконано в повному обсязі через незначне відставання від графіку виконання робіт у зв'язку з  форс-мажорними обставинами, а  також через неможливість завершення  реструктуризації Проєкту від січня 2025 року в частині перерозподілу коштів Позики ФЧТ для КП "Житомирводоканал", а також через оптимізацію обсягів деяких договорів  у зв'язку з завершенням виконання Проєкту 30.06.2025 та продовженням виконання робіт за інші позакредитні кошти комунальних підприємств. 

	14. Показник не виконано в повному обсязі через не завершену реструктуризацію проєкту від липня 2022 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких КП "МКПВ" , що призвело до дисбалансу коштів та відсутності необхідного фінансування для виконання робіт та пошуку іншого джерела фінансування. У січні 2025 у результаті чергової реструктуризації Проєкту, частину коштів ФЧТ було перерозподілено для інших потреб у рамках Проєкту, у зв'язку з чим розрахунки у рамках Проєкту у 2025 році не проводились. 





	15. За даним договором було встановлено 4600 метрів труб діаметром 800-1000 мм та влаштовано 61 палю глибиною від 16 до 22 метрів, діаметром 1000 мм – для надземної проклади труб у зоні зсувів. Прогрес робіт зазнав відхилення через значні атмосферні опади з липня 2025 року, що призвело до тимчасового призупинення робіт на зсувному схилі. Відхилення у фінансуванні пов'язані з узгодженням окремих змін до таблиць цін в частині адаптації опису видів робіт. Відповідна додаткова угода була погоджена KfW та підписана в листопаді 2025 року. Після підписання відповідного розпорядження про внесення змін Підрядник встиг подати тільки 1 акт виконаних, робіт, який було направлено до KfW в грудні 2025 року, проте не було оплачено в 2025 році, на суму 309,6 тис. Євро  

	16. В 2024 році було оголошено закупівлю за даними роботи у відповідності до Правил банку KfW, проте після проведеної оцінки з боку міжнародного Консультанта в березні 2025 року – дана закупівля була скасована через не відповідність, єдиного учасника, технічним вимогам та фінансову пропозицію, яка значно перевищувала очікуваний бюджет. Протягом 2025 року було підготовлено частку зміну обсягів робіт за даним контрактом та підготовлено нову тендерну документацію. 

	17. Протягом 2025 року на об’єкті було встановлено модульну сталеву будівлю та здійснюється підготовка до встановлення обладнання. Проте, враховуючи суттєві проблеми з якими стикається Підрядник, а саме: не можливість отримання статусу критичного підприємства та забезпечення бронювання своїх працівників; обмеженим кадровим ресурсом. Також, 05.12.2025 року було підписано акт виконаних робіт на 353 тис. Євро (з них до оплати = 196,2 тис. євро) 

	18. Дата початку робіт за договором – 10.01.2025 року. Даний Договір умовно розбити на 2 секції роботи – детальне проєктування та виконання робіт. Протягом 2025 року було проведено геологічні та топографічні вишукування, виконано телеінспекції та механічну очистку ділянок, які підлягають санації. Підрядником було підготовлено робочу документацію та розпочато безпосередні роботи, так станом на 31.12.2025 року замінено 5,6 км труб. Завдяки оптимізації логістики вдалось доставити та встановити більшу протяжність труб, ніж було заплановано, що викликало в свою чергу додаткові витрати в розмірі 17 289,0 тис. грн 

	19. Договір підписано 02.04.2025 р. 30.04.2025 р. Приведення в дію для початку робіт, згідно з договором. Сплачено авансовий платіж у сумі 230 645,12 євро. Підрядником підготовлено та подану проектну документацію стадії Р в серпні 2025 року, проте у зв’язку з несприятливими погодними умовами (проливні дощі з липня по листопад) роботи на 4 камерах з 12 було завершено тільки в кінці грудня, що не дало змоги підготувати відповідні акти виконаних робіт та відповідні рахунки.  В свою чергу технологічне обладнання для автоматичного регулювання тиску було придбано да доставлено в м. Чернівці, проте рахунки щодо доставленого обладнання Підрядником не виставлялись. 

	20. В 2025 році було повністю завершено проектні роботи та отримано всі необхідні висновки експертизи та погодження банку KfW, щодо технічної складової проектів. Імплементаційним Консультантом здійснено підготовку технічних вимог до тендерної документації, які погоджено з КП «Чернівціводоканал», але ще не погоджено з KfW. Додатково, досить тривалий час зайняло погодження частини щодо поводження з навколишнім середовищем відповідно до правил та процедур KfW. 

	21.  У зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України було розірвано контракт із підрядником-іноземною компанією через неможливість виконання останнім своїх контрактних зобов'язань. За результатами проведеного міжнародного тендера укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником, якому було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Новий підрядник почав розробку проєктно-кошторисної документації та проводив необхідні дослідження споруд. Завершення процесу проєктування планується у першому півріччі 2026 року.  

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість одиниць придбаної спеціальноїтехніки, обладнання за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	4,0
	4,0
	0,0

	2
	Кількість консультаційних послуг з технічногонагляду та супроводження проекту за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	6,0
	6,0
	0,0

	3
	Кількість реконструйованих та модернізованихканалізаційних очисних споруд за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	13,0
	13,0
	0,0

	4
	Кількість реконструйованих водоочиснихспоруд за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	3,0
	3,0
	0,0





	5
	Кількість придбаних та встановлених одиницьприладів обліку та диспетчеризації SCADA запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	3,0
	3,0
	0,0

	6
	Протяжнiсть реконструйованих тамодернізованих каналізаційних мереж та мережводопостачання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	кілометрів
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	29,6
	29,6
	0,0

	7
	Кількість збудованих полігонiв  твердихпобутових вiдходiв за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	4,0
	0,0
	-4,0

	8
	Протяжність реконструйованих мереж зводопостачання за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 1" (1 черга)
	кілометрів
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	5,8
	4,6
	-1,2

	9
	Кількість одиниць реконструйованихповерхневих водозаборів та очисних спорудводопостачання за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 1" (3 черга)
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	1,0
	0,0
	-1,0

	10
	Кількість переведення систем хлорування нагіпохлорит за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці,  стадія 1" (6 черга)
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	1,0
	0,4
	-0,6

	11
	Протяжність реконструйованих водогонів запроектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, Стадія 2.Реконструкція магістрального водогону"Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
	кілометрів
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	5,0
	5,6
	0,6

	12
	Кількість одиниць реконструйованих камеррегулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	12,0
	4,0
	-8,0

	13
	Протяжність реконструйованих міських мережза проектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці. Стадія 2. Замінаміських мереж"
	кілометрів
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	2,8
	0,0
	-2,8

	14
	Кількість реконструйованих та технічнопереобладнаних очисних споруд каналізації запроектом "Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв"
	одиниць
	Контракт,внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	1,0
	0,0
	-1,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	7. Показник не виконано  через не завершену реструктуризацію проєкту від липня 2022 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких КП "МКПВ" , що призвело до дисбалансу коштів та відсутності необхідного фінансування для виконання робіт та пошуку іншого джерела фінансування. У січні 2025 у результаті чергової реструктуризації Проєкту, частину коштів ФЧТ було перерозподілено для інших потреб у рамках Проекту, у зв'язку з чим розрахунки у рамках Проекту у 2025 році не проводились. 

	8. Систематичні проблеми з мобілізацією бурових установок та несприятливі погодні умови спричинили затримку у виконані критично важливих робіт щодо буріння паль та надземної прокладки трубопроводу у зоні зсувів. 

	9. У зв’язку з скасуванням закупівлі – роботи за даним заходом не виконувались. 

	10. Попри тривалий час та значну  чергу на замовлення модульних металоконструкцій, Підрядник був в змозі оптимізувати логістику доставки та встановити будівлю протягом літнього будівельного сезону, але через значні зливи та складнощі з робочою силою – темпи виконання робіт та їх закриття відповідними актами виконаних робіт знизились. 

	11. Завдяки оптимізації логістики та залучення іноземних робітників – вдалось доставити та встановити протягом весни-літа більшу протяжність труб, ніж було заплановано. 

	14. Показник буде виконано тільки після повного виконання контракту з боку підрядника та вводу об'єкта в експлуатацію. Завершення реконструкції умовами контракту передбачено у ІV кварталі 2027 року. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня вартість придбання однієї одиниціспеціальної техніки та обладнання за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	20 967,8
	14 006,5
	-6 961,3

	2
	Середня вартість однієї консультаційної послугиз технічного нагляду та супроводження проектуза проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	10 018,5
	6 692,4
	-3 326,1

	3
	Середня вартість реконструкції  та модернізаціїканалізаційної очисної споруди за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	56 591,9
	37 818,1
	-18 773,8

	4
	Середня вартість реконструкції однієїводоочисної споруди за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	51 000,0
	34 068,0
	-16 932,0

	5
	Середня вартість придбання та  встановленняодного приладу обліку та диспетчеризаціїSCADA за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	7 260,0
	4 869,7
	-2 390,3

	6
	Середня вартість реконструкції та модернізаціїодного кілометра каналізаційних мереж тамереж водопостачання за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	8 851,4
	5 912,7
	-2 938,7

	7
	Середня вартість будівництва полігону твердихпобутових вiдходiв за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	13 915,4
	0,0
	-13 915,4

	8
	Середня вартість реконструкції 1 кммагістральних мереж з водопостачання запроектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	18 361,9
	18 836,6
	474,7





	9
	Середня вартість реконструкції 1 кммагістральних мереж водопостачання запроектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці. Стадія 2.Реконструкція магістрального водогону"Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	25 895,9
	26 565,4
	669,5

	10
	Середня вартість реконструкції однієї камерирегулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	4 203,5
	4 312,2
	108,7

	11
	Середня вартість реконструкції 1 км міськихмереж з водопостачання та водовідведення запроектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці. Стадія 2. Замінаміських мереж"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	46 986,0
	48 200,8
	1 214,8

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Фактичний показник менший внаслідок коливання курсу валют, а також у зв'язку з оптимізацією обсягів контрактів відповідно до можливості виконання у строки впровадження Проекту до 30.06.2025. Деякі заплановані закупівлі не було виконання у зв'язку з неможливість їх проведення в строки та подальшого виконання договорів за Правилами закупівель МБРР, оскільки у рамках Проекту дозволено фінансувати тільки видатки понесені до 30.06.2025. 

	2. Фактичний показник менший, оскільки оплати за виконання послуг здійснювалися за графіками платежів та сплачені суми менші за заплановані внаслідок коливання курсів валют. Мали місце скорочення обсягів послуг консультантів відповідно до фактично виконаних робіт.  

	3. Фактичний показник менший, оскільки оплати за виконання послуг здійснювалися за графіками платежів та сплачені суми менші за заплановані внаслідок коливання курсів валют. 

	4. Фактичний показник менший, оскільки оплати за виконання послуг здійснювалися за графіками платежів та сплачені суми менші за заплановані внаслідок коливання курсів валют. 

	5. Фактичний показник менший, оскільки оплати за виконання послуг здійснювалися за графіками платежів та сплачені суми менші за заплановані внаслідок коливання курсів валют. 

	6. Фактичний показник менший, оскільки оплати за виконання послуг здійснювалися за графіками платежів та сплачені суми менші за заплановані внаслідок коливання курсів валют. 

	7. Показник не виконано  через не завершену реструктуризацію проекту від липня 2022 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких КП "МКПВ" , що призвело до дисбалансу коштів та відсутності необхідного фінансування для виконання робіт та пошуку іншого джерела фінансування. У січні 2025 у результаті чергової реструктуризації Проекту частину коштів ФЧТ було перерозподілено для інших потреб у рамках Проекту, у зв'язку з чим розрахунки у рамках Проекту у 2025 році не проводились. 

	11. відхилення/зміна грн-еквіваленту зумовлена коливанням валютного курсу; для розрахунко фактичного показника – використано курс НБУ станом 31.12.2025 року – 49,8565. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитнихкоштів міжнародних фінансових установ
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	68,9
	45,3
	-23,6

	2
	Рівень виконання  проекту з поліпшенняводопостачання, водовідведення та поводженняз твердими побутовими відходами у рамкахпроекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП
	99,6
	95,8
	-3,8





	3
	Рівень виконання проекту з  реконструкції тарозвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту"Проект муніципального водного господарствам. Чернівці, стадія 1"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	57,0
	26,0
	-31,0

	4
	Рівень виконання проекту з  реконструкції тарозвитку системи комунального водногогосподарства у рамках реалізації проекту"Проект муніципального водного господарствам. Чернівці, стадія 2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	30,0
	16,0
	-14,0

	5
	Рівень виконання проекту з поліпшенняводопостачання, водовідведення, очисткистічних вод та розширення водопровідноїмережі в районах, які потерпають відзабруднення колодязів у рамках проекту"Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	89,1
	42,3
	-46,8

	6
	Рівень  придбання спеціальної техніки таобладнання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП
	100,0
	100,0
	0,0

	7
	Рівень виконання робіт з технічного нагляду тасупроводження проекту за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП
	100,0
	100,0
	0,0

	8
	Рівень виконання робіт з реконструкції тамодернізації каналізаційних очисних споруд запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП
	100,0
	100,0
	0,0

	9
	Рівень виконання робіт з реконструкціїводоочисних споруд за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП
	100,0
	95,4
	-4,6

	10
	Рівень виконання робіт із придбання тавстановлення приладів обліку тадиспетчеризації SCADA за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП
	100,0
	100,0
	0,0

	11
	Рівень виконання робіт з реконструкції тамодернізації каналізаційних мереж та мережводопостачання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП
	100,0
	100,0
	0,0

	12
	Рівень виконання контрактів з будівництваполігону твердих побутових вiдходiв запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП
	96,5
	91,4
	-5,1





	13
	Рівень виконання робіт  з реконструкції татехнічного переобладнання очисних спорудканалізації  за проектом "Розвиток системиводопостачання та водовідведення в містіМиколаїв"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	83,2
	10,1
	-73,1

	14
	Рівень виконання робіт із реконструкціїмагістральних мереж з водопостачання запроектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці,  стадія 1" (1 черга)
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	90,0
	59,0
	-31,0

	15
	Рівень виконання робіт з реконструкціїповерхневого водозабору та очисних спорудводопостачання за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 1" (3 черга)
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	26,0
	0,0
	-26,0

	16
	Рівень виконання робіт з переведення системхлорування на гіпохлорит за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 1" (6 черга)
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	90,0
	45,0
	-45,0

	17
	Рівень виконання робіт з реконструкціїмагістральних мереж водопостачання запроектом "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці. Стадія 2.Реконструкція магістрального водогону"Дністер-Чернівці" - 5 ділянок
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	39,0
	47,0
	8,0

	18
	Рівень виконння робіт з реконструкції камеррегулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м.Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік РГУП
	90,0
	20,0
	-70,0

	19
	Рівень виконання робіт з реконструкції системводопостачання у м. Чернівці за проектом"Проект муніціпального водного господарствам. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік підприємств учасниківпроекту
	20,0
	0,0
	-20,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	2. Виконано більшість запланованих заходів. Фактичний  показник менший за запланований внаслідок введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022 зі змінами) призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту,  а також через незавершену реструктуризацію проекту від липня 2022 р. та від січня 2025 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ для закриття діючих контрактів. У зв'язку з завершенням реалізації Проекту 30.06.2025 деякі закупівлі не було проведено у зв'язку з браком часу на закупівельний процес за правилами МБРР та виконання договорів, крім того у рамках Проекту оплачено тільки роботи та послуги завершені до 30.06.2025. Всі невикористані кошти зі спеціальних рахунків повернуті на рахунок Позики та не будуть обліковуватись борговими зобов'язаннями України. 

	5. У зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України було розірвано контракт із підрядником-іноземною компанією через неможливість виконання останнім своїх контрактних зобов'язань. За результатами проведеного міжнародного тендера укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником, якому було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Новий підрядник почав розробку проєктно-кошторисної документації та проводив необхідні дослідження споруд. Завершення процесу проєктування планується у першому півріччі 2026 року.  





	9. Рівень виконання  менший за запланований, оскільки реалізацію Проекту завершено 30.06.2025 і оплачено тільки роботи та послуги завершені до 30.06.2025, ,а також через прийняття МБРР рішення стосовно відсутності необхідності повернення коштів авансового платежу за контрактом KHV-ICB-02 на основний рахунок Позики, внаслідок чого фінансування в достатньому обсязі не здійснювалось за рахунок бюджетних призначень, а КП "Харківводоканал" виконував розрахунки за рахунок власних коштів. Мали місце і проблеми з протермінованими банківськими гарантіями, що призвело до затримок платежів. 

	12. Рівень виконання  менший за запланований, оскільки проект було подовжено до 30.06.2025р.  Контракт KHW-SWM-ICB-01 розірвано, та укладено новий з метою завершення робіт та відновлення пошкоджених об'єктів місцевим підрядником. 

	13. У зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України було розірвано контракт із підрядником-іноземною компанією через неможливість виконання останнім своїх контрактних зобов'язань. За результатами проведеного міжнародного тендера укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником, якому було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Новий підрядник почав розробку проєктно-кошторисної документації та проводив необхідні дослідження споруд. Завершення процесу проєктування планується у першому півріччі 2026 року.  

	19. Відхилення запланованих та фактичних обсягів реалізації проектів пов’язано з декількома чинниками, серед яких – затримки у виконанні проєктних та будівельних робіт у зв’язку з відтоком кваліфікованих кадрів та не можливістю отримання бронювання від мобілізації персоналу підрядників та їхніх субпідрядників. Також у зв’язку з затримками з вищезазначених питань, за діючими контрактами, у відповідності до умов Договорів не були пред’явлені акти виконаних робіт і як наслідок відсутність можливості здійснення оплати. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Проєкт «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв». 

	Головними причинами відхилення між запланованими та фактичними результатами є неможливість виконання підрядником-іноземною компанією контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України, контракт з підрядником розірвано, проведено новий міжнародний тендер та укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з новим підрядником, якому було сплачено аванс. Новий підрядник почав розробку проєктно-кошторисної документації та проводив необхідні дослідження споруд. Завершення процесу проєктування планується у першому півріччі 2026 року. Крім того, деякі заплановані показники будуть виконані лише після повного виконання підрядником зобов'язань, здійснення всіх остаточних розрахунків за контрактами та вводу об'єктів в експлуатацію. 

	Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2". 

	Для досягнення цілей Проекту у звітному періоді заплановано 1 372 118,6 тис. грн. oбсяг залучених у 2025 році коштів кредиту за Проектом виконано на 64,1%.  Виконано більшість запланованих заходів. Фактичний  показник менший від планового на 492 473,8 тис.грн.  

	Загальна вибірка за Проектом станом на 01.01.2026 – 315,01  млн. дол. США 

	 Основними причинами відхилення між затвердженим та фактично показниками  є:  введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022 зі змінами) призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту,  продовження, скорочення деяких контрактів, а також через незавершену реструктуризацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів, незначне відставання від графіку виконання робіт, наявність судових справ,  наявності заборгованості по сплаті тіла і відсотків кредиту тощо. 

	Проекти «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1» та «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2». 

	Виконання результативних показників проєктів відстає від планових значень через проблеми з залученням людського ресурсу, фактичною не можливістю забезпечення бронювання ключового персоналу з боку субпідрядників, та тривалими процедурами міжнародних закупівель і погодженнями кожного етапу з KfW. Основними напрямами покращення є удосконалення процедур бронювання персоналу, зокрема працівників залучених підрядників. Також, важливим аспектом успішної реалізації Проектів є прискорення тендерних процедур, про шо проведено ряд перемовин з KfW, в тому числі за участи Мінрозвитку. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	

	Проєкт «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв». 





	Проєкт реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») від 20.06.2012 № 4987-VІ, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 19.12.2019 року № 416-IX. 

	Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро. Перший транш кредиту у сумі 5,0 млн. євро надано 29.12.2014 р, другий транш кредитних коштів у сумі  2,7 млн. євро отримано 22.12.2021 р. третій транш кредитних коштів у сумі 7,84 млн. євро було отримано 11.10.2024 р.  

	На реалізацію проєкту за рахунок кредитних коштів ЄІБ за період 2015 р. – 2025 р. витрачено 214 982 442,22 грн. (що становить 6 499 108,80 євро). На реалізацію бюджетної програми в 2025 р. впливав фактор того, що через неможливість виконання підрядником- іноземною компанією, контрактних зобов'язань  через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора, було розірвано контракт з зазначеним підрядником, проведено новий міжнародний тендер та укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником. Новому підряднику було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Підрядник здійснював проєктування реконструкції очисних споруд каналізації. На кінець року проєктування реконструкції очисних споруд каналізації ще не було завершено. Акти постачання обладнання або наданих послуг підрядником не надавались. Реконструкція очисних споруд каналізації буде здійснюватися у 2026 та 2027 роках. 

	Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2"  

	2. Угоди про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (300,00 млн. дол.) та з Фондом чистих технологій (50 млн. дол.) підписані 26.05.2014 та набули чинності 21.11.2014. - 8 червня 2018 року Світовим банком було скасовано частину позики МБРР № 8391-UA на 7.893.000 дол. США. 31 липня 2020 року Світовим банком було скасовано частину позики МБРР № 8391-UA на 15.010.921,90 дол. США та частину позики ФЧТ № TF017112 на 528.334,73 дол. США. 09 серпня 2022 року Світовим банком було проведено реструктуризацію проєкту та запроваджено компонент «Реагування на надзвичайні ситуації». 

	Проект складається із декількох субпроектів у сфері водопостачання, водовідведення та пілотного проекту з поводження з твердими побутовими відходами на 11 комунальних підприємствах 10 міст: Києва, Харкова, Кіровограда, Житомира, Краматорська, Коломиї, Тернополя,  Вінниці, Черкас, та Нововолинська. 

	В рамках проведення місії Світового банку 20 листопада – 7 грудня 2017 р. було ініційовано скасування виділених коштів для КВП «Краматорський водоканал» до фактично витраченої суми станом на грудень 2017 року. В рамках місії Світового банку в серпні 2018 підприємство «Чугуїввода» повідомило про виниклі проблеми щодо укладення субкредитної угоди. Міськрада не змогла дійти консенсусу щодо участі підприємства у проекті. 02.10.2018 було отримано лист від КП «Чугуїввода» щодо відмови від подальшої участі в проекті. 06.11.2018 лист було направлено в Мінфін.  

	Вибірка коштів станом на 01.01.2026 в рамках інвестиційного компонену - 250,9  млн.дол. США.  

	Реконструкція споруд водопостачання здійснена у 3 містах (Кропивницький, Тернопіль, Житомир); Реконструкція споруд очистки стічних вод здійснена у 4 містах (Кропивницький, Черкаси, Харків, Житомир); Переоснащення автоматизованої системи управління технологічними; процесами (АСУТП) з використанням SСADA здійснена в 3 містах (Кропивницький, Черкаси, Тернопіль); Насосні станції водопроводу переоснащено у 3 містах (Київ, Кропивницький, Житомир); Насосні станції каналізації переоснащено у 3 містах (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ); Замінено понад 103 км водопровідних мереж та близько замінено 22 км каналізаційних мереж (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ, Коломия, Житомир, Вінниця, Черкаси);  

	У деяких містах труби та споруди, які складають міські водопровідні системи, старше 50 років, пошкоджені та крихкі аж до зламу. Це сприяло втраті до 50 відсотків води. Заміна негерметичних труб призвела не тільки до позитивного інфраструктурного ефекту (зупинка забруднення води в процесі її транспортування та руйнування доріг та будівельних баз), але також пропорційно зменшила витрати електроенергії на отримання та водопостачання 1м3 води.  Ключові показники ефективності: 

	У результаті реалізації "Розвиток міської інфраструкутри-2"  досягнуто суттєвого підвищення енергоефективності у сфері водопостачання та водовідведення порівняно з початком проєкту. Зниження питомого споживання електроенергії на виробництво 1 м? води та очистку 1 м? стічних вод у середньому перевищило 30%. Зокрема, питоме споживання електроенергії у сфері водопостачання зменшилось з 0,60 до 0,387 кВт·год/м?, а у сфері водовідведення - з 0,90 до 0,56 кВт·год/м?. Фактична економія електроенергії, досягнута в межах реалізації проєкту, становить 183,79 ГВт·год на рік станом на другу половину 2025 року. 

	Крім того, реалізація заходів з реконструкції та модернізації мереж водопостачання сприяла суттєвому скороченню втрат води, що, у свою чергу, призвело до додаткового зниження споживання електроенергії на транспортування та очистку води. 

	Зазначені показники є проміжними, з урахуванням того, що не всі об’єкти введені в повну експлуатацію; подальше покращення показників очікується після завершення пусконалагоджувальних робіт та введення в дію всіх запланованих об’єктів. 

	Проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1» станом на 31.12.2025 використано 4 445 842,19 євро без ПДВ 

	Черга 1: Заміна аварійних ділянок магістральних водогонів– 5,86км 





	Поточний стан:  

	За даним договором було встановлено 4600 метрів труб діаметром 800-1000 мм та влаштовано 61 палю глибиною від 16 до 22 метрів, діаметром 1000 мм – для надземної проклади труб у зоні зсувів. Підрядник готовий розпочати встановлення повітряної ділянки трубопроводу на зсувному схилі, як тільки погода стабілізується і кількість опадів зменшиться.  

	Черга 3: Реконструкція поверхневого водозабору «Митків» та станції водоочищення «Вікно» 

	Поточний стан:  

	Розроблено тендерну документацію у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку отримано 23.04.2024 р. погодження банку KfW. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено 29.04.2024 р. на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП «Чернівціводоканал». 09.07.2024 р. відбулося відкриття тендерних пропозицій. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW. 15.10.2024 р. отримано погодження від банку KfW Звіту про оцінку кваліфікації. 18.10.2024 р. відбулася друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій. Імплементаційний консультант здійснив запити на роз’яснення питань. Звіт щодо оцінки було погоджено KfW  21.02.2025 року та скасовано після відповідної публікації на веб сайті GTAI.de. Скасування закупівлі було здійснено у зв’язку з невідповідністю технічної пропозиції вимогам закупівлі та значному перевищенню цінової пропозиції у відповідності до очікуваної вартості. Наразі, Імплементаційний консультант спільно з КП «Чернівціводоканал» переглянули та узгодили відомості обсягів робіт (BoQ), на завершальному етапі оновлення тендерної документації, з метою визначення потенційних учасників тендеру Імплементаційний консультант проводить маркетинговий аналіз. Оголошення нової тендерної закупівлі очікується у лютому 2026. 

	Черга 6: Переобладнання системи знезараження з використанням гіпохлориту натрію (виробництво на місці) 

	Поточний стан:  

	18.12.2024 р. надано Заявку на вибірку коштів для сплати проміжного платежу в сумі 250 000,00 євро, без ПДВ, яка була сплачена 20.03.2025 року. 

	Розпочато поставку сталевої конструкції в червні 2025 року. Протягом звітного періоду було встановлено модульну будівлю на площадці. На даний час виконуються роботи по влаштуванню внутрішньо площадкових мереж. 

	Проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2» станом на 31.12.2025 використано 3 435 227,27 євро без ПДВ. 

	Заходи в рамках другої стадії Проекту:  

	• Продовження реконструкції магістральних водогонів; 

	• Реконструкція подальших зон мереж системи водопостачання та заміна мереж  водопостачання та водовідведення (разом з абонентськими підключеннями); 

	• Реконструкція системи регулювання тиску. 

	I. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «Дністер - Чернівці» ~7 км» 

	Поточний стан:  

	Дата початку робіт за договором – 10.01.2025 року. Даний Договір умовно розбити на 2 секції роботи – детальне проектування та виконання робіт. 

	Протягом 2025 року було проведено геологічні та топографічні вишукування, виконано телеінспекції та механічну очистку ділянок, які підлягають санації.  

	Підрядником було підготовлено робочу документацію та розпочато безпосередні роботи, так станом на 31.12.2025 року замінено 5,6 км труб. 

	II. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, великих діаметрів >400мм. Протяжністю >7,5 км 

	Поточний стан:  

	Проведено додаткові вишукування на вулицях, де планується здійснити заміну водопровідних та каналізаційних мереж. КП «Чернівціводоканал» видано технічні умови та оновлено завдання на проектування у відповідності до окремих, узгоджених вулиць. Технічною службою погоджено трасування заміни мереж.  

	1 ділянка - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 

	2 ділянка - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 

	3 ділянка - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 

	4 ділянка - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 

	5 ділянка – 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 

	6 ділянка – 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи. 

	Розпочато розробку тендерної документації та технічних вимог до матеріалів на виконання робіт – оголошення закупівлі очікується в квітні 2026 року. 





	III.  Встановлення обладнання для системи регулювання тиску 

	Поточний стан:  

	Договір підписано 02.04.2025 р. 11.04.2025 р. проведено Kick-off зустріч. Подано банківські гарантії та рахунку для здійснення авансового платежу. Сплачено авансовий платіж  23.06.2025 р. у сумі 230 645,12 євро. Підрядником підготовлено та подану проєктну документацію стадії Р в серпні 2025 року, наразі тривають роботи по влаштуванню камер регулювання тиску – вже завершено роботи з влаштування  4х камер регулювання. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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