	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101610
	
	0490
	
	Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній, депо) 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Реалізація підпроєктів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	3 865 551,7
	3 865 551,7
	0,0
	1 464 892,9
	1 464 892,9
	0,0
	-2 400 658,8
	-2 400 658,8

	1
	Впровадження заходів проєкту "Міський громадськийтранспорт України"
	0,0
	2 084 784,5
	2 084 784,5
	0,0
	747 550,3
	747 550,3
	0,0
	-1 337 234,2
	-1 337 234,2

	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2025 рік виникли, у зв’язку з воєнними діями здійснення вибірки коштівпозики потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод. У результаті чергові транші за проектами«Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Міський громадський транспорт України ІІ» були отримані лише 15.10.2025 та 16.12.2025 відповідно. Це, усвою чергу, призвело до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставки рухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати.

	

	2
	Впровадження заходів проєкту "Міський громадськийтранспорт України ІІ"
	0,0
	1 780 767,2
	1 780 767,2
	0,0
	717 342,6
	717 342,6
	0,0
	-1 063 424,6
	-1 063 424,6

	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2025 рік виникли, у зв’язку з воєнними діями здійснення вибірки коштівпозики потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод. У результаті чергові транші за проектами«Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Міський громадський транспорт України ІІ» були отримані лише 15.10.2025 та 16.12.2025 відповідно. Це, усвою чергу, призвело до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставки рухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Загальний обсяг залучених кредитних коштів запроєктом "Міський громадський транспортУкраїни"
	тис.гривень
	Фінансова угода (Проект"Міський громадськийтранспорт України")  міжУкраїною та Європейськимінвестиційним банком,ратифікована ЗакономУкраїни від 12.04.2017 №2009-VIII
	9 720 000,0
	3 583 854,5
	-6 136 145,5

	2
	Загальний обсяг залучених кредитних коштів запроєктом "Міський громадський транспортУкраїни II"
	тис.гривень
	Фінансова угода міжУкраїною та Європейськимінвестиційним банком"Міський громадськийтранспорт України II",ратифікована ЗакономУкраїни від 17.02.2022 №2066-IX
	9 720 000,0
	717 342,6
	-9 002 657,4

	3
	Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1 424,0
	0,0
	-1 424,0

	4
	Оновлення парку електробусів м. Харків (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	52 434,5
	0,0
	-52 434,5

	5
	Оновлення парку тролейбусів м. Суми (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5 467,5
	28,2
	-5 439,3

	6
	Оновлення парку трамваїв м. Львів (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2 585,5
	2 857,4
	271,9

	7
	Оновлення парку автобусів м. Тернопіль (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	53 460,0
	0,0
	-53 460,0

	8
	Оновлення парку автобусів м. Київ (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	408 274,0
	119 628,4
	-288 645,6

	9
	Оновлення парку автобусів м. Миколаїв (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	156 603,8
	68 031,9
	-88 571,9

	10
	Оновлення парку автобусів м. Львів (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	309 096,0
	208 487,8
	-100 608,2

	11
	Оновлення парку трамваїв м. Одеса (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	303 672,2
	284 855,4
	-18 816,8

	12
	Оновлення парку електробусів м. Запоріжжя(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	170 066,0
	0,0
	-170 066,0

	13
	Оновлення парку тролейбусів м. Запоріжжя(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	63 617,4
	14 814,7
	-48 802,7





	14
	Оновлення парку вагонів метрополітену м.Харків (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	218 700,0
	0,0
	-218 700,0

	15
	Будівництво депо м. Львів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	59 535,0
	0,0
	-59 535,0

	16
	Реконструкція тролейбусної лінії м. Львів(проєкт"Міський громадський транспортУкраїни")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	136 721,6
	0,0
	-136 721,6

	17
	Капітальний ремонт кабельних ліній 600В м.Львів (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	25 515,0
	0,0
	-25 515,0

	18
	Оновлення парку тролейбусів м. Івано-Франківськ (проєкт"Міський громадськийтранспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	86 022,0
	48 846,5
	-37 175,5

	19
	Оновлення кабін фунікулеру м. Київ (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	31 590,0
	0,0
	-31 590,0

	20
	Оновлення парку тролейбусів м. Чернівці(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	328 832,5
	0,0
	-328 832,5

	21
	Оновлення парку тролейбусів м. Кременчук(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	184 680,0
	163 842,7
	-20 837,3

	22
	Оновлення парку тролейбусів м. Тернопіль(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	147 015,0
	92 295,0
	-54 720,0

	23
	Оновлення парку електробусів м.  Одеса (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	221 130,0
	0,0
	-221 130,0

	24
	Оновлення парку трамваїв м. Кам'янське (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	243 243,0
	246 220,2
	2 977,2

	25
	Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	107 673,3
	0,0
	-107 673,3

	26
	Оновлення парку електробусів м. Ужгород(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	111 828,6
	66 352,7
	-45 475,9

	27
	Оновлення парку електробусів м. Харків (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	72 900,0
	0,0
	-72 900,0

	28
	Оновлення парку тролейбусів м. Дніпро (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	85 050,0
	0,0
	-85 050,0





	29
	Оновлення парку трамваїв м. Дніпро (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	153 090,0
	148 632,0
	-4 458,0

	30
	Оновлення парку вагонів метрополітену м.Дніпро (проєкт "Міський громадськийтранспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	125 324,8
	0,0
	-125 324,8

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1-2. Відхилення загальних обсягів залучених кредитних коштів за проєктами "Міський громадський транспорт України" та «Міський громадський транспорт України ІІ» від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2025 рік виникли, у зв’язку з воєнними діями здійснення вибірки коштів позики потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод. У результаті чергові транші за проектами «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Міський громадський транспорт України ІІ» були отримані лише 15.10.2025 та 16.12.2025 відповідно. Це, у свою чергу, призвело до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставки рухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати. Крім того, має вплив на результативні порказники  коливання курсу валют (курсова різниця) протягом терміну впровадження Проєктів. 

	3. Кінцевим бенефіціаром м. Луцьк не подано документи на оплату залишку 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси). 

	4. У зв’язку з визнанням ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» банкрутом та відкриттям ліквідаційної процедури виконання контракту із закупівлі тролейбусів для м. Харкова стало неможливим. З огляду на зазначене,  містом опрацьовувалося питання зміни предмета закупівлі з тролейбусів на електробуси та здійснювалася підготовка до проведення відповідних процедур закупівель. 

	5. Кінцевим бенефіціаром м. Суми відповідно до умов контракту від 23.06.2020 № 2019/S 248-611309 завершено оплати, зокрема сплачено залишок 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси).. 

	6. Кінцевим бенефіціаром м. Львів відповідно до умов контракту від 02.09.2020 № 328426/1 оплати завершено, сплачено залишок запчастин до поставлених трамваїв.  

	7. У м. Тернопіль процедури закупівель не були завершені: відбулося чергове скасування тендеру. Місто прийняло рішення змінити предмет закупівлі з автобусів на тролейбуси, у зв’язку з чим проводилася підготовча робота до нової закупівлі. 

	8. Здійснено оплату поставки 60%  20 од. рухомого складу відповідно до умов контракту від 12.02.2024 № 2021/S 058-145418.  

	9. М. Миколаїв здійснено оплату 10% авансових платежів та 25% платежів готовності до виробництва відповідно до умов контракту від 23.04.2024 № 2023/S 068-204911, містом проводилась робота щодо оформлення документів з метою здійснення оплат за поставлений рухомий склад.  

	10. М. Львів підписано контракт 09.09.2025 № 2015-0503-39, здійснено оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва. 

	11. М. Одеса здійснено оплату 25% та 60% за поставку 5-и трамваї разом з запчастинами та обладнанням відповідно до умов контракту від 16.12.2022 № OTP-02r. 

	12. М. Запоріжжя протягом 2025 року проводились процедури закупівель, контракт на поставку електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	13. М. Запоріжжя підписано контракт 25.06.2025 № 2023/S 149-474420 на поставку тролейбусів, здійснено оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва. 

	14. М. Харків протягом 2025 року проводились закупівлі, контракт на поставку вагонів метрополітену не підписано, оплати не проводились. 

	15. м. Львів (будівництво автобусного депо) – контракт підписано 05.12.2025 (роботи), 23.12.2025 (послуги інженера), оплати не проводились. 

	16. Підписання  контракту знаходиться на фінальній стадії, оплати не проводились. 

	17. Підписання  контракту знаходиться на фінальній стадії, оплати не проводились. 

	18. М. Івано-Франківськ здійснено оплату 10% авансового платежу на 25% платежу готовності до виробництва за поставку тролейбусів відповідно до умов контракту від 12.08.2024 № 2023/S 074-221143.  

	19. м. Київ протягом 2025 року проводилась підготовка до процедур закупівель, контракт на оновлення кабін фунікулеру не підписано, оплати не проводились. 

	20. М. Чернівці протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів не підписано, оплати не проводились. 

	21. М. Кременчук здійснено оплату 10% авансового платежу, 25% платежу готовності до виробництва за товари та 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту від 28.04.2025 № OJ S 51/2024 148196-2024.  

	22. М. Тернопіль здійснено оплату 10% авансового платежу на 25% платежу готовності до виробництва за поставку тролейбусів відповідно до умов контракту від 18.12.2024 №2023/S 175-549680.  





	23. М. Одеса протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	24. М. Кам'янське підписано контракт від 02.06.2025 № 2024/S 001-000839, здійснено оплати 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва за товари.  

	25. М. Луцьк протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів не підписано, оплати не проводились. 

	26. М. Ужгород підписано контракт від 21.01.2025 № 2023/S 233 – 732917, здійснено оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва за поставку електробусів.  

	27. М. Харків протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	28. М. Дніпро протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів знаходиться на фінальній стадії підписання, оплати не проводились. 

	29. М. Дніпро підписано контракт від 05.02.2025 № OJ S 62/2024 -184543, здійснено оплату 10% авансових платежів на 25% платежів готовності до виробництва за поставку трамваїв.  

	30. М. Дніпро протягом 2025 року проводились закупівлі, однак враховуючи, що вони не були успішними, містом було прийнято рішення щодо зміни предмета закупівлі з вагонів метрополітену на трамваї.  

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	2
	Кількість придбаних електробусів м. Харків(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2,0
	0,0
	-2,0

	3
	Кількість придбаних тролейбусів м. Суми(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	4
	Кількість придбаних трамваїв м. Львів (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	5
	Кількість придбаних автобусів м. Тернопіль(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	7,0
	0,0
	-7,0

	6
	Кількість придбаних автобусів м. Київ (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	38,0
	20,0
	-18,0

	7
	Кількість придбаних автобусів м. Миколаїв(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	18,0
	0,0
	-18,0

	8
	Кількість придбаних автобусів м. Львів (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	25,0
	0,0
	-25,0

	9
	Кількість придбаних трамваїв м. Одеса (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	4,0
	5,0
	1,0

	10
	Кількість придбаних електробусів м. Запоріжжя(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10,0
	0,0
	-10,0

	11
	Кількість придбаних тролейбусів м. Запоріжжя(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,0
	0,0
	-6,0





	12
	Кількість придбаних вагонів метрополітену м.Харків (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3,0
	0,0
	-3,0

	13
	Кількість збудованих депо м. Львів (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	14
	Протяжність реконструйованої тролейбусноїлінії м. Львів (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,7
	0,0
	-6,7

	15
	Протяжність капітального ремонту кабельнихліній 600В м. Львів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,1
	0,0
	-1,1

	16
	Кількість придбаних тролейбусів м. Івано-Франківськ (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,0
	0,0
	-6,0

	17
	Кількість придбаних кабін фунікулеру м. Київ(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	18
	Кількість придбаних тролейбусів м. Чернівці(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	30,0
	0,0
	-30,0

	19
	Кількість придбаних тролейбусів м. Кременчук(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10,0
	3,0
	-7,0

	20
	Кількість придбаних тролейбусів м. Тернопіль(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	16,0
	0,0
	-16,0

	21
	Кількість придбаних електробусів м.  Одеса(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10,0
	0,0
	-10,0

	22
	Кількість придбаних трамваїв м. Кам'янське(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	кілометрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	7,0
	0,0
	-7,0

	23
	Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	кілометрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10,0
	0,0
	-10,0

	24
	Кількість придбаних електробусів м. Ужгород(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	кілометрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,0
	0,0
	-6,0

	25
	Кількість придбаних електробусів м. Харків(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	кілометрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3,0
	0,0
	-3,0





	26
	Кількість придбаних тролейбусів м. Дніпро(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ")
	кілометрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	7,0
	0,0
	-7,0

	27
	Кількість придбаних трамваїв м. Дніпро (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2,0
	0,0
	-2,0

	28
	Кількість придбаних вагонів метрополітену м.Дніпро (проєкт "Міський громадськийтранспорт України ІІ")
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2,0
	0,0
	-2,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Основною причиною відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми на 2025 рік є те, що у зв’язку з воєнними діями, здійснення вибірки коштів позики потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод. У результаті чергові транші за проектами «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Міський громадський транспорт України ІІ» були отримані лише 15.10.2025. Це, у свою чергу, призвело до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставки рухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати. 

	       Проєкт "Міський громадський транспорт України": 

	- м. Миколаїв (автобуси) – здійснено оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до мов контракту від 23.04.2024 № 2023/S 068-204911, поставки рухомого складу тривають, оплата за поставлений рухомий склад не здійснювалась; 

	- м. Суми (тролейбуси) – здійснено оплату залишку несплачених 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси) відповідно до умов контракту від 23.06.2020, № 2019/S 248-611309, поставки рухомого складу завершено;  

	- м. Одеса (трамваї) – здійснено оплату 60% та 25%  5-ти трамваїв разом з запасними частинами та обладнанням відповідно до умов контракту від 16.12.2022 № OTP-02r, поставки рухомого складу завершено; 

	- м. Київ (автобуси) – здійснено оплату 60% 20-ти поставлених автобусів відповідно до умов контракту від 12.02.2024 № 2021/8 058-145418, поставки рухомого складу тривають; 

	- м. Львів (трамваї) – здійснено оплату залишку запчастин до поставлених трамваїв відповідно до умов контракту від 02.09.2020 № 328426/1, контракт завершено; 

	- м. Івано-Франківськ (тролейбуси) – здійснено оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту від 12.08.2024 № 2023/S 074-221143, поставки рухомого складу будуть здійснюватися у 2026 році; 

	- м. Запоріжжя (тролейбуси) – здійснено оплату 10% авансових платежів відповідно до умов контракту від 25.06.2025 № 2023/S 149-474420, поставки рухомого складу будуть здійснюватися у 2026 році; 

	- м. Львів (автобуси) – здійснено оплату 10% авансових платежів та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту від 09.09.2025 № 2015-0503-39, поставки рухомого складу будуть здійснюватися у 2026 році;   

	- м. Львів (будівництво автобусного депо) - контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄІБ у кінці 2025 року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році.  

	- м. Львів (будівництво тролейбусної лінії і реконструкція кабельних ліній) -  контракти знаходяться на фінальній стадії підписання, виконання робіт передбачено у 2026 році; 

	- у м. Київ (фунікулер) - процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Харків (вагони метро) процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Запоріжжя (електробуси) процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Тернопіль прийнято рішення про зміну предмета закупівель з автобусів на тролейбуси, проводилась робота щодо підготовки до закупівель,  

	- м. Харків (електробуси) – проводилась робота щодо зміни  предмета закупівель на електробуси.  

	       Проект "Міський громадський транспорт України ІІ": 

	- м. Кременчук (тролейбуси) – здійснено оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту; 





	- м. Дніпро (трамваї) – здійснено оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу буде здійснено у 2026 році; 

	- м. Ужгород (електробуси) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу буде здійснено у 2026 році ; 

	- м. Кам’янське (трамваї) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу буде здійснено у 2026 році; 

	- м. Тернопіль (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу буде здійснено у 2026 році. 

	- м. Чернівці (тролейбуси) - процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	-  м. Луцьк (тролейбуси) - процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- Одеса (електробуси) - процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Дніпро (тролейбуси) – завершується робота щодо підписання контракту;  

	- м. Дніпро –містом прийнято рішення щодо зміни предмета закупівель з підпроекту закупівлі вагонів метрополітену на трамваї, проводиться відповідна робота.  

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середні витрати на придбання одногоелектробуса м. Харків (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	26 217,3
	0,0
	-26 217,3

	2
	Середні витрати на придбання одного автобусам. Тернопіль (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	7 637,1
	0,0
	-7 637,1

	3
	Середні витрати на придбання одного автобусам. Київ (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10 744,1
	9 969,0
	-775,1

	4
	Середні витрати на придбання одного автобусам. Миколаїв (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	8 700,2
	0,0
	-8 700,2

	5
	Середні витрати на придбання одного автобусам. Львів (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	12 363,8
	0,0
	-12 363,8

	6
	Середні витрати на придбання одного трамваям. Одеса (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	75 918,1
	71 213,9
	-4 704,2

	7
	Середні витрати на придбання одногоелектробуса м. Запоріжжя (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	17 006,6
	0,0
	-17 006,6

	8
	Середні витрати на придбання одноготролейбуса м. Запоріжжя (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10 602,9
	0,0
	-10 602,9

	9
	Середні витрати на придбання одного вагонаметрополітену м. Харків (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	72 900,0
	0,0
	-72 900,0

	10
	Середні витрати на реконструкцію 1 кмтролейбусної лінії м. Львів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	20 406,2
	0,0
	-20 406,2





	11
	Середні витрати на 1 км капітального ремонтукабельних ліній 600В м. Львів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	23 195,5
	0,0
	-23 195,5

	12
	Середні витрати на придбання одноготролейбуса м. Івано-Франківськ (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	14 337,0
	0,0
	-14 337,0

	13
	Середні витрати на придбання одноготролейбуса м. Чернівці (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10 961,1
	0,0
	-10 961,1

	14
	Середні витрати на придбання одноготролейбуса м. Кременчук (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	18 468,0
	20 436,2
	1 968,2

	15
	Середні витрати на придбання одноготролейбуса м. Тернопіль (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	9 188,4
	0,0
	-9 188,4

	16
	Середні витрати на придбання одногоелектробуса  м. Одеса (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	22 113,0
	0,0
	-22 113,0

	17
	Середні витрати на придбання одного трамваям. Кам'янське (проєкт "Міський громадськийтранспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	34 749,0
	0,0
	-34 749,0

	18
	Середні витрати на придбання одноготролейбуса м. Луцьк (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10 767,3
	0,0
	-10 767,3

	19
	Середні витрати на придбання одногоелектробуса м. Ужгород  (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	18 638,1
	0,0
	-18 638,1

	20
	Середні витрати на придбання одногоелектробуса м. Харків (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	24 300,0
	0,0
	-24 300,0

	21
	Середні витрати на придбання одноготролейбуса м. Дніпро (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	12 150,0
	0,0
	-12 150,0

	22
	Середні витрати на придбання одного трамваям. Дніпро (проєкт "Міський громадськийтранспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	76 545,0
	0,0
	-76 545,0

	23
	Середні витрати на придбання одного вагонаметрополітену м. Дніпро (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	62 662,4
	0,0
	-62 662,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	       Проєкт «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» 





	- Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Одеса  - розраховано відповідно до фактичної вартості за поставлену  одиницю рухомого складу разом з запасним частинами відповідно до умов контракту; 

	-  Середні витрати на закупівлю одного автобуса для м. Києва– розраховано відповідно до фактичної вартості за поставлену  одиницю рухомого складу відповідно до умов контракту; 

	- м. Миколаїв– здійснено оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Суми– здійснено оплату залишку несплачених 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси), контракт завершено;  

	- м. Львів (трамваї) – здійснено оплату залишку запчастин до поставлених трамваїв, контракт завершено; 

	- м. Івано-Франківськ (тролейбуси) – здійснено оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва; 

	- м. Запоріжжя (тролейбуси) – здійснено  оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва; 

	- м. Львів (автобуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва; 

	По іншим підпроектам: 

	- м. Львів (будівництво автобусного депо) - контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄІБ  у кінці 2025 року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році.  

	- м. Львів (будівництво тролейбусної лінії і реконструкція кабельних ліній) контракти знаходяться на фінальній стадії підписання, виконання робіт передбачено у 2026 році; 

	- у містах Київ (фунікулер), Харків (вагони метро), Запоріжжя (електробуси) процедури закупівель не було завершено, Тернопіль (прийнято рішення про зміну предмета закупівель з автобусів на тролейбуси, проводилась робота щодо підготовки до закупівель), м. Харків (електробуси) – проводилась робота щодо зміни  предмета закупівель на електробуси та підготовки до них; 

	- м. Луцьк (тролейбуси) –поставки рухомого складу завершено, однак несплаченим залишається залишок 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів.  

	       Проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ" 

	- Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу м. Кременчук - розраховано відповідно до фактичної вартості за поставлену  одиницю рухомого складу разом з запасним частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту; 

	- м. Дніпро (трамваї) – здійснено оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Ужгород (електробуси) - здійснено оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Кам’янське (трамваї) - здійснено оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Тернопіль (тролейбуси) – здійснено оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Чернівці (тролейбуси) - процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	-  м. Луцьк (тролейбуси) - процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- Одеса (електробуси) - процедури закупівель не було завершено, поставки рухомого складу не здійснювались; 

	- м. Дніпро (тролейбуси) – завершується робота щодо підписання контракту, поставки рухомого складу планується здійснити у 2026 році;  

	- м. Дніпро – здійснюється зміна предмета закупівель з підпроекту закупівлі вагонів метрополітену  на трамваї.  

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	
Рівень реалізації проєкту "Міський громадськийтранспорт України" за рахунок кредитнихкоштів Європейського інвестиційного банку
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	59,2
	45,8
	-13,4





	2
	
Рівень реалізації проєкту "Міський громадськийтранспорт України ІІ" за рахунок кредитнихкоштів Європейського інвестиційного банку
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	36,6
	14,7
	-21,9

	3
	Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька зоновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	99,3
	-0,7

	4
	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова  зоновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	74,6
	63,6
	-11,0

	5
	Рівень реалізації підпроєкту м. Сум з оновленняпарку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	6
	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова зоновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	99,8
	100,0
	0,2

	7
	Рівень реалізації підпроєкту м. Тернополя зоновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	55,0
	0,0
	-55,0

	8
	Рівень реалізації підпроєкту м. Києва зоновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	80,1
	48,1
	-32,0

	9
	Рівень реалізації підпроєкту м. Миколаєва зоновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	71,7
	34,9
	-36,8

	10
	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова зоновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	53,0
	35,0
	-18,0

	11
	Рівень реалізації підпроєкту м. Одеси зоновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	95,0
	95,0
	0,0

	12
	Рівень реалізації підпроєкту м. Запоріжжя зоновлення парку електробусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	49,3
	0,0
	-49,3

	13
	Рівень реалізації підпроєкту м. Запоріжжя зоновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	35,0
	0,0

	14
	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова зоновлення парку вагонів метрополітену (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10,0
	0,0
	-10,0





	15
	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова збудівництва депо (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	0,0
	-35,0

	16
	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова зреконструкції тролейбусної лінії (проєкт"Міський громадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,2
	0,0
	-35,2

	17
	Рівень реалізації підпроєкту  м. Львова зкапітального ремонту
кабельних ліній 600В (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	0,0
	-35,0

	18
	Рівень реалізації підпроєкту м. Івано-Франківська з оновлення парку тролейбусів(проєкт "Міський громадський транспортУкраїни")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	59,0
	35,0
	-24,0

	19
	Рівень реалізації підпроєкту м. Києва зоновлення кабін фунікулеру (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10,0
	0,0
	-10,0

	20
	Рівень реалізації підпроєкту м. Чернівців зоновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	59,0
	0,0
	-59,0

	21
	Рівень реалізації підпроєкту м. Кременчука зоновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	50,0
	45,0
	-5,0

	22
	Рівень реалізації підпроєкту м. Тернополя зоновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	55,0
	34,6
	-20,4

	23
	Рівень реалізації підпроєкту м. Одеси зоновлення парку електробусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	0,0
	-35,0

	24
	Рівень реалізації підпроєкту м. Кам'янського зоновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	35,0
	0,0

	25
	Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька зоновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	0,0
	-35,0

	26
	Рівень реалізації підпроєкту м. Ужгорода зоновлення парку електробусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	59,0
	34,8
	-24,2

	27
	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова зоновлення парку електробусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10,0
	0,0
	-10,0





	28
	Рівень реалізації підпроєкту м. Дніпра зоновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	0,0
	-35,0

	29
	Рівень реалізації підпроєкту м. Дніпра зоновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	34,9
	-0,1

	30
	Рівень реалізації підпроєкту м. Дніпра зоновлення парку вагонів метрополітену (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	35,0
	0,0
	-35,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Рівень реалізації Проекту «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року складає 45,8 %. 

	Рівень реалізації Проекту «Міський громадський транспорт України ІІ» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року складає 14,7 %.  

	В рамках реалізації проекту «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» рівень реалізації підпроектів: 

	- м. Суми з оновлення парку тролейбусів - 100%, здійснено оплату залишку несплачених 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси), контракт завершено; 

	- м. Львів з оновлення парку трамваїв –100%, здійснено оплату залишку запчастин до поставлених трамваїв, контракт завершено; 

	- м. Одеса з оновлення парку  трамваїв – 95%, здійснено оплату 60 та 25%  5-ти трамваїв разом з запасними частинами та обладнанням; 

	- м. Києва з оновлення парку автобусів – 48,1%, здійснено оплату 60% 20-ти поставлених автобусів; 

	- м. Миколаїв (автобуси) –34,9%, здійснено оплату авансового платежу та платежу готовності до виробництва за товари; 

	- м. Івано-Франківськ (тролейбуси) – 35%, здійснено оплату  авансового платежу та платежу готовності до виробництва; 

	- м. Запоріжжя (тролейбуси) – 35%, здійснено оплату авансового платежу та платежу готовності до виробництва; 

	- м. Львів (автобуси) – 35%, здійснено оплату авансового платежу та платежу готовності до виробництва. 

	По іншим підпроектам: 

	- м. Львів (будівництво автобусного депо) - контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄІБ у кінці 2025 року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році.  

	- м. Львів (будівництво тролейбусної лінії і реконструкція кабельних ліній) контракти знаходяться на фінальній стадії підписання, реалізація підпроектів і оплати буде здійснюватися у 2026 році. 

	- у містах Київ (фунікулер), Харків (вагони метро), Запоріжжя (електробуси) процедури закупівель не було завершено, Тернопіль (прийнято рішення про зміну предмета закупівель з автобусів на тролейбуси, проводилась робота щодо підготовки до закупівель), м. Харків (електробуси) – проводилась робота щодо зміни  предмета закупівель на електробуси та підготовки до них. 

	В рамках реалізації проекту "Міський громадський транспорт України ІІ": 

	- м. Кременчук (тролейбуси) –45%, здійснено оплату авансового платежу,  платежу готовності до виробництва, поставку 3-х одиниць тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами; 

	- м. Дніпро (трамваї) –34,9%, здійснено оплату авансового платежу і платежу готовності до виробництва; 

	- м. Ужгород (електробуси) – 34,8%, здійснено оплату авансового платежу і платежу готовності до виробництва; 

	- м. Кам’янське (трамваї) – 35%, здійснено оплату авансового платежу і платежу готовності до виробництва; 

	- м. Тернопіль (тролейбуси) – 34,6%, здійснено оплату авансового платежу і платежу готовності до виробництва.  

	По іншим підпроектам:  

	- містами Чернівці (тролейбуси), Луцьк (тролейбуси), Одеса (електробуси) процедури закупівель не було завершено, м. Дніпро – завершується робота щодо підписання контракту по підпроекту закупівлі тролейбусів, а також зміни предмета закупівель з підпроекту закупівлі вагонів метро на трамваї. 





	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Відхилення фактичних результативних від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2025 рік виникли, у зв’язку з воєнними діями, оскільки здійснення вибірки коштів позики потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод. У результаті чергові транші за проектами «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Міський громадський транспорт України ІІ» були отримані лише 15.10.2025 та 16.12.2025 відповідно. Це, у свою чергу, призвело до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставки рухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати.  

	В рамках реалізації проекту «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» рівень реалізації підпроектів: 

	Протягом 2025 року залучено 10-й та 11-й транші ЄІБ у розмірі   27 679 453,00 євро.  

	Всього рівень вибірки за проектом складає 120,9 млн євро (60,5%). 

	Здійснено:  

	- м. Миколаїв (автобуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Суми (тролейбуси) – оплату залишку несплачених 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси), контракт завершено;  

	- м. Одеса (трамваї) – оплату 60% та 25%  5-ти трамваїв разом з запасними частинами та обладнанням відповідно до умов контракту; 

	- м. Київ (автобуси) – оплату 60% за поставлені автобуси (20 од.) відповідно до умов контракту; 

	- м. Львів (трамваї) – оплату залишку запчастин до поставлених трамваїв, контракт завершено; 

	- м. Івано-Франківськ (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Запоріжжя (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Львів (автобуси) – оплату 10% авансового платежу та  25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту.  

	По іншим підпроектам: 

	- м. Львів (будівництво автобусного депо)  - контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄІБ у кінці 2025 року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році; 

	- м. Львів  (будівництво тролейбусної лінії і реконструкція кабельних ліній) контракти знаходяться на фінальній стадії підписання, оплати і роботи будуть здійснюватися у 2026 році; 

	- у містах Київ (фунікулер), Харків (вагони метро), Запоріжжя (електробуси) процедури закупівель не було завершено, Тернопіль (прийнято рішення про зміну предмета закупівель з автобусів на тролейбуси, проводилась робота щодо підготовки до закупівель), м. Харків (електробуси) – проводилась робота щодо зміни  предмета закупівель на електробуси та підготовки до них.  

	В рамках реалізації  проекту "Міський громадський транспорт України ІІ". 

	Протягом 2025 року залучено 3-й і 4-й транші ЄІБ у розмірі  24 956 389,00 євро.   

	Всього рівень вибірки з урахуванням реструктуризованої частки кредиту у розмірі 100 000 000,00 євро у бюджет України, складає 62,5%.  

	Здійснено: 

	- м. Кременчук (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу, 25% платежу готовності до виробництва та 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту; 

	- м. Дніпро (трамваї) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Ужгород (електробуси) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Кам’янське (трамваї) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Тернопіль (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту. 

	По іншим підпроектам:  

	- містами Чернівці (тролейбуси), Луцьк (тролейбуси), Одеса (електробуси) процедури закупівель не було завершено, м. Дніпро – завершується робота щодо підписання контракту на закупівлю тролейбусів, а також зміни предмета закупівель з підпроекту закупівлі вагонів метро на трамваї. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми





	       Розписом державного бюджету на 2025 рік за КПКВК 3101610 "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України" передбачено бюджетні призначення у сумі 3 865 551,7 тис. гривень. Протягом звітного року здійснено касові видатки у сумі 1 464 892,9 тис. грн., що становить 37,9 % від запланованого річного обсягу видатків.  

	       Проект «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України».  

	Рівень реалізації Проекту «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року складає 45,8 %. 

	У 2025 році підписано контракти: 

	м. Запоріжжя (поставка тролейбусів) -  на суму 850 888,00 євро на поставку 2 од. тролейбусів за рахунок кредитних коштів; 

	м. Львов (поставка автобусів) – на суму 11 997 957,84 євро на поставку 48 од. автобусів; 

	м. Львів (будівництво депо) – на суму 3 500 000,00 євро (кредитних коштів).    

	Протягом 2025 року залучено 10-й та 11-й транші ЄІБ у розмірі  27 679 453,00 євро, рівень вибірки за проектом складає 120,9 млн євро (60,5%). 

	Здійснено видатки:  

	- м. Миколаїв (автобуси) – оплату 35% авансового платежу і платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Суми (тролейбуси) – оплату залишку несплачених 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси), контракт завершено;  

	- м. Одеса (трамваї) – оплату 85%  5-ти трамваїв разом з запасними частинами та обладнанням відповідно до умов контракту; 

	- м. Київ (автобуси) – оплату 60% за поставлені автобуси (20 од.) відповідно до умов контракту; 

	- м. Львів (трамваї) – оплату залишку запчастин до поставлених трамваїв, контракт завершено; 

	- м. Івано-Франківськ (тролейбуси) – оплату 35% авансового платежу та платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Запоріжжя (тролейбуси) – оплату 35% авансового платежу та платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Львів (автобуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту.  

	По іншим підпроектам: 

	- м. Львів (будівництво автобусного депо) - контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄІБ у кінці року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році; 

	- м. Львів  (будівництво тролейбусної лінії і реконструкція кабельних ліній) контракти знаходиться на фінальній стадії підписання, роботи і оплати будуть проводитись у 2026 році;   

	- у містах Київ (фунікулер), Харків (вагони метро), Запоріжжя (електробуси) процедури закупівель не було завершено, Тернопіль (прийнято рішення про зміну предмета закупівель з автобусів на тролейбуси, проводилась робота щодо підготовки до закупівель), м. Харків (електробуси) – проводилась робота щодо зміни  предмета закупівель на електробуси та підготовки до них. 

	       Проект "Міський громадський транспорт України ІІ"  

	Рівень реалізації Проекту «Міський громадський транспорт України ІІ» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року складає 14,7 %.  

	Протягом 2025 року залучено 3-й і 4-й транші ЄІБ у розмірі  24 956 389,00 євро.   

	Всього рівень вибірки з урахуванням реструктуризованої частки кредиту у розмірі 100 000 000,00 євро в бюджет України, складає 62,5%.  

	Здійснено: 

	- м. Кременчук (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу, 25% платежу готовності до виробництва та 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту; 

	- м. Дніпро (трамваї) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Ужгород (електробуси) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Кам’янське (трамваї) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 

	- м. Тернопіль (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту. 

	По іншим підпроектам:  

	- містами Чернівці (тролейбуси), Луцьк (тролейбуси), Одеса (електробуси) процедури закупівель не було завершено, м. Дніпро – завершується робота щодо підписання контракту на тролейбуси, а також зміни предмета закупівельз підпроекту закупівлі вагонів метро на трамваї. 





	       Серед основних причин відхилення фактичних показників від планових є: 

	-  затримка здійснення вибірки коштів позики, яка у зв’язку з воєнними діями  потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод. У результаті чергові транші за проектами «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Міський громадський транспорт України ІІ» були отримані лише 15.10.2025 та 16.12.2025, що призвело  до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставки рухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати. 

	- низька інституційна спроможність кінцевих бенефіціарів щодо проведення процедур закупівель, довга процедура погодження тендерної документації ЄІБ, існуючі ризики реалізації підпроектів у зв’язку із воєнними діями тощо.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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