	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101620
	
	0490
	
	Модернізація української залізниці
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Підвищення стійкості національної транспортної системи та логістичних ланцюгів шляхом зменшення їх вразливості до надзвичайних подій, збільшення пропускної здатності прикордонної інфраструктури, розбудова залізничної мережі колії шириною 1435 міліметрів відповідно до вимог до транс’європейської транспортної мережі 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Модернізація  залізничної інфраструктури в районах прикордонних пунктів переходу, здійснення  реконструкції ділянок залізничних ліній на українській стороні,що ведуть до прикордонних пунктів переходу: Ягодин – Дорогуськ (кордон України та Польщі), Мостиська I та II – Медика (кордон України та Польщі), Чоп-Чієрна-над-Тісоу / Захонь (кордони Україна / Словаччина / Угорщина), Вадул-Сірет – Дорнешти (кордон України та Румунії).





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	1 216 750,0
	1 216 750,0
	0,0
	667 223,2
	667 223,2
	0,0
	-549 526,8
	-549 526,8

	1
	Реконструкція об’єктів залізничної інфраструктури врамках проектів розвитку
залізничної інфраструктури, що реалізуються зарахунок структурних фондів
Європейського Союзу
	0,0
	1 216 750,0
	1 216 750,0
	0,0
	667 223,2
	667 223,2
	0,0
	-549 526,8
	-549 526,8

	Відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від планових показників за спеціальним фондом на загальну суму 549 526,8 тис. грн пояснюється наступним:

	Передбачені у спеціальному фонді державного бюджету України на 2025 рік кошти у розмірі 1 216 750 тис. грн за бюджетною програмою КПКВКВ 3101620 «Модернізаціяукраїнської залізниці» це кошти, які залучаються Україною від Європейського інвестиційного банку (далі – ЄІБ) у рамках Фінансової угоди (Проект модернізації українськоїзалізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19.12.2016 № FI № 81.843 (далі – Фінансова угода).

	Відповідно до Фінансової угоди планувалось здійснити електрифікацію та модернізацію дільниці Долинська – Миколаїв – Колосівка (далі – Проєкт). Проте у зв’язку іззапровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» відповідно до пункту 39 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізаціїпроектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від27.01.2016 № 70, ініціювало репрофілювання (реструктуризацію) Проєкту із внесенням відповідних змін до Фінансової угоди та спрямування кредитних коштів на фінансуваннякритичних потреб для забезпечення стабільних і безперебійних залізничних перевезень.

	25.03.2025 між Україною та ЄІБ підписано Лист про внесення змін № 2 щодо внесення відповідних змін до Фінансової угоди, який набув чинності 03.04.2025, та Листом провнесення змін № 1 від 22.04.2025 внесено відповідні зміни до Угоди про реалізацію проєкту, укладеної 11.03.2020 між ЄІБ та АТ «Укрзалізниця». Постановою КабінетуМіністрів України від 25.09.2025 № 1194 «Деякі питання використання коштів, які надходять відповідно до Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці(Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком» (далі – Постанова №1194) встановлено механізм використаннякоштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620 «Модернізація української залізниці», які надходять відповідно до Фінансовоїугоди. Після прийняття Постанови №1194 відповідно до вимог Фінансової угоди 17.11.2025 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територійУкраїни та АТ «Укрзалізниця» укладено Угоду про надання кредитних коштів № 13110-05/261 (субкредитний договір). Після завершення репрофілювання (реструктуризації)Проєкту та надання до ЄІБ пакету документів та інформації щодо виконання умов вибірки коштів за Фінансовою угодою 19.12.2025 відбулась вибірка коштів, кошти зарахованіна рахунок Міністерства фінансів України. Відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ маєдорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі– CEF 2022). Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. 24.12.2025 кошти позики ЄІБ за проєктом "Модернізації української залізниці" у розмірі 13 442 243євро, що за курсом НБУ станом на 24.12.2025 становить 667 223,2 тис грн, надійшли на рахунок АТ «Укрзалізниця». Вибірка коштів позики, запланованих на 2025 рік,потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з виконання перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбаченоСтаттею 1.4.C Фінансової угод. З об’єктивних причин видатки за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 році фактично менші, ніж заплановано.





	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених кредитних коштівдля фінансування робіт з покращенняінфраструктури та придбання спеціалізованогообладнання, що використовується наприкордонних пунктах переходу та прилеглихтериторіях з Польщею, Угорщиною,Словаччиною та Румунією
	тис.гривень
	Фінансова угода від19.12.2016 (Проектмодернізації українськоїзалізниці (Модернізаціяінфраструктури ПАТ«Укрзалізниця») міжУкраїною та Європейськимінвестиційним банком (зізмінами, внесеними Листомпро внесення змін № 2  від25.03.2025)
	2 450 650,0
	669 134,3
	-1 781 515,7

	2
	Загальна довжина залізничних колій, щореконструюються на прикордонних пунктахпереходу та прилеглих територіях з Польщею,Угорщиною, Словаччиною та Румунією, щофінансуються за кошти ЄІБ
	кілометрів
	Угода про грант за проєктом101122931 – 22-EU-TG-PL-UA railway BCPs;
Угода про грант за проєктом101122790 – 22-EU-TG-UA-SK-HU_rail_BCP;
Угода про грант за проєктом101122871 – 22-EU-TG-RO-UA
	56,1
	56,1
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Відхилення затверджених показників пояснюється наступним. 

	Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. 





	Запит такої суми зумовлений наступним - відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). 

	19.12.2025 було здійснено вибірку коштів позики у розмірі  13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Протяжність реконструйованих залізничнихколій на прикордонних пунктах переходу таприлеглих територіях з Польщею, Угорщиною,Словаччиною та Румунією
	кілометрів
	Управлінський облік
	28,1
	15,4
	-12,7

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Відхилення затверджених показників пояснюється наступним. 

	Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету запрограмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. 

	Запит такої суми зумовлений наступним - відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). 19.12.2025 було здійснено вибірку коштів позики у розмірі  13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середні витрати на реконструкцію 1 кмзалізничної колії на прикордонних пунктахпереходу та прилеглих територіях з Польщею,Угорщиною, Словаччиною та Румунією
	тис.гривень
	Управлінський облік
	43 315,5
	43 315,5
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень готовності залізничних колій, щореконструюються на прикордонних пунктахпереходу та прилеглих територіях з Польщею,Угорщиною, Словаччиною та Румунією
	відсотків
	Управлінський облік
	50,0
	27,5
	-22,5

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Відхилення затверджених показників пояснюється наступним. 

	Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. 

	Запит такої суми зумовлений наступним - відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). 

	Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. Крім того, відповідно до Статті 1.8 Фінансової угоди у день першого траншу ЄІБ утримує Комісію за оцінку у розмірі 50 000,0 євро. 

	Враховуючи зазначене, до ЄІБ було направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. Однак, ЄІБом не було утримано Комісію за оцінку. 19.12.2025 здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. 





	Вибірка коштів позики, запланована на 2025 рік, потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбачено Статтею 1.4.C Фінансової угоди. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. 

	Запит такої суми зумовлений наступним - відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). 

	Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. Крім того, відповідно до Статті 1.8 Фінансової угоди у день першого траншу ЄІБ утримує Комісію за оцінку у розмірі 50 000,0 євро. 

	Враховуючи зазначене, до ЄІБ було направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. Однак, ЄІБом не було утримано Комісію за оцінку та 19.12.2025 здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. 

	Вибірка коштів позики, запланована на 2025 рік, потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбачено Статтею 1.4.C Фінансової угоди. 

	Виконання результативних показників, яких не було досягнуто у 2025 році, продовжиться у 2026 році з  урахуванням їх актулізації для забезпечення успішної реалізації проекту. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Касові видатки за 12 місяців 2025 року склали 667 223,2 тис. грн, що на 549 526,8 тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 54,8% річного плану.  

	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року в сумі 549 526,8 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються наступним. 

	Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури 

	ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода від 19.12.2016 № FI № 81.843), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. 

	Відповідно до Фінансової угоди планувалось здійснити електрифікацію та модернізацію дільниці Долинська – Миколаїв – Колосівка (далі – Проєкт). Проте у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» відповідно до пункту 39 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70, ініціювало репрофілювання (реструктуризацію) Проєкту із внесенням відповідних змін до Фінансової угоди та спрямування кредитних коштів на фінансування критичних потреб для забезпечення стабільних і безперебійних залізничних перевезень. 

	 Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів,передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. Запит такої суми зумовлений наступним, відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. Крім того, відповідно до Статті 1.8 Фінансової угоди у день першого траншу ЄІБ утримує комісію за оцінку у розмірі 50 000,0 євро, однак комісію за оцінку не  було  утримано. 19.12.2025  було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. 24.12.2025 кошти позики ЄІБ за проєктом "Модернізації української залізниці" у розмірі 13 442 243 євро (за курсом НБУ станом на 24.12.2025 становить 667 223,2 тис грн), надійшли на рахунок АТ «Укрзалізниця». 

	Вибірка коштів позики, запланована на 2025 рік, потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з виконання перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбачено Статтею 1.4.C Фінансової угоди. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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