| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101620 |  |  |  |  | 0490 |  | Модернізація української залізниці |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення стійкості національної транспортної системи та логістичних ланцюгів шляхом зменшення їх вразливості до надзвичайних подій, збільшення пропускної здатності прикордонної інфраструктури, розбудова залізничної мережі колії шириною 1435 міліметрів відповідно до вимог до транс’європейської транспортної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Модернізація залізничної інфраструктури в районах прикордонних пунктів переходу, здійснення реконструкції ділянок залізничних ліній на українській стороні, що ведуть до прикордонних пунктів переходу: Ягодин – Дорогуськ (кордон України та Польщі), Мостиська I та II – Медика (кордон України та Польщі), Чоп-Чієрна -над-Тісоу / Захонь (кордони Україна / Словаччина / Угорщина), Вадул-Сірет – Дорнешти (кордон України та Румунії). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 1 216 750,0 | 1 216 750,0 | 0,0 | 667 223,2 | 667 223,2 | 0,0 | -549 526,8 | -549 526,8 |
| 1 | Реконструкція об’єктів залізничної інфраструктури в рамках проектів розвитку залізничної інфраструктури, що реалізуються за рахунок структурних фондів Європейського Союзу | 0,0 | 1 216 750,0 | 1 216 750,0 | 0,0 | 667 223,2 | 667 223,2 | 0,0 | -549 526,8 | -549 526,8 |
| Відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від планових показників за спеціальним фондом на загальну суму 549 526,8 тис. грн пояснюється наступним: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передбачені у спеціальному фонді державного бюджету України на 2025 рік кошти у розмірі 1 216 750 тис. грн за бюджетною програмою КПКВКВ 3101620 «Модернізація української залізниці» це кошти, які залучаються Україною від Європейського інвестиційного банку (далі – ЄІБ) у рамках Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19.12.2016 № FI № 81.843 (далі – Фінансова угода). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до Фінансової угоди планувалось здійснити електрифікацію та модернізацію дільниці Долинська – Миколаїв – Колосівка (далі – Проєкт). Проте у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» відповідно до пункту 39 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70, ініціювало репрофілювання (реструктуризацію) Проєкту із внесенням відповідних змін до Фінансової угоди та спрямування кредитних коштів на фінансування критичних потреб для забезпечення стабільних і безперебійних залізничних перевезень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.03.2025 між Україною та ЄІБ підписано Лист про внесення змін № 2 щодо внесення відповідних змін до Фінансової угоди, який набув чинності 03.04.2025, та Листом про внесення змін № 1 від 22.04.2025 внесено відповідні зміни до Угоди про реалізацію проєкту, укладеної 11.03.2020 між ЄІБ та АТ «Укрзалізниця». Постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 № 1194 «Деякі питання використання коштів, які надходять відповідно до Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком» (далі – Постанова №1194) встановлено механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620 «Модернізація української залізниці», які надходять відповідно до Фінансової угоди. Після прийняття Постанови №1194 відповідно до вимог Фінансової угоди 17.11.2025 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України та АТ «Укрзалізниця» укладено Угоду про надання кредитних коштів № 13110-05/261 (субкредитний договір). Після завершення репрофілювання (реструктуризації) Проєкту та надання до ЄІБ пакету документів та інформації щодо виконання умов вибірки коштів за Фінансовою угодою 19.12.2025 відбулась вибірка коштів, кошти зараховані на рахунок Міністерства фінансів України. Відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. 24.12.2025 кошти позики ЄІБ за проєктом "Модернізації української залізниці" у розмірі 13 442 243 євро, що за курсом НБУ станом на 24.12.2025 становить 667 223,2 тис грн, надійшли на рахунок АТ «Укрзалізниця». Вибірка коштів позики, запланованих на 2025 рік, потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з виконання перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбачено Статтею 1.4.C Фінансової угод. З об’єктивних причин видатки за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 році фактично менші, ніж заплановано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Загальний обсяг залучених кредитних коштів для фінансування робіт з покращення інфраструктури та придбання спеціалізованого обладнання, що використовується на прикордонних пунктах переходу та прилеглих територіях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією | тис. гривень | Фінансова угода від 19.12.2016 (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком (зі змінами, внесеними Листом про внесення змін № 2 від 25.03.2025) |  |  |  | 2 450 650,0 |  |  | 669 134,3 |  | -1 781 515,7 |  |
| 2 | Загальна довжина залізничних колій, що реконструюються на прикордонних пунктах переходу та прилеглих територіях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, що фінансуються за кошти ЄІБ | кілометрі в | Угода про грант за проєктом 101122931 – 22-EU-TG-PL- UA railway BCPs; Угода про грант за проєктом 101122790 – 22-EU-TG-UA- SK-HU_rail_BCP; Угода про грант за проєктом 101122871 – 22-EU-TG-RO- UA |  |  |  | 56,1 |  |  | 56,1 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення затверджених показників пояснюється наступним. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Запит такої суми зумовлений наступним - відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.12.2025 було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Протяжність реконструйованих залізничних колій на прикордонних пунктах переходу та прилеглих територіях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією | кілометрі в | Управлінський облік | 28,1 | 15,4 | -12,7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення затверджених показників пояснюється наступним. |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету запрограмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. |  |  |  |  |  |  |
| Запит такої суми зумовлений наступним - відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). 19.12.2025 було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середні витрати на реконструкцію 1 км залізничної колії на прикордонних пунктах переходу та прилеглих територіях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією | тис. гривень | Управлінський облік | 43 315,5 | 43 315,5 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Рівень готовності залізничних колій, що реконструюються на прикордонних пунктах переходу та прилеглих територіях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією | відсотків | Управлінський облік | 50,0 | 27,5 | -22,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення затверджених показників пояснюється наступним. |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. |  |  |  |  |  |  |
| Запит такої суми зумовлений наступним - відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). |  |  |  |  |  |  |
| Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. Крім того, відповідно до Статті 1.8 Фінансової угоди у день першого траншу ЄІБ утримує Комісію за оцінку у розмірі 50 000,0 євро. |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи зазначене, до ЄІБ було направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. Однак, ЄІБом не було утримано Комісію за оцінку. 19.12.2025 здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. |  |  |  |  |  |  |

| Вибірка коштів позики, запланована на 2025 рік, потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбачено Статтею 1.4.C Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запит такої суми зумовлений наступним - відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди (зі змінами) перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. Крім того, відповідно до Статті 1.8 Фінансової угоди у день першого траншу ЄІБ утримує Комісію за оцінку у розмірі 50 000,0 євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи зазначене, до ЄІБ було направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. Однак, ЄІБом не було утримано Комісію за оцінку та 19.12.2025 здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибірка коштів позики, запланована на 2025 рік, потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбачено Статтею 1.4.C Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання результативних показників, яких не було досягнуто у 2025 році, продовжиться у 2026 році з урахуванням їх актулізації для забезпечення успішної реалізації проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Касові видатки за 12 місяців 2025 року склали 667 223,2 тис. грн, що на 549 526,8 тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 54,8% річного плану. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року в сумі 549 526,8 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються наступним. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАТ «Укрзалізниця») (Фінансова угода від 19.12.2016 № FI № 81.843), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до Фінансової угоди планувалось здійснити електрифікацію та модернізацію дільниці Долинська – Миколаїв – Колосівка (далі – Проєкт). Проте у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» відповідно до пункту 39 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70, ініціювало репрофілювання (реструктуризацію) Проєкту із внесенням відповідних змін до Фінансової угоди та спрямування кредитних коштів на фінансування критичних потреб для забезпечення стабільних і безперебійних залізничних перевезень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів,передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. Запит такої суми зумовлений наступним, відповідно до Статті 1.4.B «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. Крім того, відповідно до Статті 1.8 Фінансової угоди у день першого траншу ЄІБ утримує комісію за оцінку у розмірі 50 000,0 євро, однак комісію за оцінку не було утримано. 19.12.2025 було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. 24.12.2025 кошти позики ЄІБ за проєктом "Модернізації української залізниці" у розмірі 13 442 243 євро (за курсом НБУ станом на 24.12.2025 становить 667 223,2 тис грн), надійшли на рахунок АТ «Укрзалізниця». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибірка коштів позики, запланована на 2025 рік, потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з виконання перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбачено Статтею 1.4.C Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Державний секретар |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47233 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101620, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:23:16 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:37:12 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) a5d3f546-b183-4fa2-8e67-f5562fb8fea2 |  |  |  |  |

.