	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101630
	
	0490
	
	Безпека руху в містах України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму. 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Поліпшення міської дорожньої інфраструктури





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	264 184,7
	264 184,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-264 184,7
	-264 184,7

	2
	Реалізація підпроєкту підвищення безпеки рухуавтомобільних доріг у м. Львів
	0,0
	264 184,7
	264 184,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-264 184,7
	-264 184,7

	Вибірку коштів за проєктом не було здійснено. У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу,а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди.

	ЄІБ та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота не була завершена. Крім того, ЄІБздійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписаноукраїнською стороною.  Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились.

	У звітному періоді м. Львів завершено  процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодоюміж Україною та Європейським інвестиційнимбанком (Проект "Підвищення безпекиавтомобільних доріг в містах України"),ратифікованою Законом України від 19.12.2019№ 415-ІХ
	тис.гривень
	Фінансова угода,розпорядження КМУ
	3 645 000,0
	0,0
	-3 645 000,0

	2
	Загальний обсяг залучення кредитних коштівдля реалізації заходів безпеки у м. Львів
	тис.гривень
	Фінансова угода,розпорядження КМУ
	476 280,0
	0,0
	-476 280,0





	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1-2. У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. 

	Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)  та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ  здійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною.  Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. 

	У звітному періоді м. Львів завершено  процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. 

	  

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість реконструйованих об'єктів міськоїдорожньої інфраструктури в місті Львів
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік
	2,0
	0,0
	-2,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. 

	Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)  та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ  здійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною.  Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. 

	У звітному періоді м. Львів завершено  процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єктуміської дорожньої інфраструктури у Львові
	тис.гривень
	Внутрішньо-господарськийоблік
	132 092,4
	0,0
	-132 092,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. 

	Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)  та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ  здійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною.  Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. 

	У звітному періоді м. Львів завершено  процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації проекту "Підвищення безпекиавтомобільних доріг в містах України"
	відсотків
	Управлінський облік, звіт продосягнення показниківрезультативності, планзаходів щодо реалізаціїпідпроєктів
	21,8
	0,0
	-21,8

	2
	Рівень реалізації підпроєкту підвищеннябезпеки руху автомобільних доріг у м. Львів
	відсотків
	Управлінський облік, звіт продосягнення показниківрезультативності, планзаходів щодо реалізаціїпідпроєктів
	55,5
	0,0
	-55,5

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1-2. У звітному періоді м. Львів завершено  процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. 





	Вибірку коштів за проєктом не було здійснено. У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. 

	ЄІБ та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ  здійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною.  Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. 

	Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)  та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ  здійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною.  Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. 

	У звітному періоді м. Львів завершено  процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розписом державного бюджету на 2025 рік за бюджетною прогрпмою КПКВК 3101630 передбачено бюджетні призначення у сумі 264 184,7 тис. грн. для впровадження заходів підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів у рамках реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України». Касові видатки за бюджетною протягом року  не здійснювались.  

	У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. 

	ЄІБ та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ  здійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною.  Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились.  

	У звітному періоді м. Львів завершено  процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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